**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 22.02.2018 | № | 110-37-159-18 |  |
| г.Саянск |
|  |  | ⎡ |  Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016 – 2020 годы» за 2017год.  | ⎤ |

В соответствии с п. 5.4. Порядка разработки, утверждения, реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования « город Саянск» от 07.10.2013 № 110-37-1179-13 и главы 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограмм. Показатели результативности подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 №110-37-1120-15, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет (приложение № 1) о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы» за 2017 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 №110-37-1120-15(в редакции от 29.12.2017 №110-37-1386-17) опубликованной в газете «Саянские зори» № 45(3857) от 19.11.2015 вкладыш, официальная информация, стр. 9-11, № 2 (3967) от 18.01.2018 вкладыш, официальная информация, стр. 6-7.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020годы» за 2017 год на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В.Боровский

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа муниципального

 образования «город Саянск»

 от 22.02.2018 № 110-37-159-18

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 № 110-37-1120-15 за 2017год.**

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016 - 2020 годы» на весь период в объеме 78118,9 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета - 13587,8 тыс. рублей.

На 2017 год предусмотрено 33071,7 тыс. рублей, из них за счет федерального бюджета 256,1 тыс. рублей, областного бюджета - 31589,9 тыс. рублей, местного бюджета 1226,0 тыс. рублей.

 В связи с корректировкой средств местного бюджета в течение 2017 года программа корректировалась дважды.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма №1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» (далее подпрограмма № 1»;

Подпрограмма №2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» (далее подпрограмма №2).

На подпрограмму № 1 с учетом изменений предусмотрено в 2017 году - 32526,0 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета -31463,8 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 1062,2тыс. рублей.

На подпрограмму № 2 выделено 546,0 тыс. рублей, из них за счет федерального бюджета 256,1 тыс. рублей, областного бюджета - 126,1 тыс. рублей, местного бюджета- 163,8 тыс. рублей.

За 2017 год в целом муниципальная программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме 31465,1 тыс. рублей, при плане 33071,7 тыс. рублей или на 95,1 %.

Мероприятия подпрограммы № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» выполнены на 95,1%, мероприятия подпрограммы № 2 « Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» - на 100,0%.

В полном объеме обязательства перед ветеранами Великой Отечественной войны:

- по ежемесячной денежной выплате компенсаций по оплате за жилье и коммунальным услугам – 46,0 тыс. рублей;

- единовременной выплате к Дню Победы- 26,0 тыс. рублей;

- по ежемесячному поздравлению долгожителей из числа ветеранов войны –

10,0 тыс. рублей;

- перед семьями, где имеются дети с заболеванием сахарного диабета по обеспечению тест - полосками – 148,0 тыс. рублей.

В целях закрепления молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, произведена частичная компенсация расходов по найму жилого помещения в размере 56,9 тыс. рублей.

В муниципальной программе использованы средства областного бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в объеме – 24863,0 тыс. рублей, на

содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих,

осуществляющих областные государственные полномочия по

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг в объеме - 1745,8 тыс. рублей и обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах в объеме – 3495,2 тыс. рублей. Средства областного бюджета поступили в полном планируемом объеме.

Охват населения мерами социальной поддержки за 2017 год составил 6454 человек, из низ получатели субсидий стали 2964 человек.

За счет средств, предусмотренных в программе по обеспечению бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах за счет областного бюджета получили меру социальной поддержки 1223 человека.

Исполнение программы по подпрограммам и мероприятиям за 2017 год приведены в таблице № 1.

Результативность муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий и анализ показателей, достигнутых за 2017 год, приведены в таблице № 2.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы за 2017 год приведен в таблице № 3.

Расчет эффективности программы приведен в таблице № 4.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В.Боровский

Таблица №1

 О выполнении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы» за 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/пп/№п/п | Наименование мероприятий | Стоимостьпрограммы(тыс. руб.) на 2017год | Бюджетныеассигнованиянавыполнениепрограммы в 2017году  | Фактическое исполнениеза 2017год | Процент исполненияк бюджетнымассигнованиям | Причины невыполнения |
|  | Система мероприятий подпрограммы № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» |
|  | **Мероприятие 1. «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Декаде пожилого человека | 50,0 | 50,0 | 21,7 | 43.4 | Привлекалисьблаготворительные средства |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных декаде инвалидов | 50,0 | 50,0 | 22,3 | 44,6 | Привлекались благотворительныесредства |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий в связи с днями воинской славы России, памятными датами России | 40,0 | 40,0 | 34,0 | 85,0 | Привлекалисьблаготворительные средства |
|  | **Итого по мероприятию 1 «Мероприятия, посвященные дням воинской славы России, памятные датам России и декадам пожилого человека и инвалидов»** | 140,0 | 140,0 | 78,0 | 55,7 |  |
|  | **Мероприятие 2. «Адресная поддержка отдельных категорий населения»** |
| 2.1. | **Оказание единовременной помощи отдельной категории населения, в том числе:** | 60,5 | 60,5 | 56,5 | 93,4 |  |
| 2.1.11.1. |  Оплата госпошлины за бланк паспорта гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 15,0 | 15,0 | 11,0 | 73,3 | Численность обратившихся планировалась 10 человек в год , обратились 7 чел. за данным видом социальной поддержки  |
| 2.1.2. |  Единовременная денежная выплата к Дню Победы ветеранам войны;- услуги связи (за доставку денежной выплаты на дом, за корреспонденцию) | 26,019,5 | 26,019,5 | 26,019,5 | 100,0100,0 |  |
| 2.1.3. | Оплата медицинского осмотра осужденных без лишения свободы при поступлении на работу | - | - | - | - |  |
| 2.2. | Оказание ежемесячной, социальной поддержки, в том числе:местный бюджетобластной бюджет | 282,1 | 351,1 | 277,1 | 78,9 |  |
| 2.2.1. | Ежемесячная денежная выплата дополнительно к федеральным льготам по оплате жилья и коммунальных услуг участникам ВОВ и вдовам погибших воинов;- оплата услуг по доставке денежнойвыплаты на дом. | 46,011,1 | 46,09,6 | 46,07,4 | 100,077,1 | Сокращение оплаты услугв связи с сокращением объема выплаты |
| 2.2.2. | Ежемесячное поздравление из числа ветеранов, достигших возраста90 и более лет | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
| 2.2.3. | Ежемесячное бесплатное обеспечение детей больных сахарным диабетом средствами диагностики - тест - полосками для исследования сахара крови  | 148,0 | 156,8 | 156,8 | 100,0 |    |
| 2.2.4. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах **местный бюджет****областной бюджет** | 4526,004526,0 | 4525,704525,7 | 3495,203495,2 | 77,2077,2 | Сокращение численностисемей, имеющих право наобеспечение бесплатным питанием детей ( с 1587чел. в 2016 году до 1223чел. в 2017 году) |
| 2.2.5. | Частичная компенсация расходов по найму жилого помещенияспециалистам, работающим в муниципальных учреждениях:Управление образования (2 чел.)Управление культуры (2 чел.) | 67,0 | 67,0 | 56,9 | 84,9 | По договору наймажилого помещения суммаоплаты составила ниже предусмотренной расчетной суммы  |
| 2.2.6. | Ежемесячная выплата обучающимся в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный Университет», «Иркутский государственный медицинский университет» заключившим договоры о целевом обучении | 61,7 | 61,7 | - | - | Не выплачена |
| 2.2.7. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг(областной бюджет) | 25192,0 | 25192,0 | 24863,0 | 98,7 | Использованы средства областного бюджета |
| 2.2.8. | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг(областной бюджет) | 1745,8 | 1745,8 | 1745,8 | 100,0 | Использованы средства областного бюджета |
|  | **Итого по мероприятию 2 «Адресная****поддержка отдельных категорий** **населения» - всего, в том числе:****местный бюджет****областной бюджет**  | **31875,4** **411,6****31463,8** | **31875,1** **411,6****31463,5** | **30437,6** **333,6****30104,0** | **95,4****81,0****95,7** |  |
|  | **Мероприятие 3 «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск»** |
| 3.1 | Финансовая поддержка уставнойдеятельности СО НКО, зарегистрированных натерритории муниципального образования «город Саянск» | 510,6 | 510,6 | 403,5 | 79,0 | Недостаток средств местного бюджета |
| 3.2. | Конкурс социально - значимых инициатив (проектов) среди СО НКО  | - | - | - | - | Не проводился конкурс |
|  | **Итого по мероприятию 3** **«Финансовая поддержка** **социально-ориентированных** **некоммерческих организаций,** **зарегистрированных на****территории муниципального** **образования «город Саянск»** | 510,6 | 510,6 | 403,5 | 79,0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** **«Социальная поддержка****населения города Саянска и** **социально ориентированных** **некоммерческих организаций»****всего, в том числе:****местный бюджет****областной бюджет** | 32526,0 1062,231463,8 | 32525,7 1062,231463,5 | 30919,1 815,130104,0 | 95,176,795,7 |  |
|  | **Система мероприятий подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска».** |
|  | **Мероприятие 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры»** |
| 1.1 | **Повышение уровня доступности****приоритетных объектов в сфере****образования** | **-** | **-** | **-** | **-** | Недостаток средств местного бюджета |
| 1.2. | Повышение уровня доступности Приоритетных объектов в сфере культуры- всего,в том числе:Местный бюджетОбластной бюджетФедеральный бюджет | **546,0****163,8****126,1****256,1** | **546,0****163,8****126,1****256,1** | **546,0****163,8****126,1****256,1** | **100,0****100,0****100,0****100,0** |  |
| 1.3. | Повышение уровня доступности приоритетныхобъектов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политике | **-** | **-** | **-** | **-** | Недостаток средствместного бюджета |
| 1.4. | Создание безбарьерной среды в городеи повышение доступности приоритетного объекта администрации и выполнение мероприятий в рамках полномочийорганов местного самоуправления | - | **-** | **-** | **-** |  Недостаток средствместного бюджета |
| 1.5. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере торговли и общественного питания | - | **-** | **-** | **-** | Недостаток средствместного бюджета |
|  | **Итого по подпрограмме 2****«Доступная среда для инвалидов и** **других маломобильных групп** **населения города Саянска».****всего, в том числе:****Местный бюджет****Областной бюджет****Федеральный бюджет** | **546,0****163,8****126,1****256,1** | **546,0****163,8****126,1****256,1** | **546,0****163,8****126,1****256,1** | **100,0****100,0****100,0****100,0** |  |

Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В.Боровский

Таблица № 2

АНАЛИЗ

Показателей результативности муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы», достигнутых за 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nп/п | Наименование показателярезультативности | Ед.изм. | Значение показателярезультативности | Отклонение | Поясненияподостигнутымзначениям |
| план на2017 год | факт за2017год | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы». |
| 1.  | Охват населения дополнительными мерами социальной поддержки  | чел. |  4800 |  5231 | +431 | +8,9 | За счет мер соц. поддержки по предоставлению субсидий |
| 2.  | Сохранение охвата обучающихся из многодетных и малоимущих семей организованным бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях  | чел. | 1060 | 1223 | +163 | + 15,4 | За счет мер соц. поддержки на обеспечение бесплатного питания |
| 3. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО и ТОС | % | 40,0 | 40,0 | - | - |  |
| 4. | Сохранение количества СО НКО и ТОС | ед. | 8 | 8 | - | - |  |
| 5. | Сохранение количества общественно - полезных инициатив СО НКО и ТОС реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск»; | ед. | 7 | 1 | -6 | -85,7 | Отсутствие конкурса на реализацию соц.-значимых инициатив |
| 6. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры с условиями доступности для инвалидов и МГН | % | 40,0 | 35,0 | -5,0 | - |  |
| 7. |  Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры по оказанию услуг для инвалидов и МГН | % | 40,0 | 35,0 | -5,0 | - |  |
|  | **Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций».** |
| 1.1. | Рост численности населения, принявших участие в мероприятиях посвященныхдням воинской славы России, памятным датам России, декадам пожилого человека и инвалидов  | % | +10,0 | +10,0 | - | - |  |
| 2.1. | Снижение численности лиц, получающих единовременную помощь  | чел. | - 15 | - 6 | +9 | +60,0 | Снижение числа умерших ветеранов войны |
| 2.2 | Сохранение численности лиц, получающих ежемесячную социальную поддержку  | чел. | 4656 | 4695 | +39 | +0,8 | Увеличение численности семей, имеющих право на обеспечение бесплатного питания детей в школе |
| 3.1. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО | % | +10 | +10,0 | - | - |  |
| 3.2. | Сохранение количества СО НКО | ед. | 8 | 8 | - | - |  |
| 3.3. | Сохранение количества общественно- полезных инициатив СО НКО, реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск» | ед. | 7 | 1 | -6 | -85,7 | Отсутствие конкурса на реализацию соц. значимых инициатив |
|  | **Подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска».** |
| 1.1. | Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры | % | +20,0 | +20,0 | - | - |  |
| 1.2. | Увеличение доли действующихприоритетных объектовмуниципальной социальнойинфраструктуры по оказанию услуг для инвалидов и МГН. | % | +20,0 | +20,0 | - | - |  |

Рассматривая показатели результативности программы и подпрограмм, сопоставляя фактически достигнутые значения показателей с плановыми показателями охвата населения дополнительными мерами социальной поддержки можно сделать вывод, что степень достижения цели (далее – Сдц) по этим показателям увеличилась на 431 человек или на 8,9%. Сдц составила – 0,089.

Степень достижения показателя результативности (далее - Сдп) реализации муниципальной программы и составляющих её подпрограмм определяем путем отношения фактических значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих подпрограмм к плановому значению показателей указанных выше 6454чел./ 5860 чел.

Сдп – 1,101

Таблица № 3

АНАЛИЗ

Объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы за 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование основных  мероприятий  |  Источники финансирования |  Объем  финансирования,  тыс. руб.  | Отклонение |  Пояснения по  освоению  объемов финансирования |
| план на 2017 год | факт за 2017год |  -/+  |  %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
| 1.  | Подпрограмма 1«Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций.   |
| 1.1. | Мероприятие № 1 **«Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** | Областной бюджетМестный бюджет | -140,0 | -78,0 | --62,0 | --44,3 |  |
| 1.2. | Мероприятие №. 2 **«Адресная поддержка отдельных категорий населения»** |  Всего, в т. ч.Областной бюджетМестный бюджет | 31875,131463,5411,6 | 30437,630104,0333,6 | - 1437,5- 1359,5- 78,0 | - 4,5- 4,3- 18,9 |  |
| 1.3.  | Мероприятие № 3 **Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск»**  | Областной бюджетМестный бюджет | -510,6 | -403,5 | --107,1 | --26,5 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе:  | 32525,7 | 30919,1 | - 1606,6 | -5,2 |  |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет  | 31463,5 | 30104,0 | -1359,5 | - 4,3 |  |
| местный бюджет  | 1062,2 |  815,1 | - 247,1 | -23,3 |  |
| другие источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска». |
| 2.1. | Мероприятие № 1. **Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры»** | Всего, в т. ч.Местный бюджетОбластной бюджетФедеральный бюджет | 546,0163,8126,1256,1 | 546,0163,8126,1256,1 | ---- | ---- |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе:  | 33071,7 | 31465,1 | -1606,6 | - 4,8 |  |
| федеральный бюджет  | 256,1 | 256,1 | - | - |  |
| областной бюджет  | 31589,6 | 30230,1 | -1359,5 | - 4,3 |  |
| местный бюджет  | 1226,0 | 978,9 | -247,1 | -20,1 |  |
| другие источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и составляющих её подпрограмм.

Плановый объем финансирования программы за 2017 год составляет 33071,7 тыс. рублей, фактически использовано финансовых ресурсов – 31465,1 тыс. рублей. Уровень финансирования реализации программы и составляющих подпрограмм получается 0,95.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и ( или) подпрограммы |  Критерии оценки эффективности ЭМП  |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

Таким образом, применения методику оценки эффективности реализации муниципальной программы и используя расчетную формулу эффективности реализации программы, коэффициент эффективности составил 0,88 (0,93 х 0,95), значит программа эффективна.

Заместитель мэра городского округа

 по социальным вопросам А.В.Ермаков