Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 27.02.2018 | № | 110-37-164-18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2015-2020 годы» за 2017 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь муниципальной программой «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского  округа   муниципального   образования   «город Саянск»  от  10.09.2014 № 110-37-777-14,  «Порядком разработки, утверждения, реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск» утвержденным постановлением администрации городского  округа   муниципального   образования   «город Саянск»  от  07.10.2013 № 110-37-1179-13, статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского  округа  муниципального образования  «город Саянск» от 10.09.2014 №  110-37-777-11 (в редакции от 11.09.2015 № 110-37-841-15, от 09.11.2015 № 110-37-1085-15, от 08.12.2015 № 110-37-1200-15, от 01.04.2016 № 110-37-293-16, от 10.05.2016 № 110-37-485-16, от 21.07.2016 № 110-37-890-16, от 13.01.2017 № 110-37-13-17, от 15.03.2017  № 110-37-220-17, от 22.08.2017 № 110-37-864-17, от 16.11.2017 № 110-37-1174-17, от 26.12.2017 № 110-37-1354-17), (опубликовано в газете «Саянские зори», 18.09.2014 № 37 (3797), вкладыш стр. 1-2, от 24.09.2015 № 37 (3849) вкладыш стр. 5, от 19.11.2015 № 45 (3857) вкладыш стр. 3, 17.12.2015 № 49 (3861), вкладыш стр. 2-4, 14.04.2016 № 14 (3877) вкладыш стр. 3, 19.05.2016 № 19 (3882) стр. 18 вкладыша, 28.07.2016 № 29 (3892) стр. 24 вкладыша, 26.01.207 № 3 (3917) стр. 1 вкладыша, 23.03.2017 № 11 (3925) стр. 5 вкладыша, 31.08.2017 № 34 (3948) стр. 1 вкладыша, 23.11.2017 № 46 (3960) стр. 6 вкладыша, 28.12.2017 № 51(3965) стр. 35 вкладыша), за 2017 год принять к сведению (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                           О.В. Боровский

Исп. Окшина Е.В.,

тел. 5-72-22

Согласовано:

| Заместитель мэра городского округа по экономической политике и финансам «__»___________ 2018г. | М.Н. Щеглов |
| --- | --- |
| Заместитель начальник отдела экономического развития и потребительского рынка Управления по экономике | Е.Н. Зайцева |
| «__»___________ 2018г. |  |
| Начальник отдела правовой работы | Н.И. Брода |
| «__»___________ 2018г. |  |
| Начальник МКУ «Управление по финансам и налогам» | И.В. Бухарова |
| «__»___________ 2018г. |  |

Список рассылки:

1 – в дело

1 – в Управление по финансам и налогам

1 – в отдел правовой работы

2 – в отдел экономического развития и потребительского рынка

1 – в отдел организационной работы

1 – в средства массовой информации

итого: 7

Электронная версия правового акта и приложения (ий) к нему соответствует бумажному носителю

Подготовил:

Консультант отдела экономического развития и

потребительского рынка Управления по экономике                     Е.В. Окшина

«___» _____2018 г.

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от ___________ № ______________

Отчет о реализации муниципальной программы

«Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2015-2020 годы» за 2017 год

Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2015-2020 годы» (далее – Программа) разработана с учетом требований Федерального закона от 24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23.10.2014 № 518-пп.

В Саянске 221 предприятие малого и среднего предпринимательства (252 в 2016 году) и 736 индивидуальных предпринимателя (759 в 2016 году). Всего предприятий малого и среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей 957 или 95% к  уровню 2016 года (1011ед.). Снижение количества индивидуальных предпринимателей по отношению к 2016 году произошло в основном в сфере торговли в связи со снижением покупательской способности населения и открытием в городе филиалов крупных сетевых магазинов.

Структура малых и средних предприятий по видам экономической деятельности:

- Розничная торговля – 37,6%;

- Прочие – 26,7%;

- Строительство – 17,6%;

- Обрабатывающие производства – 13,6%;

- Транспорт и связь – 4,5%;

Все виды экономической деятельности в области малого и среднего предпринимательства обеспечили:

- 7,4% выручки от реализации продукции, работ и услуг по городу (2016 год – 9,9%).

- 4,8% объема производства, выполненных работ, услуг по городу (2016 год – 6,8%). Снижение доли объема производства на 2% и снижение доли выручки от реализации продукции (работ и услуг) на 2,5% от малого и среднего предпринимательства к общему объему производства и выручки от реализации продукции по городу в 2017 году к 2016 году произошло в связи со значительным увеличением объема выпуска продукции АО «Саянскхимпласт». В первом полугодии 2016 года АО «Саянскхимпласт» находился в простое из-за отсутствия сырья.

- 27% численности занятых в экономике города (2016 год – 26,8%).

Поступления от малого и среднего предпринимательства в местный бюджет – 61,996 млн. руб. или 141,8% к уровню 2016 года (43,718 млн. руб.) (увеличение за счет поступления в доходы местного бюджета с 01.01.2017 года 30% единого налога взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии с Законом Иркутской области  от 16.12.2016 № 112-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Иркутской области»).

Доля поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета (налоговые и неналоговые доходы без учета родительской платы)  в 2017 году – 18,8% (в 2016 году – 15,4%).

В рамках программы поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства реализуется ряд мероприятий:

1. За отчетный период администрацией городского округа подготовлено 9 нормативно-правовых актов: это постановления, регламентирующие проведение конкурсов, оказание муниципальных услуг, внесение изменений в действующие и создание новых нормативно-правовых актов, касающихся субъектов малого и среднего предпринимательства.

2. В рамках реализации мероприятий муниципальной программы развития субъектов малого предпринимательства администрацией города в 2017 году были проведены два конкурса: субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате лизинговых платежей и субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства.

На конкурс по субсидированию части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате лизинговых платежей было выделено 500 тыс. руб. (средства федерального – 318,25 тыс. руб., областного 156,75 тыс. руб. и местного 25 тыс. руб. бюджетов).

Субсидию на компенсацию части затрат по уплате лизинговых платежей получило предприятие по производству полиграфической продукции (ООО «Паритет»), предмет лизинга – автофургон для доставки сырья от поставщиков и доставки готовой полиграфической продукции для покупателей.

| Наименование субъекта малого предпринимательства получившего поддержку | Вид деятельности, на который предоставлена субсидия | Размер субсидии тыс. руб. | Планируемые целевые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Налоговые отчисления, тыс. руб. | Количество сохраняемых рабочих мест в течение календарного года, следующего за годом получения субсидии (ед.) | Количество планируемых к созданию рабочих мест в течение календарного года, следующего за годом получения субсидии (ед.) |
| ООО «Паритет» | 18.1 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой области | 500,0 | 1900 | 17 | 3 |

На конкурс по субсидированию части затрат субъектов социального предпринимательства было выделено 1261,73 тыс. руб. (средства федерального – 801,81 тыс. руб., областного 394,92 тыс. руб. и местного 65 тыс. руб. бюджетов).

На основании результатов рейтинга, в пределах доведенных лимитов в размере 1 261 727-01 (Один миллион двести шестьдесят одна тысяча семьсот двадцать семь) рублей, исходя из суммы набранных баллов каждым участником конкурса, Конкурсной комиссией принято решение, предоставить субсидии 3 участникам.

| Наименование субъекта малого предпринимательства получившего поддержку | Вид деятельности, на который предоставлена субсидия | Размер субсидии тыс. руб. | Планируемые целевые показатели |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Налоговые отчисления, тыс. руб. | Количество сохраняемых рабочих мест в течение календарного года, следующего за годом получения субсидии (ед.) | Количество планируемых к созданию рабочих мест в течение календарного года, следующего за годом получения субсидии (ед.) |
| ИП Ерощук Светлана Александровна | 93.19 Прочая деятельность в области спорта | 500,0 | 62 | 1 | 1 |
| ИП Жежель Евгений Владимирович | 93.21 Деятельность парков культуры и отдыха и тематических парков | 500,0 | 75 | 1 | 2 |
| ИП Сигитов Константин Егорович | 93.19 Прочая деятельность в области спорта | 261,727 | 90 | 1 | 4 |
| Итого |  | 1 261,727 | 227 | 3 | 7 |

Социальный бизнес - это общественно ориентированная деятельность, направленная на поддержку инвалидов, людей в трудной жизненной ситуации.

3. В течение года для субъектов малого и среднего предпринимательства бесплатно проведены  7 семинаров, 3 тренинга и 3 встречи по наиболее приоритетным направлениям развития предпринимательства:

16.01.2017 - встреча Фонда поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд» с индивидуальными предпринимателями;

30-31 марта – семинар «Байкальский Поток-2017» в г. Усолье-Сибирское;

19.04.2017 – обучающий семинар «Что нужно изменить в своем бизнесе, чтобы сохранить и развить его в условиях кризиса»;

24.05.2017 – обучающий семинар «Новое в законодательстве в 2017 году для СМСП»;

31.05.2017 – обучающий семинар «ГОСЗАКУПКИ. ГОСЗАКАЗ»;

2.06.2017 – встреча Фонда «Центр поддержки предпринимателей иркутской области» с ООО «ЛайнСиб Плюс», ООО «Саянскгазобетон», ООО ПК «МДФ»

5-6 июня 2017 - тренинг «Секреты проведения собеседований и прием на работу» и «Как создать команду. Мотивация персонала»;

03.07.2017 – обучающий семинар «Социальное предпринимательство. Предпринимательские ниши для социального бизнеса. Привлечение финансирования.»;

03.07.2017 - встреча специалиста Фонда «Центр поддержки предпринимателей иркутской области» с представителями координационного совета предпринимателей;

16.08.2017 - тренинговый семинар для предпринимателей «Эффективная самопрезентация»;

17.08.2017 - тренинговая программа для предпринимателей «Технология ведения переговоров»;

03.10.2017 – обучающий семинар «Не потеряй контроль. Управляй затратами»;

02.11.2017 – семинар «Поэтапный переход к новому порядку применения ККТ. Регистрация онлайн-касс. Возможности электронных сервисов на сайте ФНС России и единого портала госуслуг.», «Порядок подготовки и направления электронных документов при государственной регистрации через сайт ФНС России с использованием сервиса «Подача документов на государственную регистрацию в электронном виде».

В семинарах и тренингах приняли участие около 200 предпринимателей.

4. В целях формирования положительного имиджа предпринимателя и стимулирования к повышению уровня обслуживания населения г. Саянска, совершенствования профессионального мастерства и повышения престижа профессий в сфере торговли проведены городские конкурсы:

- «Лучшее оформление фасадов и благоустройство прилегающих территорий». Конкурс проводился по номинациям: «Лучший торговый комплекс (универсам) по благоустройству», «Лучший магазин (торговый павильон) по благоустройству», «Лучшее предприятие общественного питания по благоустройству», «Лучшее предприятие бытового обслуживания по благоустройству».

- «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка.». Конкурс проводился по двум номинациям «Лучшее внешнее новогоднее оформление предприятия потребительского рынка» и «Лучшее внутреннее новогоднее оформление предприятия потребительского рынка».

5. На территории города действует Некоммерческая Микрокредитная Компания «Саянский Фонд Поддержки Предпринимательства», которая выдает микрозаймы предпринимателям под низкие проценты (10%). Maксимальный срок кредита не превышает 36 месяцев, максимальная сумма до 3 млн. руб.

За 2017 год выдано 40 займов на сумму 32,9 млн. руб., с сохранением 120 рабочих мест.

6. Информация о возможных  формах поддержки малого и среднего предпринимательства постоянно обновляется на существующем в администрации городского округа стенде, на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» www.admsayansk.ru во вкладке «Экономика и предпринимательство».

Также на информационных стендах расположена информация по предоставлению муниципальных услуг на основании Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в рамках реализации муниципальной целевой программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2015-2020 годы».

Консультационную поддержку предприниматели в первую очередь могут получить в отделе экономического развития и потребительского рынка Управления по экономике администрации города по телефонам, или обратиться лично в кабинет.

7. Отдел экономического развития и потребительского рынка Управления по экономике, Некоммерческая Микрокредитная Компания «Саянский Фонд Поддержки Предпринимательства» и некоммерческая организация «Саянский благотворительный фонд местного сообщества» в рабочем режиме сотрудничают с Управлением малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Иркутской области. В апреле 2016 года заключено соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между МКУ «Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» и Фондом поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства «Иркутский областной гарантийный фонд». В августе 2017 года заключено соглашение о взаимодействии и сотрудничестве между МКУ «Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» и Автономной некоммерческой организацией «Агентство инвестиционного развития Иркутской области».

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                                                 О.В. Боровский

# Оценка

# эффективности реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2015-2020 годы»

Оценка эффективности за 2017 год:

Планируемые целевые индикаторы ожидаемых конечных результатов и показатели социально-экономической и бюджетной эффективности Программы в 2017 году представлены в таблице 1.

Таблица 1.

| № п/п | Планируемые целевые индикаторы, показатели результативности Программы | Ед. изм | Фактические показатели |  | Значение целевых индикаторов, показателей результативности реализации Программы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015г | 2016г | 2017г план в соответствии с муниципальной программой | 2017г факт |
| 1 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета | % | 12,7 | 15,4 | 16,7 | 18,8 |
| 2 | Количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения | ед. | 542,6 | 646,9 | 492,3 | 568,2 |
| 3 | Выручка от реализации товаров (работ и услуг) предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) | млн. руб. | 1321,2 | 1921,2 | 1419 | 1998 |

Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2017 год

Таблица 2

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснение по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | +/- тыс. руб. | % |  |
| - Финансовая поддержка СМСП |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства по уплате лизинговых платежей | Всего: Федеральный б-т Областной бюджет Местный бюджет | 500,0 318,25 156,75 25,0 | 500,0 318,25 156,75 25,0 | 0 0,0 0,0 0,0 | 100 100 100 100 |  |
| 1.2 | Субсидии на поддержку и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства, занимающихся социально значимыми видами деятельности | Всего: Федеральный б-т Областной бюджет Местный бюджет | 1 261,73 801,81 394,92 65,0 | 1 261,73 801,81 394,92 65,0 | 0 0,0 0,0 0,0 | 100 100 100 100 |  |
|  | Итого: | Всего: Федеральный б-т Областной бюджет Местный бюджет | 1 761,73 1 120,06 551,67 90,0 | 1 761,73 1 120,06 551,67 90,0 | 0 0,0 0,0 0,0 | 100 100 100 100 |  |
| 2. Формирование положительного имиджа предпринимателя |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Проведение городского конкурса среди предприятий потребительского рынка и услуг «Лучшее оформление фасадов и благоустройство прилегающих территорий» | Всего: Местный бюджет | 38 38 | 38 38 | 0 0 | 100 100 |  |
| 2.2 | Проведение городского конкурса «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка» | Всего: Местный бюджет | 42 42 | 42 42 | 0 0 | 100 100 |  |
|  | Итого: | Всего: Местный бюджет | 80 80 | 80 80 | 0 0 | 100 100 |  |
|  | Всего по программе: | Всего: Федеральный б-т Областной бюджет Местный бюджет | 1 841,73 1 120,06 551,67 170,0 | 1 841,73 1 120,06 551,67 170,0 | 0 0,0 0,0 0,0 | 100 100 100 100 |  |

Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2017 г.

Таблица 3

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план 2017г | факт 2017г | -/+ | % |  |
| 1 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета | % | 16,7 | 18,8 | +2,1 | 112,6 |  |
| 2 | Количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения | ед. | 492,3 | 568,2 | +75,9 | 115,4 |  |
| 3 | Выручка от реализации товаров (работ и услуг) предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) | млн. руб. | 1419 | 1998 | +579 | 140,8 |  |

Степень достижения целей (решения задач):

СДП = 18,8/16,7 = 1,1

СДП = 568,2/492,3 = 1,2

СДП = 1998/1419 = 1,4

= (1,1+1,2+1,4)/3 = 1,2

Уровень финансирования реализации муниципальной программы:

,               = 1841,73/1841,73 = 1

Эффективность реализации муниципальной программы:

= 1,2 х 1 = 1,2

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Таким образом, применяя методику оценки эффективности реализации муниципальной программы и используя расчетную формулу эффективности реализации программы, коэффициент эффективности составил 1,2, программа показала себя как высокоэффективная.

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»                                                       О.В. Боровский