**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | | 06.02.2019 | № | 110-37-138-19 | |  | |
| г.Саянск | | | | | |
|  |  | ⎡ | | Отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск», в 2018 году. | | | | ⎤ | |

Руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» в 2018 году, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29 сентября 2015 г. № 110-37-908-15, опубликованное в газете «Саянские зори» от 15.12.2015 № 40, вкладыш «Официальная информация», страница 2, от 12.01.2017 № 1 вкладыш «Официальная информация», страница 4, от 11.01.2018 № 1 вкладыш «Официальная информация», страница 3 от 01.11.2018 № 43 вкладыш «Официальная информация», страница 3, от 11.01.2019 № вкладыш «Официальная информация», страница 4).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О. В. Боровский

Исп. М.П Кузнецова

58155

Приложение к

постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 06.02.2019 № 110-37-138-19

Отчет о реализации муниципальной программы

«Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск»,

за 2018 год.

1. Описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в 2018 году.

Целью муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» является

- Сокращение масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков.

- Снижение темпов распространения, стабилизация на территории округа туберкулеза, ВИЧ-инфекции и СПИД - векторных заболеваний (гепатитов, инфекций, передающихся половым путем) при соблюдении государственных гарантий, предусмотренных законодательством, Сохранение и улучшение здоровья населения.

- Укрепление общественной безопасности, стабилизация криминогенной ситуации в городе в сторону ее оздоровления, комплексное обеспечение усилий всех государственных и общественных институтов в борьбе с преступностью, терроризмом и экстремизмом, охрана конституционных прав и свобод граждан, повышение правовой культуры граждан, воспитание у населения активной гражданской позиции по вопросам предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений

Программа состоит из 3- х подпрограмм

Подпрограмма № 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами».

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 в 2018 году предусмотрено бюджетных ассигнований в сумме 58,0 тыс. рублей, исполнение составило - 58,0 тыс.рублей.

С целью оперативного анализа состояния в сфере профилактики злоупотребления наркотическими средствами или психотропными веществами, ведется мониторинг наркоситуации в городе Саянске, осуществляется сбор сведений для формирования единого банка данных о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в муниципальном образовании «город Саянск», обеспечивается своевременное внесение сведений в электронный паспорт наркоситуации Иркутской области.

В рамках координации эффективного межведомственного взаимодействия в области профилактики наркомании осуществляла свою деятельность городская антинаркотическая комиссия (далее - Комиссия). В 2018 году, согласно плану заседаний АНК на 2018 год, проведено 4 заседания комиссии, рассмотрено 12 вопросов, принято 23 решения, из них исполнено 17, носят постоянный характер 5.

В соответствии с порядком деятельности Комиссии работают две рабочие группы: по работе с лицами, привлеченными к административной ответственности за незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ и по мониторингу отравления наркотическими веществами. В рамках деятельности рабочей группы по работе с лицами, привлеченными к административной ответственности за незаконное потребление наркотических средств, ведется мониторинг семей, в которых родители или несовершеннолетние дети привлекались к административной ответственности за незаконное потребление наркотических средств. На отчетную дату таких семей-5, в них проживает 7 детей. В 2018 году проведено 4 заседания рабочей группы, где рассмотрена информация в отношении 22 лиц, привлеченных к административной ответственности по ч.1 ст.6.9. КоАП РФ.

Цель деятельности комиссии по мониторингу отравления наркотическими веществами - осуществление взаимодействия заинтересованных структур, выявляющих острые отравления от наркотических веществ. В 2018 году расхождения данных, представленных на комиссию ОГБУЗ «СГБ» и территориальным управлением Роспотребнадзора по г. Зима и Зиминскому району, г. Саянску, не выявлено, смертельных случаев от употребления наркотических средств не зарегистрировано. В 2018 году в связи с отсутствием оснований заседания рабочей группы не проводились.

В целях профилактики социально негативных явлений среди несовершеннолетних детей и молодежи во всех общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования, культуры, дополнительного образования, физической культуры и спорта, клубах по месту жительства проведено более 130 мероприятий различных форм: акции, конференции, тренинги, лекции, беседы, конкурсы, соревнования. Цель мероприятий – информирование молодежи о видах и последствиях зависимостей, о ВИЧ инфекции, формирование в молодежной среде приоритетов ЗОЖ, правовой грамотности, приоритетов освоения знаний по профилактике, установка на недопустимость распространения некорректной информации.

В рамках формирования городского сообщества специалистов, межведомственного взаимодействия субъектов профилактики в 2018 году проведены:

- конференция – слет «Наше здоровье – в наших руках!» по формированию у подростков устойчивой мотивации к ведению здорового образа жизни;

- Круглый стол «Развитие добровольчества в сфере пропаганды ЗОЖ» по планированию проведения субъектами системы совместных мероприятий для добровольцев;

- Круглый стол «Интернет и наркотики: опасные контенты, мониторинг «опасных» сайтов, предупреждение детской зависимости».

При активном участии волонтеров общеобразовательных школ, членов общественных организаций были проведены мероприятия (акции, флеш-мобы, конкурсы), пропагандирующие ЗОЖ.

Наиболее значимые городские мероприятия, проводимые с подростками и молодежью:

- Профилактические акции в форме автопробега «Знать – значит жить!», флеш-моба «Саянск – территория здоровья», квест-игры «Трезвая Россия»;

- профилактическая викторина по профилактике ВИЧ «Правильный ответ – правильный выбор» (03.12.2018г);

- Всероссийская акция «Должен знать!» (май, декабрь 2018г);

- Всероссийская акция «Летний лагерь - территория здоровья» (июнь, июль 2018 г.) на базе 8 летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей;

- областная акция «Будущее за нами!» (12-13.03.2018);

- акция по профилактике табакокурения «Дыши! Двигайся! Живи!» (с 1 по 10.11.2018);

- мероприятия ко Всемирному Дню борьбы с ВИЧ/СПИД (01.12.2018);

- мероприятия ко Дню трезвости (11.09.2018).

В рамках реализации Программы изготовлено и распространено 1235 экземпляров полиграфической информационно-рекламной продукции профилактического содержания: плакаты - 75 шт, календари - 500 шт, футболки с надписью «Образ жизни - здоровый!» для добровольческого актива - 10 шт, закладки - 300 шт, магниты - 50 шт, буклеты - 300 шт. Продукция распространена среди подростков и молодежи, направлена в учреждения и организации.

В том числе распространено 160 экземпляров различных информационных материалов, полученных от ОГКУ «Центр профилактики наркомании» (г.Иркутск) .

Проведение ряда мероприятий организовано при участии волонтеров из числа студентов и старшеклассников, прошедших обучение в рамках деятельности общественных постов «Здоровье+». Данные профилактические структуры существуют во всех общеобразовательных учреждениях и средних специальных учебных заведениях, цель деятельности которых - организация работы по профилактике курения, употребления спиртных напитков, психотропных веществ и наркотиков, пропаганда здорового образа жизни среди школьников и студентов.

Во исполнение Федерального Закона от 07.06.2013 №120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», на основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 27 июня 2018 года №439-мр «О проведении социально – психологического тестирования обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской области в 2018-2019 учебном году», письма ГКУ «Центр профилактики, реабилитации и коррекции» регионального оператора по проведению социально-психологического тестирования обучающихся в Иркутской области, от 30.08.2018 № 05-23/87, в соответствии с методическими рекомендациями и календарным планом проведения тестирования, с целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ обучающимися , в период с 17 сентября по 1 октября 2018 года во всех общеобразовательных учреждениях проводился I этап тестирования школьников в форме письменного социально-психологического анкетирования.

Всего в 7-ми общеобразовательных учреждениях приняли участие 1332 обучающихся или 76% от числа подлежащих тестированию. Не приняли участие 420 школьников, из них не дали согласие на участие в тестировании 322 человека 18,4% (в 2017-2018 учебном году отказались от участия 15,2%, в 2016-2017 учебном году - 13,7%, в 2015-2016 учебном году - 9,8%).

Результаты тестирования в учреждениях среднего профессионального образования представлены таблицей:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Саянский медицинский колледж | Химико-технологический техникум |
| Всего приняли участие в 1 этапе (тестирование) | 256 (96,6%) | 478 (100%) |
| Кол-во положительных результатов | 0 | 4 |
| Всего приняли участие во 2 этапе (медицинский) | 0 | 43 |
| Кол-во положительных результатов | 0 | 0 |

Таким образом, количество молодежи (старшеклассники и студенты), принявшей участие в социально-психологическом тестировании в виде анонимного анкетирования по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков в 2018 году составило 2 066 человек, что составляет 82,8% от подлежащих тестированию (2 495 чел).

Мотивирование наркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию организовано через проведение всеми субъектами профилактики консультаций с наркозависимыми с целью создания мотивации на лечение и дальнейшую социализацию.

С лицами, привлеченными к административной ответственности за незаконное потребление наркотиков, работа по мотивированию на прохождение реабилитации ведется работа в рамках деятельности рабочей группы по работе с лицами, привлеченными к административной ответственности за незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ, кроме того, реабилитационную программу проводит местная религиозная организация Христиан Веры Евангельской «Благословение», которая ежеквартально представляет сведения о лицах, проходящих реабилитационную программу.

Информирование населения о телефонах доверия, адресах реабилитационных центров Иркутской области, условиях прохождения курса реабилитации по сертификату, дающему право на бесплатную реабилитацию, размещены на сайте администрации городского округа «город Саянск», а также через публикации материала в городской газете и индивидуально через консультирование наркозависимых и созависимых.

По данным, представленным ОГБУЗ «Саянская городская больница» количество больных, состоящих на диспансерном учете с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ составляет 82 человека, несовершеннолетних среди них нет. Количество лиц, состоящих на профилактическом учете с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ составляет 15 человек.

С целью формирования сообщества специалистов ОГКУ «Центр профилактики наркомании» 1 ноября 2018 года на территории муниципального образования «город Саянск» организован областной семинар по профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ «Технологии организации профилактической работы с различными целевыми категориями» в котором приняли участие педагоги общеобразовательных школ, Саянского медицинского колледжа, Химико-технологического техникума, учреждений социальной защиты населения (Специальная коррекционная школа – интернат, Комплексный центр социальной защиты населения), учреждений культуры (специалисты библиотек, художественной и музыкальной школы) всего 40 человек.

Специалисты приняли участие в областном обучающем семинаре «Современные подходы и методы профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», май 2018г., г.Иркутск, а также во Всероссийской конференции «Теория и практика сопровождения личности, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: психолого-педагогические и социальные аспекты» 19 октября 2018 г, г.Иркутск.

Исполнение значений показателей результативности Подпрограммы 1 обусловлено:

- активным привлечением волонтеров, общественных организаций к проведению профилактических мероприятий,

- привлечением специалистов ОГКУ «Центр социальных и информационных услуг для молодежи» к проведению мероприятий для специалистов, занимающихся профилактикой социально-негативных явлений среди детей и молодежи на территорию города Саянска за счет средств областного бюджета,

- предоставлением печатной информационной продукции профилактического характера ОГКУ «Центр профилактики наркомании»,

- проведением ежеквартальных профилактических акций образовательными организациями города.

Подпрограмма № 2 «Профилактика социально значимых заболеваний».

Основные показатели заболеваемости в 2018 году.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.Туберкулез** | 2017 год | 2018 год | Областные показатели |
| * 1. Впервые выявленные | 25 | 21 |  |
| * 1. Заболеваемость (на 100 тыс. населения) | 64,3 | 53.9 | 121,3 |
| * 1. Охват всеми видами профосмотров | 78,7 | 77.6 | 78,5 |
| * 1. Охват флюорографией (%) | 75 | 75 | 73.3 |
| * 1. Охват туберкулинодиагностикой (р. Манту) | 34,3 | 94.3 | 59.2 |
| * 1. Смертность от туберкулеза (на 100 тыс. населения) | 2,7 | 0 | 7,8 |
| 1. **Инфекции, передающиеся половым путем** | | | |
| 2.1. Впервые выявленные, в том числе | 103 | 75 | 41 |
| 2.2.Сифилис | 10 | 6 | 1 |
| 2.3. Гонорея | 4 | 3 | 1 |
| 2.4 Заболеваемость (на 100 тыс. населения), в том числе | 264,3 | 192,8 | 105.2 |
| 2.5.Сифилис | 25,7 | 15,4 | 2.57 |
| 2.6. Гонорея | 10,3 | 7,7 | 2.57 |
| 2.7. Смертность (на 100 тыс. населения) | 0 | 0 | 0 |
| 1. **ВИЧ- СПИД** |  |  |  |
| 3.1. Впервые выявленные | 73 | 62 | 63 |
| 3.2. Заболеваемость (на 100 тыс. населения) | 187,3 | 154,9 | 161,7 |
| 3.3. Охват флюорографией (%) | 385 | 440 | 539 |
| 3.4 Охват туберкулинодиагностикой (р. Манту) | 54 | 44 | 28 |
| 3.5. Смертность (на 100 тыс. населения) | 23,1 | 56,5 | 32/38968/82,1% |
|  |  |  |  |

Всего на реализацию мероприятий программы направлено 78,00 тыс. рублей, из них:

Приобретение ноутбука (для проведения презентаций, профилактических мероприятий для населения) 35,00 тыс. рублей;

Изготовление печатной продукции, направленной на социально-профилактические мероприятия – 30,00 тыс. рублей;

Приобретение канцелярии (для проведения анкетирования среди населения) – 13,00 тыс. рублей.

Подпрограмма № 3 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Саянск»

В целях создания условий, для реализации установленного Конституцией РФ, законами РФ права граждан РФ, общественных объединений и организаций, государственных и муниципальных органов, на получение достоверной информации о деятельности органа внутренних дел, обеспечения открытости и публичности в деятельности полиции, повышения уровня доверия граждан к сотрудникам органов внутренних дел, Отделом полиции (дислокация город Саянск) Межмуниципального отдела МВД России «Зиминский» подготовлен отчёт по результатам оперативно-служебной деятельности за 12 месяцев 2018 года.

Город Саянск относится к числу поселений Иркутской области со средним уровнем преступности, на 10000 населения уровень преступности составил 125 (справочно – по Иркутской области за период 2018 года – 186). Предшествующий период 2015 года наблюдался рост числа зарегистрированных преступлений, сменившийся, в 2016 году, снижением регистрации, далее, продолжившееся по итогам 2017 года (справочно – за 12 месяцев 2015 года зарегистрировано 716, раскрыто 442, доля раскрытых 60,8%, за 12 месяцев 2016 года зарегистрировано 534, раскрыто 306, доля раскрытых составила 57,2%, за 12 месяцев 2017 года зарегистрировано 494, раскрыто 331, доля раскрытых 62,1%, за 12 месяцев 2018 года зарегистрировано 485 раскрыто 240, доля раскрытых преступлений составила 57%), в том числе, снижение, по регистрации преступлений, наблюдалось и на протяжении всего периода 2018 года, за исключением января месяца, когда был зарегистрирован рост регистрации преступлений.

В целях своевременного реагирования на изменение оперативной обстановки, профилактики и предупреждению роста преступлений в текущем году принимались меры направленные на своевременное реагирование на изменение состояния криминогенной обстановки и совершенствование деятельности Отдела полиции, в том числе: осуществлялось патрулирование мест, наиболее подверженных криминогенному влиянию, проводились местные оперативно-профилактические мероприятия, по наиболее актуальным направлениям деятельности – по противодействию незаконному обороту алкогольной продукции, по предупреждению уличной преступности, предупреждению совершения преступлений со стороны лиц, ранее привлекавшихся к уголовной ответственности, профилактике преступности несовершеннолетних. Проделан значительный объем работы по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности, в том числе, проведенные мероприятия, позволили в целом не допустить ухудшения состояния криминогенной обстановки. Количество зарегистрированных преступлений, по сравнению с 2017 годом, в 2018 году несколько уменьшилось (на 1,8%), при увеличении (+3%) доли раскрытых преступлений категории тяжких и особо тяжких, на раскрытие которых, в отчетном периоде, было обращено особое внимание.

В 2018 году, возросло количество раскрытых преступлений категории тяжких и особо тяжких (+36,4%), в том числе преступлений категории тяжких (+60,9%). Всего, было зарегистрировано, за 12 месяцев 2018 года, 485 преступлений, раскрыто 240 (за 2017 год зарегистрировано 494, раскрыто 331), меньшее число преступлений, при этом, осталось нераскрытыми – 181 (в 2017 году -202). В том числе, зарегистрировано 4 убийства, в суд при этом было направлено 3 уголовных дела, по остальным делам имеются лица, подозреваемые в совершении данных преступлений (за 2017 год зарегистрировано 2 убийства, раскрытых преступлений по направленным в суд уголовным делам было 4), 17 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью граждан, раскрыто 10 преступлений данной категории, по остальным делам имеются лица, подозреваемые в совершении данных преступлений (за 2017 год зарегистрировано 7 фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, в суд направлено 9 уголовных дел). Преступлений средней тяжести зарегистрировано 179, раскрыто 64 (за 2017 год зарегистрировано 193, раскрыто 93), преступлений небольшой тяжести зарегистрировано 183, раскрыто 131 (за 2017 год зарегистрировано 242, раскрыто 205). В 2018 году было зарегистрировано 10 грабежей, в суд направлено 2 уголовных дела (за 2017 год зарегистрировано 7, раскрыто 4), по находящимся в производстве делам, имеются лица, подозреваемые в совершении данных преступлений, разбойных нападений зарегистрировано одно (за 2017 год – не было), преступление раскрыто, дело направлено в суд. При росте числа краж чужого имущества в целом, удалось не допустить рост числа нераскрытых преступлений, по ряду уголовных дел, находящихся в производстве, имеются лца, подозреваемые в совершении преступлений. Благодаря проведеной работе, удалось не допустить роста числа краж из квартир, совершенных путем проникновения, зарегистрировано 18, в суд направлено всего 6 дел, (за 2017 год было зарегистрировано 18, раскрыто 10), Отмечается снижение числа преступлений, совершенных лицами, ранее судимыми, по направленным в суд уголовным делам – 92 (за 2017 год–109).

В 2018 году улучшены результаты работы по раскрытию отдельных категорий преступлений в сфере экономики – выявлено 8 преступлений категории тяжких, раскрыто 3 (за 2017 год выявлено 4, в суд направлено одно дело), выявлено 6 должностных преступлений, в суд направлено 5 дел (за 2017 год – 4 выявлено и 2 направлено в суд), 7 коррупционных преступлений по линии экономики, в суд направлено 6 дел (за 2017 год выявлено 6, в суд направлено 5 дел).

Возросла результативность работы по выявлению преступлений по линии противодействия незаконному обороту наркотиков, выявлено 31 преступление (в 2017 году – 18), выше доля раскрытых преступлений – 88% (в 2017 году – 63,6%), за 2018 год из незаконного оборота изъято 8824,19 грамма наркотических веществ, (из них: в том числе 8672,3 грамм каннабиса, героина -8371 милиграмм, гашишного масла –13,289 грамма, 127,943 грамма гашиша, 2,2814 грамма наркотического вещества а-pvp).

За период 12 месяцев 2018 года было выявлено всего 1590 административных правонарушений (в 2017 году -2183), в том числе, выявлено 13 правонарушений связанных с фактами мелкого хищения (в 2017 году -10), 15 фактов мелкого хулиганства (за 2017 год –16), 11 фактов побоев (за 2017 год - 6), 143 факта ненадлежащего исполнения родительских обязанностей (в 2017 году -148), 82 нарушения, связанных с незаконной продажей товаров, свободная реализация которых запрещена (в 2017 году - 56), 152 факта нахождения в общественном месте в нетрезвом состоянии (за 2017 год – 89), 140 правонарушений, связанное с неуплатой административного штрафа в срок, предусмотренный Кодексом РФ об Административных правонарушениях (далее - КРФ об АП) (за 2017 год - 549). Было наложено, по результатам рассмотрения выявленных административных правонарушений, штрафов на сумму 1985400 рублей, взыскано на сумму 1079750 рублей, доля взысканных штрафов составила 54,4%.

В течение 2018 года проводилась постоянная плановая работа, направленная на реализацию законодательства по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, предупреждению преступлений несовершеннолетних. В том числе, благодаря проведенной профилактической работе, в 2018 году было выявлено 143 факта ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, 74 факта нарушения несовершеннолетними областного законодательства – (в рамках исполнения закона Иркутской области №7-оз – 2010 года), ограничивающего появление несовершеннолетних на улицах и в общественных местах города в ночное время, не допущено роста числа преступлений, совершенных несовершеннолетними.

Проводится постоянная планомерная работа по реализации требований Федерального Закона № 64-ФЗ от 06.04.2011 года «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы», направленная на профилактику преступлений лицами, ранее совершавшими преступления.

Ежемесячно разрабатываются и утверждаются графики проверок по месту жительства лиц, состоящих под административным надзором с целью не допущения указанными лицами нарушений по соблюдению ограничений, установленных им судом, в виде запрещения пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства поднадзорного лица, после 22 часов, за 12 месяцев 2018 года проведена 1609 проверок.

В результате проделанной работы в отношении лиц, состоящих под административным надзором выявлено – 182 административных правонарушения:

- по статье 19.24 КРФ об АП (несоблюдение административных ограничений и невыполнения обязанностей при административном надзоре) - 141 (в 2017 году -192),

- по главе 20 КРФ об АП (статьи 20.21, 20.1 ч.1, 20.20, 20.25 КРФ об АП)- 40 (в 2017 году -22).

За период 12 месяцев 2018 года возбуждено – 2 уголовных дела по ст. 314.1 Уголовного Кодекса РФ (за уклонение от административного надзора): в отношении гр.Константинова А.М. и Кузнецова К.А. (в 2017 году -2).

За 2018 год взято под административный надзор всего - 12 человек, состоит под административным надзором – 38 человек (в 2017 году -39), из них:

- преступлений при опасном, особо опасном рецидиве – 17 (за 2017 год -20);

- за совершение тяжкого и особо тяжкого преступления – 16 (за 2017 год -14);

- преступление при рецидиве преступлений - 3 (за 2017 год -3)

- преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних -2 (в 2017 году -2).

Проводится ежемесячная отработка списков лиц, рекомендованных и не поставленных под административный надзор и проживающих на территории, обслуживаемой Отделом полиции (д.г. Саянск). Все лица, из списка, проверены на предмет фактического проживания на обслуживаемой территории. В ходе проведения мероприятий было установлено - 2 человека, в отношении которых была проведена работа по сбору материалов для взятия в 2018 году под административный надзор.

При снижении числа зарегистрированных преступлений совершенных на улицах и в общественных местах – 173 (за 2017 год -192), меньшее число данных преступлений осталось нераскрытыми -68 (в 2017 году -96), из данного числа преступлений меньше совершено краж чужого имущества – 88, (за 2017 год-100), в том числе меньше совершено краж транспортных средств – 3 (за 2017 год – 8). Наибольшее число преступлений было совершено на территории: микрорайона «Юбилейный» - 31, микрорайона «Олимпийский» -30, микрорайона «Строителей» -20, микрорайона «Центральный»-20, микрорайона «Молодежный»-11, микрорайона «Благовещенский» - 8, микрорайона «Солнечный»-5, микрорайона «Ленинградский»-4, микрорайона «Мирный»-7, микрорайона «Октябрьский» - 3, микрорайона «Лесной»-2 преступления. С целью предупреждения и раскрытия данных преступлений осуществляется ежедневное патрулирование наиболее криминогенных мест силами сотрудников патрульно-постовых нарядов – патрульно-постовой службы, дорожно-патрульной службы, проводились еженедельные местные оперативно-профилактические мероприятия, направленные на снижение криминальной активности в обозначенных районах города. В течение 2018 года сотрудники Отдела полиции (дислокация город Саянск) принимали участие в мероприятиях по охране общественного порядка при проведении на территории городского округа массовых мероприятий - 41 раз (в течение 2017 года - 46 раз). Нарушений общественного порядка в ходе осуществления данных мероприятий не зарегистрировано.

Территорию города Саянска обслуживает 9 участковых уполномоченных полиции, на территории города работают 9 участковых пунктов полиции, по утвержденному графику, участковыми уполномоченными полиции проводится прием населения. Всего за отчетный период 2018 года непосредственно участковыми уполномоченными полиции было выявлено 348 правонарушений (в 2017 году – 546).

Систематически проводится работа по обслуживаемым административным участкам. В ходе проведения данных мероприятий сотрудниками Отдела полиции выявлено 91 нарушение в сфере реализации алкогольной продукции, было изъято за допущенные правонарушения 492,02 литра различной алкогольной продукции на сумму 111714 рублей (в 2017 году – 2382,86 литра на сумму 338675,26 рублей). Благодаря проделанной работе удалось не допустить роста числа зарегистрированных преступлений совершенных в состоянии алкогольного опьянения – 133 факта всего (за 2017 год – 147).

В 2015 году была принята ведомственная целевая программа «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2016-2020 годы, включающая в себя три подпрограммы. Первоначальный объем финансирования данной программы на 2018 год планировался в сумме 747000 рублей, за период 2018 года финансирование данной программы осуществлено в сумме 738000 рублей или 98,8%.

За отчетный период в г.Саянске зарегистрировано всего 151 дорожно-транспортное происшествие (в 2017 г.-88), в том числе 18 ДТП с пострадавшими, в которых погиб один человек и 24 человека получили ранения (в 2017 году было 22 ДТП с пострадавшими, в которых погибших было – 2, ранено -20). Сотрудниками ОГИБДД было выявлено 7056 нарушений правил дорожного движения, (2017 году -8550), в том числе, выявлено 213 водителей в нетрезвом состоянии (с учетом отказа от прохождения медосвидетельствования), (за 2017 год-297, было подвергнуто административному аресту 24 человека (54 за 2017 год), выявлено 29 фактов повторного управления транспортными средствами водителями в состоянии алкогольного опьянения (в 2017г.-29). Принята и работает городская программа «Повышение безопасности дорожного движения в г.Саянске в 2013-2020 годах». На 2018 год, фактически финансирование, по данной программе, за 12 месяцев 2018 года составило 1538000 рублей.

В 2018 году был раскрыт ряд преступлений, имевших общественный резонанс среди населения, в том числе: уголовное дело №11801250063000105 по факту хищения денежных средств из сейфа в магазине в ОИК-8, уголовное дело №11802250046000022 по факту убийства 28.03.2018 года мужчины возле дома 23 в микрорайоне «Мирный» г.Саянска, дело №17074105 по факту совершения квартирной кражи по адресу Саянск 1-1-80, дело №11802250046000038 – по факту совершения насильственных действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней.

В целях улучшения работы по линии профилактики и раскрытия преступлений необходимо дополнительное участие со стороны администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в дополнительном расширении сети установленных камер уличного видеонаблюдения, расположенных в общественных местах города Саянска, решение вопроса о страховании жизни и здоровья членов добровольной народной дружины, с целью постоянного, активного участия данного общественного образования в мероприятиях по охране общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на улицах и в общественных местах городского округа муниципального образования «город Саянск».

**Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  результативности | Ед. изм. | Значение показателя  результативности | | Отклонение | | Пояснения  по  достигнутым  значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» | | | | | | |
| 1.1. | Удельный вес численности молодежи, привлеченной к участию в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, от общего числа целевой аудитории | % | 52 | 52 | 0 | 0 | Привлечение общественных организаций, волонтерских отрядов |
| 1.2 | Количество мероприятий для специалистов, занимающихся профилактикой социально-негативных явлений среди детей и молодежи | Ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Количество обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании в виде анонимного анкетирования по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков, от общего числа целевой аудитории | % | 75 | 82,8 | + 7,8 | + 10,4 | Учащиеся, студенты |
| 1.4. | Количество экземпляров печатной продукции по профилактике социально-негативных явлений, распространенных среди населения и в молодежной среде | Шт. | 1000 | 1235 | +235 | +23,5 | Буклеты, закладки, плакаты, календари |
| 5. | Темп ежегодного прироста числа вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции к уровню предыдущего года | % | 9 | 39 | - 30 | 333,3 | Активная профилактическая работа по выявлению ВИЧ-инфекции |
| 6. | Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных | % | 75 | 85,8 | + 10,8 | 14,4 | Активная профилактическая работа по выявлению ВИЧ-инфекции |
| 7. | Заболеваемость туберкулезом населения города | Кол. случаев на 100 тыс. нас. | 68,0 | 74 | +6 | 8,8 | Увеличение числа освободившихся из исправительного учреждения с наличием заболевания |
| 8. | Заболеваемость туберкулезом в трудоспособном возрасте | -//- | 67 | 118 | - 51 | 76 | Увеличение числа освободившихся из исправительного учреждения с наличием заболевания |
| 9. | Заболеваемость туберкулезом детей | -//- | 22 | 26 | +4 | 0 | Усиление профилактической работы |
| 10. | Смертность от туберкулеза | -//- | 10,5 | 2,5 | -8 | 76,2 | Усиление лечебных мероприятий |
| 11. | Заболеваемость ИППП | -//- | 260,2 | 264,3 | 4,1 | 1,6 | Усилением профилактики |
| 12. | Проведение заседаний СПЭК | количество | 2 | 3 | - | - | В связи с усилением профилактики ОРВИ и гриппа |
| 13. | Подготовка волонтеров | -//- | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 14. | Приобретение мультимедийного оборудования | -//- | 0 | 1 | - | - | Приобретен ноутбук для проведения презентаций среди населения |
| 15. | Число публикаций в печати | -//- | 9 | 9 | - | - |  |
| 16. | Число выступлений по телевидению и радио | -//- | 14 | 14 | 0 | 0 |  |
| 17. | Число буклетов, листовок, календарей, плакатов | -//- | 5350 | 5350 | 0 | 0 |  |
| 18. | Проведение акций | -//- | 4 | 5 | +1 | 25 | В связи с усилением профилактики |
| 19. | Изготовление стационарных стендов | -//- | 5 | 5 | - | - |  |
| 20. | Изготовление баннеров | -//- | 2 | 0 | - 2 |  | Недостаток финансирования |
| 21. | Организация работы межведомственной комиссий по комплексной профилактике правонарушений | Кол-во заседаний | 2 | 2 | - | - |  |
| 22. | Проведение управляющими компаниями и сотрудниками полиции встреч со старшими по подъездам жилых домов по вопросам установки в квартирах граждан охранной сигнализации, металлических дверей в подъезды и домофонов | Кол-во встреч | 12 | 12 | - | - |  |
| 23. | Проведение разъяснительной работы с рабочим персоналом организаций, предприятий по обслуживанию жилья с целью получения информации, способствующей предотвращению, предупреждению и раскрытию квартирных краж, выявлению и пресечению административных правонарушений | Кол-во бесед | 12 | 12 | - | - |  |
| 24. | Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними из числа состоящих на учете в правоохранительных органах | Кол-во мероприятий | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
| 25. | Проведение среди несовершеннолетних и молодежи комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.) | Кол-во мероприятий | 172 | 172 | 0 | 0 |  |
| 26. | Количество несовершеннолетних группы «риска», из малообеспеченных, неполных семей, подростков, состоящих на учете в ОДН полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД «Зиминский», занятых в трудовом отряде. | чел. | не менее 20% от числа всех трудоустроенных в трудовой отряд несовершеннолетних. | 50 | 0 | 0 |  |
| 27. | Проведение профилактических мероприятий, направленных на выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, реализации закона Иркутской области № 7 – ОЗ от 2010 года « Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области », в части выявления несовершеннолетних находящихся в ночное время на улицах города | Кол-во рейдов | 48 | 48 | - | - |  |
| 28. | Приобретение и установка приборов наружного видеонаблюдения | Кол-во мест | 2 | - | - | - | Недостаток финансирования |
| 29. | Количество учреждений социальной сферы, имеющих видеонаблюдение | Кол-во учебных заведений | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 30. | Разработка, изготовление и распространение листовок, памяток, пособий по профилактике терроризма и экстремизма | шт. | 650 | 650 | - | - |  |
| 31. | Проведение среди населения, особенно молодежи городского округа, работы с целью профилактики преступлений, наркомании и алкоголизма | Количество лекций, выступлений в печати | 50 | 50 | - | - |  |
| 32. | Проведение на объектах экономики, на предприятиях и в организациях города объектовых тренировок по отработке действий персонала при обнаружении предмета похожего на взрывное устройство. | Кол-во тренировок | 1 | 1 | - | - |  |
| 33. | Проведение городских конкурсов на звание:  - «Лучший участковый уполномоченный отдела полиции (дислокация город Саянск) МО МВД России «Зиминский»;  -«Лучший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация город Саянск) МО МВД России «Зиминский». | Кол-во конкурсов | 2 | 2 | - | - |  |
| 34. | Проведение отчетов участковых уполномоченных милиции о проделанной работе перед населением обслуживаемой территории муниципального образования «город Саянск» | Кол-во отчетов | 10 | 10 | - | - |  |
| 35 | Увеличение количества подростков, занятых дополнительным образованием и досуговой занятостью до 84 %., в том числе стоящих на профилактическом учете до 65% | % | 83/63 | 83/63 |  |  |  |

1. **Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**за 2018 год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных  мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования,  тыс. руб. | | Отклонение | | Пояснения по  освоению  объемов  финансирования |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по программе: | Местный бюджет | 829,835 | 829,835 | 0 | 0 |  |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2016-2020 годы» | Местный бюджет | 58,0 | 58,0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Организация и проведение акций, семинаров, тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения:  - акция «Будущее за нами!»,  - акция «Должен знать!»,  - Всероссийский день трезвости. | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | Призы активистам проведения акции, победителям конкурсных этапов. |
| 1.2 | Проведение ежегодной городской конференции среди молодежи по профилактике социально-негативных явлений | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 0 | 0 | Призы активистам постов «Здоровье +» |
| 1.3 | Проведение антинаркотических профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях в период летних каникул | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | Игры познавательные, спортивные для работы лагерей дневного пребывания |
| 1.4. | Изготовление информационно – рекламной продукции для распространения среди подростков и молодёжи. | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0 | 0 | Плакаты, календари, закладки, магниты, футболки |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 58,0 | 58,0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | | | 58,0 | 58,0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Профилактика социально значимых заболеваний на 2016 - 2020 годы». | Местный бюджет | 78,0 | 78,0 | 0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Саянск» | | | | | | |
| 3.1 | Формирование и финансирование трудового отряда молодежи из подростков "группы риска", малообеспеченных, неполных семей, подростков, состоящих на учете в ОДН полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД «Зиминский | Местный бюджет | 663,835 | 663,835 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Проведение городских конкурсов на звание:  - «Лучший участковый уполномоченный отдела полиции (дислокация город Саянск) МО МВД России «Зиминский»;  -«Лучший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация город Саянск) МО МВД России «Зиминский». | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |  |

**4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Уровень финансирования реализации муниципальной программы= фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы - 829,835**/**829,835- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период

Эффективность реализации муниципальной программы = **1** степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы Х**1** уровень финансирования реализации муниципальной программы= фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы

Вывод: уровень реализации муниципальной программы на основании критериев - высокоэффективный. Продолжить реализацию муниципальной программы в 2019 году.

Заместитель мэра городского округа

муниципального образования

«город Саянск» А.В. Ермаков