Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.09.2019 № 110-37-1102-19

г.Саянск

Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы»

В целях повышения эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведенияна территории городского округа муниципального образования «город Саянск», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015г. №61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 – 2030 годы», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы».

2. Признать утратившими силу:

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 № 110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2016-2018 годы»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2016 № 110-37-905-16 «О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2016-2018 годы»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.09.2016 № 110-37-1140-16 «О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2016-2018 годы»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 06.03.2017 № 110-37-167-17 «О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2016-2018 годы»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 22.09.2017 № 110-37-939-17 «О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2016-2018 годы»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.09.2018 № 110-37-983-18 «О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск на 2016-2018 годы»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 16.11.2018 № 110-37-1244-18 «О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 15.03.2019 № 110-37-304-19 «О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.06.2019 № 110-37-658-19 «О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 09.07.2019 № 110-37-766-19 «О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 14.08.2019 № 110-37-915-19 «О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск»;

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1068-19 «О внесении изменений в Приложение № 1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.06.2016 №110-37-624-16 «Об утверждении муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск».

3. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///C:\Users\Кононенко\Downloads\_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Постановление вступает в силу с 1 января 2020 года, но не ранее дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А., тел. 52421

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации городского

округа муниципального образования «город Саянск»

от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

**Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы»**

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  характеристик муниципальной программы | Содержание характеристик муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Правовое основаниеразработки муниципальной программы | - Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;  - Постановление Правительства Иркутской области от 26 октября 2018 года № 771-пп «Об утверждении государственной программы Иркутской области «Реализация государственной политики в сфере строительства, дорожного хозяйства» на 2019-2024 годы;  - Решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015 № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 - 2030 годов»;  - Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск». |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» (далее - Комитет по архитектуре и градостроительству) |
| 3. | Соисполнители муниципальной  программы | - МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск»;  - Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». |
| 4. | Цель муниципальной программы | повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения |
| 5. | Задачи муниципальной  программы | строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |
| 6. | Подпрограмма муниципальной программы | Отсутствует |
| 7. | Сроки реализации муниципальной  программы | 2020 - 2025 годы |
| 8. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Объем финансирования муниципальной программы составляет 1253312,1 тыс.рублей, в том числе по годам:  2020 год – 148631,3 тыс.рублей;  2021 год – 195392,3 тыс. рублей;  2022 год – 179690,0 тыс. рублей;  2023 год – 243109,0 тыс. рублей;  2024 год – 235536,0 тыс. рублей;  2025 год – 250953,5 тыс. рублей.  2. По источникам финансирования:  - за счет средств местного бюджета составляет 137864,2 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 16349,4 тыс.рублей;  2021 год – 21493,1 тыс. рублей;  2022 год – 19765,9 тыс. рублей;  2023 год – 26741,9 тыс. рублей;  2024 год – 25909,0 тыс. рублей;  2025 год – 27604,9 тыс. рублей.  - за счет областного бюджета, составляет 1115447,9 тыс.рублей, в том числе:  2020 год – 132281,9 тыс.рублей;  2021 год – 173899,2 тыс. рублей;  2022 год – 159924,1 тыс. рублей;  2023 год – 216367,1 тыс. рублей;  2024 год – 209627,0 тыс. рублей;  2025 год – 223348,6 тыс. рублей. |
| 9. | Ожидаемые результаты реализации муниципальной  программы | - снижение уровня общего износа объектов коммунальной инфраструктуры;  - повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг;  - надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий их работы;  - продление сроков экономически эффективной эксплуатации объектов;  - снижение количества аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения. |

1. **Характеристика текущего состояния водоснабжения и водоотведения**

Система водоотведения города Саянска представляет собой комплекс производственных зданий, сооружений, оборудования и сетей, обеспечивающих приёмку стоков от потребителей г. Саянска и транспортировку их на биологические очистные сооружения, находящиеся в собственности АО «Саянскхимпласт».

Система водоотведения города Саянска включает в себя:

-179,729 км сетей водоотведения из них:

\* 35,8 км – главные коллектора,

\* 32,491 км – уличная сеть,

\* 111,438 км - внутриквартальная сеть,

- 6 насосных станций по перекачке хозбытовых стоков.

Основные проблемы, с которыми сталкивается в своей работе предприятие, это:

**-** высокий нормативный износ напорных и самотечных коллекторов с вытекающими проблемами;

- отсутствие регулирующей и низкое качество запорной арматуры на напорных сетях.

Анализ технического состояния системы водоотведения выполнен на основании результатов технического обследования систем водоснабжения и хоз.бытовой канализации МУП «Водоканал-Сервис» (акт от 28 января 2019 года), технических отчетов по обследованиям, проведенным специализированными организациями, визуального обследования объектов инженерной инфраструктуры при проведении плановых и аварийно-восстановительных работ, по результатам телеинспекции основного городского канализационного коллектора «Северный», на основе анализа технической и бухгалтерской документации, данных оперативного контроля режимных параметров.

Эксплуатирующему предприятию неоднократно приходилось выполнять неотложные аварийно-восстановительные работы на главных магистральных коллекторах города, но эти локальные ремонтные работы не гарантируют надёжную и бесперебойную работу городской системы водоотведения в целом.

95% сетей самотечной хозяйственно-бытовой канализации выполнены из асбестоцементных и железобетонных труб, недостатками которых являются:

-подверженность действию газовой коррозии, действию агрессивных грунтовых и сточных вод;

-образование усадочных трещин;

-разрушение муфтовых соединений, не адаптированных к изгибающим нагрузкам в результате подвижек грунта;

-высокая шероховатость поверхности внутренних стенок, вызванная разрушением материала трубопровода и отложением осадка на стенках.

В настоящее время особую тревогу вызывает состояние следующих канализационных коллекторов и насосных станций:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Участок | Параметры | Выявленные причины и основания |
| 1 | Участок канализационного коллектора в г.Саянске (Северный)от ул.Комсомольской до ул.Западная | Участок L= 1150м | 100% износ,  разрушение верхнего свода ж/б трубы под воздействием газовой коррозии бетона |
| 2 | Участок напорного канализационного  коллектора в г.Саянске от КНС промкомзоныпо ул.35, ул.16, проспекту Ленинградский | Новая трасса L= 4950м (2х2475м) | регулярная аварийность, 100% износ, коррозионные процессы на внутренней поверхности трубопровода |
| 3 | Участок напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока. | Участок L= 6640м. (две нитки L= 2 х 3320м.) с применением полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 21 Ø560мм. L= 3244 м. | 100% износ,  неудовлетворительное техническое состояние |
| 4 | Участок напорного канализационного коллектора от КНС госпиталя до ул.Ленина | Замена отдельного участка трассы L= 440м (2х220м) релайнинг | 100% износ,  неудовлетворительное техническое состояние. В работе одна нитка из двух существующих |
| 5 | Канализационная насосная станция промкомзоны (КНС х/з) | Ремонт кровли, конструктивных элементов здания, устройство вентиляции, замена технологических трубопроводов | 100% износ,  неудовлетворительное техническое состояние, трещина в стене, разделяющей приемный резервуар и машинный зал. Необходим ремонт кровли |
| 6 | Канализационная насосная станция госпиталя КНС | Устройство промежуточного накопительного резервуара для оптимизации работы насосов, замена технологических трубопроводов с изменением диаметров | неудовлетворительное техническое состояние, ошибки при строительстве объекта |
| 7 | Канализационная насосная станция КНС-123 | Ремонт кровли, конструктивных элементов здания, устройство вентиляции, замена технологических трубопроводов с изменением диаметров | 100% износ,  неудовлетворительное техническое состояние |

В систему водоснабжения города Саянска входит:

- инфильтрационный водозабор, состоящий из 33 скважин;

- 242,277 км сетей водоснабжения из них:

* 135,6 км - магистральные водоводы,
* 51,319 км - уличная сеть,
* 55,358 км - внутриквартальная сеть,

- каскад из 5 повысительных насосных станций I-V подъема.

- внутриквартальная повысительная насосная станция ПНС СГБ.

Анализ технического состояния системы водоcнабжения выполнен на основании результатов технического обследования систем водоснабжения и хоз.бытовой канализации МУП «Водоканал-Сервис» (акт от 28 января 2019 года), технических отчетов по обследованиям, проведенным специализированными организациями, визуального обследования объектов инженерной инфраструктуры при проведении плановых и аварийно-восстановительных работ, на основе анализа технической и бухгалтерской документации, данных оперативного контроля режимных параметров и статистических данных по динамики возникновения аварийных ситуаций.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятие | Характеристики проводимых работ | Выявленные причины и основания |
| 1 | Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик | Замена отдельного участка 2х 1,395км с применением труб ПЭ100 SDR17  450х26,7мм | Регулярная аварийность, ошибки при проектировании объекта, значительные потери воды из-за невозможности локализации отдельных утечек, коррозионные процессы на внутренней поверхности трубопровода |
| 2 | Капитальный ремонт водовода по улице Советской на участке от ул.Советской Армии до ул.Ленина | Замена отдельного участка 0,610 км с применением труб ПЭ100 SDR17   315мм | 100% износ,  неудовлетворительное техническое состояние |
| 3 | Капитальный ремонт здания насосной станции над скважиной №28 | Усиление конструктивных элементов и стеновых ж/б плит | 100% износ, риск обрушения конструктивных частей здания |
| 4 | Водовод по ул.№16 от пр.Ленинградский до ул. № 37  от ВК-1/ПКЗ до ул. № 35 | Замена отдельного участка 690 м с применением труб ПЭ100 SDR17  110мм | 100% износ,  неудовлетворительное техническое состояние |
| 5 | Капитальный ремонт насосной станции узла  V подъема в городе Саянске | Замена окон, ремонт помещения операторной и машинного зала, замена технологических трубопроводов | 100% износ,  неудовлетворительное техническое состояние элементов здания и помещений |
| 9 | Капитальный ремонт внутримикрорайонных сетей водовода ПКЗ (промком.зоны) на участке по ул.35 | Замена отдельного участка 536м с применением труб ПЭ100 SDR 17 Ø110х6,8мм. | 100% износ,  неудовлетворительное техническое состояние |
| 10 | Капитальный ремонт магистрального водовода dy-500мм от границы с г.Саянском в районе с.Буринские дачи Зиминского района до насосной станции узла V подъема в городе Саянске | Замена отдельного участка 9,310 км с применением труб ПЭ100 SDR 17 Ø450мм. | Регулярная аварийность, 100% износ, коррозионные процессы на внутренней поверхности трубопровода |
| 12 | Капитальный ремонт дюкерного перехода через р. Зима, от ВК-37΄΄ до ВК-41 | Замена трех ниток с применением труб ПЭ100 SDR 21 Ø450мм. L- 3х262 м  релайнинг | 100% износ,  потери воды из-за невозможности диагностики и локализации отдельных утечек |
| 13 | Капитальный ремонт водовода по улице Бабаева на участке от пр-та Ленинградский до пр-та Мира | Замена отдельного участка 1,778 км с применением труб ПЭ100 SDR 17 Ø225мм и Ø160мм. | 100% износ,  неудовлетворительное техническое состояние |
| 14 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции IV подъема до насосной станции V подъема на участке от насосной станции IV подъёма до ВК-20 (нитка Саянск) | Участок Ø500мм. с применением полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 Ø500мм. L= 5212 м. | 100% износ,  неудовлетворительное техническое состояние, коррозионные процессы на внутренней поверхности трубопровода |
| 15 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции IV подъема до насосной станции V подъема на участке от ВК-20 до ВК-20А | Замена отдельного участка с применением полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 Ø450мм. L= 3244 м. | Регулярная аварийность, 100% износ, коррозионные процессы на внутренней поверхности трубопровода |
| 16 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции IV подъема до насосной станции V подъема на участке от насосной станции IV подъёма до ВК-17 (нитка Н-З ТЭЦ) | Участок Ø500мм. с применением полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR 17 Ø500мм. L= 4480 м. | 100% износ,  неудовлетворительное техническое состояние |
|  | Перекладка внутримикрорайонных сетей водовода коттеджной застройки мкр. Южный на участке от центрального въезда до ж/д 82 (первая нитка) и от центрального въезда до ж/д 87 (вторая нитка) | Участок L= 840м | аварийность, 100% износ, коррозионные процессы на внутренней поверхности трубопровода |

Анализ имеющихся материалов о состоянии водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» приводит к необходимости решения имеющихся проблем в рамках программных мероприятий, которые включали бы систему мер, направленных на надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий их работы.

1. **Цель, задачи программы**

Целью программы является повышение эффективности и надежности функционирования систем водоснабжения и водоотведения

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи - это строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения.

1. **Объем и источники финансирования муниципальной программы**

Расходы программы формируются за счет средств бюджета муниципального образования «город Саянск» на очередной финансовый год и на плановый период, с планируемым привлечением средств бюджета Иркутской области.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| За весь  период  реализации  муниципальной  программы | В том числе по годам | | | | | |
| 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 1253312,1 | 148631,3 | 195392,3 | 179690,0 | 243109,0 | 235536,0 | 250953,5 |
| местный бюджет | 137864,2 | 16349,4 | 21493,1 | 19765,9 | 26741,9 | 25909,0 | 27604,9 |
| областной бюджет | 1115447,9 | 132281,9 | 173899,2 | 159924,1 | 216367,1 | 209627,0 | 223348,6 |

Финансирование мероприятий муниципальной программы планируется осуществить за счет средств местного бюджета в пределах объемов бюджетных ассигнований, предусмотренных в решении Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» о местном бюджете на очередной финансовый год и плановый период, а также областного бюджета.

Объем финансирования муниципальной программы ежегодно уточняется в соответствии с решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» о местном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

В ходе реализации муниципальной программы отдельные ее мероприятия могут уточняться, а объемы их финансирования корректироваться с учетом утвержденных расходов местного бюджета на текущий финансовый год.

1. **Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы**

Показатели результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2018 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доля протяженности сетей водоснабжения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоснабжения | % | 63 | 62 | 61 | 59 | 58 | 55 | 53 |
| Доля протяженности сетей водоотведения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоотведения | % | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 |
| Количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения | шт | 104 | 100 | 98 | 96 | 88 | 84 | 80 |
| Количество аварийных ситуаций на сетях водоотведения | шт | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Реализация программы позволит:

- снизить уровень общего износа объектов коммунальной инфраструктуры;

- повысить качество и надежность предоставления жилищно-коммунальных услуг;

- повысить надежность работы инженерно-коммунальных систем жизнеобеспечения, комфортность и безопасность условий их работы;

- продлить сроки экономически эффективной эксплуатации объектов;

- снизить количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения.

**6. Система мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных  мероприятий | Ответственный  исполнитель и  соисполнители | Период  реализации | Источники  финансирования | Объем  финансирования  всего,  тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | | Связь с  показателями  результативности  подпрограммы | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Задача 1. Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева от проспекта Ленинградского до проспекта Мира | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 927,5  7504,6 | 927,5  7504,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.2. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б г.Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 4501,6  36422,3 | 4501,6  36422,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.3. | Капитальный ремонт водовода по улице Советской в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 819,9  6633,7 | 819,9  6633,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.4. | Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 3927,6  31777,7 | 3927,6  31777,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.5. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 6172,8  49943,6 | 6172,8  49943,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.6 | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока с выводом из эксплуатации ветхого участка | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 14217,5  115032,5 | 0,0 | 14217,5  115032,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.7 | Строительство нового участка магистрального водовода по мостовому переходу через р.Ока | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1276,0  10324,0 | 0,0 | 1276,0  10324,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.8 | Капительный ремонт участка канализационного  коллектора в г.Саянске (Северный) от ул.Комсомольской до ул. Западная с выводом из эксплуатации ветхого участка | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 4001,0  32371,9 | 0,0 | 4001,0  32371,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.9 | Капитальный ремонт напорного канализационного  Коллектора в г.Саянске от КНС промкомзоны по ул.35,ул.16 и проспекту Ленинградский | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1177,5  9526,9 | 0,0 | 1177,5  9526,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.10 | Капитальный ремонт участков уличных сетей водопровода индивидуальной жилой застройки в мкр. Южный | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 821,1  6643,9 | 0,0 | 821,1  6643,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.11 | Капитальный ремонт насосной станции узла V подъема в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1276,0  10324,0 | 0,0 | 0,0 | 1276,0  10324,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.12 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от села Буринские дачи до г.Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 13310,0  107690,0 | 0,0 | 0,0 | 13310,0  107690,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.13 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от узла IV подъема на участке от ВК-20 до ВК-20А | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 4371,4  35368,6 | 0,0 | 0,0 | 4371,4  35368,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.14 | Капитальный ремонт Канализационной насосной станции КНС-123 | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 808,5  6541,5 | 0,0 | 0,0 | 808,5  6541,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.15 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от насосной станции IV подъёма до ВК-20 | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2023 | Местный бюджет  Областной бюджет | 6941,0  56159,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6941,0  56159,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.16 | Строительство нового участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока с выводом из эксплуатации ветхого участка, второй этап работ | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2023 | Местный бюджет  Областной бюджет | 7714,7  62419,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7714,7  62419,3 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.17 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции IV подъёма до ВК-27 (трубопровод на Н-ЗТЭЦ) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2023 | Местный бюджет  Областной бюджет | 5926,2  47948,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5926,2  47948,8 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.18 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции IV подъёма до ВК-17 (трубопровод на Н-ЗТЭЦ) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2023 | Местный бюджет  Областной бюджет | 6160,0  49840,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6160,0  49840,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.19 | Строительство нового участка главного самотечного коллектора по ул. Западная от фасадной а/д на въезде в Саянск до с/п Кедр | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2024 | Местный бюджет  Областной бюджет | 3716,5  30069,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3716,5  30069,5 | 0,0 |  |
| 1.20 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции IV подъёма до ВК-16 (трубопровод на ОАО «Саянскхимпласт») | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2024 | Местный бюджет  Областной бюджет | 5912,5  47837,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5912,5  47837,5 | 0,0 |  |
| 1.21 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции III подъёма до насосной станции IV подъёма (правый водовод) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2024 | Местный бюджет  Областной бюджет | 16280,0  131720 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16280,0  131720 | 0,0 |  |
| 1.22 | Капитальный ремонт магистрального водовода от насосной станции III подъёма до насосной станции IV подъёма (левый водовод) | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 16280,0  131720,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16280,0  131720,0 |  |
| 1.23 | Строительство нового участка главного самотечного коллектора по ул.Западная от с/п Кедр до ГНС | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 5813,9  47040,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5813,9  47040,1 |  |
|  | Капитальный ремонт водовода по проспекту Мира на участке от ул. Комсомольская до ул.Бабаева | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2434,0  19693,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2434,0  19693,0 |  |
| 1.24 | Капитальный ремонт водовода по ул. Комсомольской на участке от проспекта Ленинградский до проспекта Мира | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1653,9  13381,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1653,9  13381,3 |  |
| 1.25 | Капитальный ремонт водовода по западной границе мкр. Октябрьский на участке от ул.Таежная до ж/д 28 | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | 2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1423,1  11514,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1423,1  11514,2 |  |
| Итого по программе, в том числе: | | | |  | 1253312,1 | 148631,3 | 195392,3 | 179690,0 | 243109,0 | 235536,0 | 250953,5 |  |
| местный бюджет | | | |  | 137864,2 | 16349,4 | 21493,1 | 19765,9 | 26741,9 | 25909,0 | 27604,9 |  |
| областной бюджет | | | |  | 1115447,9 | 132281,9 | 173899,2 | 159924,1 | 216367,1 | 209627,0 | 223348,6 |  |

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский