Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 02.10.2019 | № | 110-37-1112-19 |
| --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |

|  |  | ( | О реорганизации муниципальных учреждений в форме присоединения муниципального физкультурно-спортивного учреждения «Центр физической подготовки «Мегаполис-спорт» к муниципальному учреждению «Спортивная школа города Саянска» | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях оптимизации структуры учреждений в сфере физической культуры и спорта городского округа муниципального образования «город Саянск», эффективного использования средств местного бюджета, руководствуясь статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», разделом III «Порядка принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «город Саянск», а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2010 № 110-37-923-10, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальные учреждения в форме присоединения Муниципального физкультурно-спортивного учреждения «Центр физической подготовки «Мегаполис-спорт» (далее – ЦФП «Мегаполис-спорт») к Муниципальному учреждению «Спортивная школа города Саянска» (далее - МУ СШ) с сохранением основных видов деятельности.

2. Определить МУ СШ правопреемником ЦФП «Мегаполис-спорт».

3. Установить штатную численность работников по результатам реорганизации в количестве 216 единиц.

4. Утвердить план мероприятий по реорганизации путем присоединения ЦФП «Мегаполис-спорт» к МУ СШ (Приложение № 1).

5. Начальнику отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации муниципального образования «город Саянск» (далее - Отдел), МУ СШ, ЦФП «Мегаполис-спорт», Муниципальному казенному учреждению «Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «город Саянск» (далее - Комитет по управлению имуществом) обеспечит своевременное выполнение плана мероприятий по реорганизации.

6. Реорганизация муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется за счет средств местного бюджета 2020 года в пределах средств реорганизуемых юридических лиц.

7. Прекратить деятельность ЦФП «Мегаполис-спорт» с момента утверждения передаточного акта Комитетом по управлению имуществом.

8. Наделить полномочиями по подписанию заявления о внесении записи о прекращении деятельности ЦФП «Мегаполис-спорт» Димша Максима Антоновича.

9. Директору МУ СШ после завершения реорганизации внести необходимые изменения в Устав учреждения.

10. Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по социальным вопросам.

Мэр городского округа

муниципального образования  «город Саянск»			О.В.Боровский

Исп. М.П. Кузнецова

5-81-55

# Приложение 1

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО РЕОРГАНИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ В ФОРМЕ

ПРИСОЕДИНЕНИЯ Муниципального физкультурно-спортивного учреждения «Центр физической подготовки «Мегаполис-спорт» (далее – ЦФП «Мегаполис-спорт») к Муниципальному учреждению «Спортивная школа города Саянска»

| № п/п | мероприятие | срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации (внесение записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации путем присоединения) | 3-дневный со дня подписания постановления | ЦФП «Мегаполис-спорт» |
| 2 | Уведомление о предстоящей реорганизации во внебюджетные фонды: - Пенсионный фонд РФ, - Фонд социального страхования. | 3-дневный срок со дня подписания постановления | ЦФП «Мегаполис-спорт» |
| 3. | Публикация в СМИ сообщения о реорганизации юридических лиц путем присоединения В уведомлении указать сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем действовать в результате реорганизации юридическом лице, форму реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами. | В течение 15 дней со дня публикации постановления (дважды с периодичностью раз в месяц) | ЦФП «Мегаполис-спорт» |
| 4. | Уведомление работников МУ СШ и ЦФП «Мегаполис-спорт» о реорганизации, обеспечить соблюдение трудовых прав и гарантий работников в соответствии с трудовым законодательством РФ | Не менее чем за два месяца до окончания реорганизации | Руководители МУ СШ ЦФП «Мегаполис-спорт» |
| 5. | Выявить и уведомить кредиторов о предстоящей реорганизации путем присоединения | В течение 10 дней с момента подачи заявления в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации | ЦФП «Мегаполис-спорт» |
| 6. | Проведение и инвентаризации имущества и финансовых обязательств ЦФП «Мегаполис-спорт», оформить результаты инвентаризации | До 01.12.2019 | Комитет по управлению имуществом, ЦФП «Мегаполис-спорт», МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 7. | Подготовить проект передаточного акта от ЦФП «Мегаполис-спорт» к МУ СШ При составлении передаточных актов произвести оценку передаваемого (принимаемого) при реорганизации имущества по балансовой стоимости. Оценку обязательств в передаточных актах отразить в сумме, по которой кредиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете, с учетом сумм убытков, причитающихся к возмещению кредиторам в соответствии с законодательством Российской Федерации; | До 10.12.2019 | МУ СШ, ЦФП «Мегаполис-спорт», МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 8. | Подготовка бухгалтерского баланса ЦФП «Мегаполис-спорт» | На 01.01.2020 | ЦФП «Мегаполис-спорт» МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 9. | Предоставить передаточный акт для утверждения в Комитет по управлению имуществом | До 15.12.2019 | ЦФП «Мегаполис-спорт» |
| 10. | Подготовить и передать» расшифровки (описи) кредиторской и дебиторской задолженности, первичные учетные документы по материальным ценностям, обязательства по которым возникли после даты подписания передаточного акта в МУ СШ | В день регистрации прекращения деятельности ЦФП «Мегаполис-спорт | ЦФП «Мегаполис-спорт» МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 11. | Подготовить муниципальный правовой акт администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» об изъятии у присоединяемого юридического лица и закреплении в оперативном управлении МУ СШ муниципального имущества, переданного по передаточному акту. | До 31.12.2019 | Комитет по управлению имуществом |
| 12. | Внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности | После окончания процедуры реорганизации | Комитет по управлению имуществом |
| 13. | Подать в уполномоченный государственный орган, осуществляющий регистрации юридических лиц заявление о прекращении деятельности ЦФП «Мегаполис-спорт» |  | Руководитель ЦФП «Мегаполис-спорт» |
| 14. | Подготовить договор присоединения ЦФП «Мегаполис-спорт» к МУ СШ | В течение 10 дней после выхода постановления | Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» 						О.В. Боровский