**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 02.03.2020 | № | 110-37-216-20 |  |
| г.Саянск  |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск», за 2016-2019 годы.  | ⎤ |

Руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» за 2016-2019 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29 сентября 2015 г. № 110-37-908-15, опубликованное в газете «Саянские зори» от 15.12.2015 № 40, вкладыш «Официальная информация», страница 2, от 12.01.2017 № 1 вкладыш «Официальная информация», страница 4, от 11.01.2018 № 1 вкладыш «Официальная информация», страница 3 от 01.11.2018 № 43 вкладыш «Официальная информация», страница 3, от 11.01.2019 № 1вкладыш «Официальная информация», страница 4, от 10.01.2020 № 1 вкладыш «Официальная информация», страница 3).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О. В. Боровский

Исп. М.П. Кузнецова

58155

Приложение к

постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 02.03.2020 № 110-37-216-20

Отчет о реализации муниципальной программы

«Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск»,

за 2016-2019 год.

Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» (далее - Программа) принята и реализовывалась в целях:

1. Сокращения масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков;
2. Снижения темпов распространения, стабилизация на территории округа туберкулеза, ВИЧ-инфекции и СПИД - векторных заболеваний (гепатитов, инфекций, передающихся половым путем) при соблюдении государственных гарантий, предусмотренных законодательством, Сохранение и улучшение здоровья населения;
3. Укрепления общественной безопасности, стабилизация криминогенной ситуации в городе в сторону ее оздоровления, комплексное обеспечение усилий всех государственных и общественных институтов в борьбе с преступностью, терроризмом и экстремизмом, охрана конституционных прав и свобод граждан, повышение правовой культуры граждан, воспитание у населения активной гражданской позиции по вопросам предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений.

Программа реализовывалась по трем подпрограммам:

Подпрограмма № 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»;

Подпрограмма № 2 «Профилактика социально значимых заболеваний»;

Подпрограмма № 3 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Саянск».

Всего за период реализации в муниципальную программу было внесено 6 изменений, связанных с корректировкой бюджета.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 1 «Подпрограмма № 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»» в 2019 году приведено в таблице №1.

Таблица №1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План (тыс. руб.)  | Факт (тыс. руб.)  |
| Местный бюджет | 94,0 | 94,0 |

С целью оперативного анализа состояния в сфере профилактики злоупотребления наркотическими средствами или психотропными веществами, ведется мониторинг наркоситуации в городе Саянске, осуществляется сбор сведений для формирования единого банка данных о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в муниципальном образовании «город Саянск», обеспечивается своевременное внесение сведений в электронный паспорт наркоситуации Иркутской области.

В рамках координации эффективного межведомственного взаимодействия в области профилактики наркомании осуществляла свою деятельность городская антинаркотическая комиссия (далее - Комиссия). В 2019 году в соответствии с планом работы проведено 4 заседания комиссии, рассмотрено 12 вопросов, принято 23 решения, из них исполнено 17, носят постоянный характер 5.

В соответствии с порядком деятельности Комиссии работают две рабочие группы: по работе с лицами, привлеченными к административной ответственности за незаконное потребление наркотических средств или психотропных веществ и по мониторингу отравления наркотическими веществами. В рамках деятельности рабочей группы по работе с лицами, привлеченными к административной ответственности за незаконное потребление наркотических средств, ведется мониторинг семей, в которых родители либо несовершеннолетние дети привлекались к административной ответственности за незаконное потребление наркотических средств. На отчетную дату таких семей - 4, в них проживает 5 детей. В 2019 году проведено 3 заседания рабочей группы, где рассмотрена информация в отношении 18 лиц, привлеченных к административной ответственности по ч.1 ст.6.9. КоАП РФ.

Цель деятельности комиссии по мониторингу отравления наркотическими веществами - осуществление взаимодействия заинтересованных структур, выявляющих острые отравления от наркотических веществ. В 2019 году расхождения данных, представленных на комиссию ОГБУЗ «СГБ» и территориальным управлением Роспотребнадзора по г. Зима и Зиминскому району, г. Саянску, не выявлено, смертельных случаев от употребления наркотических средств не зарегистрировано. В 2019 году в связи с отсутствием оснований заседания рабочей группы не проводились.

В целях профилактики социально негативных явлений среди несовершеннолетних детей и молодежи во всех общеобразовательных учреждениях, учреждениях среднего профессионального образования, культуры, дополнительного образования, физической культуры и спорта, клубах по месту жительства проведено более 150 мероприятий различных форм: акции, конференции, тренинги, лекции, беседы, конкурсы, соревнования. Цель мероприятий – информирование молодежи о видах и последствиях зависимостей, о ВИЧ инфекции, формирование в молодежной среде приоритетов ЗОЖ, правовой грамотности, приоритетов освоения знаний по профилактике, установка на недопустимость распространения некорректной информации.

При активном участии общеобразовательных школ, студентов, членов общественных организаций проведены следующие мероприятия, пропагандирующие ЗОЖ:

Флэш моб «Яркие краски жизни!» в рамках Всероссийской акции «Летний лагерь – территория здоровья», 15.07.2019 – 45 чел;

Квест-игра «Догони здоровье!» среди команд подростков и молодежи по формированию положительного отношения к здоровому образу жизни, негативного отношения к употреблению вредных веществ через выполнения заданий квеста на станциях здоровья, 30.07.2019 – 47 чел.

Для повышения уровня мотивации к волонтерской профилактической деятельности проведены:

- городской слет добровольцев, награждение лучших - 33 чел, вручено 132 волонтерских книжки 15.10.2019, 250 чел.

- городской конкурс «Лучший доброволец Саянска» с номинацией «Профилактика социально-негативных явлений», 32 чел., 22.11.2019.

Проведен городской конкурс социальной рекламы профилактической направленности «Движение вверх!». Участниками представлены рисунки, плакаты, макеты баннеров, презентации, видеоролики, всего 24 работы 43 автора, 12.12.2019. Победители, призеры награждены призами и грамотами.

В рамках реализации подпрограммных мероприятий проведены профилактические массовые акции: городская акция «День здоровья» в формате зарядки «В здоровом теле – здоровый дух!» на улицах города с молодежью и населением по формированию положительного имиджа молодежи, пропаганде ЗОЖ;

- профилактическая акция «СТОП ВИЧ/СПИД» (классные часы, встречи с медицинскими работниками), 600 чел, с 25.11 по 09.12.2019;

- профилактическая акция «Знать – значит жить!» по раздаче информационных памяток, запуск в соц. сетях видеоролика о путях заражения и методах профилактики ВИЧ/СПИДа, отснятого саянскими студентами медицинского колледжа , 300 чел,– 01.12.2019,

- Всероссийская акция «Летний лагерь - территория здоровья» (июнь, июль) на базе 8 летних оздоровительных лагерей дневного пребывания детей.

В рамках реализации Подпрограммы изготовлено и распространено 525 экземпляров информационной полиграфической продукции:

1. Плакаты А3 – 100 шт по темам: «Быть здоровым под силу каждому!» - 25 шт; «Алкоголизм» - 25 шт, «Никотиновая зависимость» - 25 шт, «Это важно знать!» - 25 шт.

2. Буклет 125 шт. по темам: «Девочке, девушке, женщине.» - 25 шт, «Мальчику, юноше, мужчине.» - 25 шт; «Юридическая закладка» - 50 шт.

3. Календарь «Мы выбираем жизнь!» -100шт.

4. Закладка – 200 шт.

В том числе распространено 500 экземпляров различных информационных материалов, полученных от ОГКУ «Центр профилактики наркомании» (г.Иркутск)

Проведение ряда мероприятий организовано при участии волонтеров из числа студентов и старшеклассников, прошедших обучение в рамках деятельности общественных постов «Здоровье+». Данные профилактические структуры существуют во всех общеобразовательных учреждениях и средних специальных учебных заведениях, цель деятельности которых - организация работы по профилактике курения, употребления спиртных напитков, психотропных веществ и наркотиков, пропаганда здорового образа жизни среди школьников и студентов.

Во исполнение Федерального Закона от 07.06.2013 №120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», на основании распоряжения министерства образования Иркутской области от 27 июня 2018 года №439-мр «О проведении социально – психологического тестирования обучающихся общеобразовательных организаций Иркутской области в 2018-2019 учебном году», в 3 квартале 2019 года во всех общеобразовательных учреждениях проводился I этап тестирования школьников в форме письменного социально-психологического анкетирования.

Всего в 7-ми общеобразовательных учреждениях приняли участие 1502 обучающихся или 82,8% (2018 - 76%) от числа подлежащих тестированию. Не приняли участие 318 школьников, из них не дали согласие на участие в тестировании 209 человек 11,5% (в 2018-2019 учебном году отказались от участия 18,4%). Численность участников тестирования с недостоверными ответами составила 180 человек или 12% от числа участников тестирования.

По итогам проведения I этапа в 6-ти общеобразовательных учреждениях выявлены обучающиеся «группы риска» немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ (повышенная вероятность вовлечения в зависимое поведение) – 126 чел., из них латентная рискогентность – 101 чел., явная рискогентность – 25 чел.

В ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» в 2019 году в тестирование принимали участие 282 обучающихся, что составляет 98%, несовершеннолетних, попавших в «зону риска» – 5 человек. В ГБПОУ «Химико-технологический техникум» прошли тестирование 452 чел, что составляет 93% студентов.

В рамках Всероссийского социологического исследования среди населения города Саянска проведено анкетирование по изучению привычек и убеждений граждан на территории муниципального образования согласно рекомендованной выборочной совокупности с соблюдением распределения по полу и возрасту для получения достоверных сведений об уровне и структуре наркопотребления, масштабах распространения незаконного потребления наркотиков и влияющих на них факторов. Всего опрошено 35 человек в возрасте от 14 до 60 лет. Анкеты подготовлены Экспертным управлением Губернатора Иркутской области и Правительства Иркутской области.

Мотивирование наркозависимых на социально-медицинскую реабилитацию организовано через проведение всеми субъектами профилактики консультаций с наркозависимыми с целью создания мотивации на лечение и дальнейшую социализацию. Проведено 50 консультаций наркозависимых лиц по вопросу лечения и реабилитации, в т.ч: 14 - Саянским ОНК МО МВД России по Иркутской области; 10 - специалистом по региональной системе профилактики; 26 - наркологической службой ОГБУЗ «Саянская городская больница».

Информирование населения о телефонах доверия, адресах реабилитационных центров Иркутской области, условиях прохождения курса реабилитации по сертификату, дающему право на бесплатную реабилитацию, размещены на сайте администрации городского округа «город Саянск», а также через публикации материала в городской газете и индивидуально через консультирование наркозависимых и созависимых.

По данным, представленным ОГБУЗ «Саянская городская больница» количество больных, состоящих на диспансерном учете с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ за 2019 год составляет 64 человека; количество лиц, состоящих на профилактическом учете с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ составляет 8 человек. Несовершеннолетних среди них нет.

Финансирование мероприятий Подпрограммы 2 «Профилактика социально-значимых заболеваний» в 2019 году приведено в таблице №2.

Таблица №2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) |
| Местный бюджет | 4,5 | 4,5 |

Финансирование мероприятий Подпрограммы 3 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Саянск» в 2019 году приведено в таблице №3.

Таблица №3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) |
| Местный бюджет | 738,0 | 738,0 |

Финансирование направлено:

На организацию и проведение акций по формированию толерантности в молодежной среде – 27,0 тыс. руб.;

На проведение городских конкурсов на звание: «Лучший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация город Саянск) МО МВД России «Зиминский» и «Лучший участковый уполномоченный отдела полиции (дислокация город Саянск) МО МВД России «Зиминский» - 30,0 тыс. рублей;

Формирование и финансирование трудового отряда молодежи из подростков группы «риска», малообеспеченных, неполных семей, подростков, состоящих на учете в ОДН полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД «Зиминский» - 681,0 тыс. рублей.

Всего за период реализации подпрограммы увеличилось число трудоустроенных подростков в летний период:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2016 г.** | **2017 г.**  | **2018 г.** | **2019 г.** |
| Всего/из них дети, находящиеся в социально-опасном положении, человек | 50/35 | 61/50 | 120/68 | 120/60 |
| Объем финансирования всего | 331,0 | 352,0 | 966 346,57 | 1 035,0 |
| В том числе:Подпрограмма 3 «Молодежь г.Саянска», тысяч рублей | 181,0 | 200,0 | 302,5 | 365,0 |
| Подпрограмма 3 «Профилактика правонарушений» муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений», тысяч рублей | 150,0 | 152,0 | 663,8 | 670,0 |

Постановлением администрации муниципального образования «город Саянск» от 24 декабря 2019 г. № 110-37-1439-19 утверждена муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020 - 2025 годы.

**Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование показателярезультативности | Ед. изм. | Значение показателярезультативности | Отклонение | Поясненияподостигнутымзначениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» |
| 1 | Удельный вес численности молодежи, привлеченной к участию в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, от общего числа целевой аудитории | % | 53 | 54 | +1 | 1,9 | Привлечение общественных организаций, волонтерских отрядов |
| 2 | Количество мероприятий для специалистов, занимающихся профилактикой социально-негативных явлений среди детей и молодежи | ед | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 3 | Количество обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании в виде анонимного анкетирования по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков, от общего числа целевой аудитории | % | 80 | 91,2 | + 11,2 | +14 | Учащиеся, студенты |
| 4 | Количество экземпляров печатной продукции по профилактике социально-негативных явлений, распространенных среди населения и в молодежной среде | шт | 1000 | 1000 | 0 | 0 | Буклеты, закладки, плакаты, календари, брошюры. |
| 5. | Темп ежегодного прироста числа вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции к уровню предыдущего года | % | 8,8 | 39 | - 30,2 | 343,1 | Активная профилактическая работа по выявлению ВИЧ-инфекции |
| 6. | Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных | % | 75 | 85,8 | + 10,8 | 14,4 | Активная профилактическая работа по выявлению ВИЧ-инфекции |
| 7. | Заболеваемость туберкулезом населения города | Кол. случаев на 100 тыс. нас. | 67,5 | 74 | +6,5 | 8,8 | Увеличение числа освободившихся из исправительного учреждения с наличием заболевания |
| 8. | Заболеваемость туберкулезом в трудоспособном возрасте | -//- | 66,5 | 118 | - 51,5 | 76 | Увеличение числа освободившихся из исправительного учреждения с наличием заболевания |
| 9. | Заболеваемость туберкулезом детей | -//- | 18 | 26 | +8 | 44,4 | Усиление профилактической работы |
| 10. | Смертность от туберкулеза | -//- | 10 | 2,5 | -7,5 | 76,2 | Усиление лечебных мероприятий |
| 11. | Заболеваемость ИППП | -//- | 247,5 | 264,3 | 16,81 | 6,8 | Усилением профилактики |
| 12. | Проведение заседаний СПЭК | количество | 2 | 3 | - | - | В связи с усилением профилактики ОРВИ и гриппа |
| 13. | Подготовка волонтеров | -//- | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| 14. | Приобретение мультимедийного оборудования | -//- | 0 | 1 | - | - | Приобретен ноутбук для проведения презентаций среди населения |
| 15. | Число публикаций в печати | -//- | 9 | 9 | - | - |  |
| 16. | Число выступлений по телевидению и радио | -//- | 14 | 14 | 0 | 0 |  |
| 17. | Число буклетов, листовок, календарей, плакатов | -//- | 5350 | 5350 | 0 | 0 |  |
| 18. | Проведение акций | -//- | 4 | 5 | +1 | 25 | В связи с усилением профилактики |
| 19. | Изготовление стационарных стендов | -//- | 5 | 5 | - | - |  |
| 20. | Изготовление баннеров | -//- | 2 | 0 | - 2 |  | Недостаток финансирования |
| 21. | Организация работы межведомственной комиссий по комплексной профилактике правонарушений | Кол-во заседаний | 2 | 2 | - | - |  |
| 22. | Проведение управляющими компаниями и сотрудниками полиции встреч со старшими по подъездам жилых домов по вопросам установки в квартирах граждан охранной сигнализации, металлических дверей в подъезды и домофонов | Кол-во встреч | 12 | 12 | - | - |  |
| 23. | Проведение разъяснительной работы с рабочим персоналом организаций, предприятий по обслуживанию жилья с целью получения информации, способствующей предотвращению, предупреждению и раскрытию квартирных краж, выявлению и пресечению административных правонарушений | Кол-во бесед | 12 | 12 | - | - |  |
| 24. | Проведение профилактических мероприятий с несовершеннолетними из числа состоящих на учете в правоохранительных органах | Кол-во мероприятий | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
| 25. | Проведение среди несовершеннолетних и молодежи комплексных оздоровительных, физкультурно-спортивных и агитационно-пропагандистских мероприятий (спартакиад, фестивалей, летних и зимних игр, походов и слетов, спортивных праздников и вечеров, олимпиад, экскурсий, дней здоровья и спорта, соревнований по профессионально-прикладной подготовке и т.д.) | Кол-во мероприятий | 172 | 172 | 0 | 0 |  |
| 26. | Количество несовершеннолетних группы «риска», из малообеспеченных, неполных семей, подростков, состоящих на учете в ОДН полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД «Зиминский», занятых в трудовом отряде. | чел. | не менее 20% от числа всех трудоустроенных в трудовой отряд несовершеннолетних. | 50 | 0 | 0 |  |
| 27. | Проведение профилактических мероприятий, направленных на выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, реализации закона Иркутской области № 7 – ОЗ от 2010 года « Об отдельных мерах по защите детей от факторов, негативно влияющих на их физическое, интеллектуальное, психическое, духовное и нравственное развитие в Иркутской области », в части выявления несовершеннолетних находящихся в ночное время на улицах города | Кол-во рейдов | 48 | 48 | - | - |  |
| 28. | Приобретение и установка приборов наружного видеонаблюдения | Кол-во мест | - | - | - | - |  |
| 29. | Количество учреждений социальной сферы, имеющих видеонаблюдение  | Кол-во учебных заведений | 4 | 4 | 0 | 0 |  |
| 30. | Разработка, изготовление и распространение листовок, памяток, пособий по профилактике терроризма и экстремизма | шт. | 650 | 650 | - | - |  |
| 31. | Проведение среди населения, особенно молодежи городского округа, работы с целью профилактики преступлений, наркомании и алкоголизма | Количество лекций, выступлений в печати | 50 | 50 | - | - |  |
| 32. | Проведение на объектах экономики, на предприятиях и в организациях города объектовых тренировок по отработке действий персонала при обнаружении предмета похожего на взрывное устройство. | Кол-во тренировок | 1 | 1 | - | - |  |
| 33. | Проведение городских конкурсов на звание: - «Лучший участковый уполномоченный отдела полиции (дислокация город Саянск) МО МВД России «Зиминский»; -«Лучший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация город Саянск) МО МВД России «Зиминский».  | Кол-во конкурсов | 2 | 2 | - | - |  |
| 34. | Проведение отчетов участковых уполномоченных милиции о проделанной работе перед населением обслуживаемой территории муниципального образования «город Саянск» | Кол-во отчетов | 10 | 10 | - | - |  |
| 35 | Увеличение количества подростков, занятых дополнительным образованием и досуговой занятостью до 84 %., в том числе стоящих на профилактическом учете до 65% | % | 83,5/64 | 83,5/64 |  |  |  |

**Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2019 год.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основныхмероприятий | Источникифинансирования | Объемфинансирования,тыс. руб. | Отклонение | Пояснения поосвоениюобъемовфинансирования |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Всего по программе: | Местный бюджет |  |  | 0 | 0 |  |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» | Местный бюджет | 94,0 | 94,0 | 0 | 0 |  |
| 1.1. | Организация и проведение акций, семинаров, тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения:- акция «Будущее за нами!»,- акция «Должен знать!»,- Всероссийский день трезвости,- акция «СТОП ВИЧ/СПИД», - профилактическая акция «Знать – значит жить!».- семинар «Закон и право»,- акция «Наркостоп»;- акция «Улицы трезвости»;- акция «День без табачного дыма»;- акция «День здоровья» | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 0 | 0 | Призы активистам проведения акции, победителям конкурсных этапов. |
| 1.2 | Проведение ежегодной городской конференции среди молодежи по профилактике социально-негативных явлений | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | Призы активистам постов «Здоровье +» |
| 1.3 | Развитие и поддержка деятельности кабинетов профилактики наркомании и постов "Здоровье +" в образовательных учреждениях города | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |  |  |
| 1.4 | Проведение антинаркотических профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях в период летних каникул | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | Игры познавательные, спортивные для работы лагерей дневного пребывания  |
| 1.5. | Изготовление информационно – рекламной продукции для распространения среди подростков и молодёжи. | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 0 | 0 | изготовлены плакаты, юридические закладки, буклеты |
| 1.6. | Организация и проведение городских конкурсов социальной рекламы и профилактической стендовой информации с последующим использованием лучших макетов для издания рекламно-агитационных материалов | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0 | 0 | Призы победителям и участникам конкурса |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 94,0 | 94,0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 94,0 | 94,0 | 0 | 0 |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Профилактика социально значимых заболеваний». | Местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 0 | 0 |  |
| 3. | Подпрограмма № 3 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Саянск» |
| 3.1 | Формирование и финансирование трудового отряда молодежи из подростков «группы риска», малообеспеченных, неполных семей, подростков, состоящих на учете в ОДН полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД «Зиминский | Местный бюджет | 681,0 | 681,0 | 0 | 0 |  |
| 3.2 |  Проведение городских конкурсов на звание: - «Лучший участковый уполномоченный отдела полиции (дислокация город Саянск) МО МВД России «Зиминский»; -«Лучший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация город Саянск) МО МВД России «Зиминский». | Местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Организация и проведение акций по формированию толерантности в молодежной среде | Местный бюджет | 27 | 27 | 0 | 0 |  |
|  |  Итого по подпрограмме № 3 | Местный бюджет | 738 | 738 | 0 | 0 |  |
|  | Всего по МП | Местный бюджет | 836,5 | 836,5 | 0 | 0 |  |

**4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Уровень финансирования реализации муниципальной программы= фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы – 836,5**/836,5**- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период

Эффективность реализации муниципальной программы = **1** степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы Х**1** уровень финансирования реализации муниципальной программы= фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы

Вывод: уровень реализации муниципальной программы на основании критериев - высокоэффективный. Продолжить реализацию муниципальной программы в 2019 году.

Заместитель мэра городского округа

муниципального образования

«город Саянск» А.В. Ермаков