Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 02.03.2020 | № | 110-37-222-20 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |

|  |  | ( | Отчет об исполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» за 2019 год и за весь период реализации | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь муниципальной программой «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.09.2014 № 110-37-777-14, Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет об исполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.09.2014 № 110-37-777-11 (в редакции от 11.09.2015 № 110-37-841-15, от 09.11.2015 № 110-37-1085-15, от 08.12.2015 № 110-37-1200-15, от 01.04.2016 № 110-37-293-16, от 10.05.2016 № 110-37-485-16, от 21.07.2016 № 110-37-890-16, от 13.01.2017 № 110-37-13-17, от 15.03.2017 № 110-37-220-17, от 22.08.2017 № 110-37-864-17, от 16.11.2017 № 110-37-1174-17, от 26.12.2017 № 110-37-1354-17, от 26.03.2018 № 110-37-258-18, от 20.06.2018 № 110-37-596-18, от 20.09.2018 № 110-37-964-18, от 03.04.2019 № 110-37-375-19, от 30.12.2019 № 110-37-1504-19 (опубликовано в газете «Саянские зори», 18.09.2014 № 37 (3797), вкладыш стр. 1-2, от 24.09.2015 № 37 (3849) вкладыш стр. 5, от 19.11.2015 № 45 (3857) вкладыш стр. 3, 17.12.2015 № 49 (3861), вкладыш стр. 2-4, 14.04.2016 № 14 (3877) вкладыш стр. 3, 19.05.2016 № 19 (3882) стр. 18 вкладыша, 28.07.2016 № 29 (3892) стр. 24 вкладыша, 26.01.207 № 3 (3917) стр. 1 вкладыша, 23.03.2017 № 11 (3925) стр. 5 вкладыша, 31.08.2017 № 34 (3948) стр. 1 вкладыша, 23.11.2017 № 46 (3960) стр. 6 вкладыша, 28.12.2017 № 51 (3965) стр.35, 36 вкладыша, 29.03.2018 № 12 (3977) стр. 4, 5, вкладыша, 28.06.2018 № 25 (3990) стр. 2 вкладыша, 27.09.2018 № 38 (4003) стр. 1, 2 вкладыша, 11.04.2019 № 14 (4030) стр. 2 вкладыша, 16.01.2020 № 2 (4069) стр. 6, 7 вкладыша) за 2019 год  и за весь период реализации программы принять к сведению (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                       О.В. Боровский

Исп. Федорович Е.А.

(39553) 5-72-42

# Приложение

# к постановлению администрации

# городского округа муниципального

# образования «город Саянск»

# от 02.03.2020 № 110-37-222-20

Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» за 2019 год и за весь период реализации

Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» (далее – Программа) была разработана с учетом требований Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23.10.2014 № 518-пп.

Целью Программы является улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), повышение конкурентоспособности.

Для достижения цели Программой  было предусмотрено выполнение следующих задач:

- формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование правовых, экономических и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- организация эффективного взаимодействия с организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМСП, и создание условий для их дальнейшего развития;

- содействие дальнейшему укреплению социального статуса, повышению имиджа предпринимательства.

По итогам 2019 года в городе Саянске малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей, в сравнении с 2018 годом стало меньше на 1,1% и составило 932 единицы (2018 г – 942), в т.ч. 220 предприятий (2018г. – 211), 712 индивидуальных предпринимателей (2018г. – 731).

Из 220 предприятий 177 микропредприятия (80,5%) (2018 год - 170 предприятий (80,5%), 41 малые (18,6%) (2018 год – 39 предприятий (17,7%),  средние – 2 (0,9%) (2018 год – 2 предприятия (1,0%).

Субъекты малого предпринимательства работают во всех видах экономической деятельности.

Среди предприятий наибольший удельный вес занимают предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств – 30,5%, организации строительства – 15,5%, обрабатывающие производства – 12,3%, предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг по управлению эксплуатацией жилищного фонда – 9,1%, по остальным видам деятельности удельный вес составляет от  0,5% до 4,1%.

Среди индивидуальных предпринимателей наибольший удельный вес занимают предприниматели, осуществляющие оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств – 49,0%, деятельность в области транспорта – 9,8%, по всем остальным видам деятельности удельный вес составляет от 0,1 до 4,8%.

Все виды экономической деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства обеспечили:

- 6,7% выручки от реализации продукции, работ и услуг по городу (2018 год – 7,3%).

- 4,9% объема производства, выполненных работ, услуг по городу (2018 год - 4,6).

- 27,2% численности занятых в экономике города (2018 год - 27,6%).

Поступления от малого и среднего предпринимательства в местный бюджет составили – 54,835 млн. руб. или 105,1% к уровню 2018 года (52,187 млн. руб.). Доля поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета (налоговые и неналоговые доходы без учета родительской платы) в 2019 году – 14,8% (в 2018 году – 15,6%).

Базовые значения Программы по 2014 году - на территории города действовало 210 предприятий малого и среднего предпринимательства и 1053 индивидуальных предпринимателей.

В 2014 году структура малых и средних предприятий по видам экономической деятельности: предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств – 56,2%, организации строительства – 10,9%, обрабатывающие производства – 1,6%, по остальным видам деятельности от 0,2 до 5,4%.

В целях выполнения поставленных задач Программы в муниципальном образовании «город Саянск» было реализовано:

- Нормативно-правовое и организационное обеспечение

В 2019 году подготовлено 6 нормативно-правовых актов, регламентирующих проведение конкурсов, оказание муниципальных услуг, внесение изменений в действующие и создание новых нормативно-правовых актов, касающихся деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства. За пять лет реализации программы подготовлено 45 нормативно-правовых актов.

В 2019 году администрацией городского округа принят  нормативно-правовой акт, направленный на проведения оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, и оказанию имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства.

В связи с изменением объема бюджетных ассигнований  на реализацию мероприятий Программы, прекращением выделения субсидий из бюджетов Российской Федерации и Иркутской области в 2019 году в Программу были внесены изменения: постановления администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 03.04.2019 № 110-37-375-19  и от 30.12.2019 № 110-37-1504-19 «О внесении изменений в постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.09.2014 № 110-37-777-14 «О принятии муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск».

- Информационная поддержка

В целях информирования субъектов малого предпринимательства о мерах государственной поддержки и использования существующих механизмов институтов развития предпринимательства в 2019 году была проведена следующая работа:

- Для субъектов малого и среднего предпринимательства Фондом «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» проведены бесплатные обучающиеся семинары, тренинги. В 2019 году на территории города было проведено 6 семинаров и тренингов, в которых приняло участие 45 человек.

За весь период реализации Программы на территории города проведено 46 семинаров (тренингов), в которых приняли участие 738 человек.

- Информация о существующих мерах поддержки, изменениях в законодательстве, регулирующим деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, проводимых встречах, семинарах постоянно обновляется и размещается на официальном сайте администрации города в ленте новостей, в разделе «Экономика и предпринимательство», в социальных сетях «Facebook», «Instagram», «ВКонтакте», мессенджере «Viber», на стенде, расположенном в администрации города, публикуется в газете «Саянские зори», рассылается на электронные адреса субъектов малого и среднего предпринимательства, Совета предпринимателей города.

Консультационную поддержку предприниматели получают в отделе экономического развития и потребительского рынка Управления по экономике администрации города по телефонам и личном обращении к специалистам.

- Финансовая поддержка

С 2019 года прекращено выделение субсидий из федерального и областного бюджетов муниципальным образованиям на осуществление мероприятий по содействию развития малого и среднего предпринимательства в соответствии с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и государственной программой Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 828-пп.

За период 2015-2018 годы на реализацию финансовой поддержки СМСП было использовано 8274,5 тыс. рублей, из них: 6466,6 тыс. рублей средства федерального бюджета, 1392,2 тыс. рублей средства областного бюджета и 415,7 тыс. рублей средства местного бюджета.

Финансовая поддержка оказывалась в виде предоставления субсидий на конкурсной основе.

Субсидии предоставлялись на:

- создание собственного бизнеса;

- приобретение производственного оборудования;

- уплату лизинговых платежей;

- субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства.

За 2015-2018 годы субсидии получили 19 субъектов малого и среднего предпринимательства. Это позволило за весь период финансовой поддержки создать 49 новых рабочих мест, объем налоговых и неналоговых отчислений составил 5,7 млн. руб.

Начинающие предприниматели направили средства на: открытие физкультурно-оздоровительного центра, тренажерного зала, парикмахерского салона, салона ритуальной фотокерамики, салона по нанесение изображений на текстильные изделия, кафетерия, цеха по производству хлебобулочных и кондитерских изделий, цеха по переработке лесоматериала, а также предоставление услуг по ремонту и отделке помещений.

Субсидии, полученные на приобретение производственного оборудования, направлены на развитие стоматологических услуг, и на производство пластмассовых изделий, используемых в строительстве.

По лизингу приобретены грузовой автомобиль, автобус для перевозки пассажиров и фронтальный погрузчик.

- Формирование положительного имиджа предпринимателя

В целях популяризация достижений и социальной значимости предпринимательства в социально-экономическом развитии города в 2019 году были проведены городские конкурсы:

- Самая благоустроенная территория предприятия потребительского рынка, было подано 17 заявок, конкурс проводился по 4 номинациям - среди торговых центров, магазинов, предприятий общественного питания и бытового обслуживания.

2) Конкурс «Время чудес» на лучшее праздничное оформление предприятий потребительского рынка города Саянска», на участие в нем было подано 14 заявок, конкурс проводился по двум номинациям:

- «Новогодние огни» - лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, оконных витрин, входных зон, прилегающей территории;

- «Новогоднее настроение» - лучшее новогоднее оформление интерьера предприятия.

В 2019 году на мероприятия по формированию положительного имиджа предпринимательства из местного бюджета было потрачено 108,0 тыс. рублей.

Все предусмотренные Программой мероприятия в 2019 году выполнены, объем финансирования по мероприятию Программы «Формирование положительного имиджа предпринимателя» составил 100 %.

За период действия Программы с 2015 по 2019 годы было проведено 11 городских конкурсов, из них:

- 3 конкурса на «Лучшее оформление фасадов и благоустройство прилегающих территорий»;

- 2 конкурса «Лучший по профессии» - среди продавцов продовольственных и непродовольственных товаров, поваров и официантов;

- 5 конкурсов на «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка»;

- один конкурс «Лучший предприниматель города Саянска», который проводился по шести номинациям.

По данному направлению было выделено 440,9 тыс. рублей средств местного бюджета. Все средства были направлены на вручение денежных премий победителям конкурсов.

По итогам 2019 года результативность показателей Программы составляет положительную динамику.

В связи с национальным проектом «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», утвержденным президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам, протокол от 24.12.2018 № 16 и разработкой государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2019-2024 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 12 ноября 2018 года № 828-пп было принято решение о прекращении действия Программы с 1 января 2020 года. В 2019 году была разработана новая муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы, утвержденная постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.08.2019 № 110-37-878-19.

Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за 2019 год, представлен в Таблице № 1.

Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за период 2015-2019 годы, представлен в Таблице № 2.

### Анализ объема финансирования Программы за 2019 год представлен в Таблице № 3.

### Анализ объема финансирования Программы за период 2015-2019 годы представлен в Таблице № 4.

### Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за 2019 год

### Таблица № 1

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | +/- | % |  |
| 1 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета | % | 18,1 | 14,8 | -3,3 | -18,2 | В связи со значительным ростом доходной части местного бюджета за счет участия города в государственных программах Иркутской области в различных направлениях деятельности (социальной, инженерной и транспортной инфраструктуре) |
| 2 | Количество малых и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей) на 100 тыс. населения | ед. | 500 | 569 | +69 | +13,8 | Фактический показатель больше планового сложился за счет снижения количества постоянного населения. При плановых расчетах предполагалось увеличение роста численности постоянного населения |
| 3 | Выручка от реализации товаров (работ и услуг) предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) | млн. руб. | 1541,4 | 2096,3 | +554,9 | +36,0 | Прогнозное значение, фактическое значение будет известно в июле 2020 года |

Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за период 2015-2019 годы, представлен в Таблице № 2.

### Таблица № 2

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Базовое значение показателя | Значение целевых показателей |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|  |  |  | 2013 | 2014 | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
| 1 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета | % | 13,7 | 13,8 | 15,3 | 11,7 | 16,0 | 11,0 | 16,7 | 18,8 | 17,4 | 15,6 | 18,1 | 14,8 |
| 2 | Количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения | ед. | 489,8 | 491 | 492,3 | 542,6 | 492,3 | 646,9 | 492,3 | 568,2 | 500 | 541,6 | 500 | 569 |
| 3 | Выручка от реализации товаров (работ и услуг) предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) | млн. руб. | 1117,5 | 1309,2 | 1315,7 | 1296 | 1358,4 | 1258,9 | 1419 | 1998 | 1479,3 | 2126,9 | 1541,4 | 2096,3 |

Анализ объема финансирования Программы за 2019 год

Таблица № 3

| N п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Отклонение | Пояснение по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | +/- тыс. руб. | % |  |
| 1. Формирование положительного имиджа предпринимателя |
| 1.1 | Проведение городского конкурса среди предприятий потребительского рынка и услуг «Лучшее оформление фасадов и благоустройство прилегающих территорий» | Всего: | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 |  |
| 1.2 | Проведение городского конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка | Всего: | 28,0 | 28,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 28,0 | 28,0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого: | Всего: | 108,0 | 108,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 108,0 | 108,0 | 0 | 00 |  |

Анализ объема финансирования Программы за период 2015-2019 годы

Таблица № 4

| N п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Отклонение | Пояснение по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | +/- тыс. руб. | % |  |
| 1. Информационная поддержка |
| 1.1. | Проведение семинаров по приоритетным направлениям развития предпринимательства | Всего: Местный бюджет | 10,0 10,0 | 10,0 10,0 | 0 0 | 0 0 |  |
| 2. Финансовая поддержка |
| 2.1 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на поддержку начинающих - гранты начинающим на создание собственного бизнеса | Всего: | 4 241,4 | 4 241,4 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 3 581,8 | 3 581,8 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 397,5 | 397,5 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 262,1 | 262,1 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Субсидирование части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства на приобретение производственного оборудования | Всего: | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Субсидирование части затрат по уплате лизинговых платежей | Всего: | 1 500,0 | 1 500,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 1 068,8 | 1 068,8 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 356,2 | 356,2 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 75,0 | 75,0 | 0 | 0 |  |
| 2.4 | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства | Всего: | 1 533,1 | 1 533,1 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 816,1 | 816,1 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 638,4 | 638,4 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 78,6 | 78,6 | 0 | 0 |  |
|  | Итого: | Всего: | 8 274,5 | 8 274,5 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 6 466,6 | 6 466,6 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1 392,2 | 1 392,2 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 415,6 | 415,6 | 0 | 0 |  |
| 3. Формирование положительного имиджа предпринимателя |
| 3.1 | Проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города Саянска» | Всего: | 66,9 | 66,9 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 66,9 | 66,9 | 0 | 0 |  |
| 3.2 | Проведение городского конкурса «Лучшее по профессии» | Всего: | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0 | 0 |  |
| 3.3 | Проведение городского конкурса среди предприятий потребительского рынка и услуг «Лучшее оформление фасадов и благоустройство прилегающих территорий» | Всего: | 128,0 | 128,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 128,0 | 128,0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Проведение городского конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка | Всего: | 138,0 | 138,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 138,0 | 138,0 | 0 | 0 |  |
|  | Итого: | Всего: | 372,9 | 372,9 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 372,9 | 372,9 | 0 | 00 |  |
|  | Всего по программе: | Всего: | 8 657,4 | 8 657,4 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 6 466,6 | 6 466,6 | 0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1 392,2 | 1 392,2 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 798,6 | 798,6 | 0 | 0 |  |

Заместитель мэра по экономике и финансам -

начальник Управления по финансам и налогам                             И.В. Бухарова