**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 28.04.2020 | № | 110-37-422-20 |  |
| г.Саянск |
|  |  | ⎡ |  Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска» за 2019 год и весь период реализации.  | ⎤ |

 В соответствии с Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования « город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения города Саянска» за 2019 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 №110-37-1120-15(в редакции от 18.07.2016 № 110-37-848-16; 06.12.2016 №110-37-1490-16; 30.12.2016 № 110-37-1666-16; 21.04.2017 № 110-37-384-17; 29.12.2017 № 110-37-1386-17 опубликованных в газете «Саянские зори» от 19.11.2015 № 45 стр. 9-11 Вкладыша; от 28.07.2016 № 29 стр. 6-7 Вкладыша, от 15.12.2016 № 49,стр.10-11 Вкладыша; от 19.01.2017 № 2 (3916) стр. 1-2 Вкладыша; 27.04.2017 № 16 (3930), стр.3 Вкладыша; от 18.01.2018 № 2 (3967) стр. 6-7 Вкладыша; 29.10.2018 № 110-37-1142-18; 08.11.18 № 44 (4009) стр. 1 Вкладыша) согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Настоящее постановление разместить на официальном сайте

администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет».

1. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В.Боровский

 Исп. Алексеева Г.Н.

 т.56317

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

 образования «город Саянск»

 От 28.04.2020№110-37-422-20

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 №110-37-1120-15 (в редакции 29.10.2018 № 110-37-1142-18) за 2019 год и весь период реализации.**

 В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016 - 2020 годы», которая переименована в программу «Социальная поддержка населения города Саянска» с добавлением 2021 года.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма №1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» (далее подпрограмма № 1»;

Подпрограмма №2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» (далее подпрограмма №2).

Объем средств на выполнение программы в 2019 году предусмотрен в сумме – 40024,0 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 1121,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 38903,0 тыс. рублей. Все эти средства предусмотрены были на выполнение мероприятий по подпрограмме № 1.

Средств на выполнение подпрограммы № 2 в 2019 году не выделялось.

 За 2019 год муниципальная программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме 39196,0 тыс. рублей, при плане 40024,0 тыс. рублей или на 98,0 %. За весь период реализации объем финансирования программы составил 136502,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 256,1 тыс. рублей, областного бюджета 129590,2 тыс. рублей, местного бюджета 6656,5 тыс. рублей.

 Мероприятия подпрограммы № 1 выполнены на 98,0%

В полном объеме выполнены обязательства перед ветеранами Великой Отечественной войны:

- по ежемесячной денежной выплате компенсаций по оплате за жилье и коммунальным услугам – 13,0 тыс. рублей;

- единовременной выплате к Дню Победы - 33,0 тыс. рублей;

- по ежемесячному поздравлению долгожителей из числа ветеранов войны –

13,0 тыс. рублей;

- перед семьями, где имеются дети с заболеванием сахарного диабета по обеспечению тест - полосками – 128,0 тыс. рублей.

 В целях закрепления молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, произведена частичная компенсация расходов по найму жилого помещения в размере 191,0 тыс. рублей, против 238,0 тыс. руб. предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований.

В муниципальной программе использовались средства областного бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в объеме – 26624,0 тыс. руб., против 27300,0 тыс. рублей, предусмотренных бюджетных ассигнований. Остаток бюджетных средств составил 676,0 тыс. рублей по причине начисления ежемесячных выплат ниже прогнозируемых показателей начисления.

Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг в объеме – 1965,0 тыс. рублей и обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах в объеме – 9638,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета поступили в полном планируемом объеме. По определенным обоснованным причинам средства областного бюджета не использованы в полном объеме. Выполнение составило при бюджетных лимитах 38903,0 тыс. рублей, фактически исполнено 38227,0 тыс. рублей или на 98,3%.

Не выполнены обязательства предоставления мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям по обеспечению бесплатным питанием детей в общеобразовательных учреждениях по причине снижения посещаемости учащихся и снижению численности детей, нуждающихся в бесплатном питании с 1223 человека в 2018 году до 978 человек в 2019 году.

Снизилось число граждан, обратившихся за субсидиями с 2964 человек в 2018 году до 2805 человек в 2019 году.

Охват населения мерами социальной поддержки за 2019 год составил 4364 человек, из них получатели субсидий стали 1903 семьи. На 159 человек меньше получили субсидии в 2019 году по причине увеличения доходов, в том числе за счет увеличения размера пенсии у пенсионеров.

 За счет средств, предусмотренных в программе по обеспечению бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах за счет областного бюджета получили меру социальной поддержки 978 человек, против 1060 человек запланированных.

Исполнение программы по подпрограммам и мероприятиям за 2019 год приведены в таблице № 1.

Анализ показателей результативности и анализ объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска», достигнутых за 2019 год приведены соответственно в таблице № 2 и в таблице № 3.

 Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В.Боровский

Таблица №1

 О выполнении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска» за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/пп/№п/п | Наименование мероприятий | Стоимостьпрограммы(тыс. руб.) на 2019год | Бюджетныеассигнованиянавыполнениепрограммы в 2019году( тыс. руб.)  | фактическое исполнениеза 2019год( тыс. руб.) | Процент исполненияк бюджетнымассигнованиям | Причины невыполнения |
|  | Система мероприятий подпрограммы № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» |
|  | **Мероприятие 1. «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Декаде пожилого человека | 50 | 20,0 | 20,0 | 100,0 |  |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных декаде инвалидов | 50,0 | 10,0 | 10,0 | 100,0 |  |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий в связи с днями воинской славы России, памятными датами России | 63,0 | 26,0 | 17,0 | 65,4 | Отмена торжественного приема в связи с возрастом и состоянием здоровья ветеранов войны |
|  | **Итого по мероприятию 1 «Мероприятия, посвященные дням воинской славы России, памятные датам России и декадам пожилого человека и инвалидов»** | 163,0 | 56,0 |  47,0 | 83,9 |  |
|  | **Мероприятие 2. «Адресная поддержка отдельных категорий населения»** |
| 2.1. | **Оказание единовременной помощи отдельной категории населения, в том числе:** | 50,0 | 39,0 | 42,0 | 107,7 |  |
| 2.1.11.1. |  Оплата госпошлины за бланк паспорта гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | 15,0 | 10,0 | 8,4 | 80,0 | Разная стоимость госпошлины за утрату (1,5 тыс. руб.) и обмен паспорта (0,3тыс. руб.) |
| 2.1.2. |  Единовременная денежная выплата к Дню Победы ветеранам войны;- услуги связи (за доставку денежной выплаты на дом, за корреспонденцию) | 15,010,0 | 28,01,0 | 33,00,6 | 117,860,0 |  |
| 2.1.3. | Оплата медицинского осмотра осужденных без лишения свободы при поступлении на работу | 10,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.2. | Оказание ежемесячной, социальной поддержки, в том числе:местный бюджетобластной бюджет | 338,0 | 39334,0431,038903,0 | 38606,0379,038227,0 | 98,187,9098,3 |  |
| 2.2.1. | Ежемесячная денежная выплата дополнительно к федеральным льготам по оплате жилья и коммунальных услуг участникам ВОВ и вдовам погибших воинов;- оплата услуг по доставке денежнойвыплаты на дом. | 27,01,0 | 18,00 | 13,00 | 72,20 |  |
| 2.2.2. | Ежемесячное поздравление из числа ветеранов, достигших возраста90 и более лет | 10,0 | 13,0 | 13,0 | 100,0 |  |
| 2.2.3. | Ежемесячное бесплатное обеспечение детей больных сахарным диабетом средствами диагностики - тест - полосками для исследования сахара крови  | 156,0 | 128,0 | 128,0 | 100,0 |    |
| 2.2.4. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах **областной бюджет** | **-** | **9 638,0**  | **9 638,0**  | **100,0** |  |
| 2.2.5. | Частичная компенсация расходов по найму жилого помещенияспециалистам, работающим в муниципальных учреждениях:Управление образования (4 чел.)Управление культуры (2 чел.) | 126,0 | 238,0 | 191,0 | 80,2 |   |
| 2.2.6. | Ежемесячная выплата обучающимся в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный Университет», «Иркутский государственный медицинский университет» заключившим договоры о целевом обучении | 18,0 | 34,0 | 34,0 | 100,0 |   |
| 2.2.7. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг**областной бюджет** | **-** | **27300,0**  | **26624,0** | **97,5** | Начисление субсидий ниже прогнозируемыхпоказателей |
| 2.2.8. | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг**областной бюджет** | **-** | **1965,0** | **1965,0** | **100,0** |  |
|  | **Итого по мероприятию 2 «Адресная****поддержка отдельных категорий** **населения» - всего, в том числе:****местный бюджет****областной бюджет**  | **388,0****388,0****-** | **39373,0****470,0****38903,0** | **38648,0****421,0****38227,0** | **98,2****89,5****98,3** |  |
|  | **Мероприятие 3 «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск»** |
| 3.1 | Финансовая поддержка уставнойдеятельности СО НКО, зарегистрированных натерритории муниципального образования «город Саянск» | 593,0 | 595,0 | 501,0 | 84,2 |  |
| 3.2. | Конкурс социально - значимых инициатив (проектов) среди СО НКО  | 50,0 | - | - | - | Не проводился конкурс |
|  | **Итого по мероприятию 3** **«Финансовая поддержка** **социально-ориентированных** **некоммерческих организаций,** **зарегистрированных на****территории муниципального** **образования «город Саянск»** | 643, | 595,0 | 501,0 | 84,2 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** **«Социальная поддержка****населения города Саянска и** **социально ориентированных** **некоммерческих организаций»****всего, в том числе:****местный бюджет****областной бюджет** | 1144,01144,0- | 40024,01121,038903,0 | 39196,0969,038227,0 | 98,086,498,3 |  |
|  | **Система мероприятий подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска».** |
|  | **Мероприятие 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры»** |
| 1.1 | **Повышение уровня доступности****приоритетных объектов в сфере****образования** | **29,0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 1.2. | Повышение уровня доступности Приоритетных объектов в сфере культуры- всего,в том числе:Местный бюджетОбластной бюджетФедеральный бюджет | **507,0** |  |  |  |  |
| 1.3. | Повышение уровня доступности приоритетныхобъектов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политике | 169,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4. | Создание безбарьерной среды в городеи повышение доступности приоритетного объекта администрации и выполнение мероприятий в рамках полномочийорганов местного самоуправления | 79,0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.5. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере торговли и общественного питания | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 2****«Доступная среда для инвалидов и** **других маломобильных групп** **населения города Саянска».****всего, в том числе:****Местный бюджет****Областной бюджет****Федеральный бюджет** | 784,0784,000 | 0000 | 0000 | 0000 |  |

Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» Боровский О.В.

Таблица № 2

АНАЛИЗ

Показателей результативности муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска», достигнутых за 2019 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование показателя  результативности  | Ед. изм. | Значение показателя результативности  | Отклонение |  Пояснения  по достигнутым значениям  |
| план на2019 год |  факт за 2019год  |  -/+  |  %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска». |
| 1.  | Охват населения дополнительными мерами социальной поддержки  | чел. |  4900 | 5465 | +565 | +10,3 | Увеличился по причине увеличения численности, нуждающихся в мерах соц. поддержки. |
| 2.  | Сохранение охвата обучающихся из многодетных и малоимущих семей организованным бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях  | чел. | 1060 | 978 | -82 | -7,7 | Сократилась численность детей, нуждающихся в бесплатном обеспечении питанием  |
| 3. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО и ТОС | % | 50,0 | 45,0 | -5,0 | -11,0 | Снижение роста произошло по причине снижения активности инвалидов |
| 4. | Сохранение количества СО НКО и ТОС | ед. | 8 | 8 | 0 | 0 |  |
| 5. | Сохранение количества общественно - полезных инициатив СО НКО и ТОС реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск»; | ед. | 7 | 7 | 0 | 0 |  |
| 6. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры с условиями доступности для инвалидов и МГН | % | 60,0 | 40,0 | -20,0 | -50,0 | Не достигнуто увеличение доли приоритетных объектов по причине завышенной плановой оценки  |
| 7. |  Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры по оказанию услуг для инвалидов и МГН | % | 60,0 | 40,0 | -20,0 | -50,0 | Не достигнуто увеличение доли приоритетных объектов по причине завышенной плановой оценки |
|  | **Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций».** |
| 1.1. | Рост численности населения, принявших участие в мероприятиях посвященныхдням воинской славы России, памятным датам России, декадам пожилого человека и инвалидов  | % | +20 | +25,0 | +5 | +20,0 |  |
| 2.1. | Снижение численности лиц, получающих единовременную помощь  | чел. | - 18 | -28 | +10 | 58,8 | Увеличение умерших ветеранов войны |
| 2.2 | Сохранение численности лиц, получающих ежемесячную социальную поддержку  | чел. | 4652 | 4652 | 0 | 0 |  |
| 3.1. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО | % | +20,0 | +20,0 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Сохранение количества СО НКО | ед. | 8 | 8 | - | - |  |
| 3.3. | Сохранение количества общественно- полезных инициатив СО НКО, реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск» | ед. | 7 | 1 | -6 | -85,7 | Отсутствие конкурса на реализацию соц. значимых инициатив |
|  | **Подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска».** |
| 1.1. | Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры | % | 40,0 | 35,0 | -5,0 |  -12,5 | Не достигнуто увеличение доли приоритетных объектов по причине завышенной плановой оценки |
| 1.2. | Увеличение доли действующихприоритетных объектовмуниципальной социальнойинфраструктуры по оказанию услуг для инвалидов и МГН. | % | 40,0 | 35,0 | -5,0 | 12,5 | Не достигнуто увеличение доли приоритетных объектов по причине завышенной плановой оценки |

Рассматривая показатели результативности программы и подпрограмм, сопоставляя фактически достигнутые значения показателей с плановыми показателями охвата населения дополнительными мерами социальной поддержки можно сделать вывод, что степень достижения цели (далее – Сдц) по этим показателям увеличилась на 565 человек или на 10,3%. Сдц составила – 1,115.

Степень достижения показателя результативности (далее - Сдп) реализации муниципальной программы и составляющих её подпрограмм определяем путем отношения фактических значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих подпрограмм к плановому значению показателей указанных выше 6443чел./ 5960 чел.

Сдп – 1,081

Таблица № 3

АНАЛИЗ

Объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска» за 2019 год и весь период..

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование основных  мероприятий  |  Источники финансирования |  Объем  финансирования,  тыс. руб.  | Отклонение |  Пояснения по освоению объемов финансирования |
| план на 2019 год | факт за 2019год |  -/+  |  %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
| 1.  | Подпрограмма 1«Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций.   |
| 1.1. | Мероприятие № 1 **«Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** | Областной бюджетМестный бюджет | -56,0 | -47,0 | -- 9,0 | --16,1 |  |
| 1.2. | Мероприятие №. 2 **«Адресная поддержка отдельных категорий населения»** |  Всего, в т. ч.Областной бюджетМестный бюджет | 39373,0 38903,0 470,0 | 38648,038227,0420,0 | - 725,0- 676,0- 50,0 | - 1,8- 1,7-10,6 |  |
| 1.3.  | Мероприятие № 3 **Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск»**  | Областной бюджетМестный бюджет | 0595,0 | 0501,0 | 0-94,0 | 0-15,7 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе:  | 40024,0 | 39196,0 | - 828,0 | -2,1 |  |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет  | 38903,0 | 38227,0 | - 676,0 | -1,7 |  |
| местный бюджет  | 1121,0 | 969,0 | -152,0 | -1,4 |  |
| другие источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска». |
| 2.1. | Мероприятие № 1. **Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры»** | Всего, в т. ч.Местный бюджетОбластной бюджетФедеральный бюджет | 0000 | 0000 | ---- | ---- |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе:  | 40024,0 | 39196,0 | - 828,0 | -2,1 |  |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет  | 38903,0 | 38227,0 | - 676,0 | -1,7 |  |
| местный бюджет  | 1121,0 |  969,0 | - 152,0 | -1,4 |  |
| другие источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и составляющих её подпрограмм.

Плановый объем финансирования программы за 2019 год составляет 40024,0 тыс. рублей, фактически использовано финансовых ресурсов – 39196,0 тыс. рублей. Уровень финансирования реализации программы и составляющих подпрограмм получается 0,980.

 Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и ( или) подпрограммы |  Критерии оценки эффективности ЭМП  |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

 Таким образом, применения методику оценки эффективности реализации муниципальной программы и используя расчетную формулу эффективности реализации программы, программа эффективна.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В.Боровский