**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | | 03.03.2021 | № | 110-37-233-21 | |  | |
| г. Саянск | | | | | |
|  |  | ⎡ | | Отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы за 2020 год. | | | | ⎤ | |

Руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020 – 2025 годы утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1172-19, опубликованной в газете «Саянские зори» от 31.10.2019 № 45 , вкладыш «Официальная информация», страницы 4-8. в редакции от 23.12.2020 № 110-37-1260-20. (Приложение к настоящему постановлению)

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О. В. Боровский

Приложение к

постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 03.03.2021 № 110-37-233-21

Отчет о реализации муниципальной программы

«Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы,

за 2020 год.

Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» (далее - Программа) принята и реализовывалась в целях:

1. Сокращения масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков;
2. Снижения темпов распространения, стабилизация на территории округа туберкулеза, ВИЧ-инфекции и СПИД - векторных заболеваний (гепатитов, инфекций, передающихся половым путем) при соблюдении государственных гарантий, предусмотренных законодательством, Сохранение и улучшение здоровья населения;
3. Укрепления общественной безопасности, стабилизация криминогенной ситуации в городе в сторону ее оздоровления, комплексное обеспечение усилий всех государственных и общественных институтов в борьбе с преступностью, терроризмом и экстремизмом, охрана конституционных прав и свобод граждан, повышение правовой культуры граждан, воспитание у населения активной гражданской позиции по вопросам предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений.

На реализацию Программы в 2020 году было предусмотрено финансирование 670,0 тыс. руб. (местный бюджет). Фактически исполнено на 670,0 тыс. руб. (местный бюджет) или на 100 %.

Программа реализовывалась по трем подпрограммам:

[Подпрограмма № 1](consultantplus://offline/ref=34095F0A654A243ED72DC5C9C36EE5994DA07313101EEC9317EB1591F9899B1DF33D148E1CF27D8DFD755BFC4B32D71EE88C2C90657A745C20F36630206EC) «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»;

[Подпрограмма № 2](consultantplus://offline/ref=34095F0A654A243ED72DC5C9C36EE5994DA07313101EEC9317EB1591F9899B1DF33D148E1CF27D8DFD755EF64C32D71EE88C2C90657A745C20F36630206EC) «Профилактика социально значимых заболеваний»;

[Подпрограмма № 3](consultantplus://offline/ref=34095F0A654A243ED72DC5C9C36EE5994DA07313101EEC9317EB1591F9899B1DF33D148E1CF27D8DFD7459F14E32D71EE88C2C90657A745C20F36630206EC) «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Саянск».

Всего за период реализации в муниципальную программу было внесено одно изменение: Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.12.2020 № 110-37-1260-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1172-19.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 1 **«**Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами на 2020-2025 годы»в 2020 году, в связи с дефицитом, бюджетных ассигнований предусмотрено не было.

С целью оперативного анализа состояния в сфере профилактики злоупотребления наркотическими средствами или психотропными веществами, ведется мониторинг наркоситуации в городе Саянске, осуществляется сбор сведений для формирования единого банка данных о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в муниципальном образовании «город Саянск», обеспечивается своевременное внесение сведений в электронный паспорт наркоситуации Иркутской области.

В рамках координации эффективного межведомственного взаимодействия в области профилактики наркомании осуществляла свою деятельность городская антинаркотическая комиссия (далее - Комиссия). В 2020 году в соответствии с планом работы проведено 4 заседания комиссии, рассмотрено 15 вопросов, принято 25 решений, из них исполнено 16 , носят постоянный характер 9.

В целях профилактики социально негативных явлений среди несовершеннолетних детей и молодежи проведены мероприятия различных форм.

В связи с ограничительными мерами по проведению массовых мероприятий с молодежью более 85% мероприятий проводились через цифровую образовательную платформу «Дневник.ру», приложение - мэссенджеры «Вайбер», «Ватсап», приложение «Инстаграм», социальную сеть «ВКонтакте», «Facebook».

Среди них:

- Квест-игра «В здоровом теле – здоровый ум» среди волонтеров, направлен на формирование положительного отношения к здоровому образу жизни, негативного отношения к употреблению вредных веществ через выполнение заданий квеста на станциях здоровья;

- интернет - акция «Я не КУРЮ» с участием руководителей городских организаций;

- тренинги «Время быть здоровым!», «Невидимый враг», по расширению знаний подростков о здоровье и ЗОЖ, демонстрации значимости здоровья для каждого и для общества в целом формированию ценностного отношения к собственному здоровью

- профилактическая акция «СТОП ВИЧ/СПИД» (классные часы, встречи с медицинскими работниками);

- профилактическая акция «Знать – значит жить!» по раздаче информационных памяток, распространению профилактических видеоматериалов в социальных сетях;

- конкурс символики и логотипов по профилактике социально-негативных явлений.

С целью организации мероприятий по консультированию и мотивированию нарокзависимых лиц и их окружения, создания мотивации на их реабилитацию и ресоциализацию организована работа временного консультационного пункта областного государственного казенного учреждения «Центр реабилитации наркозависимых «Воля».

С целью реализации мероприятий Подпрограммы №1 по информированию населения осуществлено около 30 информационно-пропагандистских мероприятий антинаркотической направленности:

- ежемесячные информационные материалы в местной газете «Саянские зори» (всего 13 статей);

- размещение новостей на официальном сайте администрации в разделе «Новости» более 10 материалов; в разделе «Антинаркотическая комиссия» -7;

- размещение материалов на Саянском городском сайте - 8;

- распространение информационных материалов в рамках профилактических мероприятий;

- в июне 2020 года волонтерами города Саянска снят видеоролик «Правило жизни - нет наркотикам!» и запущен в социальные сети Инстаграм, ВКонтакте, Facebook.

В приложении «Инстаграм» ведется антинаркотический аккаунт «АВД Саянск», с постоянным размещением информации, онлайн лекций, конкурсов, видео.

В целях развития на территории города антинаркотического добровольческого движения совместно с волонтерами были организованы следующие мероприятия:

интернет-акция «#АВД\_в\_лицах», акция «СТОПВИЧСПИД», акция по профилактике табакокурения «Дыши! Двигайся! Живи!». Волонтеры Саянска стали победителями (1 и 2 место) регионального конкурса в сфере профилактики наркомании #Вирус\_знаний, 10 волонтеров Саянска в 2020 году прошли обучение в школе волонтера #БудьВтеме.

Во исполнение Федерального Закона от 07.06.2013 №120-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ», согласно распоряжению министерства образования Иркутской области от 10 июня 2020 года № 445-мр «О проведении социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2020-2021 учебном году» во всех общеобразовательных учреждениях проведен комплекс подготовительных мер и организовано проведение социально-психологического тестирования (далее - СПТ) с использованием Единой методики.

В соответствии с планом информационно-мотивационной кампании в сентябре 2020 года до педагогических коллективов была доведена информация о СПТ, сроках и формах проведения, об информационной работе с родителями и учащимися, о получении письменных согласий на тестирование.

В 2020-2021 учебном году в общеобразовательных учреждениях приняли участие 1679 обучающихся или 92,2% от числа подлежащих тестированию (2019г – 82,8%). Не приняли участие 143 школьников, из них не дали согласие на участие в тестировании 87 человек 4,8% (2019 г. – 11,5%). Об эффективности проведения информационно-мотивационной кампании СПТ свидетельствует снижение процента обучающихся, не давших согласие на участие в тестировании.

В ГБПОУ «Химико-технологический техникум г.Саянска» количество обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании 505 человек или 100% от общего количества, подлежащих тестированию (2019 г – 93%).

В ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» в 2020 году в тестирование принимали участие 343 обучающихся, что составляет 97,7 %, несовершеннолетних.

Таким образом, доля обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании в виде анонимного анкетирования по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков на территории г.Саянска составило в 2020 году 96,6% от целевой аудитории(2019 г – 91,2%).

Анализ объема финансирования и исполнения

мероприятий Подпрограммы №1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основных  мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования,  тыс. руб. | | Отклонение | | Пояснения по  освоению  объемов  финансирования |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма № 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.1. | Поддержка деятельности волонтерского молодежного движения профилактической направленности  - обучение волонтеров методам профилактики вредных привычек;- проведение профилактических мероприятий силами волонтеров. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Мероприятия проведены в онлайн формате.  Подготовка видеофильма «Я знаю» совместно с волонтерами-медиками  <https://www.instagram.com/p/CAmt9GSAYQG/?igshid=10aevvigcwins>  Семинар для волонтеров АВД (антинаркотическое волонтерское движения)  <https://www.instagram.com/p/CCsCheLKYKO/?igshid=15gzsaj09yjvc>  Профилактическая игра с волонтерами «Я за ЗОЖ»  <https://www.instagram.com/p/CELiTDBqJ32/?igshid=r9kjq036onlg>  Обучение в областной школе волонтера « #БудьВтеме»  Участие волонтеров Саянска в региональном конкурсе «#Вирус\_знаний» (1 и 2 место) |
| 1.2 | Организация и проведение акций, семинаров, тренингов среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, табакокурения. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | В связи с ограничительными мерами по проведению мероприятия с молодежью проводились через цифровую образовательную платформу «Дневник.ру», приложение - мэссенджеры «Вайбер», «Ватсап», приложение «Инстаграм», социальную сеть «ВКонтакте», «Facebook». |
| 1.3 | Проведение ежегодной городской конференции среди молодежи по профилактике социально-негативных явлений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Не реализован |
| 1.4 | Проведение антинаркотических профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях в период летних каникул |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Не реализован |
| 1.5. | Изготовление информационно-пропагандистской продукции для распространения среди подростков и молодежи |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.6 | Организация и проведение городских конкурсов социальной рекламы и профилактической стендовой информации с последующим использованием лучших макетов для издания рекламно-агитационных материалов |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Конкурс символики/логотипов по профилактике СНЯ.  https://www.instagram.com/p/CCsSPZsKIWa/?igshid=13nt8h7mbclr2 |
| 1.7 | Участие в областных семинарах, научно-практических конференциях и других мероприятиях в сфере профилактики наркотической и других зависимостей среди молодежи с целью обобщения и использования положительного опыта, эффективных технологий в сфере профилактики негативных явлений |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Не реализован |
| 1,8 | Организация курсовой подготовки специалистов в сфере профилактики наркотической и других зависимостей среди молодежи |  |  |  |  |  | Не реализован |
| Итого по Подпрограмме 1, в том числе: | | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |
| федеральный бюджет | | | 0,0 |  |  |  |  |
| областной бюджет | | | 0,0 |  |  |  |  |
| местный бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |  |

Анализ показателей результативности Подпрограммы №1.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  результативности | Ед. изм. | Значение показателя  результативности | | Отклонение | | Пояснения  по  достигнутым  значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1 | Удельный вес молодежи, привлеченной к участию в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, от общего числа целевой аудитории | % | 53 | 31 | - 22 | 41,5 | отсутствие финансирования, режим ограничения проведения мероприятий |
| 2 | Доля молодежи с впервые установленным диагнозом «наркомания» к общей численности молодежи до 30 лет | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля детей и подростков в возрасте до 18 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве детей и подростков в возрасте до 18 лет | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании в виде анонимного анкетирования по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков, от общего числа целевой аудитории | % | 80 | 96,6 | +16,6 | +20,8 | Высокий уровень мотивирования родителей и учащихся |

По данным, представленным ОГБУЗ «Саянская городская больница» количество больных, состоящих на диспансерном учете с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ за 2020 год составляет 64 человека; количество лиц, состоящих на профилактическом учете с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ составляет 10 человек. Несовершеннолетних среди них нет.

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 **«Профилактика социально-значимых заболеваний»** в 2020 году в связи с дефицитом, бюджетных ассигнований предусмотрено не было.

Анализ показателей результативности Подпрограммы №2.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  результативности | Ед. изм. | Значение показателя  результативности | | Отклонение | | Пояснения  по  достигнутым  значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1. | Темп ежегодного прироста числа вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции к уровню предыдущего года | % | 9,2 | 0 | + 9.2 | - | Прироста нет. 2019- 51 человек, 2020 – 32 человека |
| 2. | Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных | % | 75 | 88 | +13 | 17.3 |  |
| 3 | Заболеваемость туберкулезом населения города | Количество случаев на 100 тыс. населения | 73 | 41.2( 16 чел.,) | +31.8 | 77.2 |  |
| 4 | Заболеваемость туберкулезом в трудоспособном возрасте | Количество случаев на 100 тыс. населения | 66 | 38,7  ( 15 чел) | +37.3 | 70.5 |  |
| 5 | Заболеваемость туберкулезом детей | Количество случаев на 100 тыс. населения | 26 | 0 | +26 | - |  |
| 6 | Смертность от туберкулеза | -\\-\\- | 11 | 5.1 (2 чел.,) | 5.9 | 115.7 |  |
| 7 | Заболеваемость ИППП | Количество случаев на 100 тыс. населения | 263,9 | 79.9 (31 чел.,) | + 184 | 230.3 |  |

1. В связи с карантинными мероприятиями по новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID - 19, массовых мероприятий, акций среди жителей города не проводилось.

2. Было запланировано на сентябрь-октябрь 2020г обучение волонтеров по профилактике социально значимых заболеваний специалистами ИОЦ СПИД на базе мед. колледжа, ХТТ, гимназии им. Надькина. Не проведено из-за карантина.

3. Ко дню памяти умерших от СПИДа(17 мая 2020г) - «Информационный бум» -распространение информационной печатной продукции по профилактике ВИЧ-инфекции (брошюры 5 листовки, буклеты) в почтовые ящики многоквартирных домов волонтерами и мед. персоналом СПИД -лаборатории и кабинета по работе с ВИЧ(+) пациентами- 2100 экз.

4. По местному TV выступление фельдшера кабинета о статистике по ВИЧ -инфекции в г Саянске, Иркутской области и РФ. Также были освещены меры по профилактике ВИЧ -инфекции, путях передачи ВИЧ. Жителям города было предложено узнать свой ВИЧ -статус, сдать кровь на ВИЧ, был озвучен номер горячей линии по вопросам ВИЧ/СПИДа ИОЦ СПИД.

В местных газетах опубликованы статьи по результатам интервью с фельдшером кабинета по работе с ВИЧ(+) пациентами.( « Лечитесь и живите долго»)

5. Ко дню борьбы со СПИДом в образовательных учреждениях проведены лекции с показом видеофильма «Правильные решения» под девизом: «Выбирай сам, никто за тебя этого не сделает!». Были распространены информационные материалы по профилактике ВИЧ/СПИДа в количестве 300 экз.

Финансирование мероприятий **Подпрограммы 3 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Саянск» в 2020 году**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) |
| Местный бюджет | 670 | 670 |

Финансирование направлено:

На формирования финансирования трудового отряда молодежи и подростков группы «риска», малообеспеченных, неполных семей, подростков, состоящих на учете в ОДН полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД «Зиминский» было запланировано и освоено 670,0 тыс.рублей.

По данным отдела полиции (дислокация г. Саянск) межмуниципального отдела МВД РФ «Зиминский» на территории муниципального образования г.Саянск в 2020 году по сравнению с аналогичным периодом 2019 года отмечено значительное снижение количества зарегистрированных заявлений и сообщений о преступлениях в 2020 году- 1905,за 2019 год-2607. Данное снижение обусловлено к мерам координационного характера (в феврале 2020 года проведено межведомственное совещание по вопросам учетно-регистрационной дисциплины, правильности списания сообщений и заявлений в специальное номенклатурное дело), так и введением ограничительных мер в условиях распространения новой короновирусной инфекции на территории Иркутской области (самоизоляция граждан).

Всего зарегистрировано 497 преступлений (2019-521), снижение составило 4,6%. Наблюдается снижение количества преступлений по категориям: небольшой тяжести на 4,8% (с 209 до 199) при среднеобластном показателе (-9,3%), средней тяжести на 2,7% (с 184 до 179) при среднеобластном показателе (-16,9%) и тяжких и особо тяжких преступлений на -7% (с 128 до 119) при среднеобластном (+6,8%), тяжких преступлений на -6,8% (с 118 до 110) при среднеобластном (+8,1%).Наибольшая часть преступлений приходится на корыстные и корыстно-насильственные деяния. Имеет место значительное снижение роста сбыта наркотических средств 46,7% (с 15 до 8) при среднеобластном (-10,5).

Общая раскрываемость преступлений составила в 2020 году 49,3% (АППГ-53,2%), что значительно (почти на 4%) уступает среднеобластному показателю (53,1%), всего раскрыто 240 преступлений (АППГ-275).

Вместе с тем, в 2020 году в сравнении с 2019 годом увеличилось на 40% мошенничеств(с 40 до 56), при этом подавляющее большинство преступлений составляет мошенничество с использованием цифровых технологий в сети Интернет и телефонии (из 56 преступлений 45 указанный вид мошенничества). На территории городского округа муниципального образования «город Саянск» в 2020 году зарегистрирован рост преступлений, совершенных несовершеннолетними, с 18 до 20 случаев. Все преступления имущественного характера: грабежи-4 ,кражи-16. Наблюдается рост тяжких преступлений, групповых преступлений на 42,8%. Криминально активной группой являются несовершеннолетние в возрасте 16-17 лет, на их долю пришлось 65% всех совершеннолетних преступлений.

Согласно мероприятиям Подпрограммы были проведены

- городские конкурсы на звание:

«Лучший участковый уполномоченный отдела полиции (дислокация город Саянск) МО МВД России «Зиминский»;

«Лучший инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции (дислокация город Саянск) МО МВД России «Зиминский».(Финансирование произведено благотворительным фондом местного сообщества);

- Несовершеннолетние в течении года вовлекались в мероприятия спортивные, культурно-массовые и образовательные.

- Организация трудоустройства несовершеннолетних на квотируемые рабочие места, содействие в трудоустройстве несовершеннолетних, состоящих на учете КДН и ЗП;

- Через Интернет проведены информационные мероприятя для работодателей по организации занятости для несовершеннолетних во внеурочное время;

- Профилактические мероприятия, направленные на выявление беспризорных и безнадзорных несовершеннолетних, неблагополучных семей, семей, находящихся в социально опасном положении, оказание им медицинской и социальной помощи)

- Показ школьникам и студентам учебных фильмов и направленных на гармонизацию межэтнических и межкультурных отношений, профилактику ксенофобии и укрепление толерантности ( Видеоролики «Борьба с терроризмом касается каждого», «День памяти», «Бдительность» направлены в ХТТ и СМК для просмотра и обсуждения студентами).

- Во все учреждения образования, культуры и спорта направлен информационно-методический сборник материалов «Профилактика экстремизма и воспитание толерантности в молодежной среде» под редакцией д-ра пед. наук, проф. О.Л. Подлиняева., а также разработанные Министерством науки и высшего образования РФ совместно с Национальным центром информационного противодействия экстремизму и терроризму в образовательной среде и сети Интернет материалы «Информационные и методические материалы по развитию у детей и молодежи неприятия идеологии терроризма и по воспитанию традиционных российских духовно-нравственных ценностей» для использования в работе педагогами и специалистами, осуществляющими деятельность с молодежью.

**Анализ показателей результативности Подпрограммы №3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя  результативности | Ед. изм. | Значение показателя  результативности | | Отклонение | | Пояснения  по  достигнутым  значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1. | Снижение числа правонарушений, совершенных на территории муниципального образования «город Саянск» | единиц | 480 | 497 | -17 | - 3,4 | Рост криминальной активности в связи с неблагоприятной обстановкой |
| 2. | Снижение доли правонарушений на территории муниципального образования «город Саянск», совершенных несовершеннолетними от числа правонарушений, совершенных на территории муниципального образования | % | 3,0 | 4,0 | -1,0 | - 25 | Недостаточная профилактическая работа с подростками 16-17 лет. |
| 3. | Снижение числа семей «группы риска», проживающих на территории муниципального образования «город Саянск» | единиц | 60 | 54 | +6 |  |  |
| 4. | Увеличение доли детей занятых во внеурочное время (система дополнительного образования, спортивные секции и так далее) | % | 80,0 | 80,0 | 0 | 0 |  |
| 5. | Формирование трудового отряда молодежи из подростков «группы риска», малообеспеченных, неполных семей, подростков, состоящих на учете в ОДН полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД «Зиминский» | чел. | 60 | 60 | 0 | 0 |  |

**4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

Уровень финансирования реализации муниципальной программы= фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы –670.0/670.0плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период

Эффективность реализации муниципальной программы = **1,4** степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы Х**1** уровень финансирования реализации муниципальной программы= фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы

Вывод: уровень реализации муниципальной программы на основании критериев - высокоэффективный. Продолжить реализацию муниципальной программы в 2021 году.

Заместитель мэра городского округа

муниципального образования

«город Саянск» А.В. Ермаков