Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

В целях приведения муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, (в редакции от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, от 24.12.2019 № 110-37-1440-19, от 22.05.2020 № 110-37-484-20, от 29.06.2020 № 110-37-630-20, от 14.10.2020 № 110-37-988-20, от 24.12.2020 № 110-37-1271-20, от 10.03.2021 № 110-37-274-21, от 01.06.2021 № 110-37-644-21, от 13.08.2021 № 110-37-890-21от 30.09.2021 № 110-37-1076-21 от 27.12.2021 № 110-37-1508-21, от 23.05.2022 № 110-37-613-22), опубликованное в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр.13-16),выпуск от 27.12.2019 № 51 (4067) (вкладыш официальной информации стр.52), выпуск от 28.05.2020 № 21 (4088) (вкладыш официальной информации стр.2-3),выпуск от 16.07.2020 № 28 (4095) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 22.10.2020 № 42 (4109) (вкладыш официальной информации стр.4), выпуск от 31.12.2020№ 52 (4119) (вкладыш официальной информации стр.3),выпуск от 11.03.2021 № 9 (4128) (вкладыш официальной информации стр.6), выпуск от 10.06.2021 № 22 (4141) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 19.08.2021 № 32 (4151) (вкладыш официальной информации стр.1-2),выпуск от 14.10.2021 № 40 (4159) (вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск от 30.12.2021 № 51 (4170) (вкладыш официальной информации стр.12-13), выпуск от 26.05.2022 № 20 (4190) (вкладыш официальной информации стр.1-2), следующие изменения:

1.1. Пункт 3 главы 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Соисполнители муниципальной программы | - Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - администрация городского округа);- Муниципальное учреждение «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности администрации муниципального образования «город Саянск» (далее – МУ «СПиОГД»). |

1.2. Пункт 4 главы 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Участники муниципальной программы | отсутствуют |

1.3 Пункт 9 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Объем финансирования муниципальной программы составляет 1 836 416,9 тыс.рублей, в том числе по годам:2020 год – 45 214,0 тыс.рублей;2021 год – 78 651,0 тыс. рублей;2022 год – 125 391,0 тыс. рублей;2023 год – 542 166,0 тыс. рублей;2024 год – 917 024,9 тыс. рублей;2025 год – 127 370,0 тыс. рублей.2. По источникам финансирования:- за счет средств местного бюджета составляет 240 762,7 тыс. рублей, в том числе:2020 год – 4 973,5 тыс.рублей;2021 год – 8 303,5 тыс. рублей;2022 год – 20 632,8 тыс. рублей;2023 год – 70 481,6 тыс. рублей;2024 год – 119 213,2 тыс. рублей;2025 год – 16 558,1 тыс. рублей.- за счет областного бюджета, составляет 1 595 654,2 тыс.рублей, в том числе:2020 год – 40 240,5 тыс.рублей;2021 год – 70 347,5 тыс. рублей;2022 год – 104 758,2 тыс. рублей;2023 год – 471 684,4 тыс. рублей;2024 год – 797 811,7 тыс. рублей;2025 год – 110 811,9 тыс. рублей. |

1.4. Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |
| --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |
| За весьпериодреализациимуниципальнойпрограммы | В том числе по годам |
| 2020 год | 2021год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» |
| Всего, в том числе:  | 1836416,9 | 45214,0 | 78651,0 | 125391,0 | 542166,0 | 917024,9 | 127370,0 |
| местный бюджет  | 240762,7 | 4973,5 | 8303,5 | 20632,8 | 70481,6 | 119213,2 | 16558,1 |
| областной бюджет  | 1595654,2 | 40240,5 | 70347,5 | 104758,2 | 471684,4 | 797811,7 | 110811,9 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству  | 123865,0 | 45214,0 | 78651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 13277,0 | 4973,5 | 8303,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 110588,0 | 40240,5 | 70347,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| МУ «СПиОГД» | 1704186,5 | 0,0 | 0,0 | 117025,6 | 542166,0 | 917024,9 | 127370,0 |
| местный бюджет  | 219120,3 | 0,0 | 0,0 | 12267,4 | 70481,6 | 119213,2 | 16558,1 |
| областной бюджет  | 1485066,2 | 0,0 | 0,0 | 104758,2 | 471684,4 | 797811,7 | 110811,9 |
| Администрация городского округа | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

1.5. Таблицу раздела 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Показатели результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |
| 2018 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доля протяженности сетей водоснабжения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоснабжения | % | 63 | 62 | 61 | 59 | 58 | 55 | 53 |
| Доля протяженности сетей водоотведения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоотведения | % | 70 | 69 | 68 | 67 | 66 | 65 | 64 |
| Количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения | шт | 104 | 100 | 98 | 96 | 88 | 84 | 80 |
| Количество аварийных ситуаций на сетях водоотведения | шт | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |

 ».

**«6. Система мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основныхмероприятий | Ответственныйисполнитель исоисполнители/участники | Периодреализации | Источникифинансирования | Объемфинансированиявсего,тыс. руб. | В том числе по годам | Связь споказателямирезультативностиподпрограммы |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Задача 1. Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский в городе Саянске Иркутской области | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 684,15535,4 | 684,15535,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт водовода по улицеСоветской в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 479,73880,7 | 479,73880,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2020 | Местный бюджетОбластной бюджет | 3809,730824,4 | 3809,730824,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2021 | Местный бюджетОбластной бюджет | 4412,937684,0 | 0,0 | 4412,937684,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Капительный ремонт канализационногоколлектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2021 | Местный бюджетОбластной бюджет | 2566,821340,8 | 0,0 | 2566,821340,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт напорного канализационногоколлектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству  | 2021 | Местный бюджетОбластной бюджет | 1323,811322,7 | 0,0 | 1323,811322,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» | Администрация городского округа | 2021 | Местный бюджет | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б в городе Саянске (в части сетей водопровода) | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджетОбластной бюджет | 4558,736883,2 | 0,0 | 0,0 | 4558,736883,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9 | Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджетОбластной бюджет | 5354,443322,1 | 0,0 | 0,0 | 5354,443322,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10 | Капитальный ремонт участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджетОбластной бюджет | 2954,324552,9 | 0,0 | 0,0 | 2954,324552,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.11 | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока  | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджетОбластной бюджет | 35380,5236777,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35380,5236777,4 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.12 | Капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджетОбластной бюджет | 2500,916736,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,916736,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500 мм от СНТ «Сибиряк» до насосной станции V подъема | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджетОбластной бюджет | 30823,3206278,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30823,3206278,6 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14 | Капитальный ремонт водовода по улице Бабаева на участке от проспекта Ленинградский до микрорайона 11 (ВК-5/Окинский) в городе Саянске | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджетОбластной бюджет | 1776,911891,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1776,911891,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.15 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске | МУ «СПиОГД» | 2024 | Местный бюджетОбластной бюджет | 1783,011932,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1783,011932,3 | 0,0 |  |
| 1.16 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от узла IV подъема на участке отВК-20 доВК-20А | МУ «СПиОГД» | 2024 | Местный бюджетОбластной бюджет | 5166,234573,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5166,234573,8 | 0,0 |  |
| 1.17 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от насосной станции IV подъёма до ВК-20 | МУ «СПиОГД» | 2024 | Местный бюджетОбластной бюджет | 8203,054897,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8203,054897,0 | 0,0 |  |
| 1.18 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм от насосной станции узла III подъема до насосной станции узла IV подъема | МУ «СПиОГД» | 2024 | Местный бюджетОбластной бюджет | 104061,0696408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104061,0696408,6 | 0,0 |  |
| 1.19 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду=500 мм от ВСЖД до насосной станции IV подъема | МУ «СПиОГД» | 2025 | Местный бюджетОбластной бюджет | 16558,1110811,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16558,1110811,9 |  |
| Итого по программе, в том числе:  |  | 1836416,9 | 45214,0 | 78651,0 | 125391,0 | 542166,0 | 917024,9 | 127370,0 |  |
| местный бюджет  |  | 240762,7 | 4973,5 | 8303,5 | 20632,8 | 70481,6 | 119213,2 | 16558,1 |  |
| областной бюджет  |  | 1595654,2 | 40240,5 | 70347,5 | 104758,2 | 471684,4 | 797811,7 | 110811,9 |  |

 **».**

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///C%3A%5CUsers%5C%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%5CDownloads%5C_%E6%A0%81%E7%90%80%E7%90%80%E7%80%80%E3%A8%80%E2%BC%80%E2%BC%80%E7%8C%80%E6%84%80%E7%A4%80%E6%84%80%E6%B8%80%E7%8C%80%E6%AC%80%E2%B4%80%E7%80%80%E7%88%80%E6%84%80%E7%98%80%E6%BC%80%E2%B8%80%E7%88%80%E7%94%80%E2%A4%80%E2%B0%80) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А.

 тел. 52421

**Пояснительная записка к проекту правового акта**

**Тип проекта правового акта:** Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

**Наименование проекта правового акта (полное наименование проекта правового акта)** О внесении изменений муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

Субъект правотворческой инициативы: Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». Проект подготовил: Заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству МалиноваМ.А.

**Правовое обоснование принятия проекта правового акта:** статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015. № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 – 2030 годы», Порядок разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статья 38 Устава муниципального образования «город Саянск».

**Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта:** Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; нормативные правовые акты Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

**Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения:** Внесение изменений в муниципальную программу, обусловлено корректировкой сумм на конец года по мероприятиям, реализованных в 2022 году, также результатов достижения показателей.

**Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов:**

Муниципальный нормативный правовой акт

**Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального правового акта:** принятие настоящего НПА не требует внесения в другие муниципальные правовые акты.

**Сведения о наличии (отсутствии) необходимости увеличения (уменьшения) расходов местного бюджета:** требует увеличение расходов местного бюджета в 2022 году.

**Информация о дате размещения проекта постановления на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы:** источником официального опубликования проекта официальный сайт администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет». Размещен на сайте 16.12.2022г, окончание независимой экспертизы 23.12.2022г.

**Сведения о дате направления проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающего правовой статус органов местного самоуправления, их должностных лиц, или имеющего межведомственный характер, прокурору города Саянска для проведения антикоррупционной экспертизы:** Проект направлен в прокуратуру «города Саянска» для проведения антикоррупционной экспертизы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

**Перечень органов и организаций, с которыми проект муниципального правового акта согласован; краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них:** Проект постановления не требует согласования с иными органами и организациями.

Заместитель председателя М.А. Малинова