Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

В целях приведения муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, (в редакции от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, от 24.12.2019 № 110-37-1440-19, от 22.05.2020 № 110-37-484-20, от 29.06.2020 № 110-37-630-20, от 14.10.2020 № 110-37-988-20, от 24.12.2020 № 110-37-1271-20, от 10.03.2021 № 110-37-274-21, от 01.06.2021 № 110-37-644-21, от 13.08.2021 № 110-37-890-21от 30.09.2021 № 110-37-1076-21 от 27.12.2021 № 110-37-1508-21, от 23.05.2022 № 110-37-613-22, 27.12.2022 № 110-37-1509-22), опубликованное в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр.13-16),выпуск от 27.12.2019 № 51 (4067) (вкладыш официальной информации стр.52), выпуск от 28.05.2020 № 21 (4088) (вкладыш официальной информации стр.2-3),выпуск от 16.07.2020 № 28 (4095) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 22.10.2020 № 42 (4109) (вкладыш официальной информации стр.4), выпуск от 31.12.2020№ 52 (4119) (вкладыш официальной информации стр.3),выпуск от 11.03.2021 № 9 (4128) (вкладыш официальной информации стр.6), выпуск от 10.06.2021 № 22 (4141) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 19.08.2021 № 32 (4151) (вкладыш официальной информации стр.1-2),выпуск от 14.10.2021 № 40 (4159) (вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск от 30.12.2021 № 51 (4170) (вкладыш официальной информации стр.12-13), выпуск от 26.05.2022 № 20 (4190) (вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск от 29.12.2022 № 51 (4221) (вкладыш официальной информации стр.12), следующие изменения:

1.1. Пункт 9 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Объем финансирования муниципальной программы составляет 1 852 173,76 тыс.рублей, в том числе по годам:  2020 год – 45 214,0 тыс.рублей;  2021 год – 78 651,0 тыс. рублей;  2022 год – 116 281,57 тыс. рублей;  2023 год – 400 082,13 тыс. рублей;  2024 год – 1 084 575,06 тыс. рублей;  2025 год – 127 370,0 тыс. рублей.  2. По источникам финансирования:  - за счет средств местного бюджета составляет 242 909,57 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 4 973,5 тыс.рублей;  2021 год – 8 303,5 тыс. рублей;  2022 год – 12 791,08 тыс. рублей;  2023 год – 59 288,63 тыс. рублей;  2024 год – 140 994,76 тыс. рублей;  2025 год – 16 558,1 тыс. рублей.  - за счет областного бюджета, составляет 1 609 264,19 тыс.рублей, в том числе:  2020 год – 40 240,5 тыс.рублей;  2021 год – 70 347,5 тыс. рублей;  2022 год – 103 490,49 тыс. рублей;  2023 год – 340 793,5 тыс. рублей;  2024 год – 943 580,3 тыс. рублей;  2025 год – 110 811,9 тыс. рублей. |

1.2. Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| За весь  период  реализации  муниципальной  программы | В том числе по годам | | | | | | | | |
| 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» | | | | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 1852173,76 | 45214,0 | 78651,0 | 116281,57 | | 400082,13 | | 1084575,06 | | 127370,0 |
| местный бюджет | 242909,57 | 4973,5 | 8303,5 | 12791,08 | | 59288,63 | | 140994,76 | | 16558,1 |
| областной бюджет | 1609264,19 | 40240,5 | 70347,5 | 103490,49 | | 340793,5 | | 943580,3 | | 110811,9 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | 123865,0 | 45214,0 | 78651,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 13277,0 | 4973,5 | 8303,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 110588,0 | 40240,5 | 70347,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| МУ «СПиОГД» | 1719943,36 | 0,0 | 0,0 | 116281,57 | | 391716,73 | | 1084575,06 | | 127370,0 |
| местный бюджет | 221267,17 | 0,0 | 0,0 | 12791,08 | | 50923,23 | | 140994,76 | | 16558,1 |
| областной бюджет | 1498676,19 | 0,0 | 0,0 | 103490,49 | | 340793,5 | | 943580,3 | | 110811,9 |
| Администрация городского округа | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8365,4 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 8365,4 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

1.3. Раздел 6. «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

**«6. Система мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных  мероприятий | Ответственный  исполнитель и  соисполнители/участники | Период  реализации | Источники  финансирования | Объем  финансирования  всего,  тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | | Связь с  показателями  результативности  подпрограммы | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Задача 1. Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский в городе Саянске Иркутской области | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 684,1  5535,4 | 684,1  5535,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.2. | Капитальный ремонт водовода по улице Советской в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 479,7  3880,7 | 479,7  3880,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.3. | Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 3809,7  30824,4 | 3809,7  30824,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.4. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 4412,9  37684,0 | 0,0 | 4412,9  37684,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.5. | Капительный ремонт канализационного  коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2566,8  21340,8 | 0,0 | 2566,8  21340,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.6. | Капитальный ремонт напорного канализационного  коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1323,8  11322,7 | 0,0 | 1323,8  11322,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.7 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» | Администрация городского округа | 2021 | Местный бюджет | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8365,4 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.8. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б в городе Саянске (в части сетей водопровода) | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 4482,38  36265,72 | 0,0 | 0,0 | 4482,38  36265,72 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.9 | Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 5354,4  43322,1 | 0,0 | 0,0 | 5354,4  43322,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.10 | Капитальный ремонт участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2954,3  23902,67 | 0,0 | 0,0 | 2954,3  23902,67 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.11 | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджет  Областной бюджет | 37554,39  251325,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15772,83  105556,6 | 21781,56  145768,6 | 0,0 |  | |
| 1.12 | Капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2539,3  16993,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2539,3  16993,7 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.13 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500 мм от СНТ «Сибиряк» до насосной станции V подъема | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджет  Областной бюджет | 30823,3  206278,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30823,3  206278,6 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.14 | Капитальный ремонт водовода по улице Бабаева на участке от проспекта Ленинградский до микрорайона 11 (ВК-5/Окинский) в городе Саянске | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1787,8  11964,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1787,8  11964,6 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.15 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске | МУ «СПиОГД» | 2024 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1783,0  11932,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1783,0  11932,3 | 0,0 |  | |
| 1.16 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от узла IV подъема на участке отВК-20 доВК-20А | МУ «СПиОГД» | 2024 | Местный бюджет  Областной бюджет | 5166,2  34573,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5166,2  34573,8 | 0,0 |  | |
| 1.17 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от насосной станции IV подъёма до ВК-20 | МУ «СПиОГД» | 2024 | Местный бюджет  Областной бюджет | 8203,0  54897,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8203,0  54897,0 | 0,0 |  | |
| 1.18 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм от насосной станции узла III подъема до насосной станции узла IV подъема | МУ «СПиОГД» | 2024 | Местный бюджет  Областной бюджет | 104061,0  696408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104061,0  696408,6 | 0,0 |  |
| 1.19 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду=500 мм от ВСЖД до насосной станции IV подъема | МУ «СПиОГД» | 2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 16558,1  110811,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16558,1  110811,9 |  |
| Итого по программе, в том числе: | | | |  | 1852173,76 | 45214,0 | 78651,0 | 116281,57 | 400082,13 | 1084575,06 | 127370,0 |  |
| местный бюджет | | | |  | 242909,57 | 4973,5 | 8303,5 | 12791,08 | 59288,63 | 140994,76 | 16558,1 |  |
| областной бюджет | | | |  | 1609264,19 | 40240,5 | 70347,5 | 103490,49 | 340793,5 | 943580,30 | 110811,9 |  |

**».**

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///C:\Users\Кононенко\Downloads\_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А.

тел. 52421

**Пояснительная записка к проекту правового акта**

**Тип проекта правового акта:** Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

**Наименование проекта правового акта (полное наименование проекта правового акта)** О внесении изменений муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

Субъект правотворческой инициативы: Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». Проект подготовил: Заместитель председателя Комитета по архитектуре и градостроительству МалиноваМ.А.

**Правовое обоснование принятия проекта правового акта:** статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015. № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 – 2030 годы», Порядок разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статья 38 Устава муниципального образования «город Саянск».

**Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта:** Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; нормативные правовые акты Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

**Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения:** Внесение изменений в муниципальную программу, обусловлено корректировкой сумм по мероприятиям, запланированным на 2023-2024 годы для участия администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области» на 2019 – 2024 годы, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 11 декабря 2018 года № 915-пп.

**Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов:**

Муниципальный нормативный правовой акт

**Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального правового акта:** принятие настоящего НПА не требует внесения в другие муниципальные правовые акты.

**Сведения о наличии (отсутствии) необходимости увеличения (уменьшения) расходов местного бюджета:**требует увеличение расходов местного бюджета в 2023-2024 годы.

**Информация о дате размещения проекта постановления на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы:** источником официального опубликования проекта официальный сайт администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет». Размещен на сайте 13.01.2023г, окончание независимой экспертизы 19.01.2023г.

**Сведения о дате направления проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающего правовой статус органов местного самоуправления, их должностных лиц, или имеющего межведомственный характер, прокурору города Саянска для проведения антикоррупционной экспертизы:** Проект направлен в прокуратуру «города Саянска» для проведения антикоррупционной экспертизы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

**Перечень органов и организаций, с которыми проект муниципального правового акта согласован; краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них:** Проект постановления не требует согласования с иными органами и организациями.

Заместитель председателя М.А. Малинова