Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 03.03.2023 | № | 110-37-226-23 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |  |  |  |  |  |  |

|  | О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19 |  |
| --- | --- | --- |

Руководствуясь статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ,  формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19  (в редакции от 15.06.2020 № 110-37-560-20, 25.08.2020 № 110-37-795-20, 29.12.2020 № 110-37-1296-20, от 13.04.2021 № 110-37-428-21, от 07.06.2021 № 110-37-685-21, от 20.08.2021 № 110-37-911-21, от 24.11.2021 № 110-37-1277-21, от 24.12.2021 № 110-37-1494-21, 04.03.2022 № 110-37-281-22, № 110-37-657-22 от 06.06.2022, № 110-37-789-22 от 11.07.2022, № 110-37-1039-22 от 13.09.2022, № 110-37-1487-22 от 22.12.2022) (далее - Программа), следующие изменения:

1.1. Строки 3, 9 главы 1 Паспорт программы изложить в следующей редакции:

| 3. | Соисполнители муниципальной программы | Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» (далее - КАиГ); Муниципальное учреждение «Служба подготовки и градостроительной деятельности» (далее МУ «СПиОГД») Муниципальное казенное учреждение «Администрация города Саянска» (далее «МКУ «Администрация города Саянска» |
| --- | --- | --- |

| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования программы составляет - |  |  |  |  |  |  | ¦836 550,9 |  | тыс. руб. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год - | 119 773,9 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2021 год - | 112 068,9 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2022 год - | 148 573,6 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2023 год - | 163 159,8 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024 год - | 143 123,2 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 год - | 149 851,5 |  | тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем финансирования Программы за счет средств федерального, областного и местного бюджетов подлежит ежегодному уточнению при формировании проектов соответствующих бюджетов на очередной финансовый год и плановый период |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Источник финансирования |  | Всего | 2020 |  | 2021 | 2022 |  | 2023 |  | 2024 | 2025 |
|  |  | Федеральный бюджет |  | 28 370,2 | 5 818,4 |  | 5 272,7 | 1 809,4 |  | 15 068,7 |  | 200,4 | 200,6 |
|  |  | Областной бюджет |  | 174 993,6 | 38 780,4 |  | 26 354,8 | 59 778,0 |  | 38 494,7 |  | 4 518,8 | 7 066,9 |
|  |  | Местный бюджет |  | 533 974,9 | 64 719,4 |  | 63 582,4 | 70 829,7 |  | 91 738,4 |  | 119 833,0 | 123 272,0 |
|  |  | Другие источники |  | 99 212,2 | 10 455,7 |  | 16 859,0 | 16 156,5 |  | 17 858,0 |  | 18 571,0 | 19 312,0 |
|  |  | Итого |  | 836 550,9 | 119 773,9 |  | 112 068,9 | 148 573,6 |  | 163 159,8 |  | 143 123,2 | 149 851,5 |

1.2. Таблицу 1 Объем и источники финансирования главы 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

- «Таблица 1»

| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За весь период реализации муниципальной программы | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |  | 2025 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 836 550,9 | 119 773,9 | 112 068,9 | 148 573,6 | 163 159,8 |  | 143 123,2 |  | 149 851,5 |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление культуры» | 21 204,3 | 2 767,7 | 3 315,9 | 3 048,7 | 4 024,0 |  | 4 024,0 |  | 4 024,0 |
| Местный бюджет муниципального образования | 17 757,9 | 1 836,1 | 2 592,6 | 2 457,2 | 2 824,0 |  | 4 024,0 |  | 4 024,0 |
| Областной бюджет | 3 371,8 | 857,0 | 723,3 | 591,5 | 1 200,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 74,6 | 74,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Участник мероприятий муниципальной программы: МУК «ЦБС г. Саянска» | 159 785,6 | 39 132,6 | 25 267,6 | 19 885,5 | 31 833,2 |  | 21 833,2 |  | 21 833,5 |
| Местный бюджет муниципального образования | 101 885,5 | 14 531,9 | 14 569,6 | 13 386,0 | 16 266,0 |  | 21 566,0 |  | 21 566,0 |
| Областной бюджет | 41 768,6 | 24 600,7 | 5 425,3 | 6 242,1 | 5 366,8 |  | 66,8 |  | 66,9 |
| Федеральный бюджет | 16 131,5 | 0,0 | 5 272,7 | 257,4 | 10 200,4 |  | 200,4 |  | 200,6 |
| Участник мероприятий муниципальной программы: МБУК ДК «Юность» | 292 240,4 | 35 081,5 | 39 760,0 | 50 052,9 | 51 159,0 |  | 53 729,0 |  | 62 458,0 |
| Местный бюджет муниципального образования | 186 619,3 | 23 704,6 | 21 315,8 | 25 644,9 | 30 752,0 |  | 41 971,0 |  | 43 231,0 |
| Областной бюджет | 43 405,2 | 5 179,0 | 8 190,2 | 13 936,0 | 9 100,0 |  | 0,0 |  | 7 000,0 |
| Федеральный бюджет | 2 552,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 552,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Другие источники | 59 663,9 | 5 197,9 | 10 254,0 | 8 920,0 | 11 307,0 |  | 11 758,0 |  | 12 227,0 |
| Участник мероприятий муниципальной программы: МБУК "МВК города Саянска" | 18 300,3 | 0,0 | 0,0 | 3 013,3 | 4 874,0 |  | 5 110,0 |  | 5 303,0 |
| Местный бюджет муниципального образования | 18 061,8 | 0,0 | 0,0 | 2 945,8 | 4 819,0 |  | 5 053,0 |  | 5 244,0 |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Другие источники | 238,5 | 0,0 | 0,0 | 67,5 | 55,0 |  | 57,0 |  | 59,0 |
| Участник мероприятий муниципальной программы : МБУДО «ДШИ г. Саянска» | 292 364,1 | 42 589,1 | 43 725,4 | 45 939,6 | 50 567,0 |  | 53 310,0 |  | 56 233,0 |
| Местный бюджет муниципального образования | 202 599,8 | 24 443,8 | 25 104,4 | 22 968,6 | 34 322,0 |  | 46 554,0 |  | 49 207,0 |
| Областной бюджет | 45 710,7 | 8 143,7 | 12 016,0 | 15 802,0 | 9 749,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 4 743,8 | 4 743,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Другие источники | 39 309,8 | 5 257,8 | 6 605,0 | 7 169,0 | 6 496,0 |  | 6 756,0 |  | 7 026,0 |
| Соисполнитель муниципальной программы: КАиГ. | 203,0 | 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Местный бюджет муниципального образования | 203,0 | 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Соисполнитель муниципальной программы: МУ "СПиОГД" | 52 318,7 | 0,0 | 0,0 | 26 499,1 | 20 702,6 |  | 5 117,0 |  | 0,0 |
| Местный бюджет муниципального образования | 6 713,1 | 0,0 | 0,0 | 3 292,7 | 2 755,4 |  | 665,0 |  | 0,0 |
| Областной бюджет | 40 737,3 | 0,0 | 0,0 | 23 206,4 | 13 078,9 |  | 4 452,0 |  | 0,0 |
| Федеральный бюджет | 4 868,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 868,3 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Соисполнитель муниципальной программы: МКУ "Администрация города Саянска" | 134,5 | 0,0 | 0,0 | 134,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Местный бюджет муниципального образования | 134,5 | 0,0 | 0,0 | 134,5 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Творческая среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 695 331,6 | 82 770,0 | 102 156,8 | 111 056,3 | 128 199,5 | 133 675,0 |  | 137 474,0 |  |
| Участник мероприятий муниципальной программы: МУК «ЦБС г. Саянска» | 116 460,8 | 14 441,5 | 18 671,4 | 18 769,9 | 21 526,0 | 21 526,0 |  | 21 526,0 |  |
| Местный бюджет муниципального образования | 98 523,7 | 12 117,7 | 13 864,8 | 13 263,2 | 16 226,0 | 21 526,0 |  | 21 526,0 |  |
| Областной бюджет | 17 937,1 | 2 323,8 | 4 806,6 | 5 506,7 | 5 300,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Участник мероприятий муниципальной программы: МБУК ДК «Юность» | 273 059,4 | 31 088,6 | 39 760,0 | 42 910,8 | 51 159,0 | 53 729,0 |  | 54 412,0 |  |
| Местный бюджет муниципального образования | 183 326,3 | 22 711,7 | 21 315,8 | 24 390,8 | 30 752,0 | 41 971,0 |  | 42 185,0 |  |
| Областной бюджет | 30 069,2 | 3 179,0 | 8 190,2 | 9 600,0 | 9 100,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Другие источники | 59 663,9 | 5 197,9 | 10 254,0 | 8 920,0 | 11 307,0 | 11 758,0 |  | 12 227,0 |  |
| Участник мероприятий муниципальной программы: МБУК "МВК города Саянска" | 18 300,3 | 0,0 | 0,0 | 3 013,3 | 4 874,0 | 5 110,0 |  | 5 303,0 |  |
| Местный бюджет муниципального образования | 18 061,8 | 0,0 | 0,0 | 2 945,8 | 4 819,0 | 5 053,0 |  | 5 244,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Другие источники | 238,5 | 0,0 | 0,0 | 67,5 | 55,0 | 57,0 |  | 59,0 |  |
| Участник мероприятий муниципальной программы : МБУДО «ДШИ г. Саянска» | 286 811,9 | 37 036,9 | 43 725,4 | 45 939,6 | 50 567,0 | 53 310,0 |  | 56 233,0 |  |
| Местный бюджет муниципального образования | 201 989,1 | 23 833,1 | 25 104,4 | 22 968,6 | 34 322,0 | 46 554,0 |  | 49 207,0 |  |
| Областной бюджет | 45 513,0 | 7 946,0 | 12 016,0 | 15 802,0 | 9 749,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Другие источники | 39 309,8 | 5 257,8 | 6 605,0 | 7 169,0 | 6 496,0 | 6 756,0 |  | 7 026,0 |  |
| Соисполнитель муниципальной программы: КАиГ. | 203,0 | 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Местный бюджет муниципального образования | 203,0 | 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Соисполнитель муниципальной программы: МУ "СПиОГД" | 496,2 | 0,0 | 0,0 | 422,7 | 73,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Местный бюджет муниципального образования | 496,2 | 0,0 | 0,0 | 422,7 | 73,5 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 2 «Учреждения культуры. Новый формат» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 120 015,0 | 34 236,2 | 6 596,2 | 34 468,6 | 30 936,3 | 5 424,2 |  | 8 353,5 |  |
| Участник мероприятий муниципальной программы: МУК «ЦБС г. Саянска» | 43 324,8 | 24 691,1 | 6 596,2 | 1 115,6 | 10 307,2 | 307,2 |  | 307,5 |  |
| Местный бюджет муниципального образования | 3 361,8 | 2 414,2 | 704,8 | 122,8 | 40,0 | 40,0 |  | 40,0 |  |
| Областной бюджет | 23 831,5 | 22 276,9 | 618,7 | 735,4 | 66,8 | 66,8 |  | 66,9 |  |
| Федеральный бюджет | 16 131,5 | 0,0 | 5 272,7 | 257,4 | 10 200,4 | 200,4 |  | 200,6 |  |
| Участник мероприятий муниципальной программы: МБУК ДК «Юность» | 19 181,0 | 3 992,9 | 0,0 | 7 142,1 | 0,0 | 0,0 |  | 8 046,0 |  |
| Местный бюджет муниципального образования | 3 293,0 | 992,9 | 0,0 | 1 254,1 | 0,0 | 0,0 |  | 1 046,0 |  |
| Областной бюджет | 13 336,0 | 2 000,0 | 0,0 | 4 336,0 | 0,0 | 0,0 |  | 7 000,0 |  |
| Федеральный бюджет | 2 552,0 | 1 000,0 | 0,0 | 1 552,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Участник мероприятий муниципальной программы: МБУК "МВК города Саянска" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Местный бюджет муниципального образования | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Участник мероприятий муниципальной программы : МБУДО «ДШИ г. Саянска» | 5 552,2 | 5 552,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Местный бюджет муниципального образования | 610,7 | 610,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 197,7 | 197,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 4 743,8 | 4 743,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Соисполнитель муниципальной программы: МУ "СПиОГД" | 51 822,5 | 0,0 | 0,0 | 26 076,4 | 20 629,1 | 5 117,0 |  | 0,0 |  |
| Местный бюджет муниципального образования | 6 216,9 | 0,0 | 0,0 | 2 870,0 | 2 681,9 | 665,0 |  | 0,0 |  |
| Областной бюджет | 40 737,3 | 0,0 | 0,0 | 23 206,4 | 13 078,9 | 4 452,0 |  | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 4 868,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 868,3 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Соисполнитель муниципальной программы: МКУ "Администрация города Саянска" | 134,5 | 0,0 | 0,0 | 134,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Местный бюджет муниципального образования | 134,5 | 0,0 | 0,0 | 134,5 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа муниципального образования «город Саянск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего, в том числе: | 21 204,3 | 2 767,7 | 3 315,9 | 3 048,7 | 4 024,0 | 4 024,0 |  | 4 024,0 |  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: МКУ «Управление культуры» | 21 204,3 | 2 767,7 | 3 315,9 | 3 048,7 | 4 024,0 | 4 024,0 |  | 4 024,0 |  |
| Местный бюджет муниципального образования | 17 757,9 | 1 836,1 | 2 592,6 | 2 457,2 | 2 824,0 | 4 024,0 |  | 4 024,0 |  |
| Областной бюджет | 3 371,8 | 857,0 | 723,3 | 591,5 | 1 200,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |
| Федеральный бюджет | 74,6 | 74,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  |

1.3. Таблицу 2 Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского округа главы 4 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 2

Прогноз сводных показателей муниципальных заданий

на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) муниципальными учреждениями городского округа

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги |  | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работ) |  | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях |  |  |  |  |  | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |  | 2025 | 2020 |  | 2021 |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. |  | Подпрограмма 1 «Творческая среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ (ДШИ) |  | Число обучающихся/ количество человеко-часов | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 | 586 |  |  | 24016 |  | 32604 | 30178 | 33281 | 35153 | 37160 |
| 1.2. | Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ (ДШИ) |  | Число обучающихся/количество человеко-часов | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 | 492 |  |  | 7658 |  | 10396 | 9469 | 10700 | 11301 | 11947 |
| 1.3. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий (ДК Юность) |  | Количество участников мероприятий (чел.) | 38400 | 38900 | 39400 | 39400 | 39400 | 39400 |  |  | 14979 |  | 16773 | 18959 | 24460 | 25756 | 25887 |
| 1.4. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (ДК Юность) |  | Количество участников (чел.)/ количество посещений (человек) | 339 | 340 | 342 | 342 | 342 | 342 |  |  | 6135 |  | 6902 | 9484 | 12802 | 13480 | 13549 |
| 1.5. | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (ДК Юность) |  | Число посетителей | 10900 | 10950 | 11050 | 11050 | 11050 | 11050 |  |  | 4733 |  | 5325 | 2014 | 2716 | 2860 | 2875 |
| 1.6. | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций (МВК) |  | Число посетителей | - | - | 6200 | 6250 | 6300 | 6300 |  |  | - |  | - | 3154 | 4820 | 5053 | 5244 |

1.4.Таблицу 3 Показатели результативности муниципальной программы изложить в следующей редакции:

- «Таблица 3

Показатели результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности за 2019 год | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Число участников культурно-массовых, досуговых, выставочных, просветительских мероприятий, онлайн-трансляции мероприятий, филармонических концертов виртуального концертного зала | тыс.чел. | 82 | 82,5 | 83,0 | 83,5 | 84,0 | 85,0 | 85,95 |
| 2. | Число обучающихся -лауреатов, дипломантов, конкурсных, фестивальных и выставочных мероприятий, от общего числа обучающихся образовательных учреждений сферы культуры. | чел. | 144 | 151 | 158 | 165 | 172 | 179 | 186 |
| 3. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, от количества зданий находящихся в оперативном управлении. | % | 55 | 66 | 77 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 4 | Увеличение числа посещений модельных библиотек (до 15% к 2024 году) | чел. | 10,99 | 11,32 | 11,65 | 11,98 | 12,31 | 12,64 | 12,65 |
| 5. | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в модельных библиотек в 5 раз к 2025 году. | кол-во раз | 12 | 82 | 144 | 180 | 240 | 300 | 320 |
| 6 | Трансляция национальных фильмов Российской Федерации не менее 50% киносеансов в каждом квартале календарного года. | % | 32 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |

1.5.  Таблицу 4 раздела 7.3. Система мероприятий подпрограммы 1 главы 7 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 4"

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями результативности подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача 1 | Создание единого культурного пространства на территории муниципального образования «город Саянск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности муниципального учреждения дополнительного образования в сфере культуры | МКУ «Управление культуры» | 2020-2025 | ОБ | 45 513,0 | 7 946,0 | 12 016,0 | 15 802,0 | 9 749,0 | 0,0 | 0,0 | 1.Увеличение числа лауреатов,дипломантов, участников конкурсных, фестивальных и выставочных мероприятий, от общего числа обучающихся образовательных учреждений сферы культуры. |
|  |  |  |  | МБ | 201 575,1 | 23 931,1 | 24 991,8 | 22 839,2 | 34 232,0 | 46 464,0 | 49 117,0 |  |
|  |  |  |  | ДИ | 38 080,8 | 5 227,8 | 6 221,0 | 7 004,0 | 6 291,0 | 6 536,0 | 6 801,0 |  |
| 1.1. | Обеспечение выполнения муниципального задания муниципального учреждения дополнительного образования в сфере культуры | МБУДО «ДШИ г. Саянска» | 2020-2025 | ОБ | 45 513,0 | 7 946,0 | 12 016,0 | 15 802,0 | 9 749,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 201 372,1 | 23 728,1 | 24 991,8 | 22 839,2 | 34 232,0 | 46 464,0 | 49 117,0 |  |
|  |  |  |  | ДИ | 38 080,8 | 5 227,8 | 6 221,0 | 7 004,0 | 6 291,0 | 6 536,0 | 6 801,0 |  |
| 1.2. | Возмещение | КАиГ. | 2020-2025 | МБ | 203,0 | 203,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2. | Обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры | МКУ «Управление культуры» | 2020-2025 | ОБ | 30 069,2 | 3 179,0 | 8 190,2 | 9 600,0 | 9 100,0 | 0,0 | 0,0 | Число участников культурно-массовых, досуговых, выставочных, просветительских мероприятий. |
|  |  |  |  | МБ | 201 011,2 | 22 667,8 | 21 279,4 | 27 292,0 | 35 487,0 | 46 940,0 | 47 345,0 |  |
|  |  |  |  | ДИ | 58 740,4 | 5 160,9 | 10 065,0 | 8 726,5 | 11 137,0 | 11 590,0 | 12 061,0 |  |
| 2.1. | Обеспечение выполнения муниципального задания учреждений культуры | МБУК ДК «Юность» | 2020-2025 | ОБ | 30 069,2 | 3 179,0 | 8 190,2 | 9 600,0 | 9 100,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 182 836,0 | 22 554,4 | 21 279,4 | 24 346,2 | 30 668,0 | 41 887,0 | 42 101,0 |  |
|  |  |  |  | ДИ | 58 492,2 | 5 151,2 | 10 065,0 | 8 659,0 | 11 082,0 | 11 533,0 | 12 002,0 |  |
| 2.2. | Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области (исполнительный лист) | МБУК ДК «Юность» | 2020-2025 | МБ | 113,4 | 113,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ДИ | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3. | Обеспечение выполнения муниципального задания учреждений культуры | МБУК "МВК города Саянска" | 2020-2025 | ОБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 18 061,8 | 0,0 | 0,0 | 2 945,8 | 4 819,0 | 5 053,0 | 5 244,0 |  |
|  |  |  |  | ДИ | 238,5 | 0,0 | 0,0 | 67,5 | 55,0 | 57,0 | 59,0 |  |
| 3. | Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений | МКУ «Управление культуры» | 2020-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество книговыдачи |
|  |  |  |  | ОБ | 17 937,1 | 2 323,8 | 4 806,6 | 5 506,7 | 5 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 98 889,9 | 12 117,7 | 13 838,8 | 13 659,9 | 16 273,5 | 21 500,0 | 21 500,0 |  |
|  |  |  |  | ДИ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.1. | Обеспечение деятельности подведомственных казенных учреждений | МКУ «ЦБС г. Саянска» | 2020-2025 | ОБ | 17 921,2 | 2 316,0 | 4 798,5 | 5 506,7 | 5 300,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 97 844,0 | 12 106,2 | 13 300,6 | 13 237,2 | 16 200,0 | 21 500,0 | 21 500,0 |  |
| 3.2. | Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Иркутской области | МКУ «ЦБС г. Саянска» | 2020-2025 | МБ | 523,2 | 0,0 | 523,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.3. | Комплектование книжных фондов за счет межбюджетных трансфертов | МКУ «ЦБС г. Саянска» | 2020-2025 | ФБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 15,9 | 7,8 | 8,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 26,5 | 11,5 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 3.4. | Возмещение коммунальных услуг и за содержание помещения | МУ "СПиОГД" | 2020-2025 | МБ | 496,2 | 0,0 | 0,0 | 422,7 | 73,5 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Муниципальная поддержка одаренных детей учреждений культуры | МКУ «Управление культуры» | 2020-2025 | МБ | 1 123,9 | 148,9 | 175,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 | Количество соискателей муниципальных стипендий и премий |
|  |  |  |  | ДИ | 2 186,0 | 47,0 | 548,0 | 396,0 | 390,0 | 400,0 | 405,0 |  |
| 4.1. | Выплата муниципальных премий педагогам Детской школы искусств, выплата муниципальных именных стипендии мэра муниципального образования «город Саянск» одаренным детям, получившим звание лауреатов областных, Всероссийских и Международных конкурсов | МБУ ДО «ДШИ г. Саянска» | 2020-2025 | МБ | 617,0 | 105,0 | 112,6 | 129,4 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| 4.2. | Выплата муниципальных премий руководителям детских творческих коллективов МБУК ДК «Юность» , выплата муниципальных именных стипендии мэра муниципального образования «город Саянск» одаренным детям, получившим звание лауреатов областных, Всероссийских и Международных конкурсов | МБУК ДК «Юность» | 2020-2025 | МБ | 376,9 | 43,9 | 36,4 | 44,6 | 84,0 | 84,0 | 84,0 |  |
| 4.3. | Организация творческих мероприятий разного представительского уровня | МБУ ДО «ДШИ г. Саянска» | 2020-2025 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ДИ | 1 139,0 | 20,0 | 374,0 | 150,0 | 190,0 | 200,0 | 205,0 |  |
| 4.4. | Организация творческих мероприятий разного представительского уровня | МБУК ДК «Юность» | 2020-2025 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ДИ | 1 047,0 | 27,0 | 174,0 | 246,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 4.5. | Организация творческих мероприятий разного представительского уровня | МКУ «ЦБС г. Саянска» | 2020-2025 | МБ | 130,0 | 0,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 |  |
| 5. | Сохранение и развитие народного художественного творчества | МКУ «Управление культуры» | 2020-2025 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Количество участников выставочной деятельности и творческих мероприятий разного представительского уровня |
|  |  |  |  | ДИ | 205,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 45,0 | 45,0 |  |
| 5.1. | Организация выставочной деятельности и творческих мероприятий разного представительского уровня | МБУ ДО «ДШИ г. Саянска» | 2020-2025 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ДИ | 90,0 | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 5.2. | Организация выставочной деятельности и творческих мероприятий разного представительского уровня | МБУК ДК «Юность» | 2020-2025 | МБ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ДИ | 115,0 | 10,0 | 15,0 | 15,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  | 695 331,6 | 82 770,0 | 102 156,8 | 111 056,3 | 128 199,5 | 133 675,0 | 137 474,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 93 519,3 | 13 448,8 | 25 012,8 | 30 908,7 | 24 149,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 502 600,1 | 58 865,5 | 60 285,0 | 63 991,1 | 86 192,5 | 115 104,0 | 118 162,0 |  |
| Другие источники |  |  |  |  | 99 212,2 | 10 455,7 | 16 859,0 | 16 156,5 | 17 858,0 | 18 571,0 | 19 312,0 |  |

- 1.6. Таблицу 5 раздела 8.3 Система мероприятий подпрограммы 2 главы 8 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

- «Таблица 5

- 8.3. Система мероприятий подпрограммы 2

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб | В том числе по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями результативности подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 |  |  | 2022 |  | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача 1 | Укрепление материально-технической базы, внедрение современных систем безопасности, модернизация, капитальные ремонты, реконструкция, строительство подведомственных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Реконструкция здания, расположенного по адресу: город Саянск, микрорайон «Юбилейный», дом № 55. | МКУ «Управление культуры», МУК «ЦБС г. Саянска» | 2020-2025 | ОБ | 22 276,9 | 22 276,9 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, от количества зданий находящихся в оперативном управлении. |
|  |  |  |  | МБ | 2 381,1 | 2 381,1 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.2. | Капитальный ремонт Картинной галереи, расположенной по адресу: город Саянск, микрорайон «Юбилейный», дом № 65. | МКУ «Управление культуры», МУ "СПиОГД" | 2020-2025 | ОБ | 4 820,8 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 4 820,8 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 720,4 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 720,4 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.3. | Обеспечение проведения работ по разработке проектно-сметной документации | МКУ «Управление культуры»,МУК «ЦБС г. Саянска» | 2020-2025 | МБ | 627,7 | 33,1 |  | 594,6 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.4. | Обеспечение проведения работ по разработке проектно-сметной документации | МКУ «Управление культуры», МБУК ДК "Юность" | 2020-2025 | МБ | 52,7 | 52,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.5. | Капитальный ремонт Центральной городской библиотеки, расположенной по адресу: город Саянск, микрорайон «Центральный», дом № 2. | МКУ «Управление культуры», МУ "СПиОГД" | 2020-2025 | ОБ | 23 206,4 | 0,0 |  | 0,0 | 23 206,4 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 2 870,0 | 0,0 |  | 0,0 | 2 870,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт Музея истории города, расположенного по адресу: город Саянск, микрорайон «Строителей», дом № 24. | МКУ «Управление культуры», МУ "СПиОГД" | 2020-2025 | ФБ | 4 868,3 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 4 868,3 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 8 258,1 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 8 258,1 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 961,5 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 1 961,5 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.7. | Создание виртуального концертного зала расположенного по адресу: город Саянск, микрорайон «Юбилейный», дом № 65(национальный проект «Культура»). | МКУ «Управление культуры», МБУК ДК «Юность» | 2020-2025 | ФБ | 1 000,0 | 1 000,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.8. | Создание скульптурной композиции "Е.П. Славский" | МКУ «Управление культуры», МБУК ДК «Юность» | 2020-2025 | ОБ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 940,2 | 940,2 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.9. | Оснащение МБУ ДО "ДШИ г. Саянска" музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | МКУ «Управление культуры», МБУ ДО «ДШИ г. Саянска» | 2020-2025 | ФБ | 4 743,8 | 4 743,8 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 197,7 | 197,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 610,7 | 610,7 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.10. | Восстановление мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих память погибших при защите Отечества | МКУ «Управление культуры», МБУК ДК «Юность» | 2020-2025 | ОБ | 2 000,0 | 2 000,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.11. | Приобретение автобуса для МБУК ДК "Юность" | МКУ «Управление культуры», МБУК ДК «Юность» | 2020-2025 | ФБ | 1 552,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1 552,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 2 720,0 | 0,0 |  | 0,0 | 2 720,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 528,0 | 0,0 |  | 0,0 | 528,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.12. | Развитие домов культуры (оснащение домов культуры материальными ценностями) | МКУ «Управление культуры», МБУК ДК «Юность» | 2020-2025 | ОБ | 616,0 | 0,0 |  | 0,0 | 616,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 76,1 | 0,0 |  | 0,0 | 76,1 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.13. | Развитие деятельности модельных муниципальных библиотек | МКУ «Управление культуры», МУК «ЦБС г. Саянска» | 2020-2025 | ОБ | 1 195,8 | 0,0 |  | 546,2 | 649,6 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 147,8 | 0,0 |  | 67,5 | 80,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.14. | Текущий ремонт «Центр народного творчества и досуга», находящееся по адресу: Иркутская область, город Саянск, микрорайон «Юбилейный», дом 68. (проект Местнй дом культуры) | МКУ «Управление культуры», МБУК ДК «Юность» | 2020-2025 | ОБ | 7 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 7 000,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 1 046,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 1 046,0 |  |
| 1.15. | Создание модельной муниципальной библиотеки (национальный проект «Культура»). | МКУ «Управление культуры», МУК «ЦБС г. Саянска» | 2020-2025 | ФБ | 15 000,0 | 0,0 |  | 5 000,0 | 0,0 |  | 10 000,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.16. | Мероприятия по модернизации библиотек («Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек») | МКУ «Управление культуры», МУК «ЦБС г. Саянска» | 2020-2025 | ФБ | 1 131,5 | 0,0 |  | 272,7 | 257,4 |  | 200,4 |  | 200,4 | 200,6 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 358,8 | 0,0 |  | 72,5 | 85,8 |  | 66,8 |  | 66,8 | 66,9 |  |
|  |  |  |  | МБ | 205,2 | 0,0 |  | 42,7 | 42,5 |  | 40,0 |  | 40,0 | 40,0 |  |
| 1.17. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости по объектам | МКУ «Управление культуры», МКУ "Администрация города Саянска" | 2020-2025 | МБ | 134,5 | 0,0 |  | 0,0 | 134,5 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.18. | Создание скульптурной композиции «В.Г. Распутина» | МКУ «Управление культуры», МБУК ДК "Юность" | 2020-2025 | ОБ | 1 000,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 650,0 | 0,0 |  | 0,0 | 650,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |
| 1.19. | Капитальный ремонт библиотеки "Берегиня" МУК "Централизованная библиотечная система г. Саянска", расположенной по адресу: Иркутская область, г. Саянск, микрорайон Октябрьский, 2 | МКУ «Управление культуры», МУ "СПиОГД" | 2020-2025 | ОБ | 4 452,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 4 452,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 665,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 665,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  | 120 015,0 | 34 236,2 |  | 6 596,2 | 34 468,6 |  | 30 936,3 |  | 5 424,2 | 8 353,5 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 28 295,6 | 5 743,8 |  | 5 272,7 | 1 809,4 |  | 15 068,7 |  | 200,4 | 200,6 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 78 102,5 | 24 474,6 |  | 618,7 | 28 277,8 |  | 13 145,7 |  | 4 518,8 | 7 066,9 |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 13 616,9 | 4 017,8 |  | 704,8 | 4 381,4 |  | 2 721,9 |  | 705,0 | 1 086,0 |  |
| Другие источники |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  |

- 1.7. Таблицу 6 раздела 9.3 Система мероприятий подпрограммы 3 главы 9 муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«Таблица 6

9.3. Система мероприятий подпрограммы 3

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель и соисполнители | Период реализации | Источники финансирования | Объем финансирования всего, тыс. руб | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями результативности подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Задача 1 | Обеспечение условий для реализации муниципальной программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение деятельности управления культуры | МКУ «Управление культуры» | 2020-2025 | ФБ | 74,6 | 74,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 3 371,8 | 857,0 | 723,3 | 591,5 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 | Эффективное использование средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципального образования «город Саянск» |
|  |  |  |  | МБ | 17 757,9 | 1 836,1 | 2 592,6 | 2 457,2 | 2 824,0 | 4 024,0 | 4 024,0 |  |
| 1.1. | Расходы на содержание муниципальных органов и обеспечение их функций» | МКУ «Управление культуры» | 2020-2025 | ФБ | 74,6 | 74,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | ОБ | 3 371,8 | 857,0 | 723,3 | 591,5 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  | МБ | 17 596,1 | 1 758,6 | 2 582,4 | 2 455,1 | 2 800,0 | 4 000,0 | 4 000,0 |  |
| 1.2. | Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда | МКУ «Управление культуры» | 2020-2025 | МБ | 83,9 | 5,2 | 4,6 | 2,1 | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  |
| 1.3. | Содержание помещения, находящегося в оперативном управлении | МКУ «Управление культуры» | 2020-2025 | МБ | 77,9 | 72,3 | 5,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по подпрограмме, в том числе: |  |  |  |  | 21 204,3 | 2 767,7 | 3 315,9 | 3 048,7 | 4 024,0 | 4 024,0 | 4 024,0 |  |
| Федеральный бюджет |  |  |  |  | 74,6 | 74,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Областной бюджет |  |  |  |  | 3 371,8 | 857,0 | 723,3 | 591,5 | 1 200,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Местный бюджет |  |  |  |  | 17 757,9 | 1 836,1 | 2 592,6 | 2 457,2 | 2 824,0 | 4 024,0 | 4 024,0 |  |

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                          О.В. Боровский

Исп. Гузенко Н.Ю.

5-67-52