# Приложение 1 к решению Думы городского округа

муниципального образования  «город Саянск»

от  04.10.2010  № 051-14-91

Информация

о ходе исполнения комплексной «Программы социально-экономического развития городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2008-2012 годы и на период до 2017г.» по итогам 2009 года

Ожидаемые результаты реализации Программы

- Диверсификация экономики муниципального образования

- Создание новых видов экономической деятельности

- Рост выручки от реализации продукции, работ и услуг

- Рост индекса промышленного производства

- Рост объемов выпуска сельскохозяйственной продукции

- Снижение доли населения, живущего за чертой бедности, до 15 %

- Рост доходов муниципального бюджета в 2,1 раза

- Рост среднедушевых доходов населения в  3 раза

- Модернизация инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства

- Укрепление материальной базы учреждений социальной сферы

I. Анализ исполнения среднесрочного плана мероприятий по реализации «Программы социально-экономического развития городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2008-2012 годы и на период до  2017г.» по итогам 2009г. приведен в Таблице 1.

На реализацию среднесрочного плана мероприятий Программы муниципального образования «город Саянск» в 2009 году привлечено инвестиций в объеме 1000,7 млн. руб., при этом создано 115 дополнительных рабочих мест. Основной источник финансирования, по-прежнему, собственные средства организаций – 74,6%, 19,9% - заемные средства, бюджетные ассигнования – 5,5%, из которых 1,2% – средства местного бюджета.

1.РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

В развитие промышленного комплекса организациями муниципального образования  в 2009 году направлено 595,9 млн. руб. Создано 20 рабочих мест.

В том числе:

##### 1.1.2. «Химическая промышленность»: ОАО «Саянскхимпласт»

В отчетном году предприятие продолжало осуществлять реализацию двух крупных проектов по реконструкции основного производства, направленных на увеличение мощности полимерного комплекса:

- «Реконструкция производства ВХМ. Установка крекинга ДХЭ мощностью 200 тыс. тн. ВХМ в год».

- «Реконструкция производства ВХМ». Комплекс получения топливного газа для установки крекинга ДХЭ».

Эти мероприятия направлены на перспективу увеличения выпуска основного продукта ПВХ до 400 тыс. тн. в год.  Всего по мероприятиям в 2009 году профинансировано – 459,5 млн. руб., 79,4% из которых – собственные средства предприятия и 20,6% - кредиты. Создано 20 новых рабочих мест. Сохранено 5300 рабочих мест (совокупно с дочерними предприятиями).

1.2. Производство и распределение электроэнергии, газа и воды

1.2.1.ОАО «Ново-Зиминская ТЭЦ»

В отчетном году предприятие реализовывало три инвестиционных проекта:

- Реконструкция действующего производства ОАО «Ново-Зиминской ТЭЦ».

- Полигон золошлаковых отходов Ново-Зиминской ТЭЦ.

- Вторая очередь Ново-Зиминской ТЭЦ.

Всего по мероприятиям в 2009 году профинансировано 109,1 млн. руб. – все собственные источники.

1.2..2. МУП «СТЭП», МУП «Водоканал-Сервис»:

В 2009 году с целью повышения надежности и качества оказываемых услуг предприятиями профинансировано 27,3 млн. руб. на модернизацию и техническое перевооружение основных средств. Все - собственные источники.

Не осуществилась реализация проектов: в «Стройиндустрии» - Программа ООО «ВостСибэкспортлес» - строительство завода по производству плит МДФ и в «Обработке древесины» - Программа ООО «Саянсклеспром» - Лесохимический комплекс по переработке древесины.

По итогам 2008 и 2009г.г. в развитие промышленного комплекса привлечено 1222,096 млн. руб., из которых 83,4% - собственные средства организаций, 16,6% – заемные.  За два года создано 37 новых рабочих мест. Исполнение к плану на 2008-2012 гг. составило 33,0%.

2. СТРОИТЕЛЬСТВО

По программным мероприятиям в развитие строительной отрасли организациями муниципального образования  в 2009 году направлено 157,9 млн. руб. Создано 12 рабочих мест.

В том числе:

2.1.Строительство жилья в городе Саянске:

В отчетном году осуществлялось строительство малоэтажных блокированных домов и индивидуального жилищного строительства. В 2009 году введено 9264,2 м2 жилья. Всего по мероприятиям в 2009 году профинансировано – 153,9 млн. руб., все - собственные средства предприятий и средства застройщиков. Создано 12 новых рабочих мест.

2.2.Строительство городского стадиона:

В 2009 году в условиях кризиса финансирование проекта заметно приостановилось и составило 4 млн. руб., все – средства местного бюджета.

По итогам 2008 и 2009г.г. на реализацию программных мероприятий в строительстве привлечено 320,8 млн. руб., из которых 88,3% - собственные средства организаций, 3,1% – областной бюджет, 8,6% - местный бюджет.  Исполнение к плану на 2008-2012 гг. составило 37,8%.  За два года введено в эксплуатацию 21860,2 м2 жилья, создано 27 рабочих мест, по программе «Развитие ипотечного жилищного кредитования в МО «город Саянск» получили жилье 7 семей.

3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

3.1.ООО «Саянский бройлер»:

На реализацию программных мероприятий в сельском хозяйстве в 2009 году привлечено 182,6 млн. руб. Создано 20 рабочих мест. Предприятие продолжало реализацию трех инвестиционных проектов:

- Модернизация технологических процессов содержания бройлеров.

- Реконструкция и модернизация животноводческих помещений.

-Приобретение тракторов, сельскохозяйственных машин, машин для животноводства, птицеводства и кормопроизводства, технологического оборудования для молочной промышленности.

Все это позволило установить линию воздушно-капельного охлаждения мяса птицы, приобрести оборудование по упаковке и клипсованию. Впервые в России внедрена эффективная технология выращивания птицы с искусственным осеменением на немецком клеточном оборудовании «Шпехт». Введен в эксплуатацию завод по приготовлению кормов. Ведется строительство нового инкубатора. Введены в эксплуатацию животноводческий комплекс, насчитывающий 400 голов и цех по первичной переработке молока производительностью 6 тн. в сутки.

По итогам 2008 и 2009г.г. на реализацию программных мероприятий в сельском хозяйстве привлечено 364,2 млн. руб., из которых 23,4% - собственные средства организации, 76,6% - заемные средства.  Исполнение к плану на 2008-2012 гг. составило 158,8%.  За два года создано 20 рабочих мест.

4. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

На реализацию программных мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве в 2009 году привлечено 42 млн. руб. Средства направлены на:

- Капитальный ремонт жилищного фонда г. Саянска.

- Обеспечение безопасности дорожного движения пешеходов в г. Саянске.

- Улучшение условий проживания граждан в домах, используемых под общежития.

-Оснащение коллективными приборами учета потребления коммунальных ресурсов многоквартирных домов.

- Благоустройство и озеленение города.

По итогам 2008 и 2009г.г. на реализацию программных мероприятий в жилищно-коммунальном хозяйстве привлечено 102,6 млн. руб., из которых 4% - собственные средства организации, 96% - бюджетные средства, в том числе: местного - 30%, областного – 4%, федерального – 62%.  Исполнение к плану на 2008-2012 гг. составило 100,3%.  За два года проведен капитальный ремонт жилищного фонда г. Саянска в 32 многоквартирных домах.

5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

На мероприятия социальной сферы в 2009г. привлечено 11,8 млн. руб. Средства направлены на финансовое исполнение городских целевых программ.

По итогам 2008 и 2009г.г. на реализацию программных мероприятий в социальной сфере привлечено 58,7 млн. руб., из которых 0,4% - собственные средства организаций, 30,6% - заемные средства участников программы «Строительство жилья молодым семьям»,  69% - бюджетные средства, в том числе: местного – 30,1%, областного – 10,1%, федерального – 28,8%.  Исполнение к плану на 2008-2012 гг. составило 83%.  За два года получили жилье 26 семей.

6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

6.1. Розничная и оптовая торговля

На развитие сферы потребительского рынка в 2009 году привлечено10,4 млн. руб. Средства направлены на создание крупных современных торговых объектов: вещевой рынок, рынок стройматериалов. Создано 63 новых рабочих места.

По итогам 2008 и 2009г.г. на реализацию программных мероприятий в сфере потребительского рынка привлечено 16,5 млн. руб., все - собственные средства организаций и создано 63 новых рабочих места.

Подводим итоги. В 2009 году организациям городского округа, из-за кризисных явлений, пришлось осуществлять свою производственную и финансово-экономическую деятельность в непростых условиях, связанных с разработкой и реализацией антикризисных планов, направленных на оптимизацию расходов.

Не смотря на это, организациями на реализацию мероприятий среднесрочного плана Программы за два года направлено 2085 млн. руб., что составило 42% к пятилетнему плану. Создано 147 рабочих мест (37 - в промышленности, 27 – в строительстве, 20 – в сельском хозяйстве, 63 - в сфере потребительского рынка). Капитально отремонтировано 32 многоквартирных дома. Получили жилье 26 молодых семей по программе «Молодым семьям – доступное жилье» и 7 семей по программе «Развитие ипотечного жилищного кредитования в МО «город Саянск».

Основной источник финансирования, по-прежнему, - собственные средства организаций – 63,8%, 21,1% - заемные средства, бюджетные ассигнования – 8,5%, из которых 3,7% – средства местного бюджета.

II. Анализ исполнения системы индикаторов Программы социально-экономического развития городского округа муниципального образования «город Саянск» на среднесрочный и долгосрочный периоды за 2009 год приведен в Таблице 2.

По итогам социально-экономического развития муниципального образования «город Саянск» в 2009 году практически все индикаторы перевыполнены.

Рассмотрим индикаторы, по которым имеем отставание.

1. Производство промышленной продукции:

1.1. Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг – 99% к прогнозу и 97,8% к уровню 2008 года.

1.2. Индекс промышленного производства – 92,1% к уровню 2008 года.

В промышленности, химическое производство – системообразующее. Саянск это город – спутник. Его градообразующее предприятие - ОАО «Саянскхимпласт», из-за невозможности сбыта готовой продукции, было вынуждено с начала года сократить объемы производства: по хлору и каустику - на 30%, по смоле ПВХ - на 20%, а, сохраняя численность работающих, перевести дневной персонал на сокращенную рабочую неделю - 4-х дневку. Впервые за многие  годы (с 1997г.)  в 2009 году наблюдаем спад промышленного производства.

По итогам 2009 года финансово-экономическое состояние предприятия  устойчивое. Организация, реализуя антикризисные мероприятия, направленные на оптимизацию затрат, с 01.06.2009г. перешло на режим полной рабочей недели. Производственные мощности предприятия на 01.01.2010 года составили: по ПВХ – 280тыс.тн. в год (на 12% выше проектных), хлору – 153тыс.тн. в год (+2%), каустику – 173тыс.тн. в год (+2,4%).

3. Инвестиционная и строительная деятельность

3.1. Инвестиции в основной капитал – 121,9% к прогнозу и 87% к уровню 2008 года.

3.2. В % к предыдущему году в сопоставимых ценах – 81,8%.

3.3. Ввод в действие жилья – 59,4% к прогнозу.

Мировой финансовый кризис не оставил без изменения ситуацию в инвестиционной и строительной деятельности. Предприятия приостановили финансирование долгосрочных инвестиционных программ, упали объемы СМР. В 2009 году были реализованы только 2 из построенных квартир и коттеджей. Сохранялись проблемы с возвращением кредитов. Оптимизируя расходы, строители вынуждены были перейти в начале 2009 года на сокращенное рабочее время.

5. Рынок труда и заработной платы

5.1. Среднесписочная численность работников – 84,5% к прогнозу и 94,6% к уровню 2008 года.

5.2. Уровень регистрируемой безработицы – 2,9% против 2% по прогнозу и 1,6%  в 2008 году.

Экономический кризис в 2009 году спровоцировал негативную ситуацию на рынке труда  В ряде организаций, с целью оптимизации затрат, произошло сокращение численности работников. Снижение численности наблюдается в обрабатывающем производстве - на 10,2%, в организациях производства и распределения электроэнергии, газа и воды – на 4,9%,  в строительстве – на 18,3%, в организациях транспорта и связи – на 7,4%, в организациях предоставляющих прочие коммунальные, социальные и персональные услуги – на 7,1%; численность работников бюджетной сферы, финансируемой из консолидированного местного бюджета, снизилась  на 1,3%.

Негативная ситуация на рынке труда проявилась и в  росте уровня безработицы. По состоянию на 01.01.2010г. уровень регистрируемой безработицы составил  2,9 % против 2% по прогнозу и 1,6% за 2008 год.  Количество безработных за анализируемый период увеличилось до 853 чел. против 591 чел. в 2008 году.   Причиной роста числа безработных стало: сокращение в ряде организаций численности работников (207 чел.), в связи с финансовой неустойчивостью организаций - увольнение работников по собственному желанию и признание такого увольнения уважительной причиной с выплатой пособия по безработице по максимальной величине, а также озвученная российскими СМИ информация о размерах максимальной величины пособия по безработице на 2009  год в размере 4900 руб. без учета районного коэффициента.

Подводим итоги. В 2009 году, не смотря на кризисные явления, происходящие в экономике города, сохранилась положительная динамика:

- демографическая ситуация в 2009 году характеризовалась естественным приростом населения. Родилось 585 человек, умерло – 505. Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения – 13,3. В 2009 году  миграционный отток составил 29 человек, это на 167 человек меньше уровня 2008г.;

- объем сельскохозяйственного производства вырос в натуральных (105,3%) и стоимостных (113,1 %) показателях;

- объем розничного товарооборота вырос в натуральных (101,7%) и стоимостных (136,1%) показателях;

- прибыль прибыльно работающих предприятий к прогнозу увеличилась в 4 раза и к уровню 2008 года  составила 127,8% ;

- сохранилась положительная динамика среднемесячной начисленной заработной платы – 107,8% к прогнозу и 103,7% к уровню 2008 года;

- сохранилась положительная динамика среднедушевого денежного  дохода – 112,8% к прогнозу и 104,5 к уровню 2008 года;

- задолженность по выплате заработной платы по состоянию на 01.01.2010 года в организациях города отсутствует.

Учитывая стабилизацию положения в экономике города,  надеемся, что отставание, допущенное в 2009г.,  будет преодолено по итогам 2010г.

Исполнение среднесрочного плана мероприятий по реализации «Программы социально-экономического развития городского округа муниципального образования «город Саянск» на 2008-2012 годы и на период до  2017г.»

в 2008-2009г.г.

Таблица  1             (млн. руб.)

| № п/п | Отрасли | Всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | собственные средства организаций | заемные средства | срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.РАЗВИТИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА |
| 1.1Обрабатывающие производства |
| 1.1.2. | Химическая промышленность | 1468,8 | 0 | 0 | 0 | 1361,4 | 107,4 | 2008-2011план |
|  |  | 451,4 | 0 | 0 | 0 | 451,4 | 0 | 2008 факт |
|  |  | 459,5 | 0 | 0 | 0 | 364,7 | 94,8 | 2009 факт |
| 1.1.3. | Пищевая промышленность | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2008-план |
|  |  | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 2008 факт |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 факт |
| 1.1.4. | Стройиндустрия | 723 | 0 | 0 | 0 | 3 | 720 | 2008-2011план |
|  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2008 факт |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 факт |
| 1.1.5 | Обработка древесины | 1271,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1271,4 | 2008-2011план |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2008 факт |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009 факт |
| 1.2 Производство и распределение электроэнергии, газа и воды |
|  |  | 216,1 | 0 | 0 | 0 | 216,1 | 0 | 2008-2011план |
|  |  | 153,8 | 0 | 0 | 0 | 45,7 | 108,1 | 2008 факт |
|  |  | 136,396 | 0 | 0 | 0 | 136,396 | 0 | 2009 факт |
|  | ВСЕГО ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС | 3700,3 | 0 | 0 | 0 | 1601,5 | 2098,8 | 2008- 2011план |
|  |  | 626,2 17 раб. мест | 0 | 0 | 0 | 518,1 | 108,1 | 2008 факт |
|  |  | 595,896 20 раб. мест | 0 | 0 | 0 | 501,096 | 94,8 | 2009 факт |
|  | Итого за 2008-2009г.г. | 1222,096 37 раб. мест | 0 | 0 | 0 | 1019,196 | 202,9 | 2008-2009 факт |
|  | доля, % | 100 | 0 | 0 | 0 | 83,4 | 16,6 |  |
|  | % исполнения | 33,0 | 0 | 0 | 0 | 63,6 | 9,7 |  |
| № п/п | Отрасли | Всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | собственные средства организаций | заемные средства | срок исполнения |
| 2. СТРОИТЕЛЬСТВО |
| 2.1 | Строительство крупнопанельного, малоэтажного блокированного жилья и индивидуальная коттеджная застройка | 659 | 34 | 25 | 27 | 503 | 70 | 2008-2010план |
|  |  | 124,2 | 0 | 0 | 0 | 124,2 | 0 | 2008 факт |
|  |  | 153,9 | 0 | 0 | 0 | 153,9 | 0 | 2009 факт |
|  | ВСЕГО СТРОИТЕЛЬСТВО | 848,488 | 75,888 | 74,2 | 76,2 | 503 | 119,2 | 2008-2010 план |
|  |  | 162,821 15 раб. мест | 23,621 | 0 | 10 | 129,2 | 0 | 2008 факт |
|  |  | 157,941 12 раб. мест | 4,041 | 0 | 0 | 153,9 | 0 | 2009 факт |
|  | Итого за 2008-2009г.г. | 320,762 27 раб. мест | 27,662 | 0 | 10 | 283,1 | 0 | 2008-2009 факт |
|  | доля, % | 100 | 8,6 | 0 | 3,1 | 88,3 | 0 |  |
|  | % исполнения | 37,8 | 36,5 | 0 | 13,1 | 56,3 | 0 |  |
| 3.СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 3. | ВСЕГО СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | 229,35 | 0 | 0 | 0 | 79,35 | 150 | до 2013 план |
|  |  | 181,6 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 175,5 | 2008 факт |
|  |  | 182,6 20 раб мест | 0 | 0 | 0 | 79,1 | 103,5 | 2009 факт |
|  | Итого за 2008-2009г.г. | 364,2 20 раб. мест | 0 | 0 | 0 | 85,2 | 279 | 2008-2009 факт |
|  | доля, % | 100 | 0 | 0 | 0 | 23,4 | 76,6 |  |
|  | % исполнения | 158,8 | 0 | 0 | 0 | 107,4 | 186,0 |  |
| 4.ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
| 4. | ВСЕГО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 102,29 | 12,54 | 4 | 80,64 | 5,11 | 0 | 2008-2010 план |
|  |  | 60,575 кап. рем. 20 домов | 26,495 | 4 | 28 | 2,08 | 0 | 2008 факт |
|  |  | 42,02 кап. рем. 12 домов | 4,36 | 0 | 35,64 | 2,02 | 0 | 2009 факт |
|  | Итого за 2008-2009г.г. | 102,595 32 дома | 30,855 | 4 | 63,64 | 4,1 | 0 | 2008-2009 факт |
|  | доля, % | 100 | 30,1 | 3,9 | 62,0 | 4,0 | 0 |  |
|  | % исполнения | 100,3 | 246,1 | 100 | 78,9 | 80,2 | 0 |  |
| № п/п | Отрасли | Всего | местный бюджет | областной бюджет | федеральный бюджет | собственные средства организаций | заемные средства | срок исполнения |
| 5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА |
| 5. | ВСЕГО СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | 70,776 | 61,102 | 6,041 | 0 | 0 | 3,633 | 2008-2017 план |
|  |  | 46,932 24 семьи | 14,562 | 5,141 | 10,02 | 0,209 | 17 | 2008 факт |
|  |  | 11,813 2 семьи | 3,118 | 0,787 | 6,905 | 0 | 1,003 | 2009 факт |
|  | Итого за 2008-2009г.г. | 58,745 26 семей | 17,68 | 5,928 | 16,925 | 0,209 | 18,003 | 2008-2009 факт |
|  | доля, % | 100 | 30,1 | 10,1 | 28,8 | 0,4 | 30,6 |  |
|  | % исполнения | 83,0 | 28,9 | 98,1 | - | - | 5 раз |  |
| 6. ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК |
| 6. | ВСЕГО РОЗНИЧНАЯ И ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ | 17,853 | 0 | 0 | 0 | 17,853 | 0 | 2008-2009 план |
|  |  | 6,1 | 0 | 0 | 0 | 6,1 | 0 | 2008 факт |
|  |  | 10,4 63 раб. мест | 0 | 0 | 0 | 10,4 | 0 | 2009 факт |
|  | Итого за 2008-2009г.г. | 16,5 63 раб. мест | 0 | 0 | 0 | 16,5 | 0 | 2008-2009 факт |
|  | доля, % | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 |  |
|  | % исполнения | 92,4 | 0 | 0 | 0 | 92,4 | 0 |  |
| ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ |
|  |  | 4969,057 | 149,53 | 84,241 | 156,84 | 2206,813 | 2371,633 | 2008-2012 план |
|  |  | 1084,228 32раб. места | 64,678 | 9,141 | 18,02 | 661,789 | 300,6 | 2008 факт |
|  |  | 1000,67 115раб. мест | 11,519 | 0,787 | 42,545 | 746,516 | 199,303 | 2009 факт |
|  | доля, % | 100 | 1,2 | 0,1 | 4,2 | 74,6 | 19,9 |  |
|  | Итого за 2008-2009г.г. | 2084,898 147раб. мест | 76,197 | 9,928 | 90,565 | 1408,305 | 499,903 | 2008-2009 факт |
|  | доля, % | 100 | 3,7 | 0,5 | 4,3 | 63,8 | 21,1 |  |
|  | % исполнения | 42,0 | 51,0 | 11,8 | 57,7 | 63,8 | 21,1 |  |

Анализ исполнения системы индикаторов Программы социально-экономического развития городского округа муниципального образования «город Саянск» на среднесрочный и долгосрочный периоды за 2009 год приведен в Таблице 2.

Таблица 2ца 3)

| № п/п | Наименование индикаторов | Ед. изм. | 2008 прогноз | 2008 факт | темп роста % | 2009 прогноз | 2009 факт | темп роста % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I 1. 1.1. 1.2. 2. 2.1 2.2 3. 3.1. 3.2 3.3 | Основные показатели социально-экономического развития муниципального образования: Производство промышленной продукции: Объем отгруженных товаров, выполненных работ и услуг Индекс промышленного производства Сельское хозяйство: Продукция сельского хозяйства Индекс производства продукции сельского хозяйств Инвестиционная и строительная деятельность Инвестиции в основной капитал В % к предыдущему году в сопоставимых ценах Ввод в действие жилья | млн. руб. % млн.руб. % млн.руб. % кв. м | 8462,4 100,7 749,2 106,7 705,0 95,0 12140 | 8950,1 101,0 811,8 99,6 967,7 110,2 12596 | 105,8 108,4 137,3 103,8 | 8841,3 100 801,7 101,0 690,7 92,0 15590 | 8751,5 92,1 907,1 105,3 842,1 81,8 9264,2 | 99,0 113,1 121,9 59,4 |
| 4. 4.1. 4.2. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 6. 6.1. 6.2. 7. 7.1. 7.2. | Потребительский рынок Оборот розничной торговли В процентах к предыдущему периоду, в сопоставимых ценах Рынок труда и заработной платы Среднесписочная численность работников Уровень регистрируемой безработицы к трудоспособному населению Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников Просроченная задолженность по заработной плате работникам Денежные доходы населения Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума Финансы Прибыль прибыльных предприятий Удельный вес убыточных организаций Развитие малого предпринимательства Количество малых предприятий Численность занятых на малых предприятиях | млн.руб % чел. % руб. млн.руб. тыс.руб. % млн.руб. % ед. чел. | 1516,3 105,0 17500 2,0 13969 0 8377 24 327,9 35 75 1400 | 2020,1 116,5 15630 1,6 16134 0 10101 19,76 1132,6 34,8 145 1626 | 133,2 89,3 115,5 0 120,6 345,4 193,3 116,1 | 1679,7 105,0 17500 2,0 15519 0 9358 23 349,5 30 80 1400 | 2286,2 101,7 14793 2,9 16724 0 10556 19,9 1446,9 29,4 210 1337 | 136,1 84,5 107,8 0 112,8 4 раз 2,6 раз 95,5 |
| 8. 8.1. 8.2. 8.3. 8.4. 8.5. 8.6. 8.7. 8.8. 8.9. 8.10. 9. 9.1. 9.2. | Социальная сфера Обеспеченность детей в возрасте 1–6 лет местами в дошкольных образовательных учреждениях Количество государственных дневных общеобразовательных учреждений Число больничных коек на 1000 населения Мощность врачебных амбулаторно-поликлинических учреждений на 1000 населения Число мест в зрительных залах Число музеев Число санаторно-курортных организаций и организаций отдыха Число летних оздоровительных лагерей Число спортивных сооружений Число спортивных школ Жилищно-коммунальное хозяйство Жилищный фонд на конец года всего (на конец года) Средняя обеспеченность населения жильем, в том числе благоустроенным | мест/детей ед. -«- пос. в смену мест ед. -«- -«- -«- -«- кв.м. -«- -«- | 1670/2035 7 8,4 37,96 400 2 2 1 65 2 912699 20,7 20,7 | 1670/2127 7 8,2 37,3 400 2 2 1 65 2 910100 20,8 20,8 | 100/104,5 100 97,6 98,3 100 100 100 100 100 100 99,7 100,5 100,5 | 1670/2040 7 8,4 37,87 400 2 2 1 66 2 928289 21,05 21,05 | 1670/2159 7 10 38,1 400 2 2 1 65 2 918400 20,96 20,96 | 100/105,8 100 119 100,6 100 100 100 100 98,5 100 98,9 99,6 99,6 |
| 10. 10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 10.5. 10.6. 10.7. | Демография Численность постоянного населения на начало года Численность постоянного населения в возрасте моложе трудоспособного на начало года Численность постоянного населения в возрасте трудоспособного на начало года Численность постоянного населения в возрасте старше трудоспособного на начало года Общий коэффициент рождаемости на 1000 населения Общий коэффициент смертности на 1000 населения Коэффициент естественного прироста (убыли) | чел. чел. чел. -«- -«- -«- -«- | 44000 6976 30617 6407 11,9 11,6 0,3 | 43810 7562 27946 8302 12,55 11,16 1,39 | 99,6 108,4 91,2 129,6 105,5 96,2 4,6раз | 44100 6790 30710 6600 12,2 11,5 0,7 | 43810 7800 29050 6960 13,3 11,5 1,8 | 99,3 114,9 94,6 105,5 109 100 2,6 раз |

Мэр городского округа   муниципального образования

«город Саянск»                                                                                                                                                                                   М.Н.Щеглов