## Лист2
Приложение 1
к постановлению администрации городского округа муниципального образования "город Саянск" от_______№__________
Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
№п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Источник финансиро-вания | Объем финансирования за весь период реализации программы, тыс.руб. | Объем финансирования,( тыс.руб.)
[6 empty] | 2010г. | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере
I.Организационные мероприятия
1 | Сбор и анализ информации об энергопотреблении муниципальных зданий, строений, сооружений. Систематизация данных об объемах потребляемых энергоресурсов, для целей заполнения форм федерального статистического наблюдения, для разработки и корректировки целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Учреждения бюджетной сферы | 2010-2020 | Не требует бюджетного финансирования
2 | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями | Учреждения бюджетной сферы | 2010-2020 | Не требует бюджетного финансирования
3 | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) и привлечение частных инвестиций для их реализации | Учреждения бюджетной сферы | 2013-2020 | Не требует бюджетного финансирования
4 | Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных договоров (контрактов) | Учреждения бюджетной сферы | 2010-2020 | Не требует бюджетного финансирования
5 | Повышение уровня компетентности работников учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов | Учреждения бюджетной сферы | 2010-2020 | Не требует бюджетного финансирования
6 | Стимулирование работников в повышении энергоэффективности | Учреждения бюджетной сферы | 2010-2020 | Не требует бюджетного финансирования
II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере
1 | МКУ "Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск"
1.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | Администрация | 2010-2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | bar: Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г. to Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.
1.2. | Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: -холодная вода- 1шт. | Администрация | 2010 | местный бюджет | 15 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 15
1.3. | Проведение обязательного энергетического обследования здания администрации | Организация - член СРО | 2012 | местный бюджет | 89.904 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 89.904
1.5. | Замена оконных блоков на пластиковые с двухкамерным стеклопакетом | Администрация | 2011-2020 | местный бюджет | 76 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 76
| Всего по МКУ "Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" |  |  | местный бюджет | 180.904 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 15; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 76; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 89.904; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 0; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.: 0
2. | МКУ "Управление образования"
2.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | Управление образования | 2010-2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | bar: Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г. to Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.
2.2. | Оснащение учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | Управление образования |  | местный бюджет
| тепловая энергия 14 шт. |  | 2010 |  | 1288 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 1288
| электроэнергия 44 шт. |  | 2010 |  | 94 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 94
| холодная вода 11 шт. |  | 2010 |  | 146 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 146
| горячая вода |  | 2013 |  | 0
2.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011-2012 | местный бюджет | 1227.304 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 114.104; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 928; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 185.2
2.4. | Замена приборов отопления общеобразовательных учреждений | Управление образования | 2011-2020 | местный бюджет | 480 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.: 480
2.5. | Замена устаревших и нерабочих светильников | Управление образования | 2011-2020 | местный бюджет | 365.896 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 186.896; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.: 179
2.6. | Замена люминисцентных ламп ЛБ-40 | Управление образования | 2013-2020 | местный бюджет | 233.3 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 233.3
2.7. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | Управление образования | 2010-2020 | местный бюджет | 133 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 133
| Замена электронагревательных приборов на энергосберегающие нагреватели | Управление образования | 2010-2020 | местный бюджет |  | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.: 41
2.8. | Ремонт и модернизация тепловых узлов | Управление образования | 2010-2020 | местный бюджет | 426.4 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 318; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 108.4
2.9. | Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты | Управление образования | 2013 | местный бюджет | 811.279 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 811.279
|  |  |  | областной бюджет | 442.031 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 442.031
| Всего по МКУ "Управление образования" |  |  | местный бюджет | 5205.179 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 1979; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 301; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 928; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 1338.179; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.: 700
|  |  |  | областной бюджет | 442.031 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 442.031
3. | МКУ "Управление культуры"
3.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | Упраление культуры | 2010-2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | bar: Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г. to Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.
3.2. | Оснащение учреждений приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | Упраление культуры | 2010 | местный бюджет
| тепловая энергия 1 шт. |  |  |  | 95.252 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 95.252
| электроэнергия 5 шт. |  |  |  | 39.733 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 39.733
3.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011 | местный бюджет | 150.123 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 150.123
3.4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | Упраление культуры | 2011-2013 | местный бюджет | 185.891 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 185.891
3.5. | Установка автоматического управления системы наружного освещения | Упраление культуры | 2013 | местный бюджет | 10 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 10
3.6. | Замена устаревших и нерабочих светильников | Упраление культуры | 2010-2020 | местный бюджет | 214.27 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 1.871; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 212.399
3.7. | Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения | Упраление культуры | 2011-2020 | местный бюджет | 91.78 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 91.78
3.8. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | Упраление культуры | 2011-2020 | местный бюджет | 27 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 27
3.9. | Поверка монометров и приборов учета энергетических ресурсов | Упраление культуры | 2011-2020 | местный бюджет | 3.299 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 3.299
3.10. | Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты | Упраление культуры | 2011-2020 | местный бюджет | 627.598 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 552.598; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 75
3.11. | Остекление окон | Упраление культуры | 2011-2020 | местный бюджет | 8 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 8
3.12. | Установка блочного модуля регулирования температуры в здании | Упраление культуры | 2013 | местный бюджет | 199.545 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 199.545
3.13. | Замена дверей запасных выходов | Упраление культуры | 2011 | местный бюджет | 62.41 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 62.41
3.14. | Ремонт тепловых узлов | Упраление культуры | 2010-2020 | местный бюджет | 202.144 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 202.144
3.15. | Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах отопления | Упраление культуры | 2013 | местный бюджет | 8 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 8
3.16. | Установка регулировочных клапанов на отопительные радиаторы в зданиях | Упраление культуры | 2013 | местный бюджет | 252.254 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 252.254
3.17. | Организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий | Упраление культуры | 2011 | местный бюджет | 11.5 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 11.5
| Всего по МКУ "Управление культуры" |  | 2011-2020 | местный бюджет | 2188.799 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 339; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 1305; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 0; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 544.799; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.: 0
4 | МУЗ "Саянская городская больница"
4.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | МУЗ "СГБ" | 2010-2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | bar: Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г. to Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.
4.2. | Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | МУЗ "СГБ" | 2010 | местный бюджет
| тепловая энергия 1 шт. |  |  |  | 92 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 92
| холодная вода |  |  |  | 40 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 40
4.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011-2012 | местный бюджет | 297.338 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 80.338; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 217
4.4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники 5000шт. | МУЗ "СГБ" | 2011-2012 | местный бюджет | 749.662 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 524.662; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 225
4.5. | Ремонт системы отопления, водоснабжения, водоотведения | МУЗ "СГБ" | 2011 | местный бюджет | 598.358 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 598.358
4.6. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | МУЗ "СГБ" | 2011-2012 | местный бюджет | 490.205 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 390.205; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 100
4.7. | Проведение гидравлической регулировки, автоматической/ручной балансировки распределительных систем отопления и стояков в зданиях, строениях, сооружениях | МУЗ "СГБ" | 2011 | местный бюджет | 75 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 75
4.8. | Поверка монометров и приборов учета энергетических ресурсов | МУЗ "СГБ" | 2011 | местный бюджет | 19.54 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 19.54
4.9. | Промывка системы отопления | МУЗ "СГБ" | 2011 | местный бюджет | 39.893 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 39.893
4.10. | Замена оконных блоков на пластиковые стеклопакеты | МУЗ "СГБ" | 2011 | местный бюджет | 707.643 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 707.643
4.11. | Замена дверей запасных выходов, подвалов, чердаков | МУЗ "СГБ" | 2011 | местный бюджет | 284 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 284
4.12. | Тепловая изоляция трубопроводов и оборудования, разводящих трубопроводов отопления и горячего водоснабжения в зданиях, строениях, сооружениях, восстановление разрушенной тепловой изоляции. | МУЗ "СГБ" | 2011 | местный бюджет | 75.461 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 75.461
4.13. | Организация обучения специалистов, ответственных за энергоэффективность методам энергосбережения, технико-экономической оценке энергосберегающих мероприятий | МУЗ "СГБ" | 2011 | местный бюджет | 4.9 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 4.9
| Всего по МУЗ "Саянская городская больница" |  |  |  | 3474 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 92; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 2800; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 582; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 0; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.: 0
5. | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт"
5.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2010-2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | bar: Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г. to Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.
5.2. | Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2010 | местный бюджет
| тепловая энергия 1 шт. |  |  |  | 99 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 99
5.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011-2012 | местный бюджет | 137.771 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 48.107; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 89.664
5.4. | Замена входа в здание Дома спорта на изделие из алюминия | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2013 | местный бюджет | 241 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 241
5.5. | Замена старой конструкции входа в здание "Мегаполис-спорт" на конструкцию из алюминия | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | 2011 | местный бюджет | 151.893 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 151.893
| Всего по МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" |  |  | местный бюджет | 629.664 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 99; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 200; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 89.664; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 241; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.: 0
6. | МОУ ДОД ДЮСШ
6.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды | МБОУ ДОД ДЮСШ | 2010-2014 | Не требует бюджетного финансирования | 15% | bar: Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г. to Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.
6.2. | Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: | МБОУ ДОД ДЮСШ | 2010 | местный бюджет
| тепловая энергия 1 шт. |  |  |  | 86 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 86
6.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | 2011-2012 | местный бюджет | 79.556 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 45.328; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 34.228
6.4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | МБОУ ДОД ДЮСШ | 2011-2013 | местный бюджет | 7.672 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 7.672
6.5. | Замена окон и входных дверей | МБОУ ДОД ДЮСШ | 2011-2013 | местный бюджет | 89 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 89
| Всего по МОУ ДОД ДЮСШ |  |  | местный бюджет | 262.228 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 86; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 142; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 34.228; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 0; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.: 0
7. | Содействие оснащению жилищного фонда, присоединенного к системам централизованного энерго- и ресурсоснабжения приборами учета потребления энергетических ресурсов и воды | Администрация муниципального образования "город Саянск" | 2013 | местный бюджет | 87.5 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 87.5
|  |  |  | областной бюджет | 350 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 350
| Всего по бюджетной сфере |  |  | местный бюджет | 30728.274 | 2610 | 4824 | 1723.796 | 2211.478 | 700 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
|  |  |  | областной бюджет | 792.031 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 792.031
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере
I. Организационные мероприятия
1. | Информирование собственников помещений многоквартирных домов об установленных законодательством Российской Федерации сроках оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов | Управляю- щие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации | 2010-2011 | Не требует финансирования
2. | Предоставление собственникам помещений многоквартирных домов предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с указанием расходов на их проведение, объемах ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий | Управляю- щие компании, ТСЖ | не реже 1 раза в год 2010-2020 | Не требует финансирования
II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
1. | Оснащение многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов в т.ч. | Управляю- щие компании, ресурсоснабжающие организации | 2011-2012 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения
| тепловая энергия 279 шт. |  |  |  | 45746.546 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 3822; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 10400; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 31524.546
| горячая вода |  |  |  | 962.5 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 962.5
| холодная вода 151 шт. |  |  |  | 4524.94 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 1295; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 3229.94
| электроэнергия 369 шт. |  |  |  | 1277.95 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 447.7; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 830.25
2. | Установка терморегуляторов на системе горячего водоснабжения в тепловых узлах многоквартирных домов 230шт. | Управляю- щие компании | 2011 | Плата за содержание и ремонт жилого помещения | 10949.64 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 10949.64
| Итого по жилищной сфере: |  |  |  | 63461.576 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 17476.84; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 10400; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 35584.736; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.: 0
Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения
I.Организационные мероприятия
1. | Проведение испытаний тепловых сетей на тепловые потери. Разработка энергетических характеристик | Иркутский фелиал ФГУ "УЭЭ в Южно-Сибирском регионе" | 2010, 2015 |  | 3709 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 1609; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2015г.: 2100
2. | Разработка ПСД для замены насосного оборудования | МУП "СТЭП" | 2010-2018 | собственные средства | 1210 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 150; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 130; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 280; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.: 200; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2016г.: 200; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2018г.: 250
II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
3. | Проведение энергетического обследования зданий и тепловых сетей, оформление энергетических паспортов | Организация - член СРО | 2012, 2017 | собственные средства | 2004 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 804; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2017г.: 1200
4. | Замена тепловой изоляции на основании проведенных испытаний тепловых сетей на тепловые потери | МУП "СТЭП" | 2010-2020 | собственные средства | 136591 | 9300 | 13667 | 13208 | 22591 | 10200 | 10800 | 11400 | 12100 | 12800 | 10262 | 10263
5. | Замена сетевого насоса СЭ 800/100 на насос Grundfos с двигателем NKG200-150-315, 355мВт, с преобразователем частоты ACS 550-02-645А-4 производства АВВ на ПНС | МУП "СТЭП" | 2011 | собственные средства | 3108 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 3108
6. | Замена сетевого насоса СЭ 800/100 на насос KSB Etanorm G 125-200 G6, 90 кВт с устройством плавного пуска на ТНС-6 | МУП "СТЭП" | 2011 | собственные средства | 550 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 550
7. | Замена подпиточного насоса ЦН-400-210 на насос Wilo SCP 200/660DV-315/4-N4-R1-ROHS/T1, 315кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2012 | собственные средства | 3204 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 3119; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 85
8. | Замена сетевого насоса СЭ-800/100 на насос Wilo SCP 250/570 DV-355/4-N4-R1-ROHS/T1, 355кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2013 | собственные средства | 3588 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 3588
9. | Замена сетевого насоса СЭ-800/100 на насос Wilo SCP 250/570 DV-355/4-N4-R1-ROHS/T1, 355кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2015 | собственные средства | 3572 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 3572
10. | Замена сетевого насоса СЭ-800/100 на насос Wilo SCP 250/570 DV-355/4-N4-R1-ROHS/T1, 355кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2017 | собственные средства | 4800 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2017г.: 4800
11. | Замена подпиточного насоса ЦН-400-210 на насос Wilo SCP 200/660DV-315/4-N4-R1-ROHS/T1, 315кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | 2019 | собственные средства | 3500 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2019г.: 3500
12. | Замена сетевого насоса Д500/65 на насос KSB Etanorm G 125-200 G6, 90 кВт с устройством плавного пуска на ТНС-6 | МУП "СТЭП" | 2020 | собственные средства | 700 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2020г.: 700
14. | Замена сетевого насоса СЭ 800/100 на насос Etanorm RS 300-500, 400 кВт с преобразователем частоты типа АВВ на ПНС | МУП "СТЭП" | 2014 | собствнные средства | 3805 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 3805
15. | Замена группы насосов НОП на насос GRUNDFOS NK65-250/269 | МУП "СТЭП" | 2014 |  | 993 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 276; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 205; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 512
| Приобретение и монтаж сетевого насоса Etanorm RS 300-500 с двигателем 400 кВ | МУП "СТЭП" | 2014 | собственные средства | 3700 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.: 3700
| Приобретение и монтаж преобразователя частоты типа ASC800-02-0490-3+P901 | МУП "СТЭП" | 2014 | собственные средства | 1400 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.: 1400
16. | Установка ультрозвукового расходомера на ТНС 7 | МУП "СТЭП" |  |  | 139 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 139
17. | Монтаж центрального шкафа управления насосной станции ПНС | МУП "СТЭП" | 2014 | собственные средства | 596 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 596
18. | Замена теплосчетчика ELKORA | МУП "СТЭП" |  |  | 58 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 58
| Итого по предприятию МУП "СТЭП": |  |  |  | 177227 | 11059 | 20850 | 21659 | 27784 | 15500 | 12900 | 11600 | 18100 | 13050 | 13762 | 10963
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения
I.Организационные мероприятия
1. | Мониторинг удельных норм потребления электроэнергии | МУП "Водоканал-Сервис" | постоянно | не требует финансирования
2. | Мониторинг существующей гидравлической схемы и усовершенствование | МУП "Водоканал-Сервис" | постоянно | не требует финансирования
3. | Соблюдение организационно- технических мероприятий по выдерживанию температурного графика и соблюдению режима | МУП "Водоканал-Сервис" | постоянно | не требует финансирования
II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
4. | Проведение энергетического обследования зданий, оформление энергетического паспорта | Организация - член СРО | 2012 , 2017 | собственные средства | 1800 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 300; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2017г.: 1500
5. | Модернизация насосных станций I V подъёма с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования и современных технологий | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2011 | собственные средства | 7570.47 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 4798.47; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 2772
6. | Насосная станция I подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2014 | собственные средства | 564.84 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 564.84
7. | Насосная станция II подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2013 | собственные средства | 777.93 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 715.93; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 62
8. | Насосная станция III подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2011-2012 | собственные средства | 9022.96 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 6457; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 2540; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 25.96
9. | Насосная станция V подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2011-2014 | собственные средства | 222 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 75; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 147
10. | Модернизация канализационных насосных станций с использованием инновационного энергосберегающего насосного оборудования и современных технологий | МУП "Водоканал-Сервис"
10.1. | ГНС | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013-2019 | собственные средства | 9296.17 |  |  |  | 534.17 | 2787 | 950 | 1230 | 1450 | 2100 | 245
10.2. | КНС промкомзоны | МУП "Водоканал-Сервис" | 2020 | собственные средства | 1800 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2020г.: 1800
10.3. | КНС-123 | МУП "Водоканал-Сервис" | 2018-2019 | собственные средства | 3600 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2018г.: 1800; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2019г.: 1800
10.4. | КНС 7/8 | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 | собственные средства | 1335.15 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 1327.6; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 7.55
10.5. | КНС госпиталя | МУП "Водоканал-Сервис" | 2014 | собственные средства | 204.39 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.: 204.39
Электроосвещение
11. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие. Реконструкция схемы управления электроосвещением. Установка прибора учета на группу электроосвещения.
11.1. | Насосная станция I подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2013 | собственные средства | 20.29 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 1; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 6; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 13.29
11.2. | Насосная станция II подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2013 | собственные средства | 38.3 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 2; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 15; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.: 21.3
11.3. | Насосная станция III подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2012 | собственные средства | 102.33 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 2; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 28; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 72.33
11.4. | Насосная станция IV подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2011 | собственные средства | 63 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 5; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 58
11.5. | Насосная станция V подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2014 | собственные средства | 4.46 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 4.46
11.6. | База "Водоканал-Сервис" | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2012 | собственные средства | 215.76 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 2.9; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 34; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 103.7; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 65.33; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.: 9.83
11.7. | ГНС | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2013 | собственные средства | 2 | bar: Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г. to Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.
11.8. | КНС промкомзоны | МУП "Водоканал-Сервис" | 2011 | собственные средства | 7 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 7
| КНС хлебозавода | МУП "Водоканал-Сервис" | 2014 | собственные средства | 2.5 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.: 2.5
11.9. | КНС 7/8 | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2011 | собственные средства | 3 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 2; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 1
12. | Электроотопление
12.1. | Насосная станция I подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2018 | собственные средства | 89.3 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2018г.: 89.3
12.2. | Насосная станция II подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 0
12.3. | Насосная станция III подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2012 | собственные средства | 760.78 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 323.82; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 11; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 425.96
12.4. | Насосная станция IV подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2011 | собственные средства | 348.9 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 53.1; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 105; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 190.8
12.5. | Насосная станция V подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | 2014 | собственные средства | 129.5 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 129.5
12.6. | ГНС | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2013 | собственные средства | 230.55 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 5.42; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 10.13; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.: 215
12.7. | КНС 7/8 | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2011 | собственные средства | 100.61 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 8.61; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 92
13. | Мероприятия, направленные на экономию горячей воды и расходов на отопление база "Водоканал-Сервис"
13.1. | Замена оконных рам на стеклопакеты. | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010 | собственные средства | 1062 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 873.66; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 188.34
13.2. | Установка приборов учёта горячей воды и отопления | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2012 | собственные средства | 59.4 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 55.8; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 3.6
13.3. | Ревизия действующей схемы горячего водоснабжения и отопления | МУП "Водоканал-Сервис" | 2010-2013 | собственные средства | 248.64 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2010г.: 74.65; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 37; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2012г.: 64.08; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 18.91; Объем финансирования,( тыс.руб.) 2014г.: 54
13.4. | Реконструкция схемы горячего водоснабжения и отопления с использованием современных энергосберегающих технологий и оборудования. | МУП "Водоканал-Сервис" | 2011 | собственные средства | 36 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2011г.: 36
14 | Монтаж узлов учета расхода хозпитьевой воды в многоквартирных домах для установки общедомовых приборовучета 121 шт. | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 2062.2 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 2062.2
15 | Установка расходомеров на напорном канализационном коллекторе от ГНС до БОС | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 775.26 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 775.26
16 | Монтаж сети проводок вздании ПНС СГБ и пускорегулирующих устройств насосного оборудования | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 28.997 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 28.997
17 | Монтаж электропроводки и освещения на ПНССГБ | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 42.34 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 42.34
18 | Монтаж разветтвителя для манометра и датчика давления на ПНС СГБ | МУП "Водоканал-Сервис" | 2013 | собственные средства | 4.94 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 4.94
| Итого по предприятию МУП "Водоканал-Сервис": |  |  |  | 42631.967 | 8817.8 | 9797 | 3680.09 | 4078.757 | 3294.02 | 950 | 1230 | 2950 | 3989.3 | 2045 | 1800
| Всего по коммунальной инфраструктуре |  |  |  | 219858.967 | 19876.8 | 30647 | 25339.09 | 31862.757 | 18794.02 | 13850 | 12830 | 21050 | 17039.3 | 15807 | 12763
| Всего по программе в т.ч.: |  |  |  | 312778.648 | 22486.8 | 52947.84 | 37462.886 | 68388.802 | 19494.02 | 16850 | 15830 | 24050 | 20039.3 | 18807 | 15763
| Местный бюджет |  |  |  | 30728.274 | 2610 | 4824 | 1723.796 | 2211.478 | 700 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000
| Областной бюджет |  |  |  | 792.031 | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2013г.: 792.031
| Внебюджетные источники |  |  |  | 281258.343 | 19876.8 | 48123.84 | 35739.09 | 65385.293 | 18794.02 | 13850 | 12830 | 21050 | 17039.3 | 15807 | 12763
Примечание:С 01.01.2013 года у муниципального учреждения здравоохранения "Саянская городская больница" произведена смена собственника. Имущество учреждения передано в государственную собственность Иркутской области.
Изменено наименование учреждения на областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения "Саянская городская больница". Финансирование мероприятий МУЗ"Саянская городская больница" в рамках
Программы прекращено 31.12.2012 г. Финансирование мероприятий ОГБУЗ "Саянская городская больница" Программой не предусмотрено.
| Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск" |  |  |  |  | Объем финансирования,( тыс.руб.) 2015г.: М.Н.Щеглов