## ПРИЛОЖЕНИЕ 1
* | [15 empty] | Приложение 2 к решению Думы городского округа муниципального образования "город Саянск" от 10.05.2011 №51-67-11-33
Система мероприятий «Комплексного инвестиционного плана модернизации моногорода Саянск Иркутской области на период 2010-2014 годы»
№ п/п | Наименование мероприятия | Наименование ОГЦП (ФЦП) и других механизмов, через которые планируется финансирование мероприятия | Срок реализации | Объем финансирования, млн. рублей | [6 empty] | Форма собственности (наличие ПСД) | Мощность (в соотв. ед.) | Экономи-ческий эффект (прибыль, млн.руб.) | Создаваемые рабочие места, ед. | Создаваемые рабочие места, ед. Нарастаящий ИТОГ | Вклад в бюджетную систему Российской Федерации, млн. рублей
|  |  |  | Всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | собственные средства предприятия | кредиты коммерческих банков, гранты фондов | фонд содействия реформированию ЖКХ | [5 empty] | всего | в федеральный бюджет | в областной бюджет | в местный бюджет
| ИТОГО ПО МЕРОПРИЯТИЯМ |  | 2010-2014 | 80812.2 | 354.3 | 228.9 | 614.7 | 33626.3 | 45953.2 | 34.9 |  |  | 999 | 4969 | #REF! | 1317.8 | 424.6 | 784 | 109.2 |  | 614.7 | 33626.3 | 45953.2
|  |  | 2010 план | 5237.7 | 36.73 | 39.9 | 57.5 | 3327.6 | 1759 | 17 |  |  | 148.3 | 1268 | 0 | 24.1 | 0 | 17.2 | 6.9 |  | 57.51 | 3327.6 | 1759
|  |  | 2010факт | 2987.434 | 48.634 | 35.618 | 24.61 | 1156.42 | 1705.1 | 17 |  |  | 72.5 | 1369 | 8 | 23.5 | 0 | 14.6 | 8.8 |  | 24.61 | 1156.42 | 1705.1
|  |  | % к плану | 57.0371 | 132.4095 | 89.2682 | 42.8 | 34.7524 | 96.9358 | 100 |  |  | 48.8874 | 107.9653 | #DIV/0! | 97.5104 | 0 | 84.8837 | 127.5362 |  | 169.632 | 282.7013 | 620.1775
|  |  | % к итогу | 3.6968 | 13.7268 | 15.5605 | 4.0036 | 3.439 | 3.7105 | 48.7106 |  |  | 7.2573 | 27.6 |  | 1.8 | 0 | 1.9 | 8.1 |  | 70.0109 | 33.6933 | 207.6495
[21 empty] | 0 | 0 | 0
в том числе:
1. МОДЕРНИЗАЦИЯ ГРАДООБРАЗУЮЩЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО "Саянскхимпласт"
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 2010-2014 | 7632 | 0 | 0 | 0 | 6720 | 912 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 865 | 257 | 608 | 0
|  |  | 2010 план | 3181 | 0 | 0 | 0 | 2269 | 912 | 0 | [5 empty] | 10 | 0 | 10 | 0
|  |  | 2010факт | 1313.9 | 0 | 0 | 0 | 158.3 | 1155.6 | 0 | [5 empty] | 5.9 | 0 | 5.9 | 0
|  |  | % к плану | 41.3046 | 0 | 0 | 0 | 6.9766 | 126.7105 | 0 | [5 empty] | 59 | 0 | 59 | 0
|  |  | % к итогу | 17.2157 | 0 | 0 | 0 | 2.3557 | 126.7105 | 0 | [5 empty] | 0.68208 | 0 | 0.97039 | 0
1 | Установка крекинга дихлорэтана мощностью 200 тыс. т. винилхлорида мономера (ВХМ) в год | Инвестиции ОАО "Саянскхимпласт" | 2010-2014 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 600 | 912 | 0 | Частная (имеется) | 200 тыс. тонн ВХМ в год | Срок окупаемости выходит за рамки 2014 г. | 0 |  | 453 | 167 | 286 | 0
|  |  | 2010 план | 1368 | 0 | 0 | 0 | 456 | 912 | 0 | [5 empty] | 10 | 0 | 10 | 0
|  |  | 2010 факт | 809.3 | 0 | 0 | 0 | 40.5 | 768.8 | 0 | [5 empty] | 5.9 | 0 | 5.9 | 0
2 | Комплекс получения топливного газа для установки крекинга дихлорэтана (1-ый пусковой комплекс) |  | 2010-2014 | 673 | 0 | 0 | 0 | 673 | 0 | 0 | Частная (имеется) |  |  |  |  | 68 | 0 | 68 | 0
|  |  | 2010 план | 463 | 0 | 0 | 0 | 463 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 479.5 | 0 | 0 | 0 | 92.7 | 386.8 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
3 | Реконструкция производства хлора и каустика (технико-экономическое обоснование проекта) |  | 2010-2014 | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | Частная (имеется) | увеличение мощности до 350 тыс. тонн ВХМ в год |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
0
0
4 | Реконструкция производства винилхлорида с увеличением мощности до 350 тыс. тонн в ВХМ в год. |  | 2010-2014 | 5399 | 0 | 0 | 0 | 5399 | 0 | 0 | Частная (имеется) |  |  | 0 |  | 344 | 90 | 254 | 0
|  |  | 2010 план | 1350 | 0 | 0 | 0 | 1350 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 25.1 |  |  |  | 25.1 | 0
|  |  |  | 25.1 |  |  |  | 25.1 | 0
2. РАЗВИТИЕ МЕСТНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ и АПК
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 2010-2014 | 71447.5 | 154.5 | 2.1 | 5.7 | 26492.5 | 44792.7 | 0 |  |  | 643.4 | 2851 | 0 | 399.6 | 163.1 | 151.3 | 85.3
|  |  | 2010 план | 1824 | 0 | 0 | 0 | 1014 | 810 | 0 |  |  | 72.5 | 100 | 0 | 3.1 | 0 | 1.8 | 1.2
|  |  | 2010факт | 1425.03 | 0 | 0 | 0 | 956.68 | 468.3 | 0 |  |  | 72.5 | 100 | 0 | 3.1 | 0 | 1.8 | 1.2
|  |  | % к плану | 78.1266 | 0 | 0 | 0 | 94.3471 | 57.8148 | 0 |  |  | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 0 | 100 | 100
|  |  | % к итогу | 1.9945 | 0 | 0 | 0 | 3.6111 | 1.0455 | 0 |  |  | 11.2683 | 3.5075 |  | 0.77578 | 0 | 1.1897 | 1.4068
МЕСТНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
5 | Создание и развитие технопарка г. Саянск |  | 2010-2014 | 68203.4 | 113.5 | 0 | 5.7 | 26208.5 | 41875.7 | 0 |  |  | 353.4 | 1943 | 0 | 371.2 | 163.1 | 136.5 | 71.7
|  |  | 2010 план | 1152 | 0 | 0 | 0 | 902 | 250 | 0 |  |  | 0 | 85 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 1.1
|  |  | 2010факт | 1137.7 | 0 | 0 | 0 | 887.7 | 250 | 0 |  |  | 0 | 85 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 1.1
|  |  | % к плану | 98.7587 | 0 | 0 | 0 | 98.4146 | 100 | 0 |  |  |  | 100 | #DIV/0! | 100 | 0 | 100 | 100
|  |  | % к итогу | 1.6681 | 0 | 0 | 0 | 3.3871 | 0.597 | 0 |  |  |  | 4.3747 | #DIV/0! | 0.72737 | 0 | 1.1722 | 1.5342
0.6
в том числе:
Создание инженерной и транспортной инфраструктуры |  |  | 2010-2014 | 119.2 | 113.5 | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 71 | 0 | 2.4 | 0 | 1.3 | 1.1
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по площадке 1 |  |  | 2010-2014 | 68105.4 | 99.2 | 0 | 5 | 26154.5 | 41846.7 | 0 |  |  | 320.2 | 1591 | 0 | 359 | 156.5 | 133.6 | 68.9
|  |  | 2010 план | 1152 | 0 | 0 | 0 | 902 | 250 | 0 |  |  | 0 | 85 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 1.1
|  |  | 2010 факт | 1137.7 | 0 | 0 | 0 | 887.7 | 250 | 0 |  |  | 0 | 85 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 1.1
[13 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2
[13 empty] | 70.6 | 0 | 0 | 87 | 47.1 | 27.7 | 12.2
[13 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 87 | 47.1 | 27.7 | 12.2
в том числе:
5.1. | Инвестиционные проекты |  | 2010-2014 | 68001.2 | 0 | 0 | 0 | 26154.5 | 41846.7 | 0 |  |  | 320.2 | 1532 | 0 | 356.9 | 156.5 | 132.4 | 68
|  |  | 2010 план | 1152 | 0 | 0 | 0 | 902 | 250 | 0 |  |  | 0 | 85 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 1.1
|  |  | 2010 факт | 1137.7 | 0 | 0 | 0 | 887.7 | 250 | 0 |  |  |  | 85 | 0 | 2.7 | 0 | 1.6 | 1.1
[13 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2
[13 empty] | 70.6 | 0 | 0 | 87 | 47.1 | 27.7 | 12.2
[13 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 87 | 47.1 | 27.7 | 12.2
5.1.1 | Строительство газоперерабатывающего и газохимического (ГПК/ГХК) комплекса | ОАО «Саянскхимпласт», ООО «Газпром переработка», ООО «СИБУР Восток» | 2010-2014 | 58991.1 | 0 | 0 | 0 | 17697.3 | 41293.8 | 0 | Открытое акционерное общество, инвестиционный замысел | Переработка 5,5 млрд. куб.м. в год природного газа | Срок окупаемости выходит за рамки 2014 г. | 1108 |  | 64.2 | 0 | 38.5 | 25.7
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.2 | Строительство завода по производству газобетонных блоков | ЗАО «Саянскгазобетон», Байкальский банк СБ России | 2010-2014 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 250 | 0 | ЗАО, ПСД имеется | 180 тыс. м. куб. газобетона в год | 150 | 130 |  | 264.3 | 142.3 | 84.5 | 37.5
|  |  | 2010 план | 1000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 250 | 0 |  |  |  | 85 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 1.1
|  |  | 2010 факт | 1000 | 0 | 0 | 0 | 750 | 250 | 0 |  |  |  | 85 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 1.1
[13 empty] | 70 | 0 |  | 86.4 | 47 | 27.4 | 12
[14 empty] | 0 |  | 86.4 | 47 | 27.4 | 12
5.1.3 | Строительство установки по производству силикатного кирпича | ЗАО «Саянскгазобетон» | 2010-2014 | 980 | 0 | 0 | 0 | 686 | 294 | 0 | ЗАО, ПСД в стадии разработки | 120 млн.шт кирпича в год | 147 | 100 |  | 14.3 | 12 | 2 | 0.3
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.4 | Наращивание мощностей Цеха по производству тротуарной плитки | ООО "МСУ-50" | 2010-2014 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 0.9 | 0 | Частная, ПСД в стадии разработки | 7,5 тыс.м2 в год | 2.4 | 8 |  | 2.4 | 0.4 | 1.2 | 0.8
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[13 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2
[13 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2
[13 empty] | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.3 | 0.2
5.1.5 | Производство по выпуску светильников на светодиодах | ООО "СибСтройОкна" | 2010-2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3.5 | 0 | Частная, ПСД в стадии разработки | 30 тыс. штук в год | 4.8 | 20 |  | 2 | 0.8 | 0.8 | 0.4
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 20000 | 20000
[20 empty] | 20000 | 20000
5.1.6 | Изготовление труб из ПВХ | ООО "ЛайнСибПлюс" | 2010-2014 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 4.5 | 0 | Частная, ПСД в стадии разработки | 270 т в год | 15 | 15 |  | 2.8 | 0.7 | 1.4 | 0.7
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.7 | Реконструкция и модернизация действующего производства | "Ново-Зиминская ТЭЦ ОАО "Иркутскэрнерго" | 2010-2014 | 7000.1 | 0 | 0 | 0 | 7000.1 | 0 | 0 | ОАО, имеются технико-экономические предложения и сводные сметные расчеты стоимости строительства по каждому объекту строительства | 140 Мв | централизованный баланс | 142 |  | 6 |  | 3.7 | 2.3
|  |  | 2010 план | 152 | 0 | 0 | 0 | 152 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 137.7 | 0 | 0 | 0 | 137.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.1.8 | Модернизация и техническое перевооружение предприятия "ООО "Управление промышленных предприятий" | ООО "Управление промышленных предприятий | 2010-2014 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | Частная, ПСД в стадии разработки | товарный бетон- 27,5 тыс.куб.м/год, раствор строительный 1,0 тыс.куб.м/год, сборный железобетон 1,7 тыс. куб.м/год. | 1 | 9 |  | 0.9 | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | Создание инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 2010-2014 | 104.2 | 99.2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 59 | 0 | 2.1 | 0 | 1.2 | 0.9
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.1 | Реконструкция автомобильной дороги от птицефабрики СПК "Окинский" до транспортной развязки федеральной автомобильной дороги М-53 и дороги "Подъезд к г.Саянску" | дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ | 2010-2014 | 92.3 | 87.3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная , ПСД требует доработки | Протяженность 10,22 км, автомобильная дорога 3 категории |  | 30 |  | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.2 | Строительство подъездных путей протяженностью 230 м на участке от автомобильной дороги от птицефабрики СПК "Окинский" до транспортной развязки федеральной автомобильной дороги М-53 и дороги "Подъезд к г.Саянску" , подстанции мощностью до 500 кВА | дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ | 2010-2014 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Частная, ПСД в стадии разработки | подъездные пути с твердым покрытием 230 м, подстанция мощностью до 500 кВА |  | 8 |  | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.3 | Строительство теплотрассы, сети водопровода, системы водоотведения | дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ | 2010-2014 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Частная, ПСД в стадии разработки | теплотрасса 300м, мощностью 16 Гкал в мес., сеть водопровода 300 м, мощностью 2м3 в день, система водоотведения 20 м, мощность 1м3 в день |  | 4 |  | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.2.4 | Строительство теплотрассы, сети водопровода, системы водоотведения | дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ | 2010-2014 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Частная, ПСД в стадии разработки | теплотрасса - 1200м, водовод - 400м., линия электроснабжения - 400м., подъездные пути 200м. |  | 17 |  | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.2
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
ВСЕГО по площадке 2 |  |  | 2010-2014 | 98 | 14.3 | 0 | 0.7 | 54 | 29 | 0 |  |  | 33.2 | 352 | 0 | 12.2 | 6.6 | 2.9 | 2.8
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
5.3. | Инвестиционные проекты |  | 2010-2014 | 83 | 0 | 0 | 0 | 54 | 29 | 0 |  |  | 33.2 | 340 | 0 | 11.9 | 6.6 | 2.8 | 2.6
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.3.1 | Производство флавоноидов из лиственницы сибирской | ЗАО «Холдинговая компания СИСТЕМА» | 2010-2014 | 63 | 0 | 0 | 0 | 41 | 22 | 0 | частная, ПСД в стадии разработки | 5 т в год | 15.2 | 220 |  | 5.6 | 3 | 1.2 | 1.4
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[20 empty] | 23000 | зп
5.3.2 | Строительство теплично-парникового комплекса | ЗАО «Холдинговая компания СИСТЕМА» | 2010-2014 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | ЗАО, ПСД в стадии разработки | 200 т в год | 18 | 120 |  | 6.3 | 3.6 | 1.6 | 1.2
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4. | Создание инженерной и транспортной инфраструктуры |  | 2010-2014 | 15 | 14.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 0 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5.4.1. | Строительство трансформаторной подстанции, кабельной линии, теплотрассы, магистральной сети водопровода и канализации, реконструкция автодороги - от фасадной (Ленинградский проспект) до поворота в зону хлебозавода) | дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ | 2010-2014 | 15 | 14.3 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная ПСД в стадии разработки | теплотрасса 350 м, мощностью 4 Гкал/час; электроэнергия - ТП 2х630 кВа, КЛ 10 кВ протяженностью 1,5 км; водоснабжение - сеть водопровода 320 м, мощностью 45 м3/час; сеть канализации 450 м, мощностью 60 м3/час; авто дорога 3-х полосной с асфальтовым покрытием - 3 км | 0 | 12 |  | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
АПК
ВСЕГО |  |  | 2010-2014 | 3244.1 | 41 | 2.1 | 0 | 284 | 2917 | 0 |  |  | 290 | 908 | 0 | 28.4 | 0 | 14.8 | 13.6
|  |  | 2010 план | 672 | 0 | 0 | 0 | 112 | 560 | 0 |  |  | 72.5 | 15 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1
|  |  | 2010факт | 287.33 | 0 | 0 | 0 | 68.98 | 218.3 | 0 |  |  | 72.5 | 15 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1
|  |  | % к плану | 42.7574 | 0 | 0 | 0 | 61.5893 | 38.9821 | 0 |  |  | 100 | 100 | #DIV/0! | 100 | 0 | 100 | 100
|  |  | % к итогу | 8.857 | 0 | 0 | 0 | 24.2887 | 7.4837 | 0 |  |  | 25 | 1.652 |  | 1.4 | 0 | 1.4 | 0.7
6 | Реконструкция и модернизация действующего производства, в том числе: | ООО "Саянский бройлер" | 2010-2014 | 1744.1 | 41 | 2.1 | 0 | 284 | 1417 | 0 | Частная, по модернизации действующего производства имеются локальные ресурсные сметы расходов. На строительство нового кормоцеха – ПСД – в стадии разработки. | производство мяса птицы к 2014г.: - в живой массе – до 26459тн. - в убойной массе - до 17727тн. | 290 | 80 |  | 5 | 0 | 2.8 | 2.1
|  |  | 2010 план | 672 | 0 | 0 | 0 | 112 | 560 | 0 |  |  | 72.5 | 15 |  | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1
|  |  | 2010 факт | 287.33 | 0 | 0 | 0 | 68.98 | 218.3 | 0 |  |  | 72.5 | 15 |  | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1
| реконструкция автомобильной дороги "Саянск-птицефабрика ООО "Саянский бройлер" | дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ | 2010 план | 43.0896 | 40.9896 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная, ПСД в стадии разработки | протяженность 7,514 км |  | 30 |  | 0.7 | 0 | 0.4 | 0.3
7 | Строительство саянского свинокомплекса | ведется поиск инвестора | 2010-2014 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500 | 0 | частная, ПСД в стадии разработки | 104 тыс. голов свиней, производительность - 11,5 тыс. тн. свинины в год | Срок окупаемости выходит за рамки 2014 г. | 828 |  | 23.4 | 0 | 12 | 11.5
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
3. РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 2010-2014 | 327.2 | 0 | 58.9 | 7.3 | 138.9 | 122.1 | 0 |  |  | 57.3 | 585 | 0 | 25.8 | 3.7 | 12.2 | 10.7
|  |  | 2010 план | 56.8 | 0 | 9.3 | 0 | 24.5 | 23 | 0 |  |  | 2.1 | 37 | 0 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.2
|  |  | 2010факт | 114.4 | 0 | 9.3 | 0 | 27.9 | 77.2 | 0 |  |  | 0 | 78 | 4 | 1.8 | 0 | 1.1 | 0.7
|  |  | % к плану | 201.4085 | 0 | 100 | 0 | 113.8776 | 335.6522 | 0 |  |  | 0 | 210.8108 |  | 300 | 0 | 275 | 350
|  |  | % к итогу | 34.9633 | 0 | 15.7895 | 0 | 20.0864 | 63.2269 | 0 |  |  | 0 | 13.3333 |  | 7 | 0 | 9 | 6.5
8 | Выделение грантов на открытие бизнеса | ОГЦП "Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2008 - 2010 годы", МЦП "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего пред-принимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2008 – 2011 гг." | 2010-2014 | 22 | 0 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 |  | Ежегодное выделение грантов не менее 25 субъектам малого и среднего предпринимательства | 0 | 110 |  | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.8
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | Микрокредитование |  | 2010-2014 | 39.3 | 0 | 39.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Выдача микрокредитов не менее 131существующему субъекту малого предпринимательства | 0 | 131 |  | 6.4 | 0 | 2.8 | 3.6
|  |  | 2010 план | 9.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 9.3 | 0 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | Предоставление гарантий субъектам малого и среднего предпринимательства из областного Гарантийного фонда |  | 2010-2014 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 |  | Ежегодное предоставление гарантий не менее 3 субъектам малого и среднего предпринимательства | 0 | 13 |  | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | Информационная, консультационная, методическая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства |  | 2010-2014 | 4.9 | 0 | 3.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Торгово-деловой Центр | ИП "Гайнулина Е.Г." | 2010-2014 | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 | Частная (бизнес-план) | S-1215 кв.м. | 8 | 30 |  | 2.4 | 0 | 1.4 | 1
|  |  | 2010 план | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 |  |  | 1.6 | 30 |  | 0.5 |  | 0.3 | 0.2
|  |  | 2010 факт | 25 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 0 |  |  |  | 35 |  | 0.8 |  | 0.5 | 0.3
13 | Увеличение торговых мест для реализации сельско-хозяйственной продукции | ЗАО "Ассоль-ТК" | 2010-2014 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 | Частная (в стадии разработки) | S-800 кв.м. | 1 | 40 |  | 1.9 | 0 | 1.1 | 0.8
|  |  | 2010 план | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | Розлив питьевой воды "Ордайская" | ЗАО "с/п Кедр" | 2010-2014 | 34 | 0 | 0 | 0 | 33 | 1 | 0 | Частная (в стадии разработки) | 100 тн в месяц питьевой воды | 24.2 | 33 |  | 1.8 | 0 | 1.1 | 0.7
|  |  | 2010 план | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 1 | 0 |  |  | 0.3 | 7 |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Станция технического обслуживания | ООО "БайкалАвто" | 2010-2014 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 3.5 | 0 | Частная, ПСД имеется | 15 постов обслуживания | 4.4 | 25 |  | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 0
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | Строительство нового рынка | ИП Юрчук С.А. | 2010-2014 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | Частная ПСД имеется | 1000 м2 | 3 | 40 |  | 0.7 | 0.5 | 0.2 | 0.1
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | Строительство оздоровительного центра | ИП Юрчук А.Л. | 2010-2014 | 16 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 5.6 | 0 | Частная ПСД имеется | 500 м2 | 3.2 | 26 |  | 2.7 | 0.5 | 1.2 | 1
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | Строительство центрального колхозного рынка | ЗАО "Ассоль-ТК" | 2010-2014 | 20 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | Частная ПСД имеется | 1200 м2 | 4.4 | 40 |  | 4.4 | 0.7 | 2 | 1.6
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Строительство торгово-гостиничного комплекса | ООО "Химтрон" | 2010-2014 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0 | Частная ПСД имеется | баня-12 чел; гостиница - 20 номеров; детское кафе - 40 мест; сеть быстрого питания - 30 мест | 2.7 | 50 |  | 1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.5
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | Строительство гостиничного комплекса с пиццерией, кулинарией, пекарней | ИП Филиппенко Г.В. | 2010-2014 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26 | 14 | 0 | Частная ПСД имеется | гостиница - 20 номеров, пиццерия - 40 мест, кулинария с пекарней - 100м2 | 6.4 | 47 |  | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.2
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
| Реконструкция объекта общественного питания "Пивбар" | ИП "Ханыгин П.В. | 2010-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 40 | 0 | 0 | 0 | 10 | 30 | 0 |  |  | 0 | 2
| Станция технического обслуживания | ИП Дятлова О.В. | 2010-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 9 постов обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17.2 | 0 |  |  | 0 | 6 |  | 0.2 |  | 0.1 | 0.1
| Предприятие торговли и общественного питания "Торговый комплекс" | ИП Боровский О.В. | 2010-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 0 |  |  | 0 | 35 |  | 0.8 |  | 0.5 | 0.3
4. РАЗВИТИЕ РЕКРЕАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 2010-2014 | 187 | 35.3 | 0 | 1.8 | 97.5 | 52.4 | 0 |  |  | 5.3 | 115 | 0 | 4 | 0.8 | 0.7 | 2.6
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010факт | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % к плану | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % к итогу | 0.10695 | 0 | 0 | 11.1111 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0
21 | Центр зимних видов спорта на основе горнолыжной базы "Северная", в том числе: | ООО "Химтрон" | 2010-2014 | 187 | 35.3 | 0 | 1.8 | 97.5 | 52.4 | 0 | Частная, муниципальная. ПСД в стадии разработки | 100 чел./сутки | 5.3 | 115 |  | 4 | 0.8 | 0.7 | 2.6
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
в том числе:
| Строительство инженерной и дорожно-транспортной инфраструктуры (обустройство скважины, проведение системы канализования, модернизация электроснабжения, реконструкция автодороги "Саянск-Буря", "мкр.Северный" ) | дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ | 2011 | 37.1 | 35.3 |  | 1.8 |  |  |  | Муниципальная, ПСД в стадии разработки | Электроснабжение: реконструкция ВЛ 10 кВ - ПС "Ока" микрорайон "Северный"; строительство ТП 2х630 кВа. Водоснабжение:строительство скважины дебет 30 л/сек; внутримикрорайонные сети Ø 100 L=1,6 км. Канализация: внутримикрорайонные сети Ø 150 L=1,9 км, устроительство локальной системы очиски стоков 120 куб.м/час. Автомобильная дорога 3 полосы с асфальтовым покрытием протяженностью - 1,2 км. |  | 30 |  |  |  | 0.4 | 0.3
5. РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 2010-2014 | 596.3 | 112.3 | 81.5 | 351.9 | 0.7 | 50 | 0 |  |  | 0 | 254 | #REF! | 6.4 | 0 | 3.8 | 2.6
|  |  | 2010 план | 62.1 | 0.03 | 24.2 | 27.81 | 0.1 | 10 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4
|  |  | 2010факт | 56.504 | 10.734 | 25.318 | 20.41 | 0.04 | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2
|  |  | % к плану | 90.9887 | 0 | 104.6198 | 73.3909 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 233.3333 | #DIV/0! | 55.5556 | 0 | 60 | 50
|  |  | % к итогу | 9.4758 | 9.5583 | 31.065 | 5.7999 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5.5118 |  | 7.8 | 0 | 7.8947 | 7.6923
| Образование |  | 2010-2014 | 153.6 | 0 | 71.3 | 82.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 0 | 8.4 | 0 | 5 | 3.4
|  |  | 2010 план | 23.5 | 0 | 18.8 | 4.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010факт | 20.1 | 0 | 18.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % к плану | 85.5319 | 0 | 100 | 27.6596 | 0 | 0 | 0
|  |  | % к итогу | 13.0859 | 0 | 26.3675 | 1.5777 | 0 | 0 | 0
22 | Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности социальной сферы | "Программа обеспечения пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности социальной сферы на 2005-2011 годы". | 2010-2014 | 1.7 | 0 | 0 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | муниципальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0
23 | Замена вышедших из строя оконных блоков в общеобразовательных учреждениях | Городская целевая Программа "Окна" на 2008-2010 годы | 2010-2014 | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | муниципальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 2.7 | 0 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24 | Замена устаревшего и вышедшего из строя технологического и холодильного оборудования в школьных столовых | Программа "Укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений на 2006-2010 годы" | 2010-2014 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | муниципальная |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25 | Капитальный ремонт ранее закрытых (перепрофилированных) дошкольных образовательных учреждений | Городская Программа развития муниципального дошкольного образования на 2008-2012 годы (с продлением срока до 2014 года) | 2010-2014 | 148.7 | 0 | 71.3 | 77.5 | 0 | 0 | 0 | муниципальная, ПСД имеется | 440 мест (два ДОУ по 220 мест) | 0 | 180 |  | 8.4 | 0 | 5 | 3.4
|  |  | 2010 план | 19.8 | 0 | 18.8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 19.8 | 0 | 18.8 | 1 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
| Здравоохранение |  | 2010-2014 | 126 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 30 | 0 | 4.4 | 0 | 2.7 | 1.7
|  |  | 2010 план | 8.8 | 0 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 0 | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.4
|  |  | 2010факт | 19.8 | 9.1 | 1.7 | 9 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 14 | 0 | 0.5 | 0 | 0.3 | 0.2
|  |  | % к плану | 225 | 0 | 0 | 102.2727 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 233.3333 | #DIV/0! | 55.5556 | 0 | 60 | 50
|  |  | % к итогу | 15.7143 | 0 | 0 | 7.1429 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 46.6667 | #DIV/0! | 11.3636 | 0 | 11.1111 | 11.7647
26 | Оснащение материально - технической базы МУЗ "Саянская городская больница" | проект региональной программы "Модернизация здравооохранения 2011-2012 годы" | 2010-2014 | 46 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | муниципальная | Приобретение 100 наименований оборудования |  | 7 |  | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3
|  |  | 2010 план | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 |  | 0.1 |  |  | 0.1
|  |  | 2010 факт | 5.4 | 0.3 | 1.4 | 3.7 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 2 |  | 0.2 |  | 0.1 | 0.1
27 | Текущий ремонт помещений МУЗ "Саянская городская больница" |  | 2010-2014 | 46.8 | 0 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | муниципальная |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 3.8 | 0 | 0 | 3.8 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 3.9 | 0 | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0
28 | Подготовка интернов, обеспечение молодых специалистов жильем, доплата врачам за сложность и напряженность, оплата за последипломное обучение | Ведомственная целевая программа "Охрана здоровья населения г. Саянска" на 2010-2012гг." | 2010-2014 | 33.2 | 0 | 0 | 33.2 | 0 | 0 | 0 |  | Трудоустройство 23 врачей |  | 23 |  | 3.6 | 0 | 2.2 | 1.4
|  |  | 2010 план | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 |  | 0.8 | 0 | 0.5 | 0.3
|  |  | 2010 факт | 10.5 | 8.8 | 0.3 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 12 |  | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1
| Культура |  | 2010-2014 | 45.6 | 0 | 1.5 | 43.7 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 1.26 | 0.03 | 0.12 | 1.01 | 0.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010факт | 0.204 | 0.034 | 0.018 | 0.11 | 0.04 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % к плану | 16.1905 | 0 | 0 | 10.8911 | 40 | 0 | 0
|  |  | % к итогу | 0.44737 | 0 | 0 | 0.25172 | 10 | 0 | 0
29 | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры | МЦП «Укрепление материально – технической базы учреждений культуры» | 2010-2014 | 41.9 | 0 | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 0.6 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30 | Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности социальной сферы | МЦП «Обеспечение пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности социальной сферы на 2005-2011 г.г» | 2010-2014 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0
31 | Комплектование книжных фондов библиотек | МЦП постановление правительства РФ №968 от 29.12.07 г. «О порядке предоставления в 2008-2011 гг. из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ субсидий для комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований» | 2010-2014 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0.062 | 0.034 | 0.018 | 0.01 | 0 | 0 | 0
32 | Развитие ремесел | Областная программа поддержки народных ремесел Иркутской области "Сибирь мастеровая" | 2010-2014 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33 | Поддержка одаренных детей | МЦП "Одарённые дети" на 2009-2012 гг. | 2010-2014 | 1.7 | 0 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 0.5 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
|  |  |  | 0 | [11 empty] | 0
34 | Привлечение кадров в учреждения культуры | Ведомственная целевая программа «Кадры культуры на 2011-2015 годы» | 2010-2014 | 31.859 | 0 | 0 | 31.609 | 0.25 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 | 0 | [11 empty] | 0
|  |  | 2011 | 7.378 |  |  | 7.322 | 0.056 | [7 empty] | 0
|  |  | 2012 | 7.302 |  |  | 7.245 | 0.057 | [7 empty] | 0
|  |  | 2013 | 8.6715 |  |  | 8.6035 | 0.068 | [7 empty] | 0
|  |  | 2014 | 8.5075 |  |  | 8.4385 | 0.069 | [7 empty] | 0
| Физкультура, спорт и туризм |  | 2010-2014 | #REF! | #REF! | 0 | #REF! | 0 | 0 | 0 |  |  |  | #REF! |  | #REF! | 0 | #REF! | #REF!
|  |  | 2010 | #REF! |  |  | #REF! | [8 empty] | 0
|  |  | 2011 | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0
|  |  | 2012 | #REF! | #REF! |  | #REF! | [8 empty] | 0
|  |  | 2013 | #REF! | #REF! |  | #REF! | [6 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | #REF!
|  |  | 2014 | [12 empty] | #REF! |  | #REF! | #REF!
| Физическая культура, спорт и молодежная политика |  | 2010-2014 | 258.1 | 112.3 | 27.5 | 68.3 | 0 | 50 | 0 |  |  | 0 | 44 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | 0.8
|  |  | 2010 план | 47.3 | 0 | 24 | 13.3 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010факт | 16.4 | 1.6 | 4.8 | 10 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % к плану | 34.6723 | 0 | 20 | 75.188 | 0 | 0 | 0
|  |  | % к итогу | 6.3541 | 1.4248 | 17.4545 | 14.6413 | 0 | 0 | 0
34 | Строительство городского стадиона | ФЦП "Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 гг." | 2010-2014 | 154.6 | 112.3 | 0 | 42.3 | 0 | 0 | 0 | Форма собственности муниципальная, на ПСД получено заключение Главгосэкспертизы | Площадь зданий и плоскостных сооружений - 15887,7 м2 Пропускная способность - 127 чел. единовременно | 0 | 44 |  | 2 | 0 | 1.2 | 0.8
|  |  | 2010 план | 7.3 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 6.8 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | Обеспечение жильем молодых семей | Долгосрочная целевая программа "Доступное жилье для молодых семей на 2010 - 2015 годы" | 2010-2014 | 103.5 | 0 | 27.5 | 26 | 0 | 50 | 0 |  | Всего 100 семей, в среднем 20 семей в год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 40 | 0 | 24 | 6 | 0 | 10 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 9.6 | 1.6 | 4.8 | 3.2 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
6. РАЗВИТИЕ И МОДЕРНИЗАЦИЯ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 2010-2014 | 591.6 | 25.6 | 84.9 | 245.5 | 176.7 | 24 | 34.9 |  |  | 3.1 | 40 | 0 | 4.3 | 0 | 2.7 | 1.5
|  |  | 2010 план | 85.6 | 10 | 6.4 | 28.2 | 20 | 4 | 17 |  |  | 1.2 | 14 | 0 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.1
|  |  | 2010факт | 48.2 | 10 | 1 | 2.7 | 13.5 | 4 | 17 |  |  | 0 | 7 | 2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1
|  |  | % к плану | 56.3084 | 100 | 15.625 | 9.5745 | 67.5 | 100 | 100 |  |  | 0 | 50 | #DIV/0! | 75 | 0 | 66.6667 | 100
|  |  | % к итогу | 8.1474 | 39.0625 | 1.1779 | 1.0998 | 7.6401 | 16.6667 | 48.7106 |  |  | 0 | 17.5 | #DIV/0! | 6.9767 | 0 | 7.4074 | 6.6667
6.1. ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
| ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ |  | 2010-2014 | 560.6 | 25.6 | 84.9 | 214.5 | 176.7 | 24 | 34.9 | Муниципальная |  | 0 | 25 | 0 | 3.9 | 0 | 2.5 | 1.4
|  |  | 2010 план | 73.8 | 10 | 6.4 | 16.4 | 20 | 4 | 17 |  |  | 0 | 7 | 0 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1
|  |  | 2010факт | 48.2 | 10 | 1 | 2.7 | 13.5 | 4 | 17 |  |  | 0 | 7 | 2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1
|  |  | % к плану | 65.3117 | 100 | 15.625 | 16.4634 | 67.5 | 100 | 100 |  |  | 0 | 100 | #DIV/0! | 100 | 0 | 100 | 100
|  |  | % к итогу | 8.5979 | 39.0625 | 1.1779 | 1.2587 | 7.6401 | 16.6667 | 48.7106 |  |  | 0 | 28 | #DIV/0! | 7.6923 | 0 | 8 | 7.1429
36 | Реконструкция основных фондов по водоснабжению, канализованию, теплоснабжению и связи |  | 2010-2014 | 491.2 | 0 | 81.9 | 208.6 | 176.7 | 24 | 0 | Муниципальная |  | 0 | 10 |  | 1.5 | 0 | 0.9 | 0.6
|  |  | 2010 план | 43.1 | 0 | 5.4 | 13.7 | 20 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | 4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
37 | Капитальный ремонт объекта берегоукрепления и дамбы обвалования узла I подъёма хозпитьевого водозабора | Областная инвестиционная программа защиты окружающей среды на 2009-2014 годы; Федеральная доля - за счёт субсидий осуществляющих капитальный ремонт гидротехнических сооружений | 2010-2014 | 30.1 | 25.6 | 3 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная, ПСД имеется, имеется заключение Госэкспертизы |  | 0 | 15 |  | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.8
|  |  | 2010 план | 11.5 | 10 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 |  | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1
|  |  | 2010 факт | 11.5 | 10 | 1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 |  | 0.3 | 0 | 0.2 | 0.1
38 | Капитальный ремонт многоквартирных домов | Областная адресная программа по капитальному ремонту многоквартирных домов, в соответсвии с Федеральным законом от 21.07.2007 г. "О Фонде содействия реформированию ЖКХ" | 2010-2014 | 39.3 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 34.9 |  | 6 домов, муниципальная и частная | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 19.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 0 | 17
|  |  | 2010 факт | 20.2 | 0 | 0 | 2.2 | 1 | 0 | 17
6.2. РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТА И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
| ИТОГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ |  | 2010-2014 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.1 | 15 | 0 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1
|  |  | 2010 план | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 7 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0
|  |  | 2010факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % к плану | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % к итогу | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | 0 | 0
39 | Строительство городских улиц | Муниципальная целевая программа "Строительство улиц г. Саянска" на 2008-2011гг | 2010-2014 | 31 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная, ПСД имеется | протяженность 11,85 км | 3.1 | 15 |  | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.1
|  |  | 2010 план | 11.8 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2 | 7 |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7. ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 2010-2014 | 4 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 0 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4
|  |  | 2010 план | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010факт | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | % к плану | 86.6667 | 0 | 0 | 86.6667 | 0 | 0 | 0
|  |  | % к итогу | 32.5 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0
40 | Проектирование и строительство первой очереди полигона твердых бытовых отходов в городе Саянске | Долгосрочная целевая программа "Защита окружающей среды в Иркутской области на 2011-2015 годы" | 2010-2014 | 4 | 0 | 1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | Муниципальная, ПСД имеется | Мощность принимаемых твердых бытовых отходов в неуплотненном состоянии на начало эксплуатации - 51,2 тыс,м3 | 0 | 13 |  | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.4
|  |  | 2010 план | 1.5 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 1.3 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
8. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
| ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ |  | 2010-2014 | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1111 | 0 | 11.2 | 0 | 5 | 6.2
|  |  | 2010 план | 26.7 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1111 | 0 | 9.2 | 0 | 4.2 | 5
|  |  | 2010факт | 27.9 | 27.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1170 | 1 | 11.9 | 0 | 5.3 | 6.6
|  |  | % к плану | 104.4944 | 104.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 105.3105 | #DIV/0! | 129.3478 | 0 | 126.1905 | 132
|  |  | % к итогу | 104.4944 | 104.4944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 105.3105 |  | 129.3 | 0 | 126.2 | 132
41 | Организация общественных работ, временного трудоустройства работников, находящихся под угрозой увольнения, а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищущих работу | Все мероприятия Плана по содействию занятости реализуются в рамках Программы дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Иркутской области на 2010 год, утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 01.02.2010 № 9-пп. Указанная Программа будет утверждаться ежегодно. Мероприятия реализуются в рамках установленных лимитов | 2010-2014 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1016 |  | 8.4 | 0 | 3.9 | 4.5
|  |  | 2010 план | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1016 |  | 8.4 | 0 | 3.9 | 4.5
|  |  | 2010 факт | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1045 |  | 8.6 |  | 4 | 4.6
42 | Организация стажировок выпускников образовательных учреждений в целях приобретения опыта работы |  | 2010-2014 | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 35 |  | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | 2010 план | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35 |  | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2
|  |  | 2010 факт | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 35 |  | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.2
43 | Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан |  | 2010-2014 | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 60 |  | 2 |  | 0.8 | 1.2
|  |  | 2010 план | 3.5 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 60 |  | 0.5 |  | 0.2 | 0.3
|  |  | 2010 факт | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 90 |  | 3 |  | 1.2 | 1.8
44 | Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под угрозой увольнения |  | 2010-2014 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 2.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0
45 | Оказание адресной поддержки гражданам, включая организацию их переезда в другую местность для замещения рабочих мест, в том числе создаваемых в рамках реализации федеральных целевых программ и инвестиционных проектов |  | 2010-2014 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
46 | Персональная работа с безработными, гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию, в целях оказания содействия в трудоустройстве и решении социальных проблем (социальное акушерство). |  | 2010-2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 план | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  | 2010 факт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Мэр городского округа муниципального образования "город Саянск" М.Н. Щеглов
Note on O222: Гершун: требуют уточнения
Note on O246: Гершун: требуют уточнения
Note on O252: Гершун: требуют уточнения
Note on R294: Home: РАСЧЕТНО
Note on AW263: Home: по аналогии с байкалсан
Note on N345: Гершун: По презентации
Note on N351: Гершун: По презентации
Note on N357: Гершун: По презентации
Note on N363: Гершун: По презентации
Note on N369: Гершун: По презентации
Note on N405: Гершун: По презентации
Note on N411: Гершун: По презентации
Note on N417: Гершун: По презентации
Note on N423: Гершун: По презентации
Note on N429: Гершун: По презентации
Note on N435: Гершун: По презентации
Note on N447: Гершун: По презентации
Note on N457: Гершун: По презентации
Note on N483: Гершун: По презентации
Note on N489: Гершун: По презентации
Note on N202: Гершун: По презентации
Note on N534: Гершун: По презентации
Note on N540: Гершун: По презентации
Note on N546: Гершун: По презентации
Note on N552: Гершун: По презентации
Note on N558: Гершун: По презентации
Note on R258: Home: РАСЧЕТНО
Note on AW227: Home: по аналогии с байкалсан
Note on R264: Home: РАСЧЕТНО
Note on R270: Home: РАСЧЕТНО
Note on R276: Home: РАСЧЕТНО
Note on R282: Home: РАСЧЕТНО
Note on R288: Home: РАСЧЕТНО
Note on N502: Гершун: По презентации
Note on O325: Гершун: требуют уточнения
Note on M476: Покровский:
Note on N477: Гершун: По презентации
Note on R146: Home: РАСЧЕТНО
Note on R140: Home: РАСЧЕТНО
Note on R98: Home: РАСЧЕТНО
Note on R104: Home: РАСЧЕТНО
Note on R110: Home: РАСЧЕТНО
Note on N122: Гершун: По презентации
Note on N123: Гершун: По презентации
Note on N177: Гершун: По презентации
Note on N203: Гершун: По презентации
Note on N453: Гершун: По презентации