Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 02.03.2009 | № | 051-14-15 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | Об исполнении муниципальной городской социальной программы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом на 2005-2008г.г.» за 2008г. | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию об исполнении муниципальной городской социальной программы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом на 2005-2008 г.г.», утвержденной решением городской Думы IV созыва № 110-68-30 от 19 мая 2005г., ст. 2, 51 регламента Думы городского округа муниципального образования «город Саянск», ст. 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа

РЕШИЛА:

- Информацию муниципального учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» об исполнении муниципальной городской социальной программы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом на 2005-2008 г.г.» утвержденной решением городской Думы IV созыва №110-68-30 от 19 мая 2005г. принять к сведению (Приложение №1).

- Решение Думы города Саянска от 19.05.2005г. №110-68-30 «Об утверждении муниципальной городской социальной программы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом на 2005-2008гг.» снять с контроля как исполненное.

- Опубликовать настоящее решение в газете «Саянские зори»

Мэр городского округа 							А.В. Трухин

Исп. Е.С Маслова

5-14-65

|  | Приложение №1 к решению Думы городского округа от02.03.2009 №051-14-15 |
| --- | --- |

Информация о ходе исполнения муниципальной городской Программы «Неотложные меры борьбы с туберкулезом на 2005-2008 гг.» за 2008 год.

Туберкулез наносит существенный экономический ущерб за счет временной утраты трудоспособности, высоких показателей инвалидизации населения, высоких показателей смертности. Проблема является не только медицинской, но и социальной, требует комплексного подхода к ее решению. В настоящее время отмечается ухудшение эпидемиологической ситуации по туберкулезу в Иркутской области. В городе Саянске так же растет общая заболеваемость туберкулезом, так показатель заболеваемости с впервые установленным диагнозом туберкулеза на 100 000 взрослого населения в  г. Саянске составил:

| Год | Показатель (г. Саянск) | Иркутская область |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 38,8 | 125,0 |
| 2007 | 50,0 | 136,8 |
| 2008 | 54,6 |  |

Заболеваемость среди детского населения в г. Саянске в течение последних трех лет стабильная на 100 000 детского населения составила:

| Год | Показатель (г. Саянск) | Иркутская область |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 27,7 | 28,8 |
| 2007 | 28,3 | 30,3 |
| 2008 | 27,0 |  |

В связи с ростом данной патологии была подготовлена и утверждена в мае 2005г. муниципальная городская программа «Неотложные меры борьбы с туберкулезом на 2005-2008 г.г.».

Целью программы является стабилизация эпидемиологической ситуации по туберкулезу, снижение заболеваемости, преждевременной смертности, инвалидизации, увеличение продолжительности жизни больных туберкулезом.

Для достижения эффекта данных целей в программу были включены на 2008г. следующие мероприятия:

1. Организация повышения санитарной грамотности по вопросам туберкулеза: приобретение брошюр,  памяток, и др. средств наглядной агитации.

2. Организация выездов специалистов в очаги туберкулезной инфекции для проведения профилактических мероприятий, приобретение дезинфектантов.

3. Приобретение одноразовых туберкулиновых шприцев для проведения туберкулинодиагностики.

4. Приобретение лекарственных средств для проведения специфической химиопрофилактики и лечения детей и подростков. (Лечение взрослого населения проводится за счет средств областного бюджета Саянским филиалом ИОПТД).

Финансирование муниципальной городской программы

«Неотложные меры борьбы с туберкулезом 2005-2008г.г.» в 2008г.

| Мероприятия | План на 2008г. в руб. | Предусмотрено в бюджете (на 2008г.) | Фактически выполнено | % исполнения программы | %исполнения фактически предусмотренного в бюджете | Обл. бюджет | Бюджет больницы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Организация повышения санитарной грамотности населения по вопросам туберкулеза. Приобретение брошюр, памяток и других средств наглядной агитации | 4000 | 4000 | 4000 | 100% | 100% | - | - |
| Организация выездов специалистов в очаги туберкулезной инфекции для проведения профилактических мероприятий (приобретение дезинфектантов | 4000 | - | - | - | - | - | 4671 |
| Приобретение одноразовых туберкулиновых шприцов для проведения туберкулинодиагностики | 20000 | 15000 | 15000 | 75% | 100% | - | - |
| Приобретение лекарственных средств для проведения специфической химиопрофилактики и лечения | 37000 | 37000 | 37000 | 100% | 100% | - | - |
| Итого | 61000 | 56000 | 56000 | 91,8% | 100% | - | 4671 |

Всего за 4 года израсходовано 295 000 руб. (72,3% от планируемой суммы 408 000 руб.).

Приобретение одноразовых туберкулиновых шприцов профинансировано на 75%. Шприцы закуплены в полном объеме, экономия средств сложилась в результате проведения муниципальных торгов.

За 2008г. на приобретенные лекарственные средства  пролечено 348 детей и подростков (2007г. было пролечено 335 детей и подростков). Приобретение лекарственных средств по программе позволило стабилизировать заболеваемость среди детского населения 2007 (28,3), 2008 (27,0).

Проведение санитарно просветительной работы позволило увеличить план выполнения флюроографического обследования в 2008г. (на 88%), в сравнении с 2007г. (план был выполнен на 50% - простой флюроорографа 49 дней). Повысился уровень дообследования рентгенположительных больных с 25%  в 2007 г до 87% в 2008 г (в 2008 г - подлежало 123 больных, обследовано – 107).

Охват населения в возрасте с 1 до 14 лет туберкулинодиагностикой остается на стабильно высоком уровне 97% в 2007г., 98,9% в 2008г, количество сделанных туберкулиновых проб составило 6652.

В 2008г. не было запущенных форм туберкулеза у впервые выявленных больных в 2007г. один случай (4,5%). Смертность от туберкулеза за 2007г. составила – 2,2 (1 человек), 2008г. – 4,5 (2 человека, оба больные ВИЧ инфицированные).

План обследования населения

на туберкулез.

|  | 2007г. | 2008г. |
| --- | --- | --- |
|  | План | Выпол- нено | % | План | Выпол- нено | % |
| Флюорография грудной клетки | 26522 | 13261 | 50 | 27705 | 24568 | 88 |
| Бактериоскопия мокроты | 3682 | 626 | 17 | 3609 | 1472 | 41 |
| Туберкулино- диагностика (1-14 лет) | 7367 | 7240 | 98,3 | 6725 | 6652 | 98,9 |

С 1 января 2004г. в городе Саянске на базе противотуберкулезного отделения больницы был открыт филиал областного противотуберкулезного диспансера на 60 коек финансируемый из областного бюджета. Поэтому средства, предусмотренные в муниципальной программе используются на профилактику и раннее выявление туберкулеза. Лечением данной категории пациентов занимается Саянский филиал ИОПТД.

Заместитель мэра городского округа                                      Р.М. Хайрутдинов