Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 02.03.2009 | № | 051-14-20 |  | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

| ( | ( | ( | Об исполнении городской целевой Программы «Здоровье и образование» на 2006-2008 годы» за 2008 год | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию администрации муниципального образования «город Саянск» об исполнении городской целевой Программы «Здоровье и образование» на 2006-2008 годы», утвержденной решением Думы городского округа IY созыва от 30.03.2006г. №041-14-33, за 2008 год, руководствуясь ст.ст. 2, 51 Регламента Думы городского округа «город Саянск», утвержденного решением городской Думы от 24.11.2005г. №110-68-67, ст. 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа «город Саянск»

РЕШИЛА:

1.Информацию администрации муниципального образования «город Саянск» об исполнении городской целевой Программы «Здоровье и образование»  на 2006-2008 годы», утвержденной решением Думы городского округа IV созыва от 30.03.2006г. №041-14-33, за 2008 год принять к сведению.  (Приложение №1).

2.Решение Думы городского округа от 30.03.2006г. №041-14-33 «Об утверждении городской целевой программы «Здоровье и образование»  на 2006-2008 годы» снять с контроля как исполненное.

3. Настоящее решение опубликовать в газете «Саянские зори».

##### Мэр городского округа							А.В.Трухин

исп. Безродных О.В.

5-33-94

Приложение №1

к решению Думы городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

от 02.03.2009. №051-14-20

Информация

о ходе исполнения городской целевой программы «Здоровье и образование на 2006 -2008годы» за 2008 год.

2008 год – год завершения реализации программы «Здоровье и образование на 2006-2008 годы». Основная цель разработки и реализации Программы - создание  условий для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников ОУ города, формирования ценности здорового образа жизни.

На проведение мероприятий по утвержденной Программе  на 2008 год предусмотрено – 2035,0 тыс. рублей. В сметах расходов муниципальных учреждений на 2008 год предусмотрено 1545,5 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета 82,6 тыс. рублей, из средств субвенции и внебюджетных источников – 1462,9 тыс. рублей.  Израсходовано 1543,5 тыс. рублей, в том числе из средств местного бюджета – 80,6 тыс. рублей, из средств субвенции и внебюджетных источников – 1462,9 тыс. рублей.  Исполнение Программы за 2008 год составило 75,8%. Недовыполнение  программы связано с антикризисными мероприятиями по сокращению расходов местного бюджета.

Анализируя разделы программы, можно сделать следующие выводы:

По разделу I «Информационно-аналитическое  обеспечение программы»

На реализацию мероприятий раздела по Программе предусмотрено 10,0 тыс. руб., в бюджете утверждено – 0 тыс. руб. Мероприятия выполнены на 100%.

1. За 2008 год в мониторинге обследовано   детей в ДОУ 4-7 лет (1260 детей) в общеобразовательных учреждениях 1800 человек 7-18 лет.  Полученные в ходе мониторинга данные  уровней физического развития детей и физической подготовленности показывают стабильные результаты.

2. Ежегодно в общеобразовательных учреждениях проводятся медицинские осмотры обучающихся, в 2008 году осмотрено 2625 человек. Второй год обучающиеся 1, 5-х классов  осматриваются по программе АКДО (автоматизированное компьютерное диспансерное обследование). В марте 2008г. в МДОУ осмотрено 1207 детей (98,6%). Результаты углубленных медицинских осмотров заслушиваются на административных совещаниях с приглашением медицинских работников, корректируется план мероприятий по сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников. Детям с хронической патологией даны направления на дальнейшее обследование к узким специалистам. В целом  результаты медицинского осмотра стабильные.

3. Проведен месячник по зрению, охвачено по дошкольным учреждениям – 927 детей, по общеобразовательным учреждениям – 1963 обучающихся. Наблюдается увеличение количества детей с нарушениями  зрения, которое объясняется      увеличением времени «общения» с компьютером.

4. Проводится анализ работы по оздоровлению воспитанников и обучающихся, работы с родителями,  ежемесячный контроль и анализ текущей заболеваемости, пропусков уроков, посещение ДОУ по болезни, дает положительные результаты. По всем параметрам идет снижение количества пропущенных дней в образовательных учреждениях.

Пропущено уроков по болезни на одного ученика:

2006-2007 уч.год  -  43,8 ;  2007-2008 уч.год  - 42,6;  2008 -2009 уч.год (первое полугодие) -  9,5

Пропущено дней по болезни в среднем на 1 ребенка  МДОУ: 2007 год – 5,7дней, 2008 год – 5 дней

5.Анализ потерь рабочего времени на 1-го педагогического работника  в год из-за болезни:

2005-2006 уч.год     - 5,3 уроков;                    2006-2007 уч.год    -  5,2 уроков

2007-2008 уч.год  – 5,6 уроков.                    2008-2009 уч.год (1 полугодие) – 4,8 уроков

6. Во   всех образовательных учреждениях организация учебно-воспитательного процесса соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. Данный вопрос проверяется и анализируется в период подготовки к началу нового учебного года.

7. Готовность выпускников к службе в армии оценивается после проведения медицинских осмотров юношей, итогов проведения военно-полевых сборов. Готовность выпускников соответствует норме.

8. В январе 2008 года проведена Городская межведомственная  конференция «Здоровье и образование»

9. Городское родительское собрание «Здоровье наших детей» проведено в апреле 2008г. и посвящено «Году семьи»

По разделу II «Организация рационального питания в учреждениях»

По программе предусмотрено финансирование в сумме 120,0 тыс. руб., утверждено на 2008 год – 20,6 тыс. руб., израсходовано – 20,6 тыс. руб.

1.Во всех дошкольных образовательных учреждениях, школах и гимназии проводится витаминизация готовых блюд витамином С, обеспечение детей сиропом шиповника, настойками календулы и элеутерококка. На исполнение данного пункта Программы затрачено 20,6 тыс. руб. из внебюджетных источников.

2. В общеобразовательных учреждениях организовано питание обучающихся из социально необеспеченных  семей: 2006 год-1200 детей, 2007 год – 1200 детей, 2008 год – 821. Данные обучающиеся получают питание  за счет  компенсационных  выплат.

Охват   обучающихся горячим   питанием   в целом :

2006 год            2007 год            2008 год

1-4 классов                           23,5%                 31,4%                 35,4%

5-9 классов                           16,4%                 20,9%                 22,9%

10-11 классов                       5,2%                   6,4%                   7,6%

3. В летний оздоровительный период во всех дошкольных образовательных учреждениях, летних оздоровительных лагерях дневного пребывания в общеобразовательных учреждениях, на базе отдыха «Ёлочка» организуется усиленное питание за счет введения в меню большего количества фруктов, овощей, соков, молочных продуктов.

4. С 01.10.2008г. вступили в действие   новые «Санитарно–эпидемиологические требования к организации питания  обучающихся в общеобразовательных  учреждениях, учреждениях   начального и среднего профессионального  образования»   СанПиН  2.4.5.  2409 – 08.  Согласно новым правилам разработано и  согласовано Роспотребнадзором  примерное 10 - дневное меню для  2-х  возрастных  групп.

5. Впервые, по инициативе Отдела потребительского рынка, проведен конкурс поваров образовательных учреждений (1 место-МДОУ №36, 2 место-МДОУ №1, 3 место- СОШ №5)

6. Проведены семинары для заведующих производствами школьных столовых по теме «Организация питания школьников в свете требований СаиПиН» (сентябрь).

7. Ежегодно в общеобразовательных учреждениях проводятся мероприятия по пропаганде здорового питания (лекции, беседы, выпуск листовок, статьи в СМИ). На общешкольных родительских собраниях и классных  родительских собраниях проводятся беседы, лекции классными  руководителями,  медицинскими работниками школы по вопросам  рационального питания.

8. Контроль за качеством приготовления блюд осуществляется заведующей пищевой лабораторией; за санитарным состоянием пищеблоков - руководителями образовательных учреждений, медицинскими работниками, Роспотребнадзором; за калорийностью и химическим составом - диетсестрой дошкольных учреждений.

В 2008г. заведующей  пищевой  лабораторией и  главным  технологом   была проведена   комплексная проверка школьных  столовых по вопросам  организации питания детей в школьных столовых с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований. Пищевой   лабораторией  исследована готовая продукция   школьных столовых:

за  2006-2007г   исследовано 54 пробы, сделано  69 анализов, отклонение имеет 1 проба;  за 2007-2008г  исследовано 71 проб, сделано 93 анализа, отклонение имеет 1 проба.

По разделу III «Организация учебного процесса в соответствии санитарными и гигиеническими требованиями и обеспечения безопасности жизнедеятельности»

По Программе на реализацию мероприятий раздела предусмотрено 1590,0 тыс. руб., утверждено  и исполнено 1365,5 тыс. руб. за счет средств субвенции областного бюджета.

1.  В общеобразовательных и дошкольных учреждениях продолжалась  поэтапная замена детской мебели за счет бюджетных, внебюджетных средств и средств субвенции:

- в ДОУ за счет внебюджетных средств учреждений приобретено детской мебели на 77,3 тыс. руб.

в общеобразовательных учреждениях  приобретено полных комплектов ученической мебели –   29 в 2006г.,  29 в 2007г., 31 в 2008 году (из средств субвенции на сумму 1103,7 тыс. руб.).    По состоянию на 01.09.09 г    за  период с 2006 по 2008 годы заменено более 30% изношенной мебели.

2. Обеспечение воздушно теплового режима в учреждениях образования осуществляется за счет остекления окон и установки стеклопакетов, ремонта и обслуживания отопительной системы в период подготовки школ и дошкольных учреждений к началу нового учебного года и в течение года. Все кабинеты информатики оснащены кондиционерами;  выполнение замеров электромагнитных излучений, микроклимата в компьютерных классах производится во время подготовки кабинета к вводу в эксплуатацию. Акт на эксплуатацию кабинета обновляется один раз в три года и обязателен для лицензирования образовательной деятельности. В настоящее время все новые кабинеты имеют данные акты.

В бассейнах ДЮСШ проведен ремонт вытяжной и приточной системы.

3. Проведена замена светильников:

- в МДОУ за 2006-2008 годы полностью заменены светильники.

- по школам  за 2007, 2008 годы проведена  замена  47% светильников, на 100% осуществлен ремонт.

На обеспечение светового режима израсходовано: на замену ламп – 94 тыс. руб., на ремонт и замену светильников – 81,5 тыс. руб. из средств субвенции и внебюджетных источников.

4. Во всех образовательных учреждениях соблюдается питьевой режим.

5. Санитарные комнаты полностью  приведены в соответствие с санитарными требованиями в МОУ СОШ №2 (начальный блок). Ежегодно во всех общеобразовательных учреждениях производится ремонт санитарно-технического оборудования.

6.Организация учебно-воспитательного процесса находится на постоянном контроле:

а) сокращается численность обучающихся, занимающихся во вторую смену

2005-2006 уч.год – 947 обучающихся (18,1% от общего кол-ва)

2006-2007 уч.год – 846 обучающихся (17,7% от общего кол-ва)

2007-2008 уч.год – 742 обучающихся (16,3% от общего кол-ва)

2008-2009 уч.год – 778 обучающихся 17,5% (произошло увеличение за счет перевода 1-4 классы СОШ № 2 в здание школы)

б). Во всех общеобразовательных учреждениях соблюдается выполнение СанПиН в части   составления расписания всех видов занятий,  проведения динамических пауз между уроками и сменами.  Расписание занятий находится на контроле в Роспотребнадзоре.

в) введен 3-й час физкультуры в общеобразовательных учреждениях:

- 2006-2007 уч.год – в 64,0% классах от общего кол-ва.

- 2007-2008 уч.год – в 81% классах от общего количества.

- 2008-2009 уч. год – в 82,1% классах от общего количества.

3- час физкультуры введен как обязательный урок в школьный компонент  учебного плана (в соответствии с РБУП) и используется на  уроки физической культуры, ритмики, плавание, аэробики, спортивные игры, занятия ЛФК. Для всех групп здоровья проводятся занятия.

В образовательном процессе  ДОУ проводятся динамические паузы, введено 3-е физкультурное занятие; введены программы, пропагандирующие здоровый образ жизни «Обеспечение безопасности жизнедеятельности ребенка» (парциальная программа авт. Р.Б. Стеркина), широко используются закаливающие процедуры,  «Криомассаж»,  проводятся коррекционные занятия для детей с нарушениями физического развития.

г) Проведённый мониторинг показал, что более чем у 80% детей  II группа здоровья, а абсолютно здоровых детей не более 6%.

| Года | I группа | II группа | III группа | IV группа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2007 год | 5,3% | 84% | 10,7 |  |
| 2008 год | 5,8% | 86,1% | 8,1% |  |

На основании распределения детей по группам здоровья, организуются занятия.

Динамика  по распределению обучающихся по группам здоровья близка к стабильной.

| Года | Группы здоровья |
| --- | --- |
|  | основная | подготовительная | специальная |
| 2006 год. | 86,5% | 9,6% | 2,7% |
| 2007год | 86,7% | 11,4 | 1,9% |
| 2008 год | 86,7 | 11,5% | 1,8% |

д) расширен перечень образовательных программ способствующие пропаганде ЗОЖ: «Девичьи тайны», «В здоровом теле - здоровый дух», «Природа и человек», «Человек и здоровье», «Экология», «Превентивная  медицина», «Полезные привычки», «Полезные навыки», «Экологическое творчество», «Школа здоровья» и др. Все общеобразовательные учреждения  города 3-й год участвуют в областном  эксперименте по реализации программы «Полезная прививка». Созданы наркопосты, проводятся конкурсы защиты проектов социальной направленности. В ДЮСШ работает воскресная «Школа здоровья»

По разделу IV «Медицинское обеспечение детей в образовательных учреждениях».

В Программе на 2008 год по данному разделу средства предусмотрены не были, но в  целом, в Программе на 2006-2008 годы, было заложено 450 тыс. руб. В связи с недовыполнением Программы в 2006-2007 годах (было исполнено 156,7 тыс. руб. или 31,6%), в лимитах 2008 года были предусмотрены средства  в размере 82,6 тыс. рублей. Израсходовано – 80,6 тыс. руб. Недовыполнение  данного раздела программы связано с антикризисными мероприятиями по сокращению расходов местного бюджета.

1.Оснащение медицинским инструментарием, оборудование:

а) все образовательные учреждения  в системе обеспечиваются медикаментами.

всего израсходовано 62 тыс. руб. ( по МДОУ -10 тыс. руб., по школам –52 тыс. руб.).

б) спирометры для мониторинга имеют МОУ СОШ №4, 2, ДЮСШ, МДОУ №36,21,19.

в) все учреждения имеют медицинские весы;

2. В каждой ясельной группе МДОУ имеются сенсорные кабинки. В общеобразовательных учреждениях в каждом кабинете психолога оформлены сенсорные уголки.

3. В каждом дошкольном  учреждении  имеется физиокабинет, изолятор, процедурные кабинеты. На замену устаревшего оборудования физиокабинетов в МДОУ израсходовано 18,6 тыс. руб.

4. Проводится контроль за организацией профилактических мероприятий:

а) разработаны комплексы физкультминуток, которые проводятся учителям на уроках.

б) контроль за физической нагрузкой на  уроках физкультуры и спортивных занятиях. проводится медицинскими работниками учреждения, имеется листок «Здоровья».

в) для обучающихся с отклонениями в здоровье организуются  занятия групп ЛФК, которые ведут специалисты, прошедшие курсовую подготовку.

г) с больными детьми и инвалидами организуются занятия только по разрешению врача и с согласия родителей.

д) во всех дошкольных и общеобразовательных учреждениях при приготовлении готовых блюд используют йодированную соль, йодированные дрожжи, морскую рыбу согласно установленным нормативам. Содержание йода в данных  продуктах являются обязательным условием заключения муниципального контракта.

5. Ежегодно проводятся медицинские осмотры школьников и воспитанников ДОУ, а также специальный медицинский осмотр  для детей, находящихся под опекой, детей-сирот, из неблагополучных семей. Результаты медосмотров анализируются детской поликлиникой и доводятся до сведения педагогов, воспитателей, родителей.

6. Использование препаратов «Иодомарин-200», «Глицин» допускается после обязательного посещения врача.

По разделу V «Совершенствование системы физкультурно-оздоровительной работы. Воспитательная работа.»

По Программе на реализацию мероприятий раздела предусмотрено 315,0 тыс. руб., утверждено  и исполнено 85,8 тыс. руб.  Исполнение по разделу составляет 27,2%.

1.  В образовательных учреждениях продолжается  укрепление учебно-материальной базы спортивно-оздоровительного блока.

-  из средств субвенции и внебюджетных источников приобретено спортивного оборудования в школы на сумму 85,8 тыс. руб.

мячи разные (гимназия №1, школа № 2,3,5,6,7)

оборудование для гимнастики (школа № 3)

оборудование для спортивных игр (школа № 3,5,7)

маты (школы №1-7)

ежегодно к летнему периоду ремонтируются  спортивные площадки на    территории школ;

2. Спортивно-оздоровительные мероприятия:

а) проведена городская спартакиада школьников, в которой принимают участие все общеобразовательные учреждения:   1-ый тур – школьный; 2-ой тур – городской. По итогам спартакиады 2008 года победителем стала гимназия №1, призеры – СОШ №2, №4.

б) проведена  7-я традиционная  спартакиада воспитанников подготовительных групп, которая проводится на базе МДОУ №36  (1 место – МДОУ №21, 2 место – МДОУ №25, 3 место - №27)

в) в июне 2008г. на базе отдыха «Елочка» проведен туристический слет общеобразовательных учреждений

г) в феврале для 9-11 классов проведена военно-спортивная игра «Зарница».

д) дни «Здоровья» проведены во всех общеобразовательных учреждениях.

е) в городе Саянске проведены  соревнования областной спартакиады школьников по лыжным гонкам, баскетболу, плаванию.

ж) увеличилось число занятости детей и подростков в секциях спортивной направленности:

- 2006 год. – 2566 человек- 48,6%

- 2007 год – 2568 человек.- 52,8%

- 2008 год – 2570 человек.- 56,5%

3. Работа спортивных секций организована во всех общеобразовательных учреждениях. Расширение сети данных секций способствовало увеличению занятости подростков в свободное от занятий время.

4. 65 % подростков, стоящих на профилактических учетах разного уровня занимаются в секциях, кружках спортивно-технической направленности.

5. Смотр-конкурс спортивных площадок проведен в мае 2008г. в период подготовки учреждений к летнему оздоровительному сезону.

6. В школах № 3-7, гимназии имеются кабинеты ЛФК, обучающиеся школы №2 занимаются в кабинете ЛФК ДООЦ.

7. Анализ занятости обучающихся проводится 2 раза в год.  В 2008г. процент занятости  в секциях спортивной  направленности составил 56,5.

8. Во всех образовательных учреждениях в летний период работали летние оздоровительные лагеря с дневным пребыванием. Туристические походы были организованы  ДЮСШ, ЦДЮТТ, ДТТ. На базе отдыха «Елочка» была организована спортивная смена.

По разделу VI «Укрепление здоровья педагогических и других работников образовательных учреждений».

1. а)Управление образования  совместно с профсоюзами провело городскую спартакиаду среди учреждений образования по волейболу, по плаванию, теннису, лыжным гонкам.

б) педагогические коллективы совместно с детьми участвуют в туристических слетах.

в) проведены выезды коллективов на базу отдыха «Елочка»

2. Во всех учреждениях организованы занятия групп здоровья для всех желающих, занятия в тренажерных залах гимназии №1, СОШ №2, спортивных залах школ, ДООЦ,  плавание в бассейне ДЮСШ (СОШ №4)  - каждый вторник.

По разделу VII «Профессиональное развитие педагогических работников в рамках программы «Профессиональное развитие педагогов города «Формирование здорового образа жизни»».

1. При МУ ИМЦ работают городское методические объединения учителей физического воспитания, тренеров-преподавателей и воспитателей физического воспитания ДОУ, на которых решаются все методические проблемы, изучение опыта работы, утверждаются планы проведения всех спортивных мероприятий.

2.Проведены семинары для учителей и педагогов учреждений дополнительного и дошкольного образования через школу педагогического мастерства:

- здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания;

- здоровьесберегающая организация учебно-воспитательного процесса;

- вопросы обучения здоровью школьников;

- оздоровительные мероприятия на уроке;

3.Проведено обучение специалистов образовательных учреждений по вопросам сохранности здоровья (руководителей и педагогов, классных руководителей, заместителей  директоров по ОБЖ и ВР) через работу ГМО и курсы в г. Иркутске.

4. Продолжилось обучение педагогов в рамках работы над метапроектом «Воспитание личности школьника в воспитательном пространстве малого города» (научно-экспериментальная работа)

В ходе исполнения Программы отработана система организации учебно-воспитательного процесса, обеспечивающего сохранение и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся. Созданы условия для спортивно-оздоровительной работы, укреплена материально-техническая база. Увеличено число детей, занимающихся в секциях и объединениях спортивной направленности

Выводы:

Реализация Программы позволила  совершенствовать  условия для сохранения и укрепления здоровья обучающихся и воспитанников ОУ города, формировать ценность здорового образа жизни, проводить мониторинговые исследования физического развития и физической подготовленности детей. Анализ результатов реализации программы свидетельствует о стабильных показателях медицинского осмотра, мониторинга физического развития детей, положительной динамике в охвате обучающихся и воспитанников занятиями в секциях спортивной направленности, участии в спортивно-оздоровительных мероприятиях и т.д.

На реализацию мероприятий Программы «Здоровье и образование на 2006-2008г» было предусмотрено 7209,0 тыс. руб.  За период исполнения Программы объем финансирования из разных источников составил 6138,2 тыс. руб., или 85,1%.

Программу «Здоровье и образование на 2006-2008г» считать завершенной; продолжить работу в 2009-2012 годах по вновь утвержденной программе «Здоровье и образование на 2009-2012 годы».

Заместитель мэра

городского округа                                                     	 Р.М. Хайрутдинов

| АНАЛИЗ ИСПОЛНЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| городской целевой Программы "Здоровье и образование на 2006-2008 годы" за 2008 год |
| Муниципальное учреждение "Управление образования администрации МО "город Саянск" |  |
| № п/п | Мероприятия Программы | Утверж-дено на 2008г. в Прог-рамме | Утверж-дено на 2008г. в бюдже-те по Прог-рамме | Исполнено, в том числе: | Общее испол-нение за 2008г. в % от утверж-денного в Прог-рамме | Исполне-но за 2006-2008 годы (тыс. руб.) | Испол-нено в % |
|  |  |  |  | Испол-нено за 2008г. по Прог-рамме | Испол-нено за счет смет ОУ, субвен-ции и внебюд ср-в | Итого: |  |  |  |
|  | I. Информационно-аналитическое обеспечение программы |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение мониторинга состояния физического развития и физической подготовленности детей и подростков. Оценка нервно-психического развития (5-18 лет) |
| 2. | Организация и проведение медосмотров детей и подростков с обязательным анализом результатов и разработкой плана оздоровительных мероприятий |
| 3. | Организация и проведение ежегодного месячника по зрению |  |  |  |  |  |
| 4. | Анализ текущей заболеваемости в ОУ детей (ДОУ - ежемесячно, в СШ – четверть, полугодие, год) |  |
| 5. | Анализ текущей заболеваемости учителей (месяц, год) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Анализ организации учебно-воспитательного процесса с точки зрения соблюдения санитарно-гигиенических требований и укрепления здоровья воспитанников и обучающихся |
| 7. | Анализ состояния готовности выпускников школ к службе в армии |  |  |  |  |  |
| 8. | Организация и проведение межведомственной городской конференции «Здоровье и образование» | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 9. | Организация и проведение конференции для родителей «Здоровье наших детей» | 0 |  | 10 |  |
| 10. | Материально-техническое обеспечение данного раздела |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | ИТОГО: | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 50 |
|  | II. Организация рационального питания в учреждениях |  |  |  |  |  |
| 1. | Витаминизация готовых блюд во всех образовательных учреждениях. Введение в рацион школьников свежиз овощей и фруктов. Введение альтернативного меню для детей, желающих питатся организованно. | 17 |  |  | 20,6 | 20,6 | 121,2 | 47,6 |  |
| № п/п | Мероприятия Программы | Утверж-дено на 2008г. в Прог-рамме | Утверж-дено на 2008г. в бюдже-те по Прог-рамме | Исполнено, в том числе: | Общее испол-нение за 2008г. в % от утверж-денного в Прог-рамме | Исполне-но за 2006-2008 годы (тыс. руб.) | Испол-нено в % |
|  |  |  |  | Испол-нено за 2008г. по Прог-рамме | Испол-нено за счет смет ОУ, субвен-ции и внебюд ср-в | Итого: |  |  |  |
| 2. | Организация бесплатного питания в общеобразовательных учреждениях для детей из социально-необеспеченных семей | 0 |  | 0 |  |
| 3. | Усиленное питание в летний оздоровительный период для детей |
|  | - в дошкольных учреждениях; | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 255,2 |  |
|  | - в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания в УО; |  | 0 |  |  |  |
|  | - на базе отдыха "Елочка" |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 4. | Дальнейшее совершенствование организации горячего питания детей в общеобразовательных учреждениях | 0 |  |  |  |
| 5. | Проведение конкурса на лучшую школьную столовую и организацию питания детей. | 0 |  | 10 |  |
| 6. | Проведение семинара, круглого стола по обмену опытом создания оптимальных условий рационального питания детей для поваров и заведующих столовыми. | 3 |  |  |  | 0 | 0 | 5 |  |
| 7. | Проведение бесед, лекций для родителей по организации правильного питания детей вне школы. | 0 |  |  |  |
| 8. | Организация системного контроля за состоянием фактического питания, качества питания, санитарно-гигиенического состояния пищеблока | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 120 | 0 | 0 | 20,6 | 20,6 | 17,2 | 317,8 | 88,5 |
|  | III. Организация учебного процесса в соответствии с санитарными и гигиеническими требованиями и обеспечения безопасности жизнедеятельности. | 0 |  |  |  |
| 1. | Поэтапная замена детской мебели: а)в общеобразовательных учреждениях | 800 |  |  | 1104 | 1103,7 | 138,0 | 3476,4 |  |
|  | б)в дошкольных учреждениях | 400 |  |  | 77,3 | 77,3 | 19,3 | 339,8 |  |
| 2. | Обеспечение воздушно-теплового режима в учреждениях и контроля проветривания помещений- оснащение кабинетов информатики кондиционерами; | 0 |  | 368,1 |  |
|  | - выполнение замеров электромагнитных излучений, микроклимата в компьютерных классах; | 0 |  |  |  |
|  | - обеспечение необходимой работы вытяжных и приточных систем в бассейнах ДЮСШ, МДОУ №25,35. | 0 |  |  |  |
| 3. | Обеспечение соблюдения светового режима а) ремонт и замена светильников | 200 |  |  | 81,5 | 81,5 | 40,8 | 373,5 |  |
|  | б) замена ламп | 50 |  |  | 94 | 94 | 188 | 205,6 |  |
| 4. | Обеспечение соблюдения питьевого режима |  |  |  | 0 |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия Программы | Утверж-дено на 2008г. в Прог-рамме | Утверж-дено на 2008г. в бюдже-те по Прог-рамме | Исполнено, в том числе: | Общее испол-нение за 2008г. в % от утверж-денного в Прог-рамме | Исполне-но за 2006-2008 годы (тыс. руб.) | Испол-нено в % |
|  |  |  |  | Испол-нено за 2008г. по Прог-рамме | Испол-нено за счет смет ОУ, субвен-ции и внебюд ср-в | Итого: |  |  |  |
| 5. | Обеспечение современным оборудованием санитарных комнат и организация контроля за их состоянием в общеобразовательных учреждениях. | 140 |  |  |  | 0 | 0,0 | 142,3 |  |
| 6. | Совершенствовать организацию учебно-воспитательного процесса а).сокращение численности учащихся обучающихся во II смену. в) осуществление постоянного контроля за расписаний занятий согласно требованиям СаНПиНа и выполние его не менее, чем на 90 %. - установление в режиме работы школ динамическую паузу в 40 мин. г) введение 3-го урока физкультуры во всех с1по9 классы. д) организовать занятий для всех групп здоровья детей д) расширить перечень образовательных программ, пропагандирующих здоровый образ жизни и внедрить их в учебно-воспитательный процесс. |
|  | ИТОГО: | 1590 | 0 | 0 | 1357 | 1356,5 | 85,3 | 4905,7 | 95,8 |
|  | IV. Медицинское обеспечение детей в образовательных учреждениях |  |  |  |
| 1. | Оснащение медицинских кабинетов необходимым медицинским интрументарием, оборудованием | Преду-смотрено на 2006, 2007г.г. | 64 | 62 |  | 62 |  | 146 |  |
|  | а) медикаментами, шпателями, одноразовыми шприцами: |  |  |  |  |  |  |
|  | - школы, ВСОШ, МУК, |  | 52 | 52 |  | 52 |  |  |  |
|  | - дошкольные учреждения; |  | 12 | 10 |  | 10 |  |  |  |
|  | б) спирометрами для проведения мониторинга ; |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | в) медицинскими весами; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | г) сухожаровочными шкафами |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| 2. | Создание кабинетов психологической разгрузки с элементами сенсорики в школах и ДОУ. | 0 |  |  |  |
| 3. | Поэтапная замена устаревшего оборудования физиокабинетов дошкольных учреждений. | Преду-смотрено на 2006, 2007г.г. | 18,6 | 18,6 |  | 18,6 |  | 91,3 |  |
|  |  |  |  | Исполнено, в том числе: | Общее испол-нение за 2008г. в % от утверж-денного в Прог-рамме | Исполне-но за 2006-2008 годы (тыс. руб.) | Испол-нено в % |
| № п/п | Мероприятия Программы | Утверж-дено на 2008г. в Прог-рамме | Утверж-дено на 2008г. в бюдже-те по Прог-рамме | Испол-нено за 2008г. по Прог-рамме | Испол-нено за счет смет ОУ, субвен-ции и внебюд ср-в | Итого: |  |  |  |
| 4. | Организация системного контроля за организацией профилактических мероприятий: а) проведением физкультминуток на уроках; б) физической нагрузкой на уроках физкультуры; в) занятий групп ЛФК; г) занятий с больными детьми и детьми инвалидами; д) использованием в столовых йодированной соли, йодированных дрожжей при выпечки хлебобулочных изделий, морскую рыбу. | 0 |  |  |  |
| 5. | Проведение ежегодного медицинского осмотра в школах и ДОУ учащихся и воспитанников, детей-сирот, детей, находящихся под опекой, детей из семей, находящихся в социально-опасном положении |
| 6. | Пропаганда проведения профилактических мероприятий в семье: а) пропаивание «Иодомарин-200» (профилактика диффузного состояния) б) пропаивание препаратом «Глицин» (профилактика неврозов детского возраста) |
| 7. | Подготовка медицинских кабинетов к лицензированию |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО : | 0 | 82,6 | 80,6 | 0 | 80,6 |  | 237,3 | 31,6 |
|  | V. Совершенствование физкультурно-оздоровительной, воспитательной работы с учащимися и воспитанниками. |
| 1. | Укрепление учебно-материальной базы; Оснащение спортивных залов образовательных учреждений спортивным оборудованием |
|  | - школы; | 120 |  |  | 85,8 | 85,8 | 71,5 | 397,7 |  |
|  | - дошкольные учреждения; | 70 |  |  |  | 0 | 0,0 | 47,2 |  |
|  | - учреждения доп. образования; | 100 |  |  |  | 0 | 0 | 212,5 |  |
| 2. | Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: | 0 |  |  |  |
|  | а) спартакиада школьников «Спорт, учеба и труд рядом идут» |  | 0 |  |  |  |
|  | I-II этап школьный |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | III этап городской; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | б) спартакиада дошкольников: |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | I этап учреждение |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | II этап городской |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | в) туристический слет (по 2 группы от каждого ОУ – старшая, младшая); | 0 |  |  |  |
|  | г) военно-спортивная игра «Зарница»; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | д) Дни «Здоровья»; |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  | е) областная спартакиада школьников |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия Программы | Утверж-дено на 2008г. в Прог-рамме | Утверж-дено на 2008г. в бюдже-те по Прог-рамме | Исполнено, в том числе: | Общее испол-нение за 2008г. в % от утверж-денного в Прог-рамме | Исполне-но за 2006-2008 годы (тыс. руб.) | Испол-нено в % |
|  |  |  |  | Испол-нено за 2008г. по Прог-рамме | Испол-нено за счет смет ОУ, субвен-ции и внебюд ср-в | Итого: |  |  |  |
|  | ж) организация спортивно-массовых мероприятий с доведением охвата учащихся до 80% | 0 |  |  |  |
| 3. | Развивать эффективность работы спортивных секций при школах и учреждениях дополнительного образования. | 0 |  |  |  |
| 4. | Привлечение подростков из неблагополучных семей, стоящих на учете в школах и ПДН. | 0 |  |  |  |
| 5. | Проведение смотра-конкурса на лучший спортивный комплекс: спортзал; стадион, спорт. площадки; кабинет ЛФК | 25 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
| 6. | Создать во всех учреждениях кабинеты для занятий с детьми, имеющими отклонения в состоянии здоровья (кабинеты ЛФК) | 0 |  |  |  |
| 7. | Проводить ежегодный анализ занятости детей и подростков объединениями спортивной направленности | 0 |  |  |  |
| 8. | Создание летних, спортивно-оздоровительных лагерей |  |  | 0 |  |  |  |
|  | ИТОГО: | 315 | 0 | 0 | 85,8 | 85,8 | 27,2 | 657,4 | 69,6 |
|  | VI.Укрепление здоровья педагогических и других работников образовательных учреждений |
| 1. | Проведение спортивно-оздоровительных мероприятий: а) городская спартакиада среди учреждений образования волейбол, баскетбол теннис плавание лыжные гонки; б) туристический слет в) выезды на природу, туристические базы. |
| 2. | Работа групп здоровья, пропаганды ЗОЖ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VII. Профессиональное развитие педагогических работников в рамках программы "Профессиональное развитие педагогов города «Формирование здорового образа жизни»: |
| 1. | Провести семинары в рамках работы ГМО психологов, учителей предметников: |  | 10 |  |
|  | Этические принципы и правила работы педагога; - Характеристика познавательных психологических процессов и пути их формирования; - Психология творчества; - Психодиагностика; - Конфликты и пути их преодоления; - Методы прогнозирования эффективного развития личности; - Ранняя профилактика заболеваний; - Система питания; - Смысл жизни человека; - Мотивация оздоровления; - Проблемы здоровья и факторы риска; - Психотропные вещества и их влияние на здоровье человека. |
| 2. | Подготовка учителей и педагогов учреждений дополнительного и дошкольного образования через школу педмастерства: - Здоровьесберегающие технологии обучения и воспитания; - Методика проведения урока и его анализ с позиции здоровьясбережения; - Здоровьесберегающая организация учебно-воспитательного процесса; - Вопросы обучения здоровью школьников; - Оздоровительные мероприятия на уроке; - Обеспечение гигиенических условий образовательного процесса |
| 3. | Обучение специалистов образовательных учреждений по вопросам здоровьясбережения (руководителей и педагогов, кл. руководителей, зам директоров по ОБЖ и ВР) через ГМО, школу педмастерства: - Реализация в учебно-воспитательном процессе принципов сохранения и укрепления здоровья (через проектные формы проведения занятий) - Формирование у школьников культуры здоровья (через спецкурсы, внеклассную работу, факультативы. Акцент в обучение на активные формы и методы: тренинги, анализ ситуаций, защита проекта) |
| 4. | Обучение педагогов в рамках работы над метапроектом «Воспитание личности школьника в воспитательном пространстве малого города» (научно-экспериментальная работа) |
|  | сош №2 по теме:«Организация познавательной и социальной деятельности как средство формирования успешности» |
|  | сош №3 по теме:«Субъкт-субъектное взаимодействие педагогов и учащихся в целостном педагогическом процессе как средство создания условия для развития и самовыражения личности» |
|  | сош №4 по теме:«Влияние взаимодействия дидактической системы и системы воспитательной работы на развитие личности школьника» |
|  | сош №5 по теме:«Педагогические условия формирования физически, психически, нравственно здоровой личности в воспитательной системе школы» |
| № п/п | Мероприятия Программы | Утверж-дено на 2008г. в Прог-рамме | Утверж-дено на 2008г. в бюдже-те по Прог-рамме | Исполнено, в том числе: | Общее испол-нение за 2008г. в % от утверж-денного в Прог-рамме | Исполне-но за 2006-2008 годы (тыс. руб.) | Испол-нено в % |
|  |  |  |  | Испол-нено за 2008г. по Прог-рамме | Испол-нено за счет смет ОУ, субвен-ции и внебюд ср-в | Итого: |  |  |  |
|  | сош №6 по теме:«Влияние профессионального взаимодействия в целостном педагогическом процессе на качество полноценного развития личности в воспитательной системе школы» |
|  | сош №7 по теме:«Педагогическое взаимодействие в краеведческой деятельности как средство формирования высоконравственной личности» |
|  | ДДТ,ДЮСШ, ДООЦ, ЦДЮТТ, МУК по теме:«Создание «Школы культуры» творческого самовыражения, развития как культурно-образовательной среды, ориентированной ан воспитание свободного человека культуры, творческой индивидуальности» |
|  | гимназия №1 по теме:«Здоровьесбережение учащихся в условиях информационной нагрузки» |  |
|  | ИТОГО: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 66,7 |
|  | ВСЕГО: | 2035 | 82,6 | 80,6 | 1463 | 1543,5 | 75,8 | 6138,2 | 85,1 |
|  | Заместитель мэра городского округа |  |  | Р.М. Хайрутдинов |  |