Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 05.05.2009 | № | 051-14-47 |  | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

| ( | ( | ( | О ходе исполнения городской Программы развития муниципального дошкольного образования на 2008-2012 годы за 2008 год | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В соответствии со ст.16 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» №131-ФЗ от 06.10.2003г., заслушав и обсудив информацию администрации муниципального образования «город Саянск» о ходе  исполнения городской  Программы развития муниципального дошкольного образования на 2008-2012 годы, утвержденной решением Думы городского округа от 08.10.2007г. №041-14-118, с изменениями от 26.12.2008г. №051-14-133, за 2008 год, руководствуясь ст.ст. 2, 51 Регламента Думы городского округа муниципального образования «город Саянск», ст. 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа

РЕШИЛА:

- Информацию администрации муниципального образования «город Саянск» о ходе исполнения городской  Программы развития муниципального дошкольного образования на 2008-2012 годы, утвержденной решением Думы городского округа от 08.10.2007г. №041-14-118, с изменениями от 26.12.2008г. №051-14-133, за 2008 год принять к сведению.  (Приложение №1).

- Настоящее решение опубликовать в газете «Саянские зори».

Мэр городского округа							А.В.Трухин

исп. Безродных О.В.

5-33-94

Приложение № 1

к решению Думы городского округа

муниципального образования

город « Саянск»

от 05.05.2009   № 051-14-47

Информация

о ходе исполнения городской   « Программы  развития  муниципального дошкольного   образования на 2008-2012годы»  за 2008год

Решением Думы городского округа от 08.10.2007г. №041-14-118 утверждена городская «Программа развития муниципального дошкольного образования на 2008-2012 годы». В связи с изменением планового объема финансирования из областного бюджета в Программу решением Думы городского округа от 26.12.2008г. №051-14-133 внесены изменения.

В целях обеспечения государственных гарантий доступности и равных стартовых возможностей получения полноценного дошкольного образования, удовлетворения потребности населения в образовательных услугах для дошкольников  в соответствии с Законом РФ   «Об образовании»  в 2008 году   проводилась целенаправленная работа по развитию муниципального дошкольного образования.

На 2008 год по «Программе развития муниципального дошкольного образования на 2008-2012 годы» предусмотрено 6000,0 тысяч рублей, в местном бюджете  утверждено 524,8 тысячи рублей, израсходовано 524,8 тыс. руб. Исполнение Программы за 2008 год составило 17,3%, от утвержденного в Программе на открытие дополнительных групп – 52,5%.

| Мероприятия | Финансирование в 2008 году (тыс. руб.) | Исполнено, от утвержденного в Программе (%) |
| --- | --- | --- |
|  | Утверждено по Программе | Утверждено в местном бюджете | Исполнено |  |
| I.Расширение сети дошкольных образовательных учреждений |
| 1.Открытие ранее закрытого дошкольного учреждения | 5000,0 | 512,3 | 512,3 | 10,2 |
| в том числе проектно-сметная документация МДОУ №22 | 1500,0 | 512,3 | 512,3 | 34,2 |
| 3.Открытие дополнительных групп в дошкольных учреждениях: | 1000,0 | 524,8 | 524,8 | 52,5 |
| МДОУ №36 (одна группа) | 250,0 | 141,0 | 141,0 | 56,4 |
| МДОУ №35 (одна группа) | 250,0 | 141,8 | 141,8 | 56,7 |
| МДОУ №21 (одна группа) | 250,0 | 100,0 | 100,0 | 40,0 |
| МДОУ №19 (одна группа) | 250,0 | 142,0 | 142,0 | 56,8 |
| Итого: | 6000,0 | 1037,1 | 1037,1 | 17,3 |

Раздел 1. Расширение сети дошкольных образовательных учреждений

На открытие ранее закрытого дошкольного учреждения №22 на 2008 год по Программе предусмотрено 5000,0 тыс. руб.  в местном бюджете средства не предусмотрены, так как  не была утверждена областная Программа «Поддержки и развития дошкольного образования в Иркутской области», и не определены объемы софинансирования из областного бюджета на капитальный ремонт дошкольного учреждения.

В 2008 году подготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта дошкольного учреждения № 22. Документация прошла госэкспертизу, получено положительное  заключение.  Затраты составили – 512,3 тыс. руб., расходы прошли по МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности». Капитальный ремонт дошкольного учреждения №22 включен в областную программу «Поддержки и развития дошкольного образования в иркутской области» на 2009 год,  предусмотрено финансирование из областного бюджета в сумме 25483,0 тыс. руб.

В 2008 году дополнительно открыто 4 группы в  функционирующих дошкольных учреждениях        №36, №35, №21, №19, что позволило увеличить  число мест на 60 детей, затраты составили- 524,8 тыс. руб. Приобретена мебель, мягкий инвентарь, посуда.

Расшифровка расходов в разрезе дошкольных учреждений

| № п/п | Наименование учреждения | Финансирование в 2008 году | Расшифровка прирбретния |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) | Исполнено, от утвержденного в местном бюджете ( %) |  |
| 1. | МДОУ №19 | 142,0 | 142,0 | 100 | Мебель |
| 2. | МДОУ №21 | 100,0 | 100,0 | 100 | Мебель – 50,0 тыс. руб., посуда – 29,0 тыс. руб., мягкий инвентарь - 21,0 тыс. руб. |
| 3. | МДОУ №35 | 141,8 | 141,8 | 100 | Мебель – 99,8 тыс. руб., мягкий инвентарь – 42,0 тыс. руб. |
| 4. | МДОУ №36 | 141,0 | 141,0 | 100 | Мебель – 92,0 тыс. руб., мягкий инвентарь – 49,0 тыс. руб. |
|  | Итого: | 524,8 | 524,8 | 100 |  |

Раздел 7 « Здоровье и физическое развитие».

Финансирование мероприятий  данного раздела  на 2008 год программой не предусмотрено.

Организован и проведен мониторинг состояния физического развития и физической подготовленности детей. В процессе проведения мониторинга  физического развития и состояния здоровья в 2008 году  всего было обследовано 1219 детей в возрасте от 4 до 7 лет (579 девочек и  640  мальчиков). Мониторинг физического развития мышечной силы и выносливости, формирования   волевых качеств показал, что высокий уровень развития у 10% детей; средний – у 86%; низкий - у 4%. Проведённый мониторинг показал, что более чем 80% детей имеют II группу здоровья, а процент детей с  I  группой здоровья очень мал, в зависимости от возраста детей колеблется от 3,8  до 9,9 %.

Организован и проведен медицинский осмотр детей.

В 2008 году обследовано 1260 детей, что составляет  99,1% от плана. Наблюдается рост положительной динамики показателей по нарушению здоровья:  заболевания центральной  нервной  системы, аллергические заболевания, кариес, нарушения опорно-двигательного аппарата, заболевания органов пищеварения. Отрицательная динамика по заболеваниям по зрению, кардиопатии, эндокринные заболевания, ЛОР  патология.

По разделу  8. Педагогические кадры.

Финансирование мероприятий раздела на 2008 год программой не предусмотрено.

В 2008году на базе ИПКРО в г. Иркутске прошли курсовую подготовку 5 человек, в том числе 1 руководитель, 2 заместителя по воспитательно-методической работе, 2 руководителя городских методических. В г. Саянске ИПКРО были организованы курсы для 40  педагогов ДОУ                 (воспитатели, инструкторы по физической культуре, специалисты). Медицинские работники -4 человека прошли курсовую подготовку на базе города Саянска.

С целью повышения образовательного уровня и пропаганды здорового образа жизни  для родителей созданы  « школы молодых родителей»:

ДОУ № 19 « Материнская школа здоровья»;

ДОУ № 36 « Зеленая дверца»;

ДОУ № 25 « Под абажуром»;

ДОУ № 27   Клуб  « Аистенок», « Семейная школа общения»;

ДОУ № 1 Школа « Как я расту», « Школа молодых родителей».

ДОУ № 10 Школа « Здоровья».

Обучение детей здоровому образу жизни осуществлялось на занятиях  по основам безопасности жизнедеятельности (с 4-х летнего возраста) во всех  дошкольных учреждениях, а также на  праздниках и развлечениях, посвященных здоровью.

Вывод: городская «Программа развития муниципального дошкольного образования на 2008-2012 годы» в 2008 году исполнена в пределах выделенных средств. Подготовлена проектно-сметная

Заместитель мэра городского округа                                               Р.М. Хайрутдинов