Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 05.05.2009 |  | 051-14-50 |  | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

| ( | ( | ( | О ходе исполнения муниципальной целевой программы «Строительство стадиона г. Саянска» за 2008 год | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения  муниципальной целевой программы «Строительство стадиона г. Саянска» за 2008 год, утверждённой в новой редакции решением Думы городского округа от 08.12.2008 г.  № 051-14-113,  руководствуясь ст.ст. 7,16,17,43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г. (в действующей редакции), ст.ст. 2, 51 Регламента Думы городского округа, утверждённых решением Думы городского округа от 31.10.2006 г.  № 041-14-103, ст. ст. 5, 21 Устава муниципального образования «город Саянск»,  Дума городского округа

РЕШИЛА:

- Информацию о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Строительство стадиона г. Саянска» за 2008 год принять к сведению (прилагается).

- Продолжить исполнение муниципальной целевой программы «Строительство стадиона г. Саянска».

- Опубликовать настоящее решение в газете «Саянские зори».

Мэр городского круга                                                         А.В. Трухин

Кобелев С.А.

5-24-21

Приложение

к решению Думы городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от « 05» 05.2009 г. №051-14-50

Информация

О ходе исполнения  муниципальной целевой программы                                                                                                                     «Строительство стадиона г. Саянска» за 2008 год

Думой городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.12.2008 г.  № 051-14-113 было принято решение  «О внесении изменения в решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» IV созыва от 08.10.2007 г.  № 041-14-129  «Об утверждении новой редакции муниципальной целевой программы «Строительство стадиона г. Саянска».

Строительство стадиона начато в 2005 году.  По состоянию на 01.01.2008 года выполнено работ на  31351,810 тысяч рублей.

Выполнены следующие виды работ:

- получено положительное заключение по проектной документации от Управления Главгосэкспертизы Российской Федерации по Красноярскому краю № 026-07/ГГЭ 1170-01/05 от 20.02.2007г. Проектная документация утверждена распоряжением мэра городского округа муниципального образования «город Саянск» от 21.02.2007г. № 110-46-21-7.

- устройство асфальтобетонного покрытия беговых дорожек и легкоатлетических секторов.

- устройство 80%  искусственного покрытия «Эластур» беговых дорожек и легкоатлетических секторов.

- освещение футбольного поля стадиона с сетями внешнего электроснабжения.

- устройство наружных инженерных сетей  хоз. бытовой и ливневой канализации трибун.

- устройство дренажа основного футбольного поля.

- устройство ограждения футбольного поля.

- устройство ограждения стадиона на 40%.

На 2008 год в соответствии с программой планировалось выполнить следующие работы:

- окончание работ по устройству искусственного покрытия «Эластур» беговых дорожек и легкоатлетических секторов.

- устройство искусственного покрытия футбольного поля.

- устройство дренажной системы тренировочного футбольного поля.

- приступить к устройству открытых площадок для игры в большой теннис, благоустройству территории.

- проектная документация «Стадион г. Саянск. Реконструкция». Рабочий проект.

- приступить к строительству цокольного этажа трибун с подтрибунными помещениями.

Освоение бюджетных средств в 2008 году:

| № п/п | Вид бюджета | Выделено млн. руб. | Освоено млн. руб. | Процент освоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный | 10,00 | 10,00 | 100% |
| 2 | Местный, в том числе: Добровольные пожертвования ОАО «Саянскхимпласт» | 17,00 5,00 | 15,624 5,00 | 92% 100% |
|  | Итого по программе | 27,00 | 25,624 | 94,9% |

В течении 2008 года выполнены следующие виды работ:

| № п/п | Наименование видов работ | Стоимость работ тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Рабочий проект «Стадион г.Саянск. реконструкция» | 200,000 |
| 2 | Искусственное покрытие «Эластур» беговых дорожек и легкоатлетических секторов | 1823,154 |
| 3 | Искусственное покрытие футбольного поля | 7135,583 |
| 4 | Изготовление трёхрядных передвижных трибун | 330,000 |
| 5 | Строительство трибун с подтрибунными помещениями | 14201,678 |
| 6 | Дренажная система тренировочного футбольного поля | 1073,891 |
| 7 | Устройство открытых площадок для игры в большой теннис. Благоустройство территории. | 860,178 |
|  | Итого освоено средств из бюджетов разных уровней В том числе: | 25624,484 |
| I | Добровольные пожертвования ОАО «Саянскхимпласт» в размере 5000,000 тыс. рублей были использованы для оплаты следующих видов работ: - Разработка рабочего проекта «Стадион г. Саянск. Реконструкция» - Устройство искусственного покрытия футбольного поля | 200,000 4800,000 |
| II | Использовано средств местного бюджета на сумму – 10624,484 тыс. рублей. В том числе: - Строительство трибун с подтрибунными помещениями - Устройство дренажной системы тренировочного поля - Изготовление трёхрядных передвижных трибун - устройство искусственного покрытия футбольного поля - Искусственное покрытие «Эластур»беговых дорожек и легкоатлетических секторов - Устройство площадок для тенниса. Благоустройство. | 5917,261 1073,891 330,000 620,000 1823,154 860,178 |
| III | Из федерального бюджета выделено – 10000,000 тыс. руб. Профинансированы работы: - Устройство искусственного покрытия футбольного поля - Строительство трибун с подтрибунными помещениями | 1715,583 8284,417 |

Таким образом муниципальная целевая программа «Строительство стадиона г. Саянска» за 2008 год исполнена на 95%. Недовыполнено работ на сумму – 1375,516 тыс. рублей. Основная причина - срыв подрядной организацией сроков поставки искусственного покрытия футбольного поля. Покрытие должно было поступить на стадион в августе, а поступило в октябре.  Так как технология укладки искусственного покрытия требует устойчивых положительных температур наружного воздуха и основания поля, работа была перенесена на май 2009 года.

Зам. мэра городского округа                                                 Ю.С. Перков