Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

VI созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 27.04.2012г. | № | 61-67-12-24 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | О ходе исполнения муниципальной целевой программы «Одаренные дети на 2009-2012 г.г.» в 2011 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Одаренные дети» на 2009-2012г.г.», утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.09.2008г. № 051-14-69, в 2011 году,  руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 2,  63 Регламента Думы городского округа муниципального образования «город Саянск», статьей 21 Устава муниципального образования «город Саянск», Дума городского округа муниципального образования «город Саянск»

РЕШИЛА:

- Информацию администрации городского округа  муниципального образования «город Саянск» о ходе  исполнения муниципальной целевой программы «Одаренные дети» на 2009-2012г.г.», утвержденной решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.09.2008г. № 051-14-69, в 2011 году принять к сведению  (Приложение №1).

- Настоящее решение опубликовать в  газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель Думы городского округа

муниципального образования «город Саянск»			           Р.М. Хайрутдинов

исп. Безродных О.В.

5-33-94

|  | Приложение №1 к решению Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.04.2012г. № 61-67-12-24 |
| --- | --- |

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения муниципальной целевой  программы

«Одаренные дети на 2009-2012г.г.»  в 2011 году

В целях реализации государственной политики в области образования, создания условий для гармоничного развития личности обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях разработана и утверждена решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 05.09.2008г. № 051-14-69 муниципальная целевая программа «Одаренные дети» на 2009-2012г.г.».

В течение 2011 года работа с одаренными детьми в образовательных учреждениях города проводилась с целью поиска способных, талантливых  и одаренных детей, создания условий для их поддержки и сопровождения, развития способностей в разных видах одаренности, развитие творческих интересов обучающихся и стимулирование их участия в исследовательской работе в различных областях науки, творческих и интеллектуальных конкурсах, спортивных соревнованиях.

На реализацию мероприятий в 2011 году по Программе предусмотрено 1 179,0 тыс. руб. В бюджете 2011 года на реализацию мероприятий Программы утверждено 191,0 тыс. руб.  из средств местного бюджета.

Израсходовано  на мероприятия Программы 1 313,6 тыс. руб., в том числе: из средств местного бюджета – 435,7 тыс. руб., областного бюджета – 304,0 тыс. руб., доходов от предпринимательской деятельности – 573,9 тыс. руб.  Исполнение финансирования Программы составило 111,4%.

Анализ исполнения плана мероприятий и финансирования Программы в 2011 году прилагается в Приложении № 1, № 2, № 3, № 4 к информации о ходе исполнения Программы.

Образование

На реализацию мероприятий в 2011 году по Программе предусмотрено 445,5 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 100,0 тыс. руб., местного бюджета – 345,5 тыс. руб. В бюджете 2011 года на реализацию мероприятий Программы предусмотрено 140,0 тыс. руб. Израсходовано 140,0 тыс. руб. Кроме того, из средств субвенции областного бюджета на мероприятия Программы направлено 78,0 тыс. руб.,  местного бюджета (сметы расходов учреждений) – 34,7 тыс. руб., (из них за счет спонсорских средств – 15,0 тыс. руб.). Всего на мероприятия Программы израсходовано 252,7 тыс. руб. Исполнение финансирования Программы составило 56,7%.

Работа с одаренными детьми в образовательных учреждениях города проводится квалифицированными педагогами, которые систематически повышают свой профессиональный уровень, через курсовую подготовку на базе Института повышения квалификации работников образования г. Иркутска,  дистанционных курсах Академии повышения квалификации работников образования г. Москвы. Педагоги принимают участие в городских практико-ориентированных семинарах, конкурсах профессионального мастерства, выставках профессионального творчества.

В 2011 году с обучающимися школ города проведены многочисленные мероприятия: предметные олимпиады, научно – практические и научно – исследовательские конференции, интеллектуальные марафоны, выставки, викторины, игры команд КВН, фестивали, спортивные соревнования, мероприятия, посвященные 50-летию российской космонавтики, 350-летию со Дня основания г. Иркутска. Всего в мероприятиях приняли участие 3 731 обучающийся и воспитанник, в том числе в мероприятиях городского уровня 1 562 человека, регионального – 164 человека, российского – 241 человек, международного – 1 764 человека. Победителями мероприятий городского уровня стали 257 человек, регионального – 37 человек, российского – 4 человека, международного – 6 человек.

Победителями Регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников стали: английский язык – Клопотовская Анастасия, ученица 9 класса МБОУ СОШ № 4, литература - Шарыгина Татьяна, ученица 9 класса МБОУ «Гимназия № 1». Призёрами Регионального этапа Всероссийской олимпиады стали 5 обучающихся.

Шарыгина Татьяна, ученица 9 класса МБОУ «Гимназия № 1», представляла Иркутскую область на Всероссийском этапе олимпиады.

Активное участие приняли обучающиеся школ города в Международных и Всероссийских дистанционных олимпиадах.

Команда саянских школьников в составе 6 человек (СОШ № 2 – 1 участник, СОШ № 4 – 4 участника, ДДТ «Созвездие» – 1 участник)  представила свои работы на ХVII Региональной научно-практической конференции «Шаг в будущее, Сибирь!», которая состоялась в г. Усолье-Сибирское. В рамках НПК был проведен Региональный интеллектуальный конкурс «Шаг в будущее, абитуриент!», в котором приняли участие 2 учащихся МБОУ СОШ № 4.  Одновременно состоялся ХIV Региональный научно-педагогический симпозиум «Актуальность, практическая значимость и ценность исследовательской работы школьников и учителей», на котором 11 педагогов 4-х образовательных учреждений г. Саянска (СОШ № 2, 4, 5, ДДТ «Созвездие») представили свои работы.

По итогам защиты исследовательских работ Дипломом I степени и ценным подарком награждена Черткова Ксения, обучающаяся 11-го класса МБОУ СОШ № 2, за работу «Династия Макаренко в Сибири».

По итогам участия в предметных олимпиадах Дипломом II степени и ценным подарком награждена Романчук Татьяна, учащаяся 11-го класса МБОУ СОШ № 4.

В ХI Региональных интеллектуальных соревнованиях «Шаг в будущее, Юниор!» (г. Иркутск) приняли участие 13 талантливых школьников Саянска в возрасте 9-15 лет. Диплом I степени: Морозовой Ольги (4 класс, СОШ №4), Кудеровой Полины (4 класс, МОУ ДОД «Дом детского творчества «Созвездие»); Диплом II степени: Домоводовой Анны (8 класс, ДДТ «Созвездие»); Диплом III степени: Фортова Степана (5 класс, ДДТ «Созвездие»). Поощрительные дипломы вручены: Лытину Даниилу (5 класс, Гимназия №1), Тыхешкиной Веронике (8 класс, СОШ №2).

Работы  саянских школьников получили высокую оценку, по итогам НПК были изданы сборники тезисов, собранных на основе выступлений участников.

В городском конкурсе «Лучший ученик года – 2011», в сентябре 2011г., победу одержал одиннадцатиклассник МБОУ СОШ № 2 Виктор Воронков. Он представлял город в областном этапе одноимённого конкурса в ООЦ «Галактика», результат – Диплом участника. По итогам проведения конкурса «Лучший ученик года – 2011» премия мэра в виде ежемесячной стипендии в 1000 рублей вручена победителю Виктору Воронкову.

20 июня 2011 года трое выпускников, окончивших школу с золотой медалью «За особые успехи в учении» Ведерников Дмитрий (СОШ № 3), Горьковая Светлана (СОШ № 3), Романчук Татьяна (СОШ № 4), стали участниками традиционного Губернаторского бала медалистов.

В традиционном городском мероприятии «Ёлка лидеров» 26 декабря 2011года приняли участие 120 обучающихся школ города, детских творческих и спортивных коллективов (8-11-х классов).

На базе МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие» состоялся Региональный конкурс детской моды «Фея - 2011». 57 участникам  вручены сертификаты, 37 победителей и призеров награждены  грамотами  и подарками. 19-20 марта состоялся Областной конкурс - праздник детской моды «Все в ней гармония, всё диво» (г. Ангарск), участие в нём приняли 14 воспитанников МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие», результат: I и II места.

29 апреля  в Открытом региональном фестивале хореографии «В вихре танца» (г. Саянск) приняли участие 20 воспитанников танцевальных коллективов МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие». Диплом победителя вручён  8-ми участницам. Диплом за участие получили 12 воспитанников коллектива.

14-15 мая в Областном фестивале молодежного экранного творчества «Синема» (г. Усть-Илимск) приняли участие 3 воспитанника МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие», результаты: дипломы за участие.

01 марта в Сибирском Международном Фестивале детского и юношеского творчества «Художественный Арт-Форум» (г. Новосибирск) приняли участие воспитанники МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие», результаты: три I места.

В январе 2011года в областной выставке  декоративно - прикладного творчества «Новогодняя игрушка - 2010» приняли участие 10 воспитанников МОУ ДОД «ДДТ «Созвездие», I место – Сытько Юлия, Глебова Регина, II место – Аксакова Арина, III место – Бирюцкая Дарья.

13 мая 2011года на базе МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие» состоялся традиционный Городской конкурс-выставка детского прикладного творчества «Подснежник - 2011», результаты: 99 участникам вручены сертификаты, 70 победителей и призеров награждены грамотами.

В 2011 году 85 школьников занимались в спортивно-технических кружках и секциях  по направлению  радиоспорт. Кружковцы коллектива радиоспорта активно участвовали и побеждали в соревнованиях разного уровня.

В марте 2011г. на Международных радиолюбительских соревнованиях «ARKTIKA»9 - Базовый диплом, вымпел, медаль  вручены 9-м участникам из МБОУ ДОД ДДТ «Созвездие».

В апреле в рейтинге спортивного сезона 2010-2011г.г. в номинации «Коллективные радиостанции среди всех участников RKOSXR» I место занимают спортсмены радиоклуба МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие» (команда из 9-ти человек).

В мае в первенстве Иркутской области спортивной радиопеленгации, радиоорентированию и спортивному ориентированию (г. Ангарск) приняли  участие 4 воспитанника МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие», заняли 13 первых мест, 3 вторых места, 4 третьих места.

23 июля 2011года во Всероссийских, Международных соревнованиях по спортивной радиосвязи на коротких волнах приняли участие 5 воспитанников ДДТ «Созвездие», результат: Диплом соревнований на кубок летнего этапа «4 сезона с RCWC» II командное место в категории D: MOAB-CW-LP/HP.

С 14 августа (до 11 сентября) команда юных пожарных МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие», победитель региональных соревнований юных пожарных по итогам 2010-2011 учебного года, в составе областной команды премированы и участвовали в профильной смене ВДЦ «Океан» (г.Владивосток) в рамках II-го Всероссийского Слёта юных пожарных и заняла III командное место.

28-30  октября  состоялись Областные соревнования по лесным видам спорта «Золотая осень Байкала» (г. Ангарск). Участие приняли 6 воспитанников ДДТ «Созвездие», заняли командное I место - Петров Павел, Козлова Юлия, Вахлаков Максим.

29 октября состоялись региональные соревнования на Первенство Зиминского УСЦ РО ДООСААФ России Иркутской области среди организаций ДОСААФ по стрельбе из пневматического оружия, посвященного Дню народного  Единства (п. Ухтуй). Участие приняли 10 воспитанников ДДТ «Созвездие», заняли командное I место.

19-23 сентября состоялся XXXI Областной конкурс-фестиваль юных инспекторов движения «Безопасное колесо» (г.Братск). Сборная команда города заняла IX командное место, II место в личном зачёте, в конкурсе «Правила дорожного движения» у Пивоваровой Елизаветы (ДДТ «Созвездие»).

Воспитанники Школы спортивной аэробики «Грация» (МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие» успешно выступали в соревнованиях разного уровня: Чемпионат и первенство Сибирского федерального округа Российской Федерации по спортивной аэробике (г. Омск), результаты: II место – 3 человека, III место- 2 человека; в Чемпионате и первенстве Российской Федерации среди юношей и юниоров по спортивной аэробике (г. Новосибирск) приняли участие 4 воспитанника Школа аэробики «Грация» МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие», результат - IV место; в Открытом областном фестивале по оздоровительным видам аэробики «Фитнес-стиль-2011» приняли участие 15 воспитанников Школы аэробики «Грация» МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие». Участницы получили  Грамоты.

В течение 2011 года  обучающиеся школ города принимали активное участие в спортивных соревнованиях разного уровня: городского, областного, Всероссийского, Международного.

10-13 марта состоялся IX Всероссийский турнир по боксу  класса «Б» (г. Железногорск), участие приняли 3 воспитанника МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие», результат: II и III места.

31 марта - 4 апреля состоялся региональный «XIII-традиционный турнир по боксу, посвященный памяти тренера В.А. Маковеева» (п. Селенгинск, Кабанский район), результат - III место у воспитанников МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие».

23-24 апреля в Открытом первенстве города по боксу на призы мэра города Саянска, посвященного дню города приняли участие 10 воспитанников секции бокса МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие», результат - II место.

В мае 2011 года в Первенстве города по футболу на призы клуба «Кожаный мяч» приняли участие 15 воспитанников МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие» заняли I командное место.

04 - 05 августа в г. Слюдянка состоялся Региональный турнир по боксу. Участие в турнире приняли 3 воспитанника МБОУ ДОД «ДДТ «Созвездие». Результат: I и II место.

20 ноября в региональном турнире «Новичок» по борьбе самбо (г. Саянск) приняли участие 48 воспитанников ДДТ «Созвездие» заняли призовые II и III  места.

01-03 декабря в XX традиционном региональном турнире по боксу памяти Героев Земли Черемховской (г. Черемхово) II место занял воспитанник ДДТ «Созвездие» Палехин Дмитрий.

22-25 декабря в Региональном турнире по боксу на призы клуба «Ермак», посвященном памяти Дмитрия Кузнецова (г. Братск), I место- Шульгин Роман.

Культура

На реализацию мероприятий в 2011 году по Программе предусмотрено 558,5 тыс. руб. В связи с дефицитом местного бюджета на реализацию Программы средства в местном бюджете не предусматривались.

Израсходовано  на мероприятия Программы 909,9 тыс. руб., в том числе: из областного бюджета – 226,0 тыс. руб., местного бюджета (сметы расходов учреждений)  - 125,0 тыс. руб., доходов от оказания платных услуг,  средств родителей, спонсоров – 558,9 тыс. руб. Исполнение финансирования Программы составило 162,9%.

Целенаправленная работа с одаренными детьми ведется в двух музыкальных и одной художественной школах, где обучается 835 человек. Обучающиеся школ принимали участие в конкурсах, олимпиада, выставках, зонального, областного, российского и международного уровней. Самые значимые: X Молодежные Дельфийские игры России (г. Тверь), Международный конкурс «Планета талантов», «Сибирь зажигает звезды» (г. Красноярск), конкурсы «Звезды на Байкале», «Нота ДО», «Самоцветы России», художественные выставки и конкурсы международного уровня «Подводные фантазии» (Украина), «Арт-город» (г. Санкт-Петербург), «На своей земле» (Беларусь), «Картинки России и Австралии» (г. Москва), «Славное море» (г.Иркутск, г. Слюдянка).

В летний период 2011 года  одаренные дети по областной программе отдыхали в лагере «Крылатский» (г. Братск - 4 учащихся), принимали участие в X Международном пленэре юных художников (г. Владимир - 11 учащихся).

Центральная городская и детская библиотеки в течение года проводили мероприятия  для одаренных детей совместно с общеобразовательными учреждениями: интеллектуальные игры, викторины, познавательные конкурсы чтецов, знатоков истории, литературы.

Центр народного творчества проводились фестивали с талантливыми детьми и молодежью «Радуга талантов», «В вихре танца».

В рамках Губернаторского проекта «Деятели культуры и искусства – жителям Иркутской области» на базе ЗАО «Санаторий-профилакторий «Восток-Улан» прошли «Каникулы с охлопковцами», мастер классы по театральному искусству для учащихся школ.

Три детских творческих коллектива подтвердили звание «образцовый». Двое обучающихся Детской музыкальной школы № 1 получили Губернаторские стипендии по 24,0 тыс. руб. каждая.

Преподавателю Детской музыкальной школы № 2 Ткачевой О.А., в том числе за работу с одаренными детьми вручена премия Губернатора 100,0 тыс. руб.

Физическая культура и спорт

Основная задача учреждений физической культуры и спорта по реализации программы «Одаренные дети» поддержка одаренных детей в области физической культуры и спорта.

На реализацию мероприятий в 2011 году по Программе предусмотрено 175,0 тыс. руб. В бюджете 2011 года на реализацию мероприятий Программы утверждено 51,0 тыс. руб. Израсходовано  на мероприятия Программы 151,0 тыс. руб. из местного бюджета.  Исполнение финансирования Программы составило 86,3%.

Во Всероссийских соревнованиях по плаванию "Золотая Рыбка" (г. Владивосток), в феврале 2011 года приняли участие 7 человек,  победители многоборья: Прядко С., Шибанов Д.

В Первенстве Иркутской области по тяжелой атлетике приняли участие 9 человек,                                        3-е командное место, победители: Любимова П., Конюхов А., призеры: Бутаков В., Кондратьев К., Любимов И., Захаров И.

В Чемпионате области по тяжелой атлетике (г.  Иркутск), в декабре 2011 года приняли участие 9 человек, 3-е командное место, победители: Любимова П., Рожков В., призеры: Конюхов А., Бутаков В., Любимов И.

Приобретено спортивного инвентаря для спортсменов высших достижений на 100,0 тыс. руб.

ВЫВОД:

Городская целевая программа «Одаренные дети»  в 2011 году реализовалась  по всем направлениям  и разделам, что позволило создать допустимые условия для удовлетворения потребности  обучающихся образовательных учреждений города в участии в интеллектуальной,  научной и исследовательской деятельности, техническом, художественно-эстетическом творчестве, занятиях спортом. Большая часть мероприятий, утвержденных в Программе, выполнена.

- Плановая системная переподготовка специалистов, в том числе для работы с одаренными детьми, и переход муниципальных образовательных учреждений на новую систему оплаты труда позволили добиться положительной динамики и результативности участия детей и подростков в олимпиадах, соревнованиях, конкурсах, научно практических конференциях.

- Увеличилось количество победителей и призеров городского уровня в конкурсах, выставках, соревнованиях.

- Увеличилось количество участников, победителей и призеров предметных олимпиад Всероссийской олимпиады школьников на уровне образовательных учреждений  и муниципальном уровне.

Проблемы:

Проблемным вопросом остается сопровождение детей для участия в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников, научно-практических конференциях, соревнованиях в виду отсутствия средств на оплату командировочных расходов.

Мэр городского округа

муниципального образования  «город Саянск»			                                       М.Н. Щеглов

|  |  |  |  | Приложение №1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к информации о ходе исполнения МЦП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ''Одаренные дети'' на 2009-2012 г.г." в 2011г. |  |  |  |  |  |
| Анализ исполнения плана мероприятий и финансирования муниципальной целевой программы ''Одаренные дети'' на 2009-2012 г.г." в 2011 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации муниципального образования "город Саянск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Утверждено на 2011 г. в Программе (тыс. руб.) | Утверждено в бюджете на 2011г. по Программе (тыс. руб.) | Исполнено за 2011г. ВСЕГО (тыс. руб.) | в том числе: |  |  |  | Исполнено за 2011г. (%) |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Обл. бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Исполнено за 2011г. по Программе (тыс. руб.) | Исполнено за 2011г. (текущие расходы) (тыс. руб.) | Исполнено за 2011г. (доходы от преприним. деят-ти) (тыс. руб.) | Исполнено за 2011г. (тыс. руб.) |  |
| I. | Организационно методическое и материально-техническое обеспечение программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 1.Приобретение методической литературы (Сборники тезисов о НПК и другие). | 2,0 | 0 | 0 | Сборники получены за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | 1.2.Приобретение бланков дипломов и почетных грамот для награждения учащихся | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 1.3.Издание годового Сборника по итогам исследовательской деятельности учащихся. | 5,0 | 0 | 0 | Издан областной сборник |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу I: | 9,0 | 0 | 2,0 | 0 | 2,0 | 0 | 0,0 | 22,2 |
| II. | Кадровое обеспечение. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.Проведение диагностики с целью определения предметов, направлений, наиболее заинтересовавших обучающихся | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по разделу II выполнены полностью. Финансирование указанных мероприятий в МЦП "Одаренные дети" не предусмотрено. Финансирование за счет ВЦП «Педагогические кадры» на 2011-2015 годы |  |  |  |  |
|  | 2.2. Прохождение плановой курсовой подготовки учителей и руководителей образовательных учреждений, работников управления образования, работающих с одаренными детьми | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 2.3. Проведение семинаров для заместителей директоров, курирующих работу с одаренными детьми | 0 | 0 | 0 | Мероприятия по разделу II выполнены полностью. Финансирование указанных мероприятий в МЦП "Одаренные дети" не предусмотрено. Финансирование за счет ВЦП «Педагогические кадры» на 2011-2015 годы |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу II: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. | Мероприятия с одаренными детьми. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.Всероссийская олимпиада, в том числе: | 135,0 | 120,0 | 174,0 | 120,0 | 0,0 | 0 | 54,0 | 128,9 |
|  | - городские олимпиады | 10,0 | 0,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 10,0 | 100 |
|  | -областные олимпиады | 120,0 | 120,0 | 159,0 | 120,0 | 0 | 0 | 39,0 | 132,5 |
|  | всероссийские олимпиады | 0 | 0 | 0 | Участвовали за счет средств областного бюджета |  |  |  |  |
|  | малые олимпиады для обучающихся в 1-4 классах | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 | 100 |
|  | 3.2.Научно-практические конференции «Шаг в будущее, Юниор!» 1-8 кл.; "Шаг в будущее, Сибирь!" 9-11 кл.; | 20,0 | 0,0 | 17,4 | 0 | 6,4 | 0 | 11 | 87,0 |
|  | 3.3.Участие в региональной инженерной выставке. Дистанционная техническая олимпиада. | 9,0 | 0 | 0,0 | Приняли участие за счет средств родителей |  |  |  |  |
|  | 3.4.Проведение конкурсов, в том числе: | 24,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 41,7 |
|  | «Ученик года» (городской и областной) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 |
|  | КВН | 7,0 | 0 | 0,0 | Провели без финансирования |  |  |  |  |
|  | Конкурс чтецов и конкурс сочинений | 7,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 3.5.Участие медалистов школ г. Саянска в областном мероприятии: «Бал медалистов у Губернатора». | 3,0 | 0 | 0 | Принимали участие без финансирования за счет средств родителей |  |  |  |  |
|  | 3.6.Организация новогоднего бала мэра для детей | 5,0 | 0 | 0 | Проведена "Елка лидеров" за счет средств ВЦП "Молодежь города Саянска в 2012-2013 г.г." |  |  |  |  |
|  | 3.7.Премия мэра победителям олимпиад, конкурсов, научно-практических конференций | 20,0 | 0 | 0 | Ежемесячная стипендия за счет средств по ведомственной целевой программе «Молодежь города Саянска в 2012-2013 гг.» |  |  |  |  |
|  | 3.8.Международные, российские, областные конкурсы рисунков, плакатов | 5,0 | 0 | 0 | Организационный взнос за счет средств родителей |  |  |  |  |
|  | 3.9.Викторины, конкурсы Интернет-сайтов по проблемам и областям знаний | 5,0 | 0 | 0 | Организационный взнос за счет средств родителей |  |  |  |  |
|  | 3.10.Городской праздник детской моды «Фея» | 5,0 | 0 | 0 | Праздник детской моды организован и проведен за счет средств спонсоров |  |  |  |  |
|  | 3.11.Фестиваль творческих коллективов (хореографических, танцевальных и т.д.) | 5,0 | 0 | 0 | Фестиваль организован и проведен за счет средств спонсоров |  |  |  |  |
|  | 3.12.Выставка прикладного искусства «Подснежник». Областная выставка детского декоративно-прикладного творчества | 9,0 | 0 | 0 | Выставка «Подснежник» организована и проведена за счет средств спонсоров |  |  |  |  |
|  | 3.13.Областные олимпиады по техническим видам. Областной слет юных техников. Техническая конференция «Наука. Техника. Культура» | 6,5 | 0 | 0 | Участия не принимали |  |  |  |  |
|  | 3.14.Соревнования по картингу, спортивной радиопеленгации, судомодельному спорту | 20,0 | 0 | 0 | Принимали участие за счет средств спонсоров и родителей |  |  |  |  |
|  | 3.15.Соревнования по прикладным видам спорта, городской слет юных пожарных. | 15,0 | 0 | 0 | Принимали участие за счет средств спонсоров и родителей |  |  |  |  |
|  | 3.16.Соревнования «Безопасное колесо», в том числе: | 34,0 | 0 | 0 | Команда обучающихся Дома детского творчества «Созвездие» участвовала в XXXI областном конкурсе-фестивале ЮИД «Безопасное колесо» (г. Братск) за счет средств спонсоров |  |  |  |  |
|  | 1.Соревнования и слет юных инспекторов дорожного движения | 14,0 |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 2.Городской и областной фестивали агитбригад | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 3.Городские и областные соревнования юных велосипедистов | 10,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 3.17.Соревнования по аэробике, в том числе: | 30,0 | 10 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 33,3 |
|  | 1.Областные и зональные соревнования по спортивной аэробике | 20,0 | 0 | 0 | В соревнованиях принимали участие за счет средств спонсоров и родителей |  |  |  |  |
|  | 2.Российские соревнования по спортивной аэробике | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 3.18.Городские, областные, российские соревнования по видам спорта, в том числе: | 86,0 | 0 | 39,3 | 0 | 11 | 15,0 | 13,0 | 45,7 |
|  | плавание | 20,0 | 0 | 0 | Участия не принимали, данные виды спорта переданы в МБОУ ДОД "Детско-юношеская спортивная школа" |  |  |  |  |
|  | по тяжелой атлетике | 25,0 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |
|  | баскетболу и волейболу | 25,0 | 0 | 35,9 | 0 | 10,6 | 15,0 | 10,3 | 143,6 |
|  | боксу | 10,0 | 0 | 0 | В соревнованиях принимали участие за счет средств спонсоров и родителей |  |  |  |  |
|  | другие виды спорта | 6,0 | 0 | 3,4 | 0 | 0,7 | 0 | 2,7 | 56,7 |
|  | Итого по разделу III: | 436,5 | 140,0 | 250,7 | 140,0 | 17,7 | 15,0 | 78,0 | 57,4 |
|  | Всего: | 445,5 | 140,0 | 252,7 | 140,0 | 19,7 | 15,0 | 78,0 | 56,7 |

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»			                                   М.Н. Щеглов

|  |  |  |  | Приложение №2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к информации о ходе исполнения МЦП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Одаренные дети'' на 2009-2012 г.г." в 2011г. |  |  |  |  |  |
| Анализ исполнения плана мероприятий и финансирования муниципальной целевой программы ''Одаренные дети'' на 2009-2012 г.г." в 2011 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования "город Саянск" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Утверждено на 2011 г. в Программе (тыс. руб.) | Утверждено в бюджете на 2011г. по Программе (тыс. руб.) | Исполнено за 2011г. ВСЕГО (тыс. руб.) | в том числе: |  |  |  | Исполнено за 2011 г. (%) |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Обл. бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Исполнено за 2011г. по Программе (тыс. руб.) | Исполнено за 2011г. (сметы расходов учреждений) (тыс. руб.) | Исполнено за 2011г. (доходы от предприним. деят-ти) (тыс. руб.) | Исполнено за 2011г. (тыс. руб.) |  |
| I. | Управление художественным образованием и воспитанием, организацией содержательного досуга одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II. | Организация и проведение традиционных мероприятий в городе |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1.Городские концерты и фестивали детского творчества по различным жанрам «Радуга талантов» | 20,0 | 0 | 111,0 | 0 | 111,0 | 0 | 0 | 555 |
|  | 2.2.Городские выставки и конкурсы художественного творчества «Волна фантазии», детские пленэры. | 5,0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 20 |
|  | 2.3. Конкурсы исполнительского мастерства учащихся музыкальных школ | 6,0 | 0 | 96,4 | 0 | 0 | 96,4 | 0 | 1607 |
|  | 2.4.Олимпиады искусств | 3,0 | 0 | Олимпиады искусств в 2011 году не проводились |  |  |  |  |  |
|  | 2.5.Интеллектуальные игры, конкурсы литературного творчества | 10,0 | 0 | 5,0 | 0 | 5,0 | 0 | 0 | 50 |
|  | Итого по разделу II: | 44,0 | 0 | 213,4 | 0 | 116,0 | 97,4 | 0 | 485 |
| III. | Организация летнего отдыха и занятости одаренных детей |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1.Летние творческие школы (оз. Байкал, г. Братск, г. Шелихов, г. Саянск) для юных музыкантов, художников, танцоров, певцов, литераторов: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет (суточное содержание детей по путевкам) | 100,0 | 0 | 60,0 | 0 | 0 | 0 | 60,0 | 0 |
|  | доходы от предпринимательской деятельности | 10,0 | 0 | 207,0 | 0 | 0 | 207,0 | 0 | 0 |
|  | - местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу III: | 160,0 | 0 | 267,0 | 0 | 0 | 207,0 | 60 | 167 |
| IY. | Воспитание талантов XXI века |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.Выявление одаренных детей во всех видах искусства и содействие их профессиональному становлению | постоянно |  |  | Постоянно |  |  |  |  |
|  | 4.2.Организация выездов, экскурсий, стажировок, мастер -классов, консультаций в областных учреждениях культуры и искусства: | 60,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 16,7 |
|  | - областной бюджет | без оплаты | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | доходы от предпринимательской деятельности | 30,0 | 0 | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 | 33 |
|  | - местный бюджет | 30,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 4.3.Участие в областных, региональных, российских, международных конкурсах, фестивалях, выставках: | 140,0 | 0 | 205,5 | 0 | 3,0 | 184,5 | 18,0 | 146,8 |
|  | - областной бюджет | 30,0 | 0 | 18,0 | 0 | 0 | 0 | 18,0 | 0 |
|  | - внебюджетные средства | 80,0 | 0 | 184,5 | 0 | 0 | 184,5 | 0 | 230,6 |
|  | - местный бюджет | 30,0 | 0 | 3,0 | 0 | 3,0 | 0 | 0 | 10,0 |
|  | 4.4.Выделение именных стипендий: | 25,5 | 0 | 48,0 | 0 | 0 | 0 | 48,0 | 188,2 |
|  | - областной бюджет | 12,0 | 0 | 48,0 | 0 | 0 | 0 | 48,0 | 400 |
|  | - местный бюджет | 13,5 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | доходы от предпринимательской деятельности | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по разделу IY: | 225,5 | 0 | 263,5 | 0 | 3,0 | 194,5 | 66 | 116,9 |
| Y. | Формирование современного кадрового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5.1. Подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации, организация стажировок, мастер- классов, творческих встреч, профессиональных конференций | 10,0 | 0 | 66,0 | 0 | 6,0 | 60,0 | 0 | 660 |
|  | 5.2. Объявление гранта за лучший творческий проект по работе с одаренными детьми | 20,0 | 0 | Гранта за лучший творческий проект по работе с одаренными детьми объявлен не был |  |  |  |  |  |
|  | 5.3. Учреждение муниципальных премий педагогам, музыкальных и художественной школ, руководителям детских творческих коллективов города, получивших звание лауреатов Всероссийских и Международных конкурсов | 9,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  | Итого по разделу Y: | 39,0 | 0 | 166,0 | 0 | 6,0 | 60,0 | 100,0 | 425,6 |
| Y I. | Укрепление материально-технической базы учреждений культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6.1. Открытие класса компьютерной графики в Детской художественной школе | 30,0 | 0 | Класс компьютерной графики в Детской художественной школе 2007г., требуется обновление оборудования и программ |  |  |  |  | 0 |
|  | 6.2.Организация молодежно-эстрадной студии с созданием собственного творческого коллектива | 20,0 | 0 | Молодежно-эстрадная студия организована, требуется обновление оборудования № 2 2010г. необходим пошив костюмов |  |  |  |  | 0 |
|  | 6.3. Пошив костюмов для новых программ детских творческих коллективов, в том числе: | 30,0 | 0 | Средства выделены не были. |  |  |  |  | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | доходы от предпринимательской деятельности | 20,0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | местный бюджет | 10,0 | 0 |  |  |  |  |  | 0 |
|  | 6.4. Издание буклетов об одаренных детях «Наша гордость», литературных сборников, каталогов выставок, календарей | 10,0 | 0 | Буклеты, литературные сборники, каталоги выставок, календари не издавались в связи с отсутствием средств |  |  |  |  |  |
|  | Итого по разделу YI: | 90,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Всего: | 558,5 | 0 | 909,9 | 0 | 125,0 | 558,9 | 226,0 | 162,9 |

Мэр городского округа муниципального

образования  «город Саянск»			                                             	М.Н. Щеглов

|  |  |  |  | Приложение №3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к информации о ходе исполнения МЦП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | "Одаренные дети'' на 2009-2012 г.г." в 2011г. |  |  |  |  |  |
| Анализ исполнения плана мероприятий и финансирования муниципальной целевой программы ''Одаренные дети'' на 2009-2012 г.г." в 2011 году |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детско-юношеская спортивная школа г. Саянска» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Утверждено на 2011 г. в Программе (тыс. руб.) | Утверждено в бюджете на 2011г. по Программе (тыс. руб.) | Исполнено за 2011г. ВСЕГО (тыс. руб.) | в том числе: |  |  |  | Исполнено за 2011г. (%) |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Обл. бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Исполнено за 2011г. по Программе (тыс. руб.) | Исполнено за 2011г. (текущие расходы) (тыс. руб.) | Исполнено за 2011г. (доходы от предприним. деят-ти) (тыс. руб.) | Исполнено за 2011г. (тыс. руб.) |  |
| I. | Мероприятия с одаренными детьми и материально-техническое обеспечение программы. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. 1.Учебно-тренировочные сборы для спортсменов высших достижений | 50,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.2.Поощрение спортсменов высших достижений | 25,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 1.3.Приобретение спортивного инвентаря для спортсменов высших достижений | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 100,0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 1.4. Всероссийские соревнования по плаванию "Золотая Рыбка" | 0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 1.5. Первенство Иркутской области по тяжелой атлетике | 0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | 1.6. Чемпионат области по т/атлетике декабрь 2011г. | 0 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 0 | 0 | 0 | 100 |
|  | Итого по разделу I: | 175,0 | 51,0 | 151,0 | 51,0 | 100,0 | 0 | 0 | 86,3 |

Мэр городского округа

муниципального образования «город Саянск»			                                      М.Н. Щеглов

|  |  |  |  | Приложение № 4 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к информации о ходе исполнения МЦП |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | ''Одаренные дети'' на 2009-2012 г.г." в 2011г. |  |  |  |  |  |
| Анализ исполнения плана финансирования муниципальной целевой программы ''Одаренные дети'' на 2009-2012 г.г." в 2011 году. Свод. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Утверждено на 2011 г. в Программе (тыс. руб.) | Утверждено в бюджете на 2011г. по Программе (тыс. руб.) | Исполнено за 2011г. ВСЕГО (тыс. руб.) | в том числе: |  |  |  | Исполнено за 2011г. (%) |
|  |  |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Обл. бюджет |  |
|  |  |  |  |  | Исполнено за 2011г. по Программе (тыс. руб.) | Исполнено за 2011г. (текущие расходы) (тыс. руб.) | Исполнено за 2011г. (доходы от предприним. деят-ти) (тыс. руб.) | Исполнено за 2011г. (тыс. руб.) |  |
| 1. | Муниципальное казенное учреждение "Управление образования администрации муниципального образования "город Саянск", в том числе: | 445,5 | 140,0 | 252,7 | 140,0 | 19,7 | 15,0 | 78,0 | 56,7 |
|  | Областной бюджет | 100,0 | 0 | 78,0 | 0 | 0 | 0 | 78,0 | 78,0 |
|  | Местный бюджет | 345,5 | 140,0 | 174,7 | 140,0 | 19,7 | 15,0 | 0 | 50,6 |
| 2. | Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры администрации муниципального образования "город Саянск", в том числе: | 558,5 | 0 | 909,9 | 0,0 | 125,0 | 558,9 | 226,0 | 162,9 |
|  | Областной бюджет | 142,0 | 0 | 226,0 | 0 | 0 | 0 | 226,0 | 159,2 |
|  | Местный бюджет | 416,5 | 0 | 683,9 | 0 | 125,0 | 558,9 | 0 | 164,2 |
| 3. | Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей "Детско-юношеская спортивная школа" в том числе: | 175,0 | 51,0 | 151,0 | 51,0 | 100,0 | 0,0 | 0 | 86,3 |
|  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Местный бюджет | 175,0 | 51,0 | 151,0 | 51,0 | 100,0 | 0 | 0 | 86,3 |
|  | Всего по Программе: | 1 179,0 | 191,0 | 1 313,6 | 191,0 | 244,7 | 573,9 | 304,0 | 111,4 |

Мэр городского округа муниципального

образования  «город Саянск»			                                               	М.Н. Щеглов