Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 13.03.2013 | № | 110-37-353-13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |

|  |  | ( | О принятии к сведению информации о ходе исполнения долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» в 2012 году. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях подведения итогов выполнения долгосрочной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» в 2012 году, руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком разработки и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.04.2009 №110-37-244-9, пунктом 8.2 части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению Информацию о ходе исполнения в 2012 году долгосрочной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы и на период до 2020 года», утвержденной Постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2010 №110-37-582-10 (в редакции от 24.12.2010 №110-37-1086-10, от 12.12.2012 №110-37-1459-12), опубликовано в газете «Саянские зори», от 26.08.2010 № 215-221, от 02.09.2010 № 222-228, от  09.09.2010 №229-235, от 16.09.2010 № 236-243 (Приложение).

2. Настоящее Постановление с Приложением опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                    М.Н. Щеглов

исп. Л.А. Тележкин

Тел.52677

Приложение

к постановлению администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от  13.03.2013 № 110-37-353-13

Информация о ходе исполнения долгосрочной целевой программы  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы и на период  до 2020 года» в 2012 году

В целях реализации Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ),  постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.07.2010 №110-37-582-10 была утверждена долгосрочная целевая программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» (далее - Программа), с изменениями, внесенными постановлениями администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.12.2010 №110-37-1086-10, от 09.12.2011 №110-37-1406-11, от 12.12.2012 №110-37-1459-12.

В 2012 году продолжалась реализация требований Закона №261-ФЗ.

На реализацию мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере в 2012 году в местном бюджете было предусмотрено 1724 тыс. руб.

Отдельной задачей для учреждений бюджетной сферы явилось исполнение  ст.16 Закона №261-ФЗ, которая обязала все учреждения и организации с участием государства или муниципального образования, в срок до 31 декабря 2012 года, организовать и провести обязательное энергетическое обследование.

В 2012 году всеми учреждениями бюджетной сферы завершено первое энергетическое обследование. По результатам обследования составлены энергетические паспорта.

Затраты на данное мероприятие составили 1358,796 тыс. руб.

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности выполнен ряд других мероприятий в том числе:

- замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники, замена устаревших и нерабочих светильников, ремонт и замена изношенных и устаревших сантехнических приборов, установка приборов учета энергетических ресурсов.

Так же, в рамках реализации требований части 1 статьи 24  Закона № 261-ФЗ, начиная с 1 января 2010 года муниципальные учреждения обязаны обеспечить снижение в сопоставимых условиях объема потребленных энергетических ресурсов и воды в течение пяти лет не менее чем на 15% от объема, фактически потребленного ими в 2009 году, с ежегодным снижением такого объема не менее чем на три процента.

В 2012 году снижение объема потребленных энергетических ресурсов и воды, в сопоставимых условиях, должно было составить 9%  от объема, фактически потребленного в 2009 году.

В связи со значительным изменением состава муниципального имущества, видов его использования, изменения требований к использованию имущества (в качестве примера – неоднократные изменения в СанПиН, в том числе ввод в действие СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», соответственно, изменение требований к температурным режимам в общеобразовательных учреждениях в сторону увеличения температуры, повышение требований к освещенности учебных помещений и прочее), изменения количества муниципальных учреждений, в частности, ввод в эксплуатацию детского сада, не представляется возможным определить объем снижения потребляемых муниципальными учреждениями энергетических ресурсов и воды в сопоставимых условиях.

При этом, администрацией муниципального образования «город Саянск» на постоянной основе производится оперативное наблюдение за объемами потребляемых бюджетными учреждениями ресурсов, учет и анализ потребления общего объема ресурсов. В реальных условиях, с учетом тенденций к расширению ряда учреждений, улучшению условий труда, отдыха и обучения граждан, в 2012 году, в некоторых учреждениях бюджетной сферы, не зафиксировано безусловного снижения объемов потребления энергетических ресурсов и воды.

В целом по учреждениям муниципального образования «город Саянск», наблюдается положительная динамика экономии энергетических ресурсов и воды, в соответствии с требованиями Закона № 261-ФЗ.

В области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в 2012 году выполнены мероприятия, не требующие финансирования:

- ежемесячно проводился сбор и анализ информации об энергопотреблении в учреждениях бюджетной сферы;

- в целях координации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроля за их проведением муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными предприятиями проводились совещания с руководителями организаций и ответственными за энергосбережение и повышение энергетической эффективности в организациях;

- в целях повышения уровня компетентности работников учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов, ответственные за  энергосбережение и повышение энергетической эффективности прошли обучение и повышение квалификации в высшем учебном заведении областного центра (прошли обучение и получили удостоверения о повышении квалификации в области энергосбережения 2 специалиста).

Фактическое освоение бюджетных ассигнований в 2012 году составило 1724 тыс. руб., что составляет 100% от плана финансирования.

Запланированные мероприятия в учреждениях бюджетной сферы выполнены в полном объеме.

Согласно статье 14 Закона № 261-ФЗ в Программу включены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры.

Для реализации мероприятий привлечены внебюджетные средства (средства предприятий).

Затраты по муниципальному унитарному предприятию «Саянское теплоэнергетическое предприятие» составили - 21659 тыс. руб. По муниципальному унитарному предприятию «Водоканал-Сервис» -  3680 тыс. руб.

Выполняются мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере, запланированные на период 2011-2013 годы:

- устанавливаются общедомовые приборы учета используемых энергетических ресурсов многоквартирных домов.

Затраты на данные мероприятия в 2012 году составили 10400 тыс. руб.

Всего из внебюджетных источников на реализацию мероприятий Программы в 2012 году затраты составили – 35739 тыс. руб.

Всего на реализацию мероприятий Программы в 2012 году из средств местного бюджета и внебюджетных источников затрачено 37463,0 тыс. руб., что соответствует плану финансирования (Приложение№1).

В целях исполнения статьи 22 Закона № 261-ФЗ регулярно осуществляется информационное обеспечение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности посредством:

- опубликования материалов в газетах «Саянские зори», «Новые горизонты»;

-трансляции телевизионных передач.

Ресурсоснабжающие организации, управляющие компании информируют собственников помещений многоквартирных домов об установленных Законом № 261-ФЗ сроках оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов, ведут разъяснительную работу.

Управляющие организации предоставляют сведения и предложения собственникам многоквартирных домов о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с указанием расходов на их проведение.

В целом можно сделать вывод о том, что долгосрочная целевая программа  «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования «город Саянск» на 2010-2014 годы и на период до 2020 года» в части запланированных на 2012 год мероприятий выполнена, своих целей достигла.

Мэр городского округа

администрации

муниципального образования

«город Саянск»                                                               М.Н.Щеглов

|  |  |  | Приложение к информации о ходе исполнения долгосрочной целевой программы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории муниципального образования "город Саянск" на 2010-2014 годы и на период до 2020 года" в 2011 году |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Информация о выполнении мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в 2012 году |
| №п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Источник финансиро-вания | Объем финансирования, тыс. руб. |
|  |  |  |  | План 2012 г. | Факт 2012г. |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 10 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетной сфере |
|  | I.Организационные мероприятия |
| 1 | Сбор и анализ информации об энергопотреблении муниципальных зданий, строений, сооружений. Систематизация данных об объемах потребляемых энергоресурсов, для целей заполнения форм федерального статистического наблюдения, для разработки и корректировки целевых показателей в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Учреждения бюджетной сферы | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
| 2 | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением муниципальными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями | Учреждения бюджетной сферы | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
| 3 | Заключение энергосервисных договоров (контрактов) и привлечение частных инвестиций для их реализации | Учреждения бюджетной сферы | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
| 4 | Создание системы контроля и мониторинга за реализацией энергосервисных договоров (контрактов) | Учреждения бюджетной сферы | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
| 5 | Повышение уровня компетентности работников учреждений в вопросах эффективного использования энергетических ресурсов | Учреждения бюджетной сферы | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
| 6 | Стимулирование работников в повышении энергоэффективности | Учреждения бюджетной сферы | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
|  | II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в бюджетной сфере |
| 1 | МКУ "Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" |  |  |  |  |
| 1.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды, в том числе: | Администрация | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
|  | тепловая энергия |  |  | 9% | 18,4% |
|  | горячая вода |  |  | 9% | 53,3% |
|  | холодная вода |  |  | 9% | 20,4% |
|  | электрическая энергия |  |  | 9% | 14,8% |
| 1.2. | Проведение обязательного энергетического обследования здания администрации | Организация - член СРО | местный бюджет | 89,904 | 89,904 |
| 1.3. | Всего по МКУ "Администрация городского округа муниципального образования "город Саянск" |  |  | 89,904 | 89,904 |
| 2. | МКУ "Управление образования" |  |  |  |  |
| 2.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды, в том числе: | Управление образования | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
|  | тепловая энергия |  |  | 9% | -40,6% |
|  | горячая вода |  |  | 9% | -43,4% |
|  | холодная вода |  |  | 9% | 21,6% |
|  | электрическая энергия |  |  | 9% | 10,5% |
| 2.2. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | местный бюджет | 928,000 | 928,000 |
| 2.3. | Всего по МКУ "Управление образования" |  |  | 928,000 | 928,000 |
| 3. | МКУ "Управление культуры" |  |  |  |  |
| 3.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды, в том числе: | Упраление культуры | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
|  | тепловая энергия |  |  | 9% | -37,5% |
|  | горячая вода |  |  | 9% | 2,3% |
|  | холодная вода |  |  | 9% | 6,0% |
|  | электрическая энергия |  |  | 9% | 17,2% |
| 3.2. | Всего по МКУ "Управление культуры" |  |  | 0,000 | 0,000 |
| 4 | МУЗ "Саянская городская больница" |  |  |  |  |
| 4.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды, в том числе: | МУЗ "СГБ" | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
|  | тепловая энергия |  |  | 9% | 10,2% |
|  | горячая вода |  |  | 9% | 25,9% |
|  | холодная вода |  |  | 9% | 45,7% |
|  | электрическая энергия |  |  | 9% | 5,8% |
| 4.2. | Оснащение здания администрации приборами учета используемых энергетических ресурсов, в том числе: холодная вода | МУЗ "СГБ" | местный бюджет | 40,000 | 40,000 |
| 4.3. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | местный бюджет | 217,000 | 217,000 |
| 4.4. | Замена ламп накаливания на энергосберегающие светильники | МУЗ "СГБ" | местный бюджет | 225,000 | 225,000 |
| 4.5. | Ремонт и замена устаревших и изношенных сантехнических приборов | МУЗ "СГБ" | местный бюджет | 100 | 100,000 |
| 4.6. | Всего по МУЗ "Саянская городская больница" |  |  | 582,000 | 582,000 |
| 5. | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" |  |  |  |  |
| 5.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды, в том числе: | МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
|  | тепловая энергия |  |  | 9% | 17,5% |
|  | горячая вода |  |  | 9% | 59,9% |
|  | холодная вода |  |  | 9% | 39,9% |
|  | электрическая энергия |  |  | 9% | 20,4% |
| 5.2. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | местный бюджет | 89,664 | 89,664 |
| 5.3. | Всего по МСОУ ЦФП "Мегаполис-Спорт" |  |  | 89,664 | 89,664 |
| 6. | МОУ ДОД ДЮСШ |  |  |  |  |
| 6.1. | Снижение объема потребленных в сопоставимых условиях тепловой энергии, электрической энергии и воды, в том числе: | МОУ ДОД ДЮСШ | Не требует бюджетного финансирования |  |  |
|  | тепловая энергия |  |  | 9% | 22,0% |
|  | горячая вода |  |  | 9% | 74,3% |
|  | холодная вода |  |  | 9% | -54,0% |
|  | электрическая энергия |  |  | 9% | 18,2% |
| 6.2. | Проведение обязательного энергетического обследования зданий муниципальных учреждений | Организация - член СРО | местный бюджет | 34,228 | 34,228 |
| 6.3. | Всего по МОУ ДОД ДЮСШ |  |  | 34,228 | 34,228 |
|  | Всего по бюджетной сфере |  |  | 1724 | 1724 |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в жилищной сфере |
|  | I. Организационные мероприятия |
| 1. | Информирование собственников помещений многоквартирных домов об установленных законодательством Российской Федерации сроках оснащения приборами учета используемых энергетических ресурсов | Управляю- щие компании, ТСЖ, ресурсоснабжающие организации | Не требует финансирования |  |  |
| 2. | Предоставление собственникам помещений многоквартирных домов предложений о мероприятиях по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, с указанием расходов на их проведение, объемах ожидаемого снижения используемых энергетических ресурсов и сроков окупаемости предлагаемых мероприятий | Управляю- щие компании, ТСЖ | Не требует финансирования |  |  |
|  | II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1. | Оснащение многоквартирных домов приборами учета используемых энергетических ресурсов в т.ч. | Управляю- щие компании, ресурсоснабжающие организации | Плата за содержание и ремонт жилого помещения |  |  |
|  | холодная вода 107 шт. |  |  | 4160 | 4160 |
| 1.1. | тепловая энергия 100 шт. |  |  | 6240,000 | 6240,000 |
| 1.2. | Итого по жилищной сфере: |  |  | 10400,000 | 10400,000 |
|  | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере теплоснабжения |
|  | II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 1. | Проведение энергетического обследования зданий и тепловых сетей, оформление энергетических паспортов | Организация - член СРО | собственные средства | 804,000 | 804,000 |
| 2. | Замена тепловой изоляции на основании проведенных испытаний тепловых сетей на тепловые потери | МУП "СТЭП" | собственные средства | 13208,000 | 13208,000 |
| 3. | Замена подпиточного насоса ЦН-400-210 на насос Wilo SCP 200/660DV-315/4-N4-R1-ROHS/T1, 315кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | собственные средства | 85,000 | 85,000 |
| 4. | Замена сетевого насоса СЭ-800/100 на насос Wilo SCP 250/570 DV-355/4-N4-R1-ROHS/T1, 355кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | собственные средства | 3588,000 | 3588,000 |
| 5. | Замена сетевого насоса СЭ-800/100 на насос Wilo SCP 250/570 DV-355/4-N4-R1-ROHS/T1, 355кВт с преобразователем частоты ЕМОТРОН FDU2.NGD48-600-20 на ПНС | МУП "СТЭП" | собственные средства | 3572 | 3572,000 |
| 6. | Замена группы насосов НОП на насос GRUNDFOS NK65-250/269 |  |  | 205,000 | 205,000 |
| 7. | Установка ультрозвукового расходомера на ТНС 7 |  |  | 139,000 | 139,000 |
| 8. | Замена теплосчетчика ELKORA |  |  | 58,000 | 58,000 |
| 9. | Итого по предприятию МУП "СТЭП": |  |  | 21659,000 | 21659,000 |
|  | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере водоснабжения и водоотведения |
|  | I.Организационные мероприятия |
| 1. | Мониторинг удельных норм потребления электроэнергии | МУП "Водоканал-Сервис" | не требует финансирования |  |  |
| 2. | Мониторинг существующей гидравлической схемы и усовершенствование | МУП "Водоканал-Сервис" | не требует финансирования |  |  |
| 3. | Соблюдение организационно- технических мероприятий по выдерживанию температурного графика и соблюдению режима | МУП "Водоканал-Сервис" | не требует финансирования |  |  |
|  | II. Технические и технологические мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 4. | Проведение энергетического обследования зданий, оформление энергетического паспорта | Организация - член СРО | собственные средства | 300,000 | 300,000 |
| 5. | Насосная станция III подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства | 2540,000 | 2540,000 |
| 6. | Насосная станция V подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства | 147,000 | 147,000 |
| 7. | Электроосвещение |  |  |  |  |
| 7.1. | Насосная станция I подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства | 13,290 | 13,290 |
| 7.2. | Насосная станция III подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства | 72,330 | 72,330 |
| 7.3. | База "Водоканал-Сервис" | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства | 103,700 | 103,700 |
| 8. | Электроотопление |  |  |  |  |
| 8.1. | Насосная станция III подъема | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства | 425,960 | 425,960 |
| 8.2. | ГНС | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства | 10,130 | 10,130 |
| 9. | Установка приборов учёта горячей воды и отопления | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства | 3,600 | 3,600 |
| 10. | Ревизия действующей схемы горячего водоснабжения и отопления | МУП "Водоканал-Сервис" | собственные средства | 64,080 | 64,080 |
| 11. | Итого по предприятию МУП "Водоканал-Сервис": |  |  | 3680 | 3680 |
|  | Всего по коммунальной инфраструктуре |  |  | 25339 | 25339 |
|  | Всего по программе в т.ч.: |  |  | 37463 | 37463 |
|  | Местный бюджет |  |  | 1724 | 1724 |
|  | Внебюджетные источники |  |  | 35739 | 35739 |

Мэр городского округа МО "город Саянск"		  М.Н. Шеглов