Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 05.04.2013 | № | 110-37-466-13 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |
|  |  | ( | О ходе исполнения долгосрочной целевой программы "Доступное жилье для молодых семей на 2011 -2015 годы", утверждённой постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 24.06.2011 № 110-37-618-11, в 2012 году. | ( |

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки и реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.04.2009 № 110-37-244-9 «Об утверждении Порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск» администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению информацию о ходе исполнения   долгосрочной целевой программы «Доступное жилье для молодых семей на 2011 - 2015 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 24.06.2011 № 110-37-618-11,

в 2012 году (опубликовано в газете "Саянские зори" 07.07.2011 г. № 69 (3622), вкладыш "официальная информация", стр. 2-4)  (приложение №1).

2. Настоящее  постановление  опубликовать  в  газете «Саянские зори» и  разместить  на  официальном  сайте  администрации  городского  округа  муниципального  образования «город  Саянск» в информационно-телекоммуникационной  сети  «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                         М.Н.Щеглов

исп. Евсеева Г. И.

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 05.04.2013  № 110-37-466-13

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения   долгосрочной целевой программы «Доступное жилье для молодых семей на 2011 - 2015 годы», утверждённой постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 24.06.2011

№ 110-37-618-11, в 2012 году.

Долгосрочная целевая программа «Доступное жилье для молодых семей на 2011 - 2015 годы», утверждённая постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 24.06.2011 № 110-37-618-11 (далее - Программа) направлена на государственную поддержку  решения жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Основной разработчик и исполнитель Программы - отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

Формы государственной поддержки, участвующих в Программе молодых семей способствовали:

1. Привлечению финансовых и инвестиционных ресурсов для обеспечения жильем молодых семей из средств федерального бюджета в размере 3 386 880 рублей, из средств областного бюджета - 6 705 120 рублей, из средств местного бюджета - 3 570 000 рублей, из внебюджетных источников - 15 398 000 рублей.

2. Формированию условий для повышения заинтересованности молодежи в развитии социально-экономического, производственного потенциала, закреплению молодежи в г. Саянске.

3. Предоставлению молодым семьям социальных выплат на приобретение жилья.

Рассматривая целевые показатели Программы и анализируя их, можно сделать следующий вывод:

- в 2012 г. 22 молодые   семьи получили 22 свидетельства на получение социальной выплаты на приобретение жилья, реализовали свидетельства 18 семей, в т.ч. 14 семей - участники 2012 года и 4 семьи - участники 2011 года;

- предоставлено социальных выплат на погашение процентной ставки по полученным кредитам в 2005 году 9 семьям (всего в 2005 г. получили свидетельства 18 семей, 9 из них погасили кредиты досрочно);

- 6 семей получили дополнительные социальные  выплаты  при рождении ребенка.

Эффективность реализации Программы и использование выделенных на нее средств обеспечена за счет:

а)    прозрачности использования бюджетных средств;

б) государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат;

в)    адресного предоставления социальных выплат;

г) привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств на приобретение жилого помещения.

Анализ объемов финансирования мероприятий Программы  в 2012 году.

| N п/п | Наименование мероприятия | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Исполнитель мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | плановое значение | факти- ческое значение | отклонение |  |
|  |  |  |  |  | тыс. руб., -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | Федеральный бюджет Областной бюджет Местный бюджет | 15000,0 5000,0 3 570,0 | 2 631,0 5 429,0 2784,0 | -12 369 +429 - 786 | 17,5 109 78,0 | отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск». |
| 2. | предоставление социальной выплаты на погашение процентной ставки по полученным кредитам (займам) | Областной бюджет Местный бюджет | 130,0 130,0 | 41,0 41,0 | - 89 - 89 | 31,5 31,5 | отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск». |
| 3. | социальные выплаты при рождении ребенка | Областной бюджет | 671,0 | 671,0 | 0 | 100 | отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск». |
| Итого по программе |  | 33 570 | 26 995 | - 6575 | 80,4 |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет (ФБ) |  | 15 000,0 | 2 631,0 | -12 369 | 17,5 |  |
| областной бюджет (ОБ) |  | 5000,0 | 6 141,0 | + 2315,5 | 123 |  |
| местный бюджет (МБ) |  | 3 570,0 | 2 825,0 | -745,0 | 79 |  |
| привлеченные средства |  | 10 000,0 | 15 398,0 | +5 398,0 | 154 |  |

Анализ показателей результативности Программы  в 2012 году.

| N п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | Плановое значение | Фактическое значение | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | семья | 22 | 18 (правом на получение социальных выплат на приобретение (строительство) жилья воспользовались не все семьи в связи с тем, что полученные ими свидетельства действительны до 30.05.2013 г.) | - 4 | 81,8 |
| 2. | предоставление социальной выплаты на погашение процентной ставки по полученным кредитам (займам) | семья | 18 | 9 (9 семей погасили полученные кредиты (займы) досрочно) | - 9 | 50 |
| 3 | социальные выплаты при рождении ребенка | семья | 6 | 6 | 0 | 100 |

В 2012 году Программа выполнена на 80,4 % от запланированных средств, в связи с тем, что свидетельства на приобретение (строительство) жилья получены в Министерстве по физической культуре, спорту и молодёжной политике Иркутской области в августе 2012, и действительны они в течение 9 месяцев, т. е. до мая 2013 года.

Всего за период реализации программы с 2005 по 2012 год жилищные условия улучшили 160 семей, привлечено средств - 63 572 350 руб., в т. ч.

22 654 200 руб. из федерального бюджета, 23 076 420 из областного бюджета, 17 841 730 из местного бюджета.

В целом Программа способствовала:

- увеличению количества молодых семей, улучшивших жилищные условия;

-привлечению в местный бюджет дополнительных финансовых средств из областного, федерального бюджетов, а также внебюджетных источников;

## - развитию и закреплению положительных демографических тенденций в муниципальном образовании «город Саянск»;

## - укреплению семейных отношений;

## - развитию системы ипотечного жилищного кредитования.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                             М.Н.Щеглов