Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 12.03.2014 | № | 110-37-202-14 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |

|  |  | ( | О ходе исполнения ведомственной целевой программы «Педагогические кадры на 2011-2015 годы» в 2013 году | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке разработки, утверждения  и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 03.08.2009 № 110-37-532-9 «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения  и реализации ведомственных целевых программ»,  статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск» администрация городского округа  муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я ЕТ:

# Принять к сведению информацию о   ходе исполнения в 2013 году ведомственной целевой программы «Педагогические кадры на 2011-2015 годы»,  утвержденной постановлением администрации городского муниципального образования «город Саянск»  от 15.09.2010  № 110-37-719-10 (Приложение №1).

2.         Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                       М.Н. Щеглов

Исп. Безродных О.В.

тел. 5-33-94

Приложение № 1 к постановлению

администрации городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

от	12.03.2014	№	110-37-202-14

ИНФОРМАЦИЯ

о ходе исполнения ведомственной целевой программы

«Педагогические кадры на 2011 – 2015 годы» в 2013 году

Ведомственная целевая программа «Педагогические кадры на 2011 – 2015 годы» (далее  - Программа) направлена  на материально-техническую и социально-экономическую поддержку профессионального  развития педагогов города Саянска.

На реализацию мероприятий Программы  на 2013 год  по Программе и в местном бюджете утверждено  180,0 тыс. руб., профинансировано из местного бюджета - 122,3 тыс. руб., израсходовано – 122,3 тыс. руб. Исполнение по финансированию Программы  составило 68%. Финансирование в полном объеме не произведено в связи с несбалансированностью местного бюджета.

Средства Программы направлены:

  - на участие муниципальных образовательных учреждений в областном форуме «Образование Приангарья - 2013» - 17,3 тыс. руб.;

  - на проведение и участие в профессиональных  конкурсах (городской конкурс «Стимул-У», участие в областном конкурсе «Учитель года-2013») – 65,0 тыс. руб.;

  - на приобретение комплектующих запасных частей для компьютерной техники 10,0 тыс. руб.;

  - на ремонт помещений, предназначенных для проживания работников, приехавших по заявке образовательных учреждений – 30,0 тыс. руб.

Кроме того, сверх средств, предусмотренных в Программе, дополнительно на мероприятия Программы направлено:

- на ремонт квартир для прибывших педагогических работников из внебюджетных средств Центра развития образования –30,0 тыс. руб.;

- за счет федерального бюджета по результатам конкурса проектов получено оборудование для работы по обучению педагогов - 2 300,0 тыс. руб.

Пополнен городской библиотечный фонд учебно-методической литературы на сумму  125,85 тыс. руб.  за счёт бюджета российских издательств, благодаря сотрудничеству Центра развития с издательствами России.

Введено в эксплуатацию  для обучения педагогов помещение общей площадью 542 кв. м. соответствующее лицензионным требованиям, предъявляемым к условиям реализации дополнительных профессиональных программ, о чем свидетельствуют заключение Отдела надзорной деятельности от 19.12.2013   и  Санитарно-эпидемиологическое заключение от 17.12.2013, а также  акт проверки лицензионных требований Службой по контролю и надзору в сфере образования Иркутской области от 28.01.2014;

По результатам участия педагогов города Саянска в профессиональных конкурсах привлечено на поощрение работников 700,0 тыс. руб.:  премия Президента - 1 чел., премия Губернатора Иркутской области – 11 человек.

В рамках уставной деятельности Центра развития образования проведена работа по следующим направлениям программы:

- 513 педагогических работников и руководителей повысили квалификацию, это на 7,8% больше, чем в 2012 году, из них 216 человек на базе города, и 62 педагога обучено специалистами Центра по программе, разработанной специалистами Центра и получившей лицензию на право её осуществления;

- проведено консультаций и мастер-классов для 234 педагогов в рамках инновационной деятельности;

- на базе города осуществляется заочно-дистанционное обучение Иркутским региональным колледжем педагогического образования по специальности «Дошкольное образование»: обучается 50 человек (30 человек  – второй год обучения, 25 человек – первый год обучения);

- опыт работы педагогов представлен в 56 книгах, 11 статьях в российских изданиях и 91 докладе регионального и федерального уровня;

- выпущено 8 номеров газеты «Форум образования», осуществляется работа сайта Центра развития образования и Управления образования, отражающие деятельность муниципальной системы образования.

## СВЕДЕНИЯ

## О ДОСТИЖЕНИИ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

| N п/п |  | План | Факт | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объемы финансирования, тыс. руб. | 520,0 | 462,3 | 88,9 |
|  | в том числе: |  |  |  |
|  | первый год реализации программы | 200,0 | 200,0 | 100 |
|  | второй год реализации программы | 140,0 | 140,0 | 100 |
|  | третий год реализации программы | 180,0 | 122,3 | 68 |
| 2. | Целевые показатели результатов деятельности |
| 2.1. | Целевой показатель «Охват питанием обучающихся в общеобразовательных учреждениях» |  |  |  |
|  | до реализации программы | x | 66,2 | x |
|  | первый год реализации программы | 70 | 67,5 | 96,4 |
|  | второй год реализации программы | 75 | 67,9 | 90,5 |
|  | третий год реализации программы | 80 | 71,4 | 89,3 |

Оценка социально-экономической эффективности Программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До реализации программы | Планируемое значение целевого показателя в третий год реализации программы | По итогам реализации программы |
| 1. | Обеспеченность педагогическими кадрами | % | 96,6 | 100 | 97,4 |
| 2. | Увеличение доли педагогических работников, прошедших обучение и курсовую подготовку | Чел. | х | 384 | 513 |

Индекс эффективности реализации программы составил 1,4, реализация программы эффективна, достигнуты значения целевых показателей.

Вывод:

- Ведомственная целевая программа «Педагогические кадры на 2011-2015 годы»  в 2013  году по финансированию исполнена на 68%. Финансирование в полном объеме не произведено в связи с несбалансированностью местного бюджета.

За счет текущего финансирования и привлечения средств из иных источников созданы оптимальные условия для повышения квалификации педагогических работников города в условиях введения федерального образовательного Стандарта и действия нового Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ.

- Реализация ведомственной целевой программы «Педагогические кадры на 2011-2015 годы»  в 2013  году эффективна.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                  М.Н. Щеглов