**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 08.02.2017 | № | 110-37-96-17 |  |
| г. Саянск |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска на 2016-2020 годы» за 2016 год | ⎤ |

Руководствуясь муниципальной программой «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.08.2015 № 110-37-786-15, в редакции постановления администрации городского округа № 110-37-1143-16 от 26.09.2016 « О внесении изменений в муниципальную программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» на 2016 – 2020 годы», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.10. 2013 № 110-37-1179-13 « Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск» , статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска на 2016-2020 годы» за 2016 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 25.08.2015 № 110-37-786-15, за 2016 год принять к сведению (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и разместить вместе с приложением на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

 Мэр городского округа

 муниципального образования

 «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Ермаков А.В.

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 08.02.2017 № 110-37-96-17

**Отчет о реализации**

**муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» на 2016 - 2020 годы» , утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.08.2015 № 110-37-786-15 за 2016 год.**

**1. Описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в 2016 году.**

 Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» на 2016 - 2020 годы» принята и реализовывалась в целях организации работы по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории города Саянска.

 За три летних месяца по статистике 2016 года организованным отдыхом и оздоровлением охвачено 6751 ребенка /8676 с регулярной досуговой занятостью (июнь – 3180 чел., июль – 2471 чел. август- 3025).

Оздоровление.

Всего функционировало 10 учреждений отдыха (8- лагерей дневного пребывания (ЛДП), 2 санаторно-оздоровительных учреждения), оздоровлено **2029** детей (815 + 1214 в том числе по индивидуальным программам оздоровления- 110 ), кроме этого, оздоровлено детей на базе детской поликлиники – 47 человек. Оздоровлено дошкольников в среднем за 3 месяца 963 чел.

 Работало 10 медкабинетов, 1- стоматологический, которые на 100 % оснащены всем необходимым. Задействовано в летней оздоровительной кампании 40 медицинских работников, 304 человека педагогического и обслуживающего персонала.

Питание детей в лагерях дневного пребывания было организовано на базе общеобразовательных учреждений (СОШ № 1, № 2, № 4, № 5, № 6, № 7). Пищеблоки полностью укомплектованы персоналом. Стоимость питания в лагерях дневного пребывания составила 156 руб. при утвержденном Правительством Иркутской области – 111 руб. (94,35 руб. – средства министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области, 61,65 руб. – местный бюджет).

Фактов массового отравления детей в детских оздоровительных учреждениях не имелось. Эффективность оздоровления детей составила 99,8%, без перемен – 0,2%.

 Заболеваемость детей и подростков- всего 4 ( 2015 – 0): 3 травмы в летнем оздоровительном лагере на базе ООО «Санаторий – Кедр», 1 случай инфекционного заболевания с госпитализацией.

 Малозатратными формами было охвачено 736 детей ( см. таблицу № 1)

Таблица № 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Мероприятия  |  Количество детей |
| 1. | Учебно-полевые сборы 10 кл. | 129 |
| 2. | Городской туристический слет | 30 |
| 3. | Многодневные походы ДЮСШ,  | 48 |
| 4. | Многодневные походы Мегаполис-СПОРТ | 33 |
| 5. | Первенство Иркутской области по футболу на приз клуба «Кожаный мяч» | 45 |
| 6. | Чемпионат дворового футбола | 180 |
| 7. | Учебно-тренировочные сборы ДЮСШ | 26 |
| 8. | Спортивные игры, посвященные памяти князя Владимира | 75 |
| 9. | Зеленые уроки Саянцы.ру | 20 |
| 10. | Международный день отказа от курения | 39 |
| 11. | Детский мульт-карнавал. | ЛДП |
| 12. | Детский олимпийский день | ЛДП |
| 13. | Соревнования Юный всадник | 50 |
| 14. | Конно-спортивные соревнования «Первые старты» | 31 |
| 15. | Благоустройство Детского парка | 30 |
|  | Итого: | 736 |

 Регулярной досуговой занятостью охвачено 4713 детей: ( см. Таблицу № 2)

Таблица № 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| 1 | Городской праздник «День молодежи» | 490 |
| 2 | Городской праздник «День семьи, любви и верности» | 125 |
| 3 | День защиты детей | 980 |
| 4 | Еженедельная субботняя дискотека | 920 |
| 5 | Кино - бесплатные показы в ДК Юность | 1269 |
| 6 | Мероприятия ко Дню города | 775 |
| 7 | Мероприятия Централизованной библиотечной системы | 154 |
| Итого: |  | 4713 |

Организованы поездки за пределы города Саянска

- III этап Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный мяч» город Красноярск (21-29 июня) – 14 человек;

- XV Международный пленэр юных художников на Владимиро-Суздальской земле ( 11 августа- 26 августа)-7 человек;

- Путешествие в Крым «По местам боевой славы» ( 11-27 июля) - 10 человек;

- Всероссийская детская фольклорная ассамблея «На Байкале» (21-25 августа)- 12 человек

Трудовой занятостью было охвачено 2500 школьников, в том числе детей на пришкольных участках – 2251 чел., экологический отряд – 50 чел., в ремонтных бригадах – 199 чел., из них получающих оплату через ОГУ « Центр занятости населения» – 199 чел.

 Проведено финансирование работы экологического отряда по программе «Молодежь города Саянска» - 181 тыс. руб., 150 тыс. руб. – по программе «Профилактика правонарушений», всего - 331 тыс. руб.,; 304 470 рублей оказана материальная поддержка работающим детям ОГУ «Центр занятости населения». Дети получили заработную плату -5279.57 руб. за месяц при работе – 4 часа в день, 3824 руб. - за месяц при работе 2 часа в день.По линии Управления министерства социального развития, опеки и попечительства Иркутской области по г. Саянску организован отдых детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Отдохнули в детских оздоровительных лагерях на территории Иркутской области – **242** человека. (Многодетных – 85, малообеспеченных – 46, приемная семья- 36, опекаемые- 21, стоящих на учете 19, воспитывает один родитель – 88). **421** путевка выделена для детей работающих родителей. Приняты меры к организации занятости несовершеннолетних, состоящих на профилактическом учете. Всего в ОДН на учете состояло 70 несовершеннолетних, занято 54 человека или 77%, из них трудоустроено 39 несовершеннолетних. На учете в КДН и ЗП состоит 53 подростка, были заняты – 81%.

 Всего на организацию летних оздоровительных мероприятий направлено:

 Таблица № 3

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник  | Всего (тыс. рублей) | Местный бюджет (тыс. рублей) | Родительская плата (тыс. рублей) | Областной бюджет (тыс. рублей) |
| **Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» на 2016 - 2020 годы»** | **2761.8**  | 459.0  | 1149.4  | 1153.4  |
| Материальная поддержка несовершеннолетних через ГЦЗ | **302.9** | - | - | 302.9  |
| Муниципальная программа «Молодежь города Саянска» | **181.0** | 181.0  | - | - |
| Муниципальная программа «Профилактика правонарушений» | **150.0** | 150.0  | - | - |
| Управление министерства социального развития, опеки и попечительства (путевки лицам в ТЖС) | **3 182.14** | - | - | 3 182.14  |
| Управление министерства социального развития, опеки и попечительства ( путевки детям, работающих родителей) | **4 928.93** | - | - | 4 928.93  |
| ИТОГО | **11 506.77** | 790.0 | 1149.4 | 9567.37 |

**2.Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2016 год.**

Таблица № 4

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя  результативности  | Ед. изм. | Значение показателя результативности  | Отклонение | Пояснения  по достигнутым значениям |
| план на год |  факт  |  -/+  |  %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
| 1.  | Количество организаций, предоставляющих услуги летнего отдыха, в т.ч. |  | 10 | 10 | + | 0 |  |
| 2. | - лагеря дневного пребывания МКУ «Управление образования» |  | 7 | 7 | + | 0 |  |
| 3. | - лагеря дневного пребывания ДЮСШ |  | 1 | 1 | + | 0 |  |
| 4. | - ведомственные оздоровительные лагеря |  | 2 | 2 | + | 0 |  |
| 5. | Количество мест в лагерях дневного пребывания | Чел | 815 | 815 | + | 0 |  |
| 6. | Застраховано детей от несчастного случая | % | 100  | 100 | + | 0 |  |
| 7. | Вакцинировано детей и подростков против клещевого энцефалита участников многодневных походов, экологических отрядов, трудовых отрядов | % | 100 | 100 | + | 0 |  |
| 8. | Сохранение количества оздоровленных детей в учреждениях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости, том числе: |  | 2573 | 3479 | + | 35.2 |  |
| 9. | По управлению образования: |  | 2137 | 3184 | + | 48.99 |  |
| 10. | Учебно-полевые сборы юношей, обучающихся в 10 классах | чел | 114 | 129 | + | 13.2 |  |
| 11. | Городской туристический слет | чел | 50 | 30 | - | 40 | Изменено положение о турслете |
| 12. | Лагеря дневного пребывания детей | чел | 723 | 724 | + | 0.1 |  |
| 13. | Трудовой отряд | чел | 50 | 50 | + | 0 |  |
| 14. | Работа на пришкольных участках в школах | чел | 1200 | 2251 | + | 87.6 |  |
| 15. | По МКУ «Управление культуры» | чел | 97 | 97 | + | 0 |  |
| 16. | Пленэры, региональные и международные летние творческие школы, организация итоговых выставок | чел | 85 | 85 | + | 0 |  |
| 17. | Экскурсионные поездки учащихся школ искусств | чел | 12 | 12 | + | 0 |  |
| 18. | По учреждениям спорта | чел | 339 | 198 | - | 41.6 | Сокращение туристических походов в связи с ЧС |
| 19. | Лагерь дневного пребывания детей | чел | 90 | 91 | + | 1.1 |  |
| 20. | Учебно-тренировочные сборы ДЮСШ | чел | 25 | 26 | + | 4 |  |
| 21. | Многодневные походы ДЮСШ | чел | 112 | 48 | - | 57.1 | Особый противопожарный период в Иркутской области |
| 22. | Многодневные походы МСОУ ЦФП «Мегаполис-спорт» | чел | 112 | 33 | - | 70.5 | Особый противопожарный период в Иркутской области |

 Не в полном объеме проведены многодневные походы ДЮСШ и МСОУ ЦФП «Мегаполис-спорт» в связи введением особого противопожарного режима в лесах Иркутской области, соответственно не выполнен показатель числа охвата детей по учреждениям спорт. Однако данные мероприятия компенсированы досуговой спортивной деятельностью в течение летнего периода.

В сентябре 2016 года постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» на 2016 - 2020 годы» от 26.09.2016 №110-37-1143-16 в муниципальную программу внесены изменения в части объемов финансирования исходя из утвержденных годовых лимитов.

Уменьшено финансирование в пределах установленного областного финансирования и лимитов местного бюджета в 2016 году на 1780.2 тыс. рублей, в том числе: областной бюджет на 68 600 рублей, местный бюджет на 1 395 тыс. рублей, родительская плата на 316.6 тыс. рублей. В 2017 году уменьшена сумма на финансирование – на 968.8 тыс. рублей, 2018- 2020 годы ежегодно на 1 046.8 тыс. рублей.

**3. Анализ объема финансирования муниципальной программы за 2016 год.**

Таблица № 5

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п  |  Наименование основных  мероприятий  |  Источники финансирования |  Объем финансирования тыс. руб.  | Отклонение |
| план на год | факт  |  -/+  |  %  |
| 1. |  Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха несовершеннолетних, их оздоровления и занятости | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей | Местный бюджет | 167.5 | 167.5 | 0 |  |
| 3. | Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних | Местный бюджет, областной бюджет | 2553.1 | 2553.1 | 0 |  |
| 5. | Организация занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время | Местный бюджет | 6.2 | 6.2 | 0 |  |
| 6 | Организация малозатратных, массовых, культурно - досуговых, физкультурно-оздоровительных, оздоровительных и спортивных мероприятий | Местный бюджет | 35.0 | 35.0 | 0 |  |
| Итого по программе в том числе:  | 2761.8 | 2761.8 | 0 |  |
| областной бюджет  | 1153.4 | 1153.4 | 0 |  |
| местный бюджет  | 459.0 | 459.0 | 0 |  |
| родительская плата | 1149.4 | 1149.4 | 0 |  |

**4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.**

**0.99** степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы = **21.8** – (фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы) **/ 22** (плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы).

**1** уровень финансирования реализации муниципальной программы**=** фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы - **2761.8/2761.8**- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период

**0.99** -эффективность реализации муниципальной программы **=** **0.99** степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы **Х** **1** уровень финансирования реализации муниципальной программы= фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы

Вывод: уровень реализации муниципальной программы на основании критериев - эффективный. Продолжить реализацию муниципальной программы в 2017 году.

Заместитель мэра городского округа

муниципального образования

 «город Саянск» А.В. Ермаков