Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

В целях приведения муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, (в редакции от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, от 24.12.2019 № 110-37-1440-19, от 22.05.2020 № 110-37-484-20, от 29.06.2020 № 110-37-630-20, от 14.10.2020 № 110-37-988-20, от 24.12.2020 № 110-37-1271-20, от 10.03.2021 № 110-37-274-21, от 01.06.2021 № 110-37-644-21, от 13.08.2021 № 110-37-890-21, от 30.09.2021 № 110-37-1076-21, от 27.12.2021 № 110-37-1508-21, от 23.05.2022 № 110-37-613-22, от 27.12.2022 № 110-37-1509-22, от 19.01.2023 №110-37-52-23, от 15.03.2023 №110-37-281-23, от 11.05.2023 № 110-37-584-23, от 13.06.2023 № 110-37-721-23, от 23.10.2023 № 110-37-1254-23, от 26.12.2023 № 110-37-1589-23, опубликованное в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр.13-16),выпуск от 27.12.2019 № 51 (4067) (вкладыш официальной информации стр.52), выпуск от 28.05.2020 № 21 (4088) (вкладыш официальной информации стр.2-3),выпуск от 16.07.2020 № 28 (4095) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 22.10.2020 № 42 (4109) (вкладыш официальной информации стр.4), выпуск от 31.12.2020№ 52 (4119) (вкладыш официальной информации стр.3),выпуск от 11.03.2021 № 9 (4128) (вкладыш официальной информации стр.6), выпуск от 10.06.2021 № 22 (4141) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 19.08.2021 № 32 (4151) (вкладыш официальной информации стр.1-2),выпуск от 14.10.2021 № 40 (4159) (вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск от 30.12.2021 № 51 (4170) (вкладыш официальной информации стр.12-13), выпуск от 26.05.2022 № 20 (4190) (вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск от 29.12.2022 № 51 (4221) (вкладыш официальной информации стр.12), выпуск от 26.01.2023 № 3 (4224) (вкладыш официальной информации стр.1,2), выпуск от 23.03.2023 № 11 (4232) (вкладыш официальной информации стр.2,3), выпуск от 18.05.2023 № 19 (4240) (вкладыш официальной информации стр.1), выпуск от 22.06.2023 № 24 (4245) (вкладыш официальной информации стр.11), выпуск от 26.10.2023 № 42 (4263) (вкладыш официальной информации стр.1,2), выпуск от 11.01.2024 № 1 (4273) (вкладыш официальной информации стр.9,10), следующие изменения:

1.1. Пункт 9 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Объем финансирования муниципальной программы составляет 2 232 008,4 тыс.рублей, в том числе по годам:  2020 год – 45 214,0 тыс.рублей;  2021 год – 78 651,0 тыс. рублей;  2022 год – 125 991,0 тыс. рублей;  2023 год – 79 589,5 тыс. рублей;  2024 год – 167 550,2 тыс. рублей;  2025 год – 831 144,7 тыс. рублей;  2026 год – 903 868,0 тыс.рублей.  2. По источникам финансирования:  - за счет средств местного бюджета составляет 299 467,8 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 4 973,5 тыс.рублей;  2021 год – 8 303,5 тыс. рублей;  2022 год – 21 232,8 тыс. рублей;  2023 год – 17 624,5 тыс. рублей;  2024 год – 21 781,6 тыс. рублей;  2025 год – 108 049,0 тыс. рублей;  2026 год – 117 502,9 тыс.рублей.  - за счет областного бюджета, составляет 1 932 540,6 тыс.рублей, в том числе:  2020 год – 40 240,5 тыс.рублей;  2021 год – 70 347,5 тыс. рублей;  2022 год – 104 758,2 тыс. рублей;  2023 год – 61 965,0 тыс. рублей;  2024 год – 145 768,6 тыс. рублей;  2025 год – 723 095,7 тыс. рублей;  2026 год – 786 365,1 тыс. рублей. |

1.2. Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | |
| За весь  период  реализации  муниципальной  программы | В том числе по годам | | | | | | | |
| 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы» | | | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 2232008,4 | 45214,0 | 78651,0 | 125991,0 | 79589,5 | 167550,2 | 831144,7 | | 903868,0 |
| местный бюджет | 299467,8 | 4973,5 | 8303,5 | 21232,8 | 17624,5 | 21781,6 | 108049,0 | | 117502,9 |
| областной бюджет | 1932540,6 | 40240,5 | 70347,5 | 104758,2 | 61965,0 | 145768,6 | 723095,7 | | 786365,1 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | 1794969,6 | 45214,0 | 78651,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 767236,6 | | 903868,0 |
| местный бюджет | 230520,8 | 4973,5 | 8303,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99740,9 | | 117502,9 |
| областной бюджет | 1564448,8 | 40240,5 | 70347,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 667495,7 | | 786365,1 |
| МУ «СПиОГД» | 420308,0 | 0,0 | 0,0 | 117625,6 | 71224,1 | 167550,2 | 63908,1 | | 0,0 |
| местный бюджет | 52216,2 | 0,0 | 0,0 | 12867,4 | 9259,1 | 21781,6 | 8308,1 | | 0,0 |
| областной бюджет | 368091,8 | 0,0 | 0,0 | 104758,2 | 61965,0 | 145768,6 | 55600,0 | | 0,0 |
| Администрация городского округа | 16730,8 | 0,0 | 0,0 | 8365,4 | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 16730,8 | 0,0 | 0,0 | 8365,4 | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 |

1.3. Раздел 6. «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

**«6. Система мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных  мероприятий | Ответственный  исполнитель и  соисполнители/участники | Период  реализации | Источники  финансирования | Объем  финансирования  всего,  тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | | | Связь с  показателями  результативности  подпрограммы | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год |  | |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  | 12 | |
| 1. | Задача 1. Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский в городе Саянске Иркутской области | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 684,1  5535,4 | 684,1  5535,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.2. | Капитальный ремонт водовода по улице Советской в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 479,7  3880,7 | 479,7  3880,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.3. | Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 3809,7  30824,4 | 3809,7  30824,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.4. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 4412,9  37684,0 | 0,0 | 4412,9  37684,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.5. | Капительный ремонт канализационного  коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2566,8  21340,8 | 0,0 | 2566,8  21340,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.6. | Капитальный ремонт напорного канализационного  коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1323,8  11322,7 | 0,0 | 1323,8  11322,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.7 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» | Администрация городского округа | 2022-2023 | Местный бюджет | 16730,8 | 0,0 | 0,0 | 8365,4 | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.8. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б в городе Саянске (в части сетей водопровода) | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 4558,7  36883,2 | 0,0 | 0,0 | 4558,7  36883,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.9 | Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 5354,4  43322,1 | 0,0 | 0,0 | 5354,4  43322,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.10 | Капитальный ремонт участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2954,3  24552,9 | 0,0 | 0,0 | 2954,3  24552,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.11 | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока | МУ «СПиОГД» | 2023-2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 37561,0  251368,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7471,3  50000,0 | 21781,6  145768,6 | 8308,1  55600,0 | 0,0 |  | |
| 1.12 | Капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2884,2  19302,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2884,2  19302,0 | 0,0 |  | |
| 1.13 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500 мм от СНТ «Березка» до ВК-11, ВК-12 | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025-2026 | Местный бюджет  Областной бюджет | 33024,2  221007,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 14860,9  99453,4 | 18163,3  121554,2 |  | |
| 1.14 | Капитальный ремонт водовода по улице Бабаева на участке от проспекта Ленинградский до микрорайона 11 (ВК-5/Окинский) в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2023 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1787,8  11965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1787,8  11965,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.15 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2226,1  14897,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2226,1  14897,6 | 0,0 |  | |
| 1.16 | Капитальный ремонт водовода по улице Советской на участке от ул. Ленина до ул. Нуриахметовой в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2026 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2169,0  14515,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2169,0  14515,7 |  | |
| 1.17 | Капитальный ремонт участка напорного канализационного коллектора от реки Ока до СОСВ | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025-2026 | Местный бюджет  Областной бюджет | 39668,3  265472,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 17850,7  119462,5 | 21817,6  146009,7 |  | |
| 1.18 | Капитальный ремонт магистрального водовода ДУ 2х500 мм от насосной станции III подъема до насосной станции IV подъема | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2025-2026 | Местный бюджет  Областной бюджет | 137005,5  916882,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61652,5  412597,2 | 75353,0  504285,5 |  | |
| 1.19 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости: «Капитальный ремонт берегоукрепления и дамбы обвалования хозпитьевого водозабора узла I подъема» | Администрация городского округа | 2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 266,5  1783,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1783,0  266,5 | 0,0 |  | |
| Итого по программе, в том числе: | | | |  | 2232008,4 | 45214,0 | 78651,0 | 125991,0 | 79589,5 | 167550,2 | 831144,7 | 903868,0 |  |
| местный бюджет | | | |  | 299467,8 | 4973,5 | 8303,5 | 21232,8 | 17624,5 | 21781,6 | 108049,0 | 117502,9 |  |
| областной бюджет | | | |  | 1932540,6 | 40240,5 | 70347,5 | 104758,2 | 61965,0 | 145768,6 | 723095,7 | 786365,1 |  |

**».**

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///C:\Users\Кононенко\Downloads\_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Исполняющий обязанности мэра

городского округа муниципального

образования «город Саянск» А.В. Ермаков

Исп. Малинова М.А.

тел. 52421

**Пояснительная записка к проекту правового акта**

**Тип проекта правового акта:** Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»

**Наименование проекта правового акта (полное наименование проекта правового акта)** О внесении изменений муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

Субъект правотворческой инициативы: Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». Проект подготовил: консультант в сфере градостроительства Комитета по архитектуре и градостроительству МалиноваМ.А.

**Правовое обоснование принятия проекта правового акта:** статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015. № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 – 2030 годы», Порядок разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статья 38 Устава муниципального образования «город Саянск».

**Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта:** Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; нормативные правовые акты Российской Федерации и муниципальные правовые акты.

**Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения:** Внесение изменений в муниципальную программу, обусловлено корректировкой сумм по мероприятиям в пунктах 1.13, 1.17, 1.18, запланированным на 2025-2026 годы и добавлением мероприятия пункт 1.19, для участия администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в государственной программы Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергоэффективности Иркутской области»

**Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов:**

Муниципальный нормативный правовой акт

**Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального правового акта:** принятие настоящего НПА не требует внесения в другие муниципальные правовые акты.

**Сведения о наличии (отсутствии) необходимости увеличения (уменьшения) расходов местного бюджета:** требует увеличение расходов местного бюджета в 2024-2026 годы.

**Информация о дате размещения проекта постановления на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы:** источником официального опубликования проекта официальный сайт администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет». Размещен на сайте \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, окончание независимой экспертизы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г.

**Сведения о дате направления проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающего правовой статус органов местного самоуправления, их должностных лиц, или имеющего межведомственный характер, прокурору города Саянска для проведения антикоррупционной экспертизы:** Проект направлен в прокуратуру «города Саянска» для проведения антикоррупционной экспертизы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.

**Перечень органов и организаций, с которыми проект муниципального правового акта согласован; краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них:** Проект постановления не требует согласования с иными органами и организациями.

Председатель Д.Л. Трифонов