Дума городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

V созыв

# РЕШЕНИЕ

| От | 28.05.2010 |  | 051-14-53 |  | ( |  | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

| ( | ( | ( | О ходе исполнения муниципальной целевой программы «Строительство стадиона г. Саянска» за 2009 год | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Заслушав и обсудив информацию о ходе исполнения  муниципальной целевой программы «Строительство стадиона г. Саянска» за 2009 год, утверждённой  решением Думы городского округа от 08.10.2007 г.  № 041-14-129, (в редакции решения Думы городского округа от 08.12.2008г. № 051-14-113),  руководствуясь ст. 7, пунктом 19 части 1 ст. 16, ст. 17, ст. 43 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 06.10.2003г. (в действующей редакции), ст.ст. 2, 51 Регламента Думы городского округа,  ст. ст. 5, 21 Устава муниципального образования «город Саянск»,  Дума городского округа

РЕШИЛА:

- Информацию о ходе исполнения муниципальной целевой программы «Строительство стадиона г. Саянска» за 2009 год принять к сведению (прилагается).

- Опубликовать настоящее решение в газете «САЯНСКИЕ ЗОРИ» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет».

Председатель Думы

городского округа                                                                 В.А. Бескубский

Кобелев С.А.

5-24-21

Приложение

к решению Думы городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от « 28 » 05. 2010 г. № 051-14-53

Информация

О ходе исполнения  муниципальной целевой программы                                                                                                                     «Строительство стадиона г. Саянска» за 2009 год

Муниципальная целевая программа «Строительство стадиона г. Саянска» утверждена решением Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2007 г. № 041-14-129.

Думой городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.12.2008 г.  № 051-14-113 было принято решение  «О внесении изменения в решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» IV созыва от 08.10.2007 г.  № 041-14-129  «Об утверждении новой редакции муниципальной целевой программы «Строительство стадиона г. Саянска».

Строительство стадиона г. Саянска начато в 2005 году.  По состоянию на 01.01.2009 года выполнено работ на сумму  57038,370 тысяч рублей.

В 2009 году  планировалось выполнить следующие виды  работ:

-  устройство  искусственного покрытия футбольного поля.

-  устройство открытых площадок для игры в большой теннис.

- благоустройство территории, устройство проездов и стоянок автомобилей.

- закончить ограждение территории стадиона.

- выполнить общестроительные работы по надземной части трибун с подтрибунными помещениями (без наружной и внутренней отделки и без заполнения оконных и дверных проёмов).

Освоение бюджетных средств  в 2009 году:

| № п/п | Вид бюджета | Заплани- ровано по программе тыс. руб. | Предус- мотрено в бюджете тыс. руб. | Выпол - нено тыс. руб. | Профи- нансиро-вано тыс. руб. | Процент исполнения бюджета % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Федеральный | 26330,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 2 | Областной | 6670,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| 3 | Местный | 13000,0 | 10000,0 | 7442,423 | 4005,819 | 40,1 |
|  | Итого по программе: | 46000,0 | 10000,0 | 7442,423 | 4005,819 | 40,1 |

В течение  2009 года выполнены следующие виды работ:

| № п/п | Наименование видов работ | Стоимость работ тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | Выполнено | Оплачено |
| 1 | Трибуны с подтрибунными помещениями. Устройство канализационных выпусков. | 212,3889 | 212,3889 |
| 2 | Трибуны с подтрибунными помещениями. Монтаж плит перекрытия цокольного этажа. | 301,7638 | 0,00 |
| 3 | Искусственное покрытие футбольного поля. | 3134,8407 | 0,00 |
| 4 | Устройство площадных сооружений (открытые площадки для игры в большой теннис). | 697,3125 | 697,3125 |
| 5 | Благоустройство территории стадиона. Устройство проездов и стоянок автомобилей. | 3023,1534 | 3023,1534 |
| 6 | Монтаж системы видеонаблюдения стадиона. | 62.7185 | 62.7185 |
| 7 | Лабораторное испытание образцов искусственного покрытия футбольного поля. | 10,2459 | 10,2459 |
|  | Итого: | 7442,4237 | 4005,819 |

Таким образом, муниципальная целевая программа «Строительство стадиона г. Саянска» в 2009 году исполнена на 8,7%. Финансирование осуществлялось только за счёт средств местного бюджета. Недовыполнено работ по программе на сумму – 41994,181 тыс. рублей. Основная причина недовыполнения  программы «Строительство стадиона г. Саянска» в 2009 году в отсутствии финансирования программы из федерального и областного бюджетов.

Зам. мэра городского округа                                                 Ю.С. Перков