Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От |  | 05.04.2023 | № | 110-37-396-23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы за 2022 год. |  |  |  |  |  |

Руководствуясь пунктом 16 части 1 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчёт о реализации муниципальной программы «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск»  на 2020 – 2025 годы утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»  от 23.10.2019  № 110-37-1172-19, опубликованной  в газете «Саянские зори» от 31.10.2019 № 45 , вкладыш «Официальная информация», страницы 4-8. в редакции от 27.12.2022 № 110-37-1512-22. (Приложение к настоящему постановлению)

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Исполняющий обязанности мэра

городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                              А.В. Ермаков

Приложение к

постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 05.04.2023 № 110-37-396-23

Отчет о реализации муниципальной программы

«Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы,

за 2022  год.

Муниципальная программа «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск» (далее - Программа) принята и реализовывалась в целях:

- Сокращения масштабов немедицинского потребления наркотических и психотропных веществ, формирование негативного отношения к незаконному обороту и потреблению наркотиков;

- Снижения темпов распространения, стабилизация на территории округа туберкулеза, ВИЧ-инфекции и СПИД - векторных заболеваний (гепатитов, инфекций, передающихся половым путем) при соблюдении государственных гарантий, предусмотренных законодательством, Сохранение и улучшение здоровья населения;

- Укрепления общественной безопасности, стабилизация криминогенной ситуации в городе в сторону ее оздоровления, комплексное обеспечение усилий всех государственных и общественных институтов в борьбе с преступностью, терроризмом и экстремизмом, охрана конституционных прав и свобод граждан, повышение правовой культуры граждан, воспитание у населения активной гражданской позиции по вопросам предупреждения и пресечения преступлений и правонарушений.

На реализацию Программы в 2022 году было предусмотрено финансирование 997.0  тыс. руб. (местный бюджет). Фактически исполнено на 997.0 тыс. руб. (местный бюджет) или на 100 %.

Программа реализовывалась по трем подпрограммам:

Подпрограмма № 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»;

Подпрограмма № 2 «Профилактика социально значимых заболеваний»;

Подпрограмма № 3 «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Саянск».

Всего за период реализации в муниципальную программу было внесено три  изменения:

Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.12.2020 № 110-37-1260-20 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1172-19.

Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.11.2021 № 110-37-1264-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 23.10.2019 № 110-37-1172-19.

Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»  от 27.12.2022 № 110-37-1512-22 «О внесении изменений в муниципальную программу «Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании «город Саянск», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

Подпрограмма №1

«Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами»

Основной разработчик и исполнитель Подпрограммы №1 - отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

На мероприятия Подпрограммы №1 в 2022 году  предусмотрено ассигнований местного бюджета  в размере 62 тысячи рублей, финансирование составило 62 тысячи рублей.

С целью оперативного анализа состояния в сфере профилактики злоупотребления наркотическими средствами или психотропными веществами, ведется мониторинг наркоситуации в городе Саянске, осуществляется сбор сведений для формирования единого банка данных о распространении и профилактике незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в муниципальном образовании «город Саянск», обеспечивается  своевременное внесение сведений в электронный паспорт наркоситуации  Иркутской области.

В рамках координации эффективного межведомственного взаимодействия в области профилактики наркомании осуществляла свою деятельность городская антинаркотическая комиссия (далее - Комиссия). В течение 2022 года антинаркотическая комиссия осуществляла свою деятельность в соответствии с утвержденным планом работы.  В текущем периоде план выполнен в полном объеме,  проведено  4 заседания городской антинаркотической комиссии, рассмотрено 12 вопросов, принято 18  решений, из них исполнено 16 , 2 носят постоянный характер.

# По поручению Комиссии в летних оздоровительных лагерях дневного пребывания детей с участием социальных педагогов, специалиста региональной системы,  привлечением волонтеров-подростков и общественных организаций, был реализован  проект инновационной  профилактической антинаркотической работы  «Капитаны двора» по профилактике социально-негативных явлений.

# Во всех образовательных учреждениях проведен комплекс подготовительных мер и организовано проведение социально-психологического тестирования в виде анонимного анкетирования по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков (далее - СПТ) с использованием Единой методики.

В 2022 году в общеобразовательных учреждениях приняли участие в СПТ 1849 обучающихся или 96,2% от числа подлежащих тестированию (2021г – 93,4%). Об эффективности проведения информационно-мотивационной кампании СПТ свидетельствует снижение процента  обучающихся, не давших согласие на участие в тестировании.

В ГБПОУ «Химико-технологический техникум г.Саянска» количество обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании 489 человек или 100% от общего количества, подлежащих тестированию (2021 г – 100%).

В ОГБПОУ «Саянский медицинский колледж» в  2022 году  в тестирование принимали участие  336 обучающихся, что составляет 97%, несовершеннолетних (2021 г - 97,6%).

Таким образом, доля обучающихся в образовательных учреждениях города Саянска, принявших участие в социально-психологическом тестировании в виде анонимного анкетирования по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков на территории г. Саянска  составило 97,7% в 2022 году от целевой аудитории(2021 г – 97,8%).

В целях профилактики социально негативных явлений среди несовершеннолетних детей и молодежи проведены мероприятия различных форм.

В 2022 году проведено в общей сложности более 100 мероприятий, направленных на профилактику наркомании (антинаркотические акции, лекции, беседы, семинары, круглые столы) досуговые мероприятия, мероприятия, направленные на выявление потребителей наркотических средств и более 30 тренингов и консультаций), среди которых:

- Профилактическое мероприятие «Большой антинаркотический диктант», проведенное в 2022 году дважды 16 июня для 24 учащихся школ города и 20 октября для 18 студентов;

- Интеллектуально-профилактическая игра «Лабиринты разума», проведенная  24 ноября 2022 года с охватом 40 человек,

-   Квест-игра «Сделай правильный выбор», результат: информирование обучающихся по вопросам социально-психологического тестирования.

-Акции «День здоровья», «Стоп ВИЧ/СПИД», «Детский телефон доверия», «Трезвость – норма жизни».

- Лекционные мероприятия для родителей «Я и мой ребенок – поиски взаимопонимания» (формирование эффективного взаимодействия и доверительных отношений в семье), «Подростковый алкоголизм» (формирование понимания важности профилактики подросткового алкоголизма).

- Семинары для заместителей руководителей общеобразовательных учреждений «Волонтёрство, как средство профилактики социально-негативных явлений», «Организация и проведение информационно-мотивационной компании в рамках организации социально-психологического тестирования обучающихся».

По данным, представленным ОГБУЗ «Саянская городская больница» количество больных, состоящих на диспансерном учете с зависимостью от наркотических средств и психотропных веществ за 2022 год составляет 59 человек, несовершеннолетних среди них нет.

### Анализ объема финансирования и исполнения мероприятий Подпрограммы №1

| N п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма № 1 «Комплексные меры профилактики злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Поддержка деятельности волонтерского молодежного движения профилактической направленности: проведение конкурсов, акций, викторин и иных мероприятий. | Местный бюджет | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0 | - Акция «Молодежный патруль» с целью выявления и удаления наркотрафаретов на территории городского округа «город Саянск», поощрение активистов, в теч года. - Муниципальный этап Всероссийского конкурса социальной рекламы «Стиль жизни – здоровье!», сентябрь 2022, награждение победителей и призеров. |
| 2 | Организация и проведение мероприятий среди несовершеннолетних и молодежи по профилактике наркомании, токсикомании, курения табачной и бестабачной никотиносодержащей продукции. | Местный бюджет | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0 | Интеллектуально-профилактическая игра «Лабиринты разума», ноябрь 2022, награждение команд победителей и призеров. |
| 3 | Проведение ежегодной городской конференции среди молодежи по профилактике социально-негативных явлений | Местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0 | Ежегодная городская конференция среди молодежи по профилактике социально-негативных явлений в формате городского интегративного события «Здоровье – открытая дверь в будущее», 29.09.2022. Награждение команд победителей и призеров. |
| 4 | Проведение антинаркотических профилактических мероприятий в детских оздоровительных лагерях и лагерях дневного пребывания при общеобразовательных учреждениях в период летних каникул | Местный бюджет | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 0 | Конкурс планов профилактической работы в лагерях дневного пребывания в рамках Всероссийской акции «Летний лагерь – территория здоровья». с 30.05.2022 по 06.06.2022. Поощрено пять лагерей дневного пребывания. 1м – СОШ №5 ЛДП «Сибирячок», СОШ №4 ЛДП «Саянский Артек», 2м - СОШ №7 ЛДП «Радуга», 3 м – Гимназия ЛДП «Звездный», Спортивная школа ЛДП «Факел». |
| 5 | Изготовление (приобретение) информационно-пропагандистской продукции для распространения среди подростков и молодежи | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 0 | Приобретены комплекты плакатов с методическим сопровождением- 20 шт. |
| 6 | Организация и проведение городских конкурсов социальной рекламы и профилактической стендовой информации с последующим использованием лучших макетов для издания рекламно-агитационных материалов. | Местный бюджет | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 0 | -Городской конкурс социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды здорового образа жизни «Мой выбор», май 2022, награждение победителей и призеров. |
| 7 | Участие в областных семинарах, научно-практических конференциях и других мероприятиях в сфере профилактики наркотической и других зависимостей среди молодежи с целью обобщения и использования положительного опыта, эффективных технологий в сфере профилактики негативных явлений | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Областной семинар для секретарей антинаркотических комиссий, апрель, Иркутск. |
| 8 | Организация курсовой подготовки специалистов в сфере профилактики наркотической и других зависимостей среди молодежи. | Местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0 | Областной семинар для секретарей антинаркотических комиссий, апрель, Иркутск |
|  | Итого по Подпрограмме 1, в том числе: |  | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 |  |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 62,0 | 62,0 | 0,0 | 0 |  |

Анализ показателей результативности

Подпрограммы№1 в 2022 году

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Удельный вес молодежи, привлеченной к участию в мероприятиях по профилактике социально-негативных явлений, от общего числа целевой аудитории | % | 55 | 55 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля молодежи с впервые установленным диагнозом «наркомания» к общей численности молодежи до 30 лет | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля детей и подростков в возрасте до 18 лет, зарегистрированных с диагнозом «синдром зависимости от наркотических средств (наркомания)», «пагубное (с вредными последствиями) употребление наркотических средств», установленным впервые в жизни, в общем количестве детей и подростков в возрасте до 18 лет | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля обучающихся, принявших участие в социально-психологическом тестировании в виде анонимного анкетирования по раннему выявлению незаконного потребления наркотиков, от общего числа целевой аудитории | % | 90 | 97,7 | +7,7 | 8,5 | Высокий уровень мотивирования родителей и обучающихся |

На реализацию мероприятий Подпрограммы 2 «Профилактика социально-значимых заболеваний» в 2022 году в связи с несбалансированностью местного бюджета,  бюджетных ассигнований предусмотрено не было.

Анализ показателей результативности Подпрограммы №2.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1. | Темп ежегодного прироста числа вновь зарегистрированных случаев ВИЧ-инфекции к уровню предыдущего года | % | 8.8 | 9.1 | -0.3 | -3.3 | Увеличен охват скрининговыми обследованиями на ВИЧ, в том числе в рамках диспансеризации и определенных групп населения |
| 2. | Охват диспансерным наблюдением ВИЧ-инфицированных | % | 75 | 78 | +1.04 | +4 | В связи с проведением массовых мероприятий по профилактике социально- значимых заболеваний |
| 3 | Заболеваемость туберкулезом населения города | Количество случаев на 100 тыс. населения | 69 | 38.4 | +30.6 | + 79.7 | Зарегистрировано 15 случаев впервые выявленных |
| 4 | Заболеваемость туберкулезом в трудоспособном возрасте | Количество случаев на 100 тыс. населения | 65 | 33.3 | + 31.7 | +95.2 | 13 случаев среди трудоспособного населения |
| 5 | Заболеваемость туберкулезом детей | Количество случаев на 100 тыс. населения | 24 | 0 | = |  | Не выявлено |
| 6 | Смертность от туберкулеза | -\\-\\- | 10 | 5.2 | + 4.8 | + 92.3 | Зарегистрировано 2 случая |
| 7 | Заболеваемость ИППП | Количество случаев на 100 тыс. населения | 261.8 | 20 чел | +241.8 | +1209 | Профилактическая работа |

Лечебной сетью в 2022 году была проведена следующая работа:

1. Организация и проведение массовых мероприятий, презентаций, акций, лекториев, конкурсов по вопросам профилактики социально значимых заболеваний - в школах и на предприятиях 118 показов.

2. Изготовление печатной просветительной продукции (листовки, буклеты, календари, памятки) по профилактике социально значимых заболевший -размещение информации по профилактике социально значимых заболеваний в печатной редакции «Саянские зори», на местном телевидении - охват 1200 человек, 978 экземпляров буклетов выпущены детской поликлиникой,

3. Пропаганда профилактики социально значимых заболеваний в средствах массовой информации (ролики, телепередачи, статьи, рекламные сюжеты, объявления) - 48 публикаций

4. Анкетирование родителей и учащихся общеобразовательных учреждений по проблемам социально- значимых заболеваний - 625 анкет

5. Проведение семинаров для учащихся 9-11 классов и членов родительских активов по проблемам социально-значимых заболеваний - беседы 1009, лекции 22 (охват 756 чел), 4 дня открытых дверей (107 человек)

6. Проведение акции, посвященной Всемирному Дню борьбы со СПИДом.

Подпрограмма № 3

«Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Саянск».

Запланированные в 2022 году мероприятия исполнены в полном объеме.

Финансирование мероприятий подпрограммы «Профилактика правонарушений в муниципальном образовании «город Саянск»  в 2022 году.

| Источник финансирования | План (тыс. руб.) | Факт (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 935,0 | 935,0 |

Администрация города Саянска ежегодно ведет плановую работу с молодежью по профилактике экстремизма и терроризма.

В марте 2022 года организованы встречи мэра г. Саянска  О.В. Боровского с молодежью. На встречах со студентами и школьниками обсуждались вопросы противоэкстремистской и антитеррористической тематики, вопросы о необходимости воспитания и формирования толерантного отношения в молодежной среде.

С целью профилактики терроризма и экстремизма совместно с волонтерами из числа молодежи осуществляется выявление наркотрафаретов, а также рисунков террористической направленности, изображенных на различных городских объектах. В  2022 году в результате акции «Молодежный патруль» было выявлено 47 надписей противоправного характера, которые удалили сотрудники управляющих компаний.

В рамках обучения и информирования специалистов, работающих с молодежью, отделом в январе 2022 года была распространена информация Федерального агентства по делам молодежи Российской Федерации о выявленных в сети Интернет новых формах и методах пропаганды противоправных действий несовершеннолетних, в том числе вовлечения несовершеннолетних в аутоагрессивное и противоправное поведение.

С 25 по 28 мая 2022 года саянская молодежь приняла участие в обучающем семинаре «Экстремизму – нет, терроризму – стоп: молодежь в формировании здорового общества», проводимого в дистанционном режиме. Содержание семинара включало темы: «Как отличить экстремистское высказывание от своего мнения человека», «Административное и уголовное наказание за экстремистскую деятельность», «Будет ли наказание за лайк в социальных сетях на материалах экстремистского характера», «Имеют ли срок давности посты в социальных сетях , которые ранее не являлись экстремистскими».

16 саянцев  от 16 до 35 лет получили сертификаты участников данного семинара.

В мае и июне 2022 проведены конкурсы с молодежью и населением города:

- конкурс молодежных флэшмобов «Дружба народов – оружие против террора», победители – группа студентов ГБПОУ ХТТ;

- конкурс творческих работ молодежи «Многонациональность моей семьи», выявлено 5 победителей по номинациям.

В летний период организована деятельность трудового отряда молодежи от 14 до 18 лет, в том числе ребят «группы риска». Всего трудоустроено 60 подростков в рамках Подпрограммы №3 «Профилактика правонарушений в г. Саянске». Израсходовано средств местного бюджета – 872 тыс. рублей.

Администрацией города Саянска в ноябре 2022 года проведены городские  конкурсы среди молодежи по направлениям:

1)Организация и проведение мероприятий по формированию толерантности в молодежной среде (35 тыс. руб.):

- онлайн викторина «Народы дружат книгами» с 15.08.2022 по 01.09.2022 г.,

- городской конкурс творческих работ молодежи  «Долой разрушение! Я выбираю созидание!», посвященный Международному Дню толерантности с 15.10.2022г. по 10.11.2022г. по двум направлениям: профилактика терроризма и экстремизма в молодежной среде и пропаганда толерантности в молодежной среде,

- городской  конкурс творческих работ молодежи «Многонациональность моей семьи» с 01.06. 2022 по 30.06. 2022

2) Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма (28 тыс.руб):

- онлайн викторина  «Будущее без терроризма. Терроризм без будущего» с 20.09.2022 по 10.10 2022г.;

- городской конкурс творческих работ «Долой разрушение! Я выбираю созидание!» с 15.10.2022г. по 10.11.2022г;

- конкурс молодежных флэшмобов «Дружба народов – оружие против террора», июнь 2022 г.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы равен фактическому объему финансовых ресурсов, направленных на реализацию муниципальной программы на соответствующий отчетный период.

### Анализ объема финансирования и исполнения мероприятий Подпрограммы № 3

| N п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Подпрограмма № 3 «Профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Формирование и финансирование трудового отряда молодежи из подростков группы «риска», малообеспеченных, неполных семей, подростков, состоящих на учете в ОДН полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД "Зиминский" |  | 872,0 | 872,0 | 0,0 | 0 |  |
| 2 | Организация и проведение мероприятий по формированию толерантности в молодежной среде |  | 35,0 | 35,0 | 0,0 | 0 |  |
| 3 | Организация и проведение мероприятий по профилактике экстремизма и терроризма |  | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 0 |  |
| 4 | Итого по Подпрограмме 3, в том числе: |  | 935,0 | 935,0 | 0,0 | 0 |  |
|  | федеральный бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет |  | 935,0 | 935,0 | 0,0 | 0 |  |

Анализ показателей результативности Подпрограммы №3

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1. | Снижение числа правонарушений, совершенных на территории муниципального образования «город Саянск» | единиц | 460 | 437 | + 23 | +5.3 |  |
| 2. | Снижение доли правонарушений на территории муниципального образования «город Саянск», совершенных несовершеннолетними от числа правонарушений, совершенных на территории муниципального образования | % | 2,8 | 2,9 | -0,1 | - 3.4 | В связи с правонарушениями, совершенными подростками в Саянске, жителями других территории |
| 3. | Снижение числа семей «группы риска», проживающих на территории муниципального образования «город Саянск» | единиц | 50 | 54 | -4 | - 7.4 | В связи миграцией населения |
| 4. | Увеличение доли детей занятых во внеурочное время (система дополнительного образования, спортивные секции и так далее) | % | 84 | 88 | +4 | 4.8 |  |
| 5. | Формирование трудового отряда молодежи из подростков «группы риска», малообеспеченных, неполных семей, подростков, состоящих на учете в ОДН полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД «Зиминский» | чел. | 60 | 60 | 0 | 0 |  |

4. Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

Уровень финансирования реализации муниципальной программы= фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы 997.0/997.0 плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период

Эффективность реализации муниципальной программы = 1.99

Вывод: уровень реализации муниципальной программы на основании критериев - высокоэффективный. Продолжить реализацию муниципальной программы в 2023 году.

Исполняющий обязанности мэра

городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                          А.В. Ермаков