**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 13.02.2019 | № | 110-37-152-19 | | |  |
| г.Саянск | | | | | |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска» за 2018год. | | | | ⎤ |

В соответствии Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования « город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения города Саянска» за 2018 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 №110-37-1120-15(в редакции 29.10.2018 № 110-37-1142-18 опубликованной в газете «Саянские зори» от 08.11.18 № 44 (4009) стр. 1 Вкладыша) согласно приложению к настоящему постановлению.

1. Разместить отчет о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения города Саянска» за 2018 год на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В.Боровский

Исп. Алексеева Г.Н.

т.56317

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 13.02.2019 № 110-37-152-19

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 №110-37-1120-15**

**(в редакции 29.10.2018 № 110-37-1142-18) за 2018 год**

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016 - 2020 годы», которая переименована в программу «Социальная поддержка населения города Саянска» с добавлением 2021 года.

Программа на 2018-2019 годы откорректирована с учетом выделенных лимитов местного и областного бюджетов.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма №1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» (далее подпрограмма № 1»;

Подпрограмма №2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» (далее подпрограмма №2).

Объем программы на 2018 год предусмотрен в сумме 33559,0 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 1282,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 32277,0 тыс. рублей. Все эти средства предусмотрены были на выполнение мероприятий по подпрограмме № 1.

Средств на выполнение подпрограммы № 2 в 2018 году не выделялось.

За 2018 год в целом муниципальная программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме 31635,5тыс. рублей, при плане 33559,0 тыс. рублей или на 94,3 %.

Мероприятия подпрограммы № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» выполнены на 94,3 %

В полном объеме выполнены обязательства перед ветеранами Великой Отечественной войны:

- по ежемесячной денежной выплате компенсаций по оплате за жилье и коммунальным услугам – 29,5 тыс. рублей;

- единовременной выплате к Дню Победы - 19,0 тыс. рублей;

- по ежемесячному поздравлению долгожителей из числа ветеранов войны –

10,0 тыс. рублей;

- перед семьями, где имеются дети с заболеванием сахарного диабета по обеспечению тест - полосками – 220,8 тыс. рублей.

В целях закрепления молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, произведена частичная компенсация расходов по найму жилого помещения в размере 184,0 тыс. рублей.

В муниципальной программе использовались средства областного бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в объеме – 23915,0 тыс. рублей, на

содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг в объеме – 1816,0 тыс. рублей и обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах в объеме – 6546,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета поступили в полном планируемом объеме. По определенным обоснованным причинам средства областного бюджета не использованы в полном объеме. Выполнение составило при бюджетных лимитах 32277,0 тыс. рублей, фактически исполнено 30547,5 тыс. рублей или на 94,6 %.

Не выполнены обязательства предоставления мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям по обеспечению бесплатным питанием детей в общеобразовательных учреждениях по причине снижения посещаемости учащихся и снижению численности детей, нуждающихся в бесплатном питании с 1223 человека в 2017 году до 978 человек в 2018 году.

Снизилось число граждан, обратившихся за субсидиями с 2964 человек в 2017 году до 2805 человек в 2018 году. Поэтому возврат средств областного бюджета составил 1729,2 тыс. рублей, из них возврат субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг - 449,3 тыс. рублей.

Охват населения мерами социальной поддержки за 2018 год составил 4364 человек, из них получатели субсидий стали 2805 человек. На 159 человек меньше получили субсидии в 2018 году по причине увеличения доходов, в том числе за счет увеличения размера пенсии у пенсионеров.

За счет средств, предусмотренных в программе по обеспечению бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах за счет областного бюджета получили меру социальной поддержки 978 человек, против 1060 человек запланированных.

Исполнение программы по подпрограммам и мероприятиям за 2018 год приведены в таблице № 1.

Результативность муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий и анализ показателей, достигнутых за 2018 год, приведены в таблице № 2.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска» за 2018 год приведен в таблице № 3.

Расчет эффективности программы приведен в таблице № 4.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В.Боровский

Таблица №1

О выполнении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска» за 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/пп/  №  п/п | Наименование  мероприятий | | | Стоимость  программы  (тыс. руб.)  на 2018год | | Бюджетные  ассигнования  на  выполнение  программы в 2018году  ( тыс. руб.) | фактическое  исполнение  за 2018год  ( тыс. руб.) | | Процент исполнения  к бюджетным  ассигнованиям | | Причины невыполнения |
|  | Система мероприятий подпрограммы № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1. «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Декаде пожилого человека | | | 18,0 | | 18,0 | 18,0 | | 100,0 | | Привлекались  благотворительные  средства |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных декаде инвалидов | | | 30,0 | | 30,0 | 30,0 | | 100,0 | | Привлекались благотворительные  средства |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий в связи с днями воинской славы России, памятными датами России | | | 71,0 | | 71,0 | 71,0 | | 100,0 | | Привлекались  благотворительные  средства |
|  | **Итого по мероприятию 1 «Мероприятия, посвященные дням воинской славы России, памятные датам России и декадам пожилого человека и инвалидов»** | | | 119,0 | | 119,0 | 119,0 | | 100,0 | |  |
|  | **Мероприятие 2. «Адресная поддержка отдельных категорий населения»** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Оказание единовременной помощи отдельной категории населения, в том числе:** | | | 42,3 | | 41.4 | 41,4 | | 100,0 | |  |
| 2.1.11.1. | Оплата госпошлины за бланк паспорта гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | | | 15,0 | | 14,1 | 14,1 | | 100,0 | | Разная стоимость госпошлины за утрату и обмен паспорта |
| 2.1.2. | Единовременная денежная выплата к Дню Победы ветеранам войны;  - услуги связи (за доставку денежной выплаты на дом, за корреспонденцию) | | | 19,0  8,3 | | 19,0  8,3 | 19,0  8,3 | | 100,0  100,0 | |  |
| 2.1.3. | Оплата медицинского осмотра осужденных без лишения свободы при поступлении на работу | | | 0 | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 2.2. | Оказание ежемесячной, социальной поддержки, в том числе:  местный бюджет  областной бюджет | | | 485,4 | | 444,3 | 444,3 | | 100 | |  |
| 2.2.1. | Ежемесячная денежная выплата  дополнительно к федеральным льготам по оплате жилья и коммунальных услуг участникам ВОВ и вдовам погибших воинов;  - оплата услуг по доставке денежной  выплаты на дом. | | 19,5  10,0 | | | 19,5  10,0 | 19,5  10,0 | | 100,0  100,0 | |  |
| 2.2.2. | Ежемесячное поздравление из  числа ветеранов, достигших возраста  90 и более лет | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | | 100,0 | |  |
| 2.2.3. | Ежемесячное бесплатное обеспечение детей больных сахарным диабетом средствами диагностики - тест - полосками для исследования сахара крови | | 220,8 | | | 220,8 | 220,8 | | 100,0 | |  |
| 2.2.4. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах  **областной бюджет** | | **6546,0** | | | **6546,0** | **5265,8** | | **80,4** | |  |
| 2.2.5. | Частичная компенсация расходов по  найму жилого помещения  специалистам, работающим в  муниципальных учреждениях:  Управление образования (4 чел.)  Управление культуры (2 чел.) | | 193,6 | | | 184,0 | 184,0 | | 100,0 | |  |
| 2.2.6. | Ежемесячная выплата обучающимся в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный Университет»,  «Иркутский государственный  медицинский университет»  заключившим договоры о целевом  обучении | | 31,5 | | | 0 | 0 | | 0 | |  |
| 2.2.7. | Предоставление гражданам субсидий на  оплату жилого помещения и  коммунальных услуг  **областной бюджет** | | **23915,0** | | | **23915,0** | **23465,7** | | **98,1** | |  |
| 2.2.8. | Содержание и обеспечение  деятельности муниципальных  служащих, осуществляющих  областные государственные  полномочия по предоставлению  гражданам субсидий на оплату жилого  помещения и коммунальных услуг  **областной бюджет** | | **1816,0** | | | **1816,0** | **1816,0** | | **100,0** | |  |
|  | **Итого по мероприятию 2 «Адресная**  **поддержка отдельных категорий**  **населения» - всего, в том числе:**  **местный бюджет**  **областной бюджет** | | **32804,7**  **527,7**  **32277,0** | | | **32762,7**  **485,7**  **32277,0** | **31033,2**  **485,7**  **30547,5** | | **94,7**  **100,0**  **94,6** | |  |
|  | **Мероприятие 3 «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Финансовая поддержка уставной  деятельности СО НКО,  зарегистрированных на  территории муниципального  образования «город Саянск» | 677,3 | | | 677,3 | | | 677,3 | | 100,0 |  |
| 3.2. | Конкурс социально - значимых  инициатив (проектов) среди СО  НКО | - | | | - | | | - | | - | Не проводился конкурс |
|  | **Итого по мероприятию 3**  **«Финансовая поддержка**  **социально-ориентированных**  **некоммерческих организаций,**  **зарегистрированных на**  **территории муниципального**  **образования «город Саянск»** | 677,3 | | | 677,3 | | | 677,3 | | 100,0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1**  **«Социальная поддержка**  **населения города Саянска и**  **социально ориентированных**  **некоммерческих организаций»**  **всего, в том числе:**  **местный бюджет**  **областной бюджет** | 33601,0  1324,0  32277,0 | | | 33559,0  1282,0  32277,0 | | | 31829,5  1282,0  30547,5 | | 94,8  76,7  94,6 |  |
|  | **Система мероприятий подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска».** | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Повышение уровня доступности**  **приоритетных объектов в сфере**  **образования** | **0** | | | **0** | | | **0** | | **0** | Недостаток средств  местного бюджета |
| 1.2. | Повышение уровня доступности  Приоритетных объектов в сфере  культуры- всего,  в том числе:  Местный бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет |  | | |  | | |  | |  |  |
| 1.3. | Повышение уровня  доступности приоритетных  объектов в сфере физической  культуры, спорта и молодежной  политике | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | Недостаток средств  местного бюджета |
| 1.4. | Создание безбарьерной среды в городе  и повышение доступности  приоритетного объекта  администрации и выполнение  мероприятий в рамках полномочий  органов местного самоуправления | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | Недостаток средств  местного бюджета |
| 1.5. | Повышение уровня доступности  приоритетных объектов в сфере  торговли и общественного питания | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | Недостаток средств  местного бюджета |
|  | **Итого по подпрограмме 2**  **«Доступная среда для инвалидов и**  **других маломобильных групп**  **населения города Саянска».**  **всего, в том числе:**  **Местный бюджет**  **Областной бюджет**  **Федеральный бюджет** | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 |  |

Таблица № 2

АНАЛИЗ

Показателей результативности муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска», достигнутых за 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя  результативности | Ед.  изм. | Значение показателя  результативности | | | Отклонение | | Пояснения  по  достигнутым  значениям |
| план на  2018 год | | факт за  2018год | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска». | | | | | | | | |
| 1. | Охват населения дополнительными мерами социальной поддержки | чел. | 4850 | 4364 | | -486 | -10,0 | Сократился по причине сокращения численности, нуждающихся в мерах соц. поддержки |
| 2. | Сохранение охвата обучающихся из многодетных и малоимущих семей организованным бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях | чел. | 1060 | 978 | | -82 | -7,7 | Сократилась численность детей, нуждающихся в бесплатном обеспечении питанием |
| 3. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО и ТОС | % | 45,0 | 45,0 | | 0 | 0 |  |
| 4. | Сохранение количества СО НКО и ТОС | ед. | 8 | 8 | | 0 | 0 |  |
| 5. | Сохранение количества общественно - полезных инициатив СО НКО и ТОС реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск»; | ед. | 7 | 7 | | 0 | 0 | Отсутствие конкурса на реализацию соц.-значимых инициатив |
| 6. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры с условиями доступности для инвалидов и МГН | % | 50,0 | 35,0 | | -15,0 | -30,0 |  |
| 7. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры по оказанию услуг для инвалидов и МГН | % | 50,0 | 35,0 | | -15,0 | -30,0 |  |
|  | **Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций».** | | | | | | | |
| 1.1. | Рост численности населения, принявших участие в мероприятиях посвященныхдням воинской славы России, памятным датам России, декадам пожилого человека и инвалидов | % | +15,0 | +15,0 | | 0 | 0 |  |
| 2.1. | Снижение численности лиц, получающих единовременную помощь | чел. | - 17 | -7 | | +10 | 58,8 | Снижение числа умерших ветеранов войны |
| 2.2 | Сохранение численности лиц, получающих ежемесячную социальную поддержку | чел. | 4654 | 3880 | | -774 | -16,6 | Снижение численности семей, имеющих право на обеспечение бесплатного питания детей в школе и получение субсидий |
| 3.1. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО | % | +15,0 | +15,0 | | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Сохранение количества СО НКО | ед. | 8 | 8 | | - | - |  |
| 3.3. | Сохранение количества общественно- полезных инициатив СО НКО, реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск» | ед. | 7 | 1 | | -6 | -85,7 | Отсутствие конкурса на реализацию соц. значимых инициатив |
|  | **Подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска».** | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры | % | 30,0 | 30,0 | | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Увеличение доли действующих  приоритетных объектов  муниципальной социальной  инфраструктуры по оказанию  услуг для инвалидов и МГН. | % | 30,0 | 30,0 | | 0 | 0 |  |

Рассматривая показатели результативности программы и подпрограмм, сопоставляя фактически достигнутые значения показателей с плановыми показателями охвата населения дополнительными мерами социальной поддержки можно сделать вывод, что степень достижения цели (далее – Сдц) по этим показателям снизилась на 486 человек или на 10,0%. Сдц составила – 0,899.

Степень достижения показателя результативности (далее - Сдп) реализации муниципальной программы и составляющих её подпрограмм определяем путем отношения фактических значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих подпрограмм к плановому значению показателей указанных выше 5342чел./ 5910 чел.

Сдп – 0,903

Таблица № 3

АНАЛИЗ

Объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска» за 2018 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основных  мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования,  тыс. руб. | | Отклонение | | Пояснения по  освоению  объемов  финансирования |
| план на  2018 год | факт  за 2018год | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1«Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций. | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие № 1  **«Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** | Областной бюджет  Местный бюджет | -  119,0 | -  119,0 | -  0 | -  0 |  |
| 1.2. | Мероприятие №. 2 **«Адресная поддержка отдельных категорий населения»** | Всего, в т. ч.  Областной бюджет  Местный бюджет | 32762,7  32277,0  485,7 | 31033,2  30547,5  485,7 | -1729,5  -1729,5  0 | - 5,2  - 5,2  0 |  |
| 1.3. | Мероприятие № 3 **Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск»** | Областной бюджет  Местный бюджет | 0  677,3 | 0  677,3 | 0  0 | 0  0 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 33559,0 | 31829,5 | - 1729,5 | -5,1 |  |
| федеральный бюджет | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | | | 32277,0 | 30547,5 | - 1729,5 | -5,1 |  |
| местный бюджет | | | 1282,0 | 1282,0 | 0 | 0 |  |
| другие источники | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | | |  |  |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска». | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие № 1. **Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры»** | Всего, в т. ч.  Местный бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет | 0  0  0  0 | 0  0  0  0 | -  -  -  - | -  -  -  - |  |
| Итого по муниципальной программе,  в том числе: | | | 33559,0 | 31829,5 | - 1729,5 | -5,1 |  |
| федеральный бюджет | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | | | 32277,0 | 30547,5 | - 1729,5 | -5,1 |  |
| местный бюджет | | | 1282,0 | 1282,0 | 0 | 0 |  |
| другие источники | | | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и составляющих её подпрограмм.

Плановый объем финансирования программы за 2018 год составляет 33559,0 тыс. рублей, фактически использовано финансовых ресурсов – 31829,5 тыс. рублей. Уровень финансирования реализации программы и составляющих подпрограмм получается 0,948.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и ( или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

Таким образом, применения методику оценки эффективности реализации муниципальной программы и используя расчетную формулу эффективности реализации программы, коэффициент эффективности составил 0,88 (0,84 х 0,95), значит программа эффективна.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В.Боровский