Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 28.04.2020 | № | 110-37-422-20 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска» за 2019 год и весь период реализации. |  |  |  |  |

В соответствии с Порядком  разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования « город Саянск»  от 27.07.2018 № 110-37-767-18, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава муниципального образования «город Саянск»,  администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения города Саянска» за 2019 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 №110-37-1120-15(в редакции от 18.07.2016 № 110-37-848-16; 06.12.2016 №110-37-1490-16; 30.12.2016 № 110-37-1666-16; 21.04.2017 № 110-37-384-17;  29.12.2017 № 110-37-1386-17  опубликованных в газете «Саянские зори» от 19.11.2015 № 45 стр. 9-11 Вкладыша; от 28.07.2016 № 29 стр. 6-7 Вкладыша, от 15.12.2016 № 49,стр.10-11 Вкладыша; от  19.01.2017 № 2 (3916) стр. 1-2 Вкладыша; 27.04.2017 № 16 (3930), стр.3 Вкладыша; от 18.01.2018 № 2 (3967) стр. 6-7 Вкладыша; 29.10.2018	№ 110-37-1142-18; 08.11.18 № 44 (4009) стр. 1 Вкладыша) согласно приложению к настоящему постановлению.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте

администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет».

- Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                         О.В.Боровский

Исп. Алексеева Г.Н.

т.56317

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

От 28.04.2020№110-37-422-20

Отчет

о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска», утвержденной  постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 №110-37-1120-15 (в редакции 29.10.2018 № 110-37-1142-18) за 2019 год и весь период реализации.

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения  администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016 - 2020 годы», которая переименована в программу «Социальная поддержка населения города Саянска» с добавлением 2021 года.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма №1  «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» (далее подпрограмма № 1»;

Подпрограмма №2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» (далее подпрограмма №2).

Объем средств на выполнение программы в 2019 году  предусмотрен в сумме – 40024,0 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 1121,0 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета 38903,0 тыс. рублей. Все эти средства предусмотрены были на выполнение мероприятий  по подпрограмме  № 1.

Средств на выполнение подпрограммы № 2 в 2019 году не выделялось.

За 2019 год  муниципальная программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме 39196,0 тыс. рублей, при плане 40024,0 тыс. рублей или на 98,0 %. За весь период реализации объем финансирования программы составил 136502,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета 256,1 тыс. рублей, областного бюджета 129590,2 тыс. рублей, местного бюджета 6656,5 тыс. рублей.

Мероприятия подпрограммы № 1 выполнены на 98,0%

В полном объеме  выполнены обязательства перед ветеранами Великой Отечественной войны:

- по ежемесячной денежной выплате компенсаций по оплате за жилье и коммунальным услугам – 13,0 тыс. рублей;

- единовременной выплате к Дню Победы - 33,0 тыс. рублей;

- по ежемесячному поздравлению долгожителей из числа ветеранов войны –

13,0 тыс. рублей;

- перед семьями, где имеются дети с заболеванием сахарного диабета по обеспечению  тест - полосками – 128,0 тыс. рублей.

В целях закрепления  молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, произведена частичная компенсация расходов по найму жилого  помещения  в размере 191,0 тыс. рублей, против 238,0 тыс. руб. предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований.

В муниципальной программе использовались средства областного бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и  коммунальных услуг в объеме – 26624,0 тыс. руб., против  27300,0 тыс. рублей, предусмотренных бюджетных ассигнований. Остаток бюджетных средств составил 676,0 тыс. рублей по причине  начисления ежемесячных выплат ниже прогнозируемых показателей начисления.

Содержание и обеспечение  деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные  полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг в объеме – 1965,0 тыс. рублей и обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах в объеме – 9638,0 тыс. рублей. Средства областного бюджета поступили в полном планируемом объеме. По определенным обоснованным причинам средства областного бюджета не использованы в полном объеме. Выполнение составило  при бюджетных лимитах  38903,0 тыс. рублей, фактически исполнено 38227,0 тыс. рублей или на 98,3%.

Не выполнены обязательства предоставления мер социальной поддержки многодетным и малоимущим семьям по обеспечению бесплатным питанием детей в общеобразовательных учреждениях  по причине снижения посещаемости учащихся и снижению численности детей, нуждающихся в бесплатном питании с 1223 человека в 2018 году до 978 человек в 2019 году.

Снизилось число  граждан, обратившихся за субсидиями  с 2964 человек в 2018 году до 2805 человек в 2019 году.

Охват населения мерами социальной поддержки за 2019 год составил 4364 человек, из них получатели субсидий стали 1903 семьи.  На 159 человек  меньше  получили субсидии в 2019 году  по причине увеличения доходов, в том числе за счет увеличения размера пенсии у пенсионеров.

За счет средств, предусмотренных в программе по обеспечению бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах за счет областного бюджета получили меру социальной поддержки 978 человек, против 1060 человек запланированных.

Исполнение программы по подпрограммам и мероприятиям за 2019 год приведены в таблице № 1.

Анализ показателей результативности и анализ объема финансирования  муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска», достигнутых  за 2019 год приведены соответственно в таблице № 2 и в таблице № 3.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                             О.В.Боровский

Таблица №1

О выполнении  муниципальной  программы  «Социальная поддержка  населения города Саянска» за 2019 год.

| № п/пп/ № п/п | Наименование мероприятий |  |  | Стоимость программы (тыс. руб.) на 2019год |  | Бюджетные ассигнования на выполнение программы в 2019году ( тыс. руб.) | фактическое исполнение за 2019год ( тыс. руб.) |  | Процент исполнения к бюджетным ассигнованиям |  | Причины невыполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Система мероприятий подпрограммы № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Декаде пожилого человека |  |  | 50 |  | 20,0 | 20,0 |  | 100,0 |  |  |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных декаде инвалидов |  |  | 50,0 |  | 10,0 | 10,0 |  | 100,0 |  |  |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий в связи с днями воинской славы России, памятными датами России |  |  | 63,0 |  | 26,0 | 17,0 |  | 65,4 |  | Отмена торжественного приема в связи с возрастом и состоянием здоровья ветеранов войны |
|  | Итого по мероприятию 1 «Мероприятия, посвященные дням воинской славы России, памятные датам России и декадам пожилого человека и инвалидов» |  |  | 163,0 |  | 56,0 | 47,0 |  | 83,9 |  |  |
|  | Мероприятие 2. «Адресная поддержка отдельных категорий населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Оказание единовременной помощи отдельной категории населения, в том числе: |  |  | 50,0 |  | 39,0 | 42,0 |  | 107,7 |  |  |
| 2.1.11.1. | Оплата госпошлины за бланк паспорта гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию |  |  | 15,0 |  | 10,0 | 8,4 |  | 80,0 |  | Разная стоимость госпошлины за утрату (1,5 тыс. руб.) и обмен паспорта (0,3тыс. руб.) |
| 2.1.2. | Единовременная денежная выплата к Дню Победы ветеранам войны; - услуги связи (за доставку денежной выплаты на дом, за корреспонденцию) |  |  | 15,0 10,0 |  | 28,0 1,0 | 33,0 0,6 |  | 117,8 60,0 |  |  |
| 2.1.3. | Оплата медицинского осмотра осужденных без лишения свободы при поступлении на работу |  |  | 10,0 |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.2. | Оказание ежемесячной, социальной поддержки, в том числе: местный бюджет областной бюджет |  |  | 338,0 |  | 39334,0 431,0 38903,0 | 38606,0 379,0 38227,0 |  | 98,1 87,90 98,3 |  |  |
| 2.2.1. | Ежемесячная денежная выплата дополнительно к федеральным льготам по оплате жилья и коммунальных услуг участникам ВОВ и вдовам погибших воинов; - оплата услуг по доставке денежной выплаты на дом. |  | 27,0 1,0 |  |  | 18,0 0 | 13,0 0 |  | 72,2 0 |  |  |
| 2.2.2. | Ежемесячное поздравление из числа ветеранов, достигших возраста 90 и более лет |  | 10,0 |  |  | 13,0 | 13,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2.2.3. | Ежемесячное бесплатное обеспечение детей больных сахарным диабетом средствами диагностики - тест - полосками для исследования сахара крови |  | 156,0 |  |  | 128,0 | 128,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2.2.4. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах областной бюджет |  | - |  |  | 9 638,0 | 9 638,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2.2.5. | Частичная компенсация расходов по найму жилого помещения специалистам, работающим в муниципальных учреждениях: Управление образования (4 чел.) Управление культуры (2 чел.) |  | 126,0 |  |  | 238,0 | 191,0 |  | 80,2 |  |  |
| 2.2.6. | Ежемесячная выплата обучающимся в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный Университет», «Иркутский государственный медицинский университет» заключившим договоры о целевом обучении |  | 18,0 |  |  | 34,0 | 34,0 |  | 100,0 |  |  |
| 2.2.7. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг областной бюджет |  | - |  |  | 27300,0 | 26624,0 |  | 97,5 |  | Начисление субсидий ниже прогнозируемых показателей |
| 2.2.8. | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг областной бюджет |  | - |  |  | 1965,0 | 1965,0 |  | 100,0 |  |  |
|  | Итого по мероприятию 2 «Адресная поддержка отдельных категорий населения» - всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет |  | 388,0 388,0 - |  |  | 39373,0 470,0 38903,0 | 38648,0 421,0 38227,0 |  | 98,2 89,5 98,3 |  |  |
|  | Мероприятие 3 «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Финансовая поддержка уставной деятельности СО НКО, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск» | 593,0 |  |  | 595,0 |  |  | 501,0 |  | 84,2 |  |
| 3.2. | Конкурс социально - значимых инициатив (проектов) среди СО НКО | 50,0 |  |  | - |  |  | - |  | - | Не проводился конкурс |
|  | Итого по мероприятию 3 «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск» | 643, |  |  | 595,0 |  |  | 501,0 |  | 84,2 |  |
|  | Итого по подпрограмме 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально ориентированных некоммерческих организаций» всего, в том числе: местный бюджет областной бюджет | 1144,0 1144,0 - |  |  | 40024,0 1121,0 38903,0 |  |  | 39196,0 969,0 38227,0 |  | 98,0 86,4 98,3 |  |
|  | Система мероприятий подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере образования | 29,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.2. | Повышение уровня доступности Приоритетных объектов в сфере культуры- всего, в том числе: Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет | 507,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политике | 169,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.4. | Создание безбарьерной среды в городе и повышение доступности приоритетного объекта администрации и выполнение мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления | 79,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
| 1.5. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере торговли и общественного питания | 0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 0 |  |
|  | Итого по подпрограмме 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска». всего, в том числе: Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет | 784,0 784,0 0 0 |  |  | 0 0 0 0 |  |  | 0 0 0 0 |  | 0 0 0 0 |  |

Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск»                                           Боровский О.В.

Таблица № 2

АНАЛИЗ

Показателей результативности муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска», достигнутых  за 2019 год.

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности |  |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2019 год |  | факт за 2019год | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Охват населения дополнительными мерами социальной поддержки | чел. | 4900 | 5465 |  | +565 | +10,3 | Увеличился по причине увеличения численности, нуждающихся в мерах соц. поддержки. |
| 2. | Сохранение охвата обучающихся из многодетных и малоимущих семей организованным бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях | чел. | 1060 | 978 |  | -82 | -7,7 | Сократилась численность детей, нуждающихся в бесплатном обеспечении питанием |
| 3. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО и ТОС | % | 50,0 | 45,0 |  | -5,0 | -11,0 | Снижение роста произошло по причине снижения активности инвалидов |
| 4. | Сохранение количества СО НКО и ТОС | ед. | 8 | 8 |  | 0 | 0 |  |
| 5. | Сохранение количества общественно - полезных инициатив СО НКО и ТОС реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск»; | ед. | 7 | 7 |  | 0 | 0 |  |
| 6. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры с условиями доступности для инвалидов и МГН | % | 60,0 | 40,0 |  | -20,0 | -50,0 | Не достигнуто увеличение доли приоритетных объектов по причине завышенной плановой оценки |
| 7. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры по оказанию услуг для инвалидов и МГН | % | 60,0 | 40,0 |  | -20,0 | -50,0 | Не достигнуто увеличение доли приоритетных объектов по причине завышенной плановой оценки |
|  | Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Рост численности населения, принявших участие в мероприятиях посвященных дням воинской славы России, памятным датам России, декадам пожилого человека и инвалидов | % | +20 | +25,0 |  | +5 | +20,0 |  |
| 2.1. | Снижение численности лиц, получающих единовременную помощь | чел. | - 18 | -28 |  | +10 | 58,8 | Увеличение умерших ветеранов войны |
| 2.2 | Сохранение численности лиц, получающих ежемесячную социальную поддержку | чел. | 4652 | 4652 |  | 0 | 0 |  |
| 3.1. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО | % | +20,0 | +20,0 |  | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Сохранение количества СО НКО | ед. | 8 | 8 |  | - | - |  |
| 3.3. | Сохранение количества общественно- полезных инициатив СО НКО, реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск» | ед. | 7 | 1 |  | -6 | -85,7 | Отсутствие конкурса на реализацию соц. значимых инициатив |
|  | Подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска». |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры | % | 40,0 | 35,0 |  | -5,0 | -12,5 | Не достигнуто увеличение доли приоритетных объектов по причине завышенной плановой оценки |
| 1.2. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры по оказанию услуг для инвалидов и МГН. | % | 40,0 | 35,0 |  | -5,0 | 12,5 | Не достигнуто увеличение доли приоритетных объектов по причине завышенной плановой оценки |

Рассматривая показатели  результативности  программы и подпрограмм, сопоставляя  фактически достигнутые значения показателей с плановыми показателями охвата населения дополнительными мерами социальной поддержки  можно сделать вывод, что степень достижения цели (далее – Сдц) по этим показателям увеличилась на 565 человек или на 10,3%.  Сдц составила – 1,115.

Степень достижения показателя результативности (далее -  Сдп) реализации муниципальной программы и составляющих её подпрограмм определяем путем отношения фактических  значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих подпрограмм к плановому значению показателей указанных выше  6443чел./ 5960 чел.

Сдп – 1,081

Таблица № 3

АНАЛИЗ

Объема финансирования  муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска» за 2019 год и весь период..

| N п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. |  | Отклонение |  |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на 2019 год | факт за 2019год | -/+ | % |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  |
| 1. | Подпрограмма 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие № 1 «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов» | Областной бюджет Местный бюджет | - 56,0 | - 47,0 | - - 9,0 | - -16,1 |  |  |  |
| 1.2. | Мероприятие №. 2 «Адресная поддержка отдельных категорий населения» | Всего, в т. ч. Областной бюджет Местный бюджет | 39373,0 38903,0 470,0 | 38648,0 38227,0 420,0 | - 725,0 - 676,0 - 50,0 | - 1,8 - 1,7 -10,6 |  |  |  |
| 1.3. | Мероприятие № 3 Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск» | Областной бюджет Местный бюджет | 0 595,0 | 0 501,0 | 0 -94,0 | 0 -15,7 |  |  |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: |  |  | 40024,0 | 39196,0 | - 828,0 | -2,1 |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| областной бюджет |  |  | 38903,0 | 38227,0 | - 676,0 | -1,7 |  |  |  |
| местный бюджет |  |  | 1121,0 | 969,0 | -152,0 | -1,4 |  |  |  |
| другие источники |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска». |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие № 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры» | Всего, в т. ч. Местный бюджет Областной бюджет Федеральный бюджет | 0 0 0 0 | 0 0 0 0 | - - - - |  | - - - - |  |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: |  |  | 40024,0 | 39196,0 | - 828,0 |  | -2,1 |  |  |
| федеральный бюджет |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |
| областной бюджет |  |  | 38903,0 | 38227,0 | - 676,0 |  | -1,7 |  |  |
| местный бюджет |  |  | 1121,0 | 969,0 | - 152,0 |  | -1,4 |  |  |
| другие источники |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и составляющих её подпрограмм.

Плановый объем финансирования  программы за 2019 год составляет 40024,0 тыс. рублей, фактически использовано финансовых ресурсов – 39196,0 тыс. рублей. Уровень финансирования реализации программы и составляющих подпрограмм получается 0,980.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и ( или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

Таким образом, применения  методику оценки эффективности реализации муниципальной программы и используя расчетную формулу эффективности реализации  программы, программа эффективна.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                   О.В.Боровский