Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 05.04.2023 | № | 110-37-393-23 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | «Отчет о реализации муниципальной программы «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2022 год» |  |  |  |  |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы» в 2022 году, руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 03.08.2009 № 110-37-532-9, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск» администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Молодежная политика в муниципальном образовании  «город Саянск» на 2020-2025 годы»  за 2022 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1065-19 (в редакции от 23.12.2020 № 110-37-1259-20) опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр. 4), выпуск от 31.12.2020 № 52 (4119) (вкладыш официальной информации стр.1), выпуск от 16.12.2021 № 49 (4168) вкладыш официальной информации стр.5,6), выпуск от 12.01.2023 №1 (4222) вкладыш официальной информации стр.3) принять к сведению (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори» и  разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Исполняющий  обязанности мэра

городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                      А.В. Ермаков

Исп. Смородина А.В., 8 (39553) 5-81-55

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 05.04.2023 № 110-37-393-23

Отчет о реализации муниципальной программы

«Молодежная политика в муниципальном образовании

«город Саянск»  на  2020-2025 годы»  в 2022 году

Муниципальная программа «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020 - 2025 годы»  (далее - Программа) направлена на содействие включения  молодежи в социальную, общественную,  культурную жизнь города Саянска.

Основной разработчик и исполнитель Программы - отдел по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - Отдел).

По данным Иркутскстата на территории г.Саянска проживает  9717 человек от 14 до 35 лет. Именно этот возрастной интервал составляет категорию «молодежь», согласно Федеральному закону № 489-ФЗ от 30.12.2020 г «О молодежной политике в Российской Федерации».

В 2022 году на реализацию Программы предусмотрено бюджетных ассигнований  в сумме 480,1 тыс. рублей,  исполнение – 450,1 тыс. рублей.

Анализ объема финансирования Программы за 2022 год.

Таблица 1

| N п/п | Наименование основных мероприятий |  | Источники финансирования |  | Объем инансирования, тыс. руб. |  |  |  |  | Отклонение |  |  |  | Пояснения по освоению объемов финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  | -/+ |  | % |  |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |  | 8 |  |
| 1 | Поддержка талантливой, молодежи, молодежных инициатив. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение мероприятий, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи |  | Местный бюджет |  | 10,0 |  | 10,0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Городской праздник «День выпускника» с награждением участников мероприятия, проявившим активность за время обучения в школе по десяти номинациям 23.06.2022г. |  |
| 1.2 | Стипендия победителю городского конкурса "Лучший ученик года". |  | Местный бюджет |  | 12,0 |  | 12,0 |  |  |  | 0 |  | 0 | Стипендия выплачена. |  |
| 2 | Профориентация молодежи, организация трудовой занятости подростков и молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Организация и проведение экскурсий на производственные предприятия |  | Местный бюджет | 8,0 |  |  | 8,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Профессиональные пробы для школьников в рамках реализации федерального проекта «Билет в будущее» с целью выбора старшеклассниками будущей профессии с 15 по 31 октября 2022 года. |
| 2.2 | Городской конкурс молодых специалистов |  | Местный бюджет | 0,0 |  |  | 0,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
| 2.3 | Формирование и поддержка трудового отряда молодежи |  | Местный бюджет | 380,6 |  |  | 380,6 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Трудоустроено в городской трудовой отряд «Молодежь за чистый город» 25 чел. |
| 3 | Пропаганда семейных ценностей, взаимодействие с молодыми семьями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Конкурсы и мероприятия для молодых семей |  | Местный бюджет | 10,0 |  |  | 10,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  | Городской конкурс «Моя семья – моё богатство!». 29.11.2022 г, Городской конкурс творческих семейных работ «Моя семья в Иркутской области. Иркутская область в моей семье» с 15.03.2022 по 25.04.2022г. |
| 4 | Патриотическое воспитание и допризывная подготовка молодежи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Патриотические конкурсы и мероприятия с молодежью | Местный бюджет |  | 20,0 |  | 20,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | Конкурс, посвященный истории города Саянска к 85-летию Иркутской области, июнь 2022г, Конкурс, посвященный Дню Государственного флага РФ, 22.08.2022г. |
| 4.2 | Организация, проведение и награждение победителей городской ВСИ "Зарница" | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |
| 5. | Поддержка добровольческого движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Конкурсы, акции и мероприятия по развитию и поддержке добровольчества | Местный бюджет |  | 29,5 |  | 9,5 |  | - 20,0 |  |  |  | -67,8 |  |  | Молодежный образовательный тур «Добро на Байкале» 08.09.2022г, Молодежная форсайт-сессия «Дом молодежи, как центр притяжения добровольчества», 01 декабря 2022г. Кредиторская задолженность по мероприятию - 20 тыс. руб |
| 6 | Развитие молодежного парламентаризма |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Организация мероприятий по формированию политической активности молодежи. | Местный бюджет |  | 10,0 |  | 0,0 |  | -10 |  |  |  | 100 |  |  | Городская онлайн викторина «Главный закон в нашей жизни», проведенная Молодежным парламентом при Думе городского округа «город Саянск». 15.12.2022 Кредиторская задолженность по мероприятию – 10 тыс. руб. |
| 6.2 | Участие Депутатов Молодежного парламента в выездных мероприятиях | Местный бюджет |  | 0,0 |  | 0,0 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Итого по муниципальной программе в том числе: |  |  |  | 480,1 |  | 450,1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |
| Местный бюджет |  |  |  | 480,1 |  | 450,1 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  |

Анализ показателей результативности Программы за 2022 год.

Таблица 2.

| № п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя |  | Отклонение |  | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | Доля молодежи в возрасте 14 - 17 лет, прошедшей профориентацию от общего числа целевой аудитории | % | 11,5 | 11,5 | 0 | 0 |  |
| 2 | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях, патриотической направленности, от общей численности молодежи города | % | 13,0 | 13,0 | 0 | 0 |  |
| 3 | Доля молодежи принимающей участие в добровольческой деятельности от общей численности молодежи города | % | 12,0 | 12,0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Доля молодежи принимающей участие в мероприятиях, направленных на выявление и поддержку талантливой молодежи от общей численности молодежи города | % | 13,0 | 13,0 | 0 | 0 |  |

Муниципальная программа «Молодежная политика в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы» в 2022 году является эффективной, согласно методике расчета эффективности муниципальных программ Эмп = 1.

Исполняющий  обязанности мэра

городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                      А.В. Ермаков

Исп. Смородина А.В.

8 (39553) 5-81-55