**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От |  | № |  |  |
| г.Саянск |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | О внесении изменений в постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск»  | ⎤ |

В целях приведения муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» в соответствие с действующим законодательством, руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 №110-37-767-18, статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 32, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.12.2017 № 110-37-1378-17 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» (далее – Приложение к постановлению), в редакции от 29.03.2018 № 110-37-279-18, от 05.10.2018 № 110-37-1025-18 (опубликовано в газете «Саянские зори» от 05.04.2018 № 13, вкладыш, «Официальная информация», страницы11-12; от 18.10.2018 № 41, вкладыш, «Официальная информация», страницы 1-4) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 главы 1. «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Ответственный исполнитель муниципальной программы  | Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» |

1.2. Пункт 3 главы 1. «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Соисполнители муниципальной программы  | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее – Комитет по ЖКХ, транспорту и связи);Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск (далее - Комитет по архитектуре); Муниципальное учреждение «Служба  подготовки и  обеспечения градостроительной  деятельности городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее – СПиОГД) |

1.3. Пункт 8 главы 1. «ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объемы бюджетных ассигнований и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 44327,7 тыс. руб., из них:**Благоустройство дворовых и общественных территорий** составляет 41520,4 тыс. руб., в том числе за счет средств:- федерального бюджета – 26926,5 тыс. руб.;- областного бюджета – 10599,9 тыс. руб.;- местного бюджета – 3994,0 тыс. руб.**Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков)** составляет 2807,3 тыс. руб., в том числе за счет средств:- федерального бюджета – 1518,6 тыс. руб.;- областного бюджета – 936,2 тыс. руб.;- местного бюджета – 352,5 тыс. руб. |
|  | Источники финансирования/ годы реализации программы | Всего | **в том числе:** |
|  | средства федераль-ного бюджета | средства областного бюджета  | средства местных бюджетов | внебюд-жетные источники |
|  | 2018 год | дворовые территории | 19922,0 | 13996,9 | 5510,0 | 415,1 | - |
|  | общественные территории | 18403,2 | 12929,6 | 5089,9 | 383,7 |  |
|  | места массового отдыха (парки) | 2525,3 | 1518,6 | 936,2 | 70,5 | - |
|  | 2019 год | дворовые территории | 415,1 |  |  | 415,1 | - |
|  | общественные территории | 383,7 |  |  | 383,7 |  |
|  | места массового отдыха (парки) | 70,5 |  |  | 70,5 | - |
|  | 2020 год | дворовые территории | 415,1 |  |  | 415,1 | - |
|  | общественные территории | 383,7 |  |  | 383,7 |  |
|  | места массового отдыха (парки) | 70,5 |  |  | 70,5 | - |
|  | 2021 год | дворовые территории | 415,1 |  |  | 415,1 | - |
|  | общественные территории | 383,7 |  |  | 383,7 |  |
|  | места массового отдыха (парки) | 70,5 |  |  | 70,5 | - |
|  | 2022 год | дворовые территории | 415,1 |  |  | 415,1 | - |
|  | общественные территории | 383,7 |  |  | 383,7 |  |
|  | места массового отдыха (парки) | 70,5 |  |  | 70,5 | - |

1.4. Таблицу №2 главы 4. «ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ» изложить в следующей редакции:

«Таблица № 2

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование и виды расходов | Ответственный исполнитель, соисполнитель Программы, заказчик-координатор, участник | Источник финансирования | Код бюджетной классификации | Объём финансирования  |
| ГРБС | РЗПр. | ЦСР | ВР | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| 1. Благоустройство дворовых территорий  | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи | **ФБ** | 906 | 0503 | 15001L5551 | 244 | 13996,9 |  |  |  |  |
| **ОБ** |  | 5510,0 |  |  |  |  |
| **МБ** |  | 415,1 | 415,1 | 415,1 | 415,1 | 415,1 |
| 2. Благоустройство общественных территорий | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи | **ФБ** | 906 | 0503 | 15002L5551 | 244 | 12929,6 |  |  |  |  |
| **ОБ** |  | 5089,9 |  |  |  |  |
| **МБ** |  | 383,7 | 383,7 | 383,7 | 383,7 | 383,7 |
| 3. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Комитет по архитектуре и градостроительству | **ФБ** | 909 | 0503 | 15003L5601 | 244 | 1518,6 |  |  |  |  |
| **ОБ** |  | 936,2 |  |  |  |  |
| **МБ** |  | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| Всего в том числе: | **40850,5** | **869,3** | **869,3** | **869,3** | **869,3** |
| **ФБ** | 28445,1 |  |  |  |  |
| **ОБ** | 11536,1 |  |  |  |  |
| **МБ** | 869,3 | 869,3 | 869,3 | 869,3 | 869,3 |

1.5. Таблицу «Показатели результативности муниципальной программы» главы 6 «ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» изложить в следующей редакции:

«Показатели результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | 2017 | Плановое значение целевого показателя |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | В результате реализации Программы |
| 1. | Количество дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | ед. | 12 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 88 |
| 2. | Площадь дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | тыс. кв.м. | 91,9 | 167,9 | 222,9 | 147 | 113,4 | 187,3 | 838,5 |
| 3.  | Доля дворовых территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов | % | 9 | 11,9 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 13,4 | 65,5 |
| 4. | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения) | % | 6,9 | 15 | 20,3 | 13,3 | 10,2 | 16,9 | 75,7 |
| 5. | Количество общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | ед. | 4 | 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 31 |
| 6. | Площадь общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы | га | 4,4 | 12,3 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 4,9 | 31,9 |
| 7. | Доля площади общественных территорий, благоустроенных в рамках реализации муниципальной программы от общей площади общественных территорий | % | 6,8 | 7,7 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 3,1 | 20,1 |
| 8. | Количество соглашений, заключенных с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателям, о благоустройстве объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) не позднее 2020 года | ед. | - | 8 | 8 | 8 | Х | Х | 24 |
| 9.  | Количество индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, по которым проведена инвентаризация | ед. | - |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Количество соглашений, заключенных с собственниками (пользователями) индивидуальных жилых домов и земельных участков, предназначенных для их размещения, об их благоустройстве не позднее 2020 года | ед. | - | 15 | 15 | 15 | Х | Х | 45 |
| 11. | Количество жителей многоквартирных домов, принявших трудовое участие в реализации мероприятий, направленных на повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Саянска | чел. | 75 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 500 |

2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» (далее - Приложение № 1 к муниципальной программе), изложить в редакции приложения № 1 к настоящему постановлению.

3. Приложение № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» (далее - Приложение № 3 к муниципальной программе), изложить в редакции приложения № 2 к настоящему постановлению.

4. Приложение № 5 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» (далее - Приложение № 5 к муниципальной программе), изложить в редакции приложения № 3 к настоящему постановлению.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

7. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Жукова С.Ю.

5-26-77

Приложение № 1

к постановлению администрации

 городского округа муниципального

образования «город Саянск»

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«город Саянск»

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих благоустройству в 2018 - 2022 годах

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес дворовой территории** |
| 1 | 2 |
| **2018 год** |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №15 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №17 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №18 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №19 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №29 |
| 6 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №14 |
| 7 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №3 |
| 8 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №6 |
| 9 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №9 |
| 10 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №9 |
| 11 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №12 |
| 12 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №14 |
| 13 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №3 |
| 14 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №1 |
| 15 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №2 |
| 16 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №10 |
| **2019 год** |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №1 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №12 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №65 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №1 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №34 |
| 6 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №1 |
| 7 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №4 |
| 8 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №15 |
| 9 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №17 |
| 10 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №10Б |
| 11 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №7 |
| 12 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №8 |
| 13 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №10 |
| 14 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №11 |
| 15 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №16 |
| 16 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №23 |
| 17 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №2 |
| 18 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №27 |
| **2020 год** |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №28 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №43 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №59 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №60 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №61 |
| 6 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №67 |
| 7 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №11 |
| 8 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №1 |
| 9 | г.Саянск, мкр. Молодежный, многоквартирный дом №1 |
| 10 | г.Саянск, мкр. Молодежный, многоквартирный дом №2 |
| 11 | г.Саянск, мкр. Молодежный, многоквартирный дом №3 |
| 12 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №1 |
| 13 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №7 |
| 14 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №9 |
| 15 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №3 |
| 16 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №24 |
| 17 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №39 |
| 18 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №10 |
| **2021 год** |
| 1 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №20 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №42 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №44 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №66д |
| 5 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №66а |
| 6 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №66 |
| 7 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №69 |
| 8 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №73 |
| 9 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №74 |
| 10 | г.Саянск, мкр. Юбилейный, многоквартирный дом №75 |
| 11 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №5 |
| 12 | г.Саянск, мкр. Центральный, многоквартирный дом №6 |
| 13 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №1 |
| 14 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №2 |
| 15 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №3 |
| 16 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №12 |
| 17 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №13 |
| 18 | г.Саянск, мкр. Олимпийский, многоквартирный дом №14 |
| **2022 год** |
| 1 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №6 |
| 2 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №7 |
| 3 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №8 |
| 4 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №10 |
| 5 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №11 |
| 6 | г.Саянск, мкр. Строителей, многоквартирный дом №18 |
| 7 | г.Саянск, мкр. Солнечный, многоквартирный дом №11 |
| 8 | г.Саянск, мкр. Октябрьский, многоквартирный дом №10 |
| 9 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №5 |
| 10 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №7 |
| 11 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №7А |
| 12 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №9 |
| 13 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №10 |
| 14 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №11 |
| 15 | г.Саянск, мкр. Ленинградский, многоквартирный дом №12 |
| 16 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №2 |
| 17 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №6 |
| 18 | г.Саянск, мкр. Мирный, многоквартирный дом №14 |

Приложение № 2

к постановлению администрации

 городского округа муниципального

образования «город Саянск»

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 3

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«город Саянск»

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 – 2022 годах

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Адрес общественной территории** |
| 1 | 2 |
| **2018 год** |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, устройство пешеходной дорожки с освещением вдоль микрорайонного проезда от ул. Ленина до ул. Школьная в микрорайоне Юбилейный |
| 2 | г. Саянск, микрорайон Строителей, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Строителей в районе домов 8, 9, 17 |
| 3 | г. Саянск, микрорайон Центральный, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Центральный в районе домов 7, 8 |
| 4 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок и наружным освещением в микрорайоне Юбилейный в районе домов 39, 41, 43 |
| 5 | г. Саянск, микрорайон Олимпийский, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Олимпийский в районе домов 1, 2, 13 |
| 6 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Юбилейный в районе домов 62, 63 |
| 7 | г. Саянск, микрорайон Октябрьский, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Октябрьский в районе домов 11, 14, 28 |
| 8 | г. Саянск, микрорайон Солнечный, благоустройство объекта спорта с комплексом спортивных площадок в микрорайоне Солнечный в районе домов 1, 10, 11 |
| 9 | г. Саянск, микрорайон Мирный, устройство проезда вдоль жилого дома №5 микрорайона Мирный |
| 10 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство сквера «Первостроителей» (устройство освещения) |
| 11 | г. Саянск, микрорайон Ленинградский, благоустройство парка «Зеленый» |
| 12 | г. Саянск, микрорайон Центральный, устройство проезда с освещением вдоль жилого дома № 1 в микрорайоне Центральный, от улицы Перова к стоматологической поликлинике |
| 13 | г. Саянск, замена светильников наружного освещения по улице Бабаева в микрорайоне Ленинградский |
| 14 | г. Саянск, замена светильников наружного освещения по улице Гришкевича (от улицы Советской Армии до внутримикрорайонного проезда между МКД №8 и МКД №9 и от внутримикрорайонного проезда между МКД №8 и МКД №9 до улицы Ленина) в микрорайоне Строителей |
| 15 | г. Саянск, микрорайон Центральный, устройство наружного освещения сквера «Комсомольский» в микрорайоне Центральный |
| **2019-2022 годы** |
| 1 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство сквера «Первостроителей» |
| 2 | г. Саянск, микрорайон Центральный, благоустройство сквера «Комсомольский»  |
| 3 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство детского парка в микрорайоне Юбилейном |
| 4 | г. Саянск, микрорайон Строителей, устройство проезда и пешеходной дорожки с освещением вдоль многоквартирного дома № 17, от МОУ СОШ № 5 до МКД №18 мкр. Строителей |
| 5 | г. Саянск, микрорайон Строителей 1А – дом Деда Мороза (устройство пешеходных дорожек) |
| 6 | г. Саянск, проспект Ленинградский (замена уличного освещения, ремонт пешеходной дорожки) |
| 7 | г. Саянск, от многоквартирного дома № 11 микрорайона Октябрьский до многоквартирного дома № 14 микрорайона Октябрьский – устройство проезда |
| 8 | г. Саянск, улица Перова - расширение гостевой парковки вдоль многоквартирного дома № 1 микрорайона Центральный. |
| 9 | г. Саянск, освещение пешеходной дорожки в микрорайоне Октябрьский между МБДОУ №35 и МБДОУ №36 |
| 10 | г. Саянск, микрорайон Центральный, благоустройство сквера «Комсомольский» |
| 11 | г. Саянск, микрорайон Центральный, благоустройство парка «Комсомольский» |
| 12 | г. Саянск, микрорайон Олимпийский, устройство и освещение пешеходной дорожки вдоль ограждения городского стадиона со стороны ул. Советской |
| 13 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, сквер ветеранов с памятником Победы (восстановление лестницы, установка ограждения) |
| 14 | г. Саянск, микрорайон Октябрьский, благоустройство Аллеи в микрорайоне Октябрьском |
| 15 | г. Саянск, микрорайон Юбилейный, благоустройство территории у ЗАГСа |
| 16 | г. Саянск, замена светильников наружного освещения по улицам города |

Приложение № 3

к постановлению администрации

 городского округа муниципального

образования «город Саянск»

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Приложение № 5

к муниципальной программе

«Формирование современной городской среды

на территории муниципального образования

«город Саянск»

СИСТЕМА МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(Сведения об основных мероприятиях, составе и значениях целевых показателях (индикаторах) муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направлений | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Источник финансирования | Объем финансирования, тыс.руб. | Ожидаемый конечный результат реализации муниципальной программы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| **Мероприятие по благоустройству дворовых территорий** |
| 1. Благоустройство дворовых территорий  | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи | **ФБ** | 13996,9 |  |  |  |  | Увеличение количества благоустроенных дворовых территорий на 88 дворовых территорий |
| **ОБ** | 5510,0 |  |  |  |  | Увеличение площади благоустроенных дворовых территорий на 838,5 тыс. кв.м. |
| **МБ** | 415,1 | 415,1 | 415,1 | 415,1 | 415,1 | Увеличение доли благоустроенных дворовых территорий на 65,5% |
| **ВСЕГО** | **19922,0** | **415,1** | **415,1** | **415,1** | **415,1** | Охват населения благоустроенными дворовыми территориями – 75,7% |
| **Мероприятие по благоустройству общественных территорий** |
| 2. Благоустройство общественных территорий | Комитет по ЖКХ, транспорту и связи | **ФБ** | 12929,6 |  |  |  |  | Увеличение количестваблагоустроенных общественныхтерриторий на 31 общественную территорию |
| **ОБ** | 5089,9 |  |  |  |  | Увеличение площади благоустроенных общественных территорий на 31,9 га |
| **МБ** | 383,7 | 383,7 | 383,7 | 383,7 | 383,7 | Увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий на 20,1 % |
| **ВСЕГО** | **18403,2** | **383,7** | **383,7** | **383,7** | **383,7** | Увеличение количества жителей многоквартирных домов, принявших трудовое участие в реализации мероприятий до 500 чел. |
| **Мероприятие по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков)** |
| 3. Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | Комитет по архитектуре и градостроительству | **ФБ** | 1518,6 |  |  |  |  | Увеличение количестваблагоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) |
| **ОБ** | 936,2 |  |  |  |  |
| **МБ** | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 | 70,5 |
| **ВСЕГО** | **2525,3** | **70,5** | **70,5** | **70,5** | **70,5** |  |
| **Всего в том числе:** | **27261,8** | **25097,4** | **541,1** | **541,1** | **541,1** | **541,1** |  |
| **ФБ** | 17377,2 | 17377,2 |  |  |  |  |
| **ОБ** | 7179,1 | 7179,1 |  |  |  |  |
| **МБ** | 2705,5 | 541,1 | 541,1 | 541,1 | 541,1 | 541,1 |

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский