Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19

В целях приведения муниципальной программы «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1101-19 (в редакции от 22.05.2020 № 110-37-485-20, от 05.08.2020 № 110-37-739-20, от 01.12.2020 № 110-37-1158-20), опубликованную в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр.12-14), выпуск от 28.05.2020 № 21 (4088) (вкладыш официальной информации стр.3,4), выпуск от 20.08.2020 № 33 (4100) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 27.08.2020 № 34 (4101) (вкладыш официальной информации стр.1), выпуск от 03.12.2020 № 48 (4115) (вкладыш официальной информации стр.2-4), следующие изменения:

1.1. Пункт 8 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 8. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Объем финансирования муниципальной программы составляет 566865,5 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 – 61304,8 тыс. руб.;  2021 – 38722,1 тыс. руб.;  2022 – 70096,5 тыс. руб.;  2023 – 142350,7 тыс. руб.;  2024 – 73870,7 тыс. руб.;  2025 – 180620,7 тыс. руб.  2. По источникам финансирования:  - за счет бюджета городского округа муниципального образования «город Саянск» – 233282,4 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 – 34734,4 тыс. руб.;  2021 – 36719,6 тыс. руб.;  2022 – 37593,3 тыс. руб.;  2023 – 42705,8 тыс. руб.;  2024 – 33803,4 тыс. руб.;  2025 – 47725,9 тыс.руб.  - за счет областного бюджета – 334583,1 тыс. руб., в том числе по годам:  2020 – 26570,4 тыс. руб.;  2021 – 2002,5 тыс. руб.;  2022 – 32503,2 тыс. руб.;  2023 – 99644,9 тыс. руб.;  2024 – 40067,3 тыс. руб.;  2025 – 132894,8 тыс.руб. |

1.2. Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | |
| За весь  период  реализации  муниципальной  программы | В том числе по годам | | | | | |
| 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **Муниципальная программа** **«Развитие архитектуры и градостроительства муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы»** | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 566865,5 | 61304,8 | 38722,1 | 70096,5 | 142350,7 | 73870,7 | 180620,7 |
| местный бюджет | 233282,4 | 34734,4 | 36719,6 | 37593,3 | 42705,8 | 33803,4 | 47725,9 |
| областной бюджет | 333583,1 | 26570,4 | 2002,5 | 32503,2 | 99644,9 | 40067,3 | 132894,8 |

1.3. Раздел 6. «Система мероприятий муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

**«6. Система мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятий | Ответственный  исполнитель и  соисполнители | Источники  финансирования | Объем  финансирования  всего,  тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | | Связь с показателями результативности подпрограммы |
| 2020 г | 2021 г | 2022 г | 2023 г | 2024 г | 2025 г |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| 1. | Приобретение оборудования, строительство и капитальный ремонт объектов, благоустройство территории муниципального образования «город Саянск» | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Строительство городского кладбища | Комитет по архитектуре и градостроительству город Саянска | местный бюджет | 5407,0 | 407,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1000,0 | 1 |
| 1.2 | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таёжный муниципального образования «город Саянск» (в части строительства сетей электроснабжения) | Комитет по архитектуре и градостроительству город Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 2484,0  20607,0 | 2484,0  20607,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.3 | Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств местного бюджета | Администрация городского округа | местный бюджет | 300,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 1 |
| 1.4 | Капитальный ремонт ПНС (частотные преобразователи, трансформатор) в г. Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству город Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 572,6  4632,4 | 0,0 | 0,0 | 572,6  4632,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| 1.5 | Капитальный ремонт насосного оборудования ТНС-6 в г. Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству город Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 694,4  5618,4 | 0,0 | 0,0 | 694,4  5618,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| 1.6 | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от Ново-Зиминской ТЭЦ до ПНС на участке от Павильона №5 до ПНС, Ду 500 в двухтрубном исполнении (протяженностью 1927м, без разработки конструктивных решений на опоры) по адресу: Иркутская область г. Саянск (1 участок) | Комитет по архитектуре и градостроительству город Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 2502,8  20249,9 | 0,0 | 0,0 | 2502,8  20249,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| 1.7 | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от Ново-Зиминской ТЭЦ до ПНС на участке от Павильона №5 до ПНС, Ду 500 в двухтрубном исполнении (протяженностью 1927м, без разработки конструктивных решений на опоры) по адресу: Иркутская область г. Саянск (2 участок) | Комитет по архитектуре и градостроительству город Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 2957,9  19794,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2957,9  19794,8 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| 1.8 | Капитальный ремонт участка магистральной тепловой сети по проспекту Ленинградский в г.Саянске (от тепловой камеры К-51 до тепловой камеры К-55/1) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 4940,0  33060,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4940,0  33060,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| 1.9 | Реконструкция магистральной тепловой сети по проспекту Ленинградский в г. Саянске (от тепловой камеры К61\* до тепловой камеры К-61) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 2340,0  15660,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2340,0  15660,0 | 0,0 | 0,0 | 3 |
| 1.10 | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от Ново-Зиминской ТЭЦ до ПНС на участке от Павильона №5 до ПНС, Ду 500 в двухтрубном исполнении (протяженностью 1927м, без разработки конструктивных решений на опоры) по адресу: Иркутская область г. Саянск (3 участок) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 2957,9  19794,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2957,9  19794,8 | 0,0 | 3 |
| 1.11 | Капитальный ремонт насосного оборудования (сетевой насос – 12) тепловой насосной станции – 6 (ТНС – 6) в г. Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 1170,0  7830,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1170,0  7830,0 | 0,0 | 3 |
| 1.12 | Капитальный ремонт насосного оборудования подкачивающей насосной станции (ПНС), расположенной по адресу: г. Саянск, автодорога Западная, № 2а | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 1560,0  10440,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 1560,0  10440,0 | 0,0 | 3 |
| 1.13 | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети от Ново-Зиминской ТЭЦ до ПНС на участке от Павильона №5 до ПНС, Ду 500 в двухтрубном исполнении (протяженностью 1927м, без разработки конструктивных решений на опоры) по адресу: Иркутская область г. Саянск (4 участок) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 2957,9  19794,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2957,9  19794,8 | 3 |
| 1.14 | Капитальный ремонт магистральной тепловой сети в г. Саянске (от тепловой камеры К–0 до тепловой камеры К – 6) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 16900,0  113100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16900,0  113100,0 | 3 |
| 1.15 | Приобретение памятного панно, приобретение уличных табличек, макета, схемы движения транспорта, вывески | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.16 | Оплата за потребление электрической энергии | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 6,5 | 6,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.17 | Выполнение работ по текущему ремонту лестницы у МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» от МКД №34 к МКД №23 мкр. Юбилейный, с устройством пандуса | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 33,0  266,8 | 33,0  266,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.18 | Приобретение 1 детской игровой площадки (мкр. Юбилейный, 23) (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 27,4  221,4 | 27,4  221,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.19 | Приобретение 11 спортивных игровых площадок ( Центральный,1; мкр. Ленинградский, 16; мкр. Юбилейный, 20; мкр. Строителей, 14; мкр. Октябрьский, 3; мкр. Октябрьский, 11; мкр. Строителей, 11; мкр. Строителей, 6; мкр. Строителей, 1; мкр. Строителей, 17; мкр. Юбилейный, 27 (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 257,2  2080,7 | 257,2  2080,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.20 | Приобретение оборудования для скейт-парка в мкр. Юбилейный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 207,6  1679,4 | 207,6  1679,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.21 | Приобретение 1 качели, 1 песочницы (мкр. Строителей, 6) (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 17,8  143,9 | 17,8  143,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.22 | Выполнение работ по благоустройству городского кладбища, расположенного по адресу: Зиминский район, 11-й км Черемшанского тракта | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 109,6  886,9 | 109,6  886,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.23 | Устройство парковки по ул. Школьная у детской библиотеки | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 38,5  311,5 | 38,5  311,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.24 | Приобретение воркаута с тренажерами (мкр. Юбилейный, 15) (установка собственными силами) | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 33,7  272,8 | 33,7  272,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.25 | Осуществление лабораторных испытаний | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.26 | Получение технических условий | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 13,0 | 13,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 |
| 1.27 | Строительство сетей электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 11 муниципального образования «город Саянск». | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 4352,4  29127,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4352,4  29127,6 | 0,0 | 0,0 | 1 |
|  | Итого по задаче 1, в том числе: | | | 378464,3 | 30305,7 | 1050,0 | 35320,5 | 113282,7 | 44802,7 | 153802,7 |  |
|  | местный бюджет | | | 522891,2 | 3735,3 | 1050,0 | 4819,8 | 15640,3 | 6737,9 | 20907,9 |  |
|  | областной бюджет | | | 325573,1 | 26570,4 | 0,0 | 30500,7 | 97642,4 | 38064,8 | 132894,8 |  |
| 2. | Разработка и утверждение проектов планировки территорий муниципального образования «город Саянск»: | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Микрорайон Мирный | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 247,5  2002,5 | 0,0 | 247,5  2002,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| 2.2 | Микрорайон 9 | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 247,5  2002,5 | 0,0 | 0,0 | 247,5  2002,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| 2.3 | Микрорайон 13 | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 247,5  2002,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,5  2002,5 | 0,0 | 0,0 | 4 |
| 2.4 | Микрорайон 14 | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 247,5  2002,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 247,5  2002,5 | 0,0 | 4 |
|  | Итого по задаче 2, в том числе: | | | 9000,0 | 0,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 2250,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | | | 990,0 | 0,0 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 247,5 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | | | 8010,0 | 0,0 | 2002,5 | 2002,5 | 2002,5 | 2002,5 | 0,0 |  |
| 3. | Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 49371,1  0,0 | 7782  0,0 | 9451,1  0,0 | 8033,0  0,0 | 8035,0  0,0 | 8035,0  0,0 | 8035,0  0,0 | 5 |
|  | Итого по задаче 3, в том числе: | | | 49407,1 | 7818,0 | 9451,1 | 8033,0 | 8035,0 | 8035,0 | 8035,0 |  |
|  | местный бюджет | | | 49407,1 | 7818,0 | 9451,1 | 8033,0 | 8035,0 | 8035,0 | 8035,0 |  |
|  | областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4. | Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «СПиОГД» | МУ «СПиОГД» | местный бюджет  областной бюджет | 117071,0  0,0 | 20318,0  0,0 | 21821,0  0,0 | 18733,0  0,0 | 18733,0  0,0 | 18733,0  0,0 | 18733,0  0,0 | 6 |
|  | Итого по задаче 4, в том числе: | | | 117071,0 | 20318,0 | 21821,0 | 18733,0 | 18733,0 | 18733,0 | 18733,0 |  |
|  | местный бюджет | | | 117071,0 | 20318,0 | 21821,0 | 18733,0 | 18733,0 | 18733,0 | 18733,0 |  |
|  | областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5. | Разработка документов в сфере градостроительной деятельности: | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Разработка проекта «Внесение изменений в Правила землепользования и застройки городского округа муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 5.2 | Разработка проекта «Внесение изменений в генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 1200,0 | 0,0 | 1200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 5.3 | Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 500,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 5.4 | Разработка проекта «Внесение изменений в местные нормативы градостроительного проектирования муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет  областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 5.5 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы о проверке достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Благоустройство территории парка в микрорайоне Юбилейный» | Администрация городского округа | Местный бюджет | 2465,0 | 2465,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 5.6 | Разработка проекта для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях, реализация которых предусмотрена в 2021 - 2022 годах | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 2400,0 | 0,0 | 2400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 5.7 | Проведение негосударственной экспертизы сметной документации, выполненной в отношении семи объектов | Администрация городского округа | местный бюджет | 180,0 | 180,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 5.8 | Оказание экспертных услуг сети водопровода Таежный | Администрация городского округа | местный бюджет | 217,1 | 217,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
| 5.9 | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, результатов инженерных изысканий, проверка достоверности определения сметной стоимости по объекту: «Сети электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 11 муниципального образования «город Саянск». | Администрация городского округа | местный бюджет | 5710,0 | 0,0 | 0,0 | 5710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7 |
|  | Итого по задаче 5, в том числе: | | | 12672,1 | 2862,1 | 4100,0 | 5710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | местный бюджет | | | 12672,1 | 2862,1 | 4100,0 | 5710,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6. | Обеспечение полномочий в сфере рекламы | | | | | | | | | | |
| 6.1 | Демонтаж рекламных конструкций | Комитет по архитектуре и градостроительству города Саянска | местный бюджет | 251,0 | 1,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 2 |
|  | Итого по задаче 6, в том числе: | | | 251,00 | 1,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | местный бюджет | | | 251,00 | 1,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  | областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе: | | | | 566865,5 | 61304,8 | 38722,1 | 70096,5 | 142350,7 | 73870,7 | 180620,7 |  |
| местный бюджет: | | | | 233282,4 | 34734,4 | 36719,6 | 37593,3 | 42705,8 | 33803,4 | 47725,9 |  |
| областной бюджет: | | | | 333583,1 | 26570,4 | 2002,5 | 32503,2 | 99644,9 | 40067,3 | 132894,8 |  |

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///C:\Users\Кононенко\Downloads\_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А.

тел. 52421

**Пояснительная записка к проекту правового акта**

**Тип проекта правового акта:** Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Наименование проекта правового акта (полное наименование проекта правового акта)** О внесении изменений муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Субъект правотворческой инициативы: Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск». Проект подготовил: консультант по контролю в сфере рекламы Комитета по архитектуре и градостроительству Малинова М.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Правовое обоснование принятия проекта правового акта:** статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решение Думы городского округа муниципального образования «город Саянск» от 18.09.2015. № 61-67-15-65 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры городского округа муниципального образования «город Саянск» на период 2016 – 2030 годы», Порядок разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статья 38 Устава муниципального образования «город Саянск».\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Состояние законодательства в сфере правового регулирования, к которой относится проект правового акта:** Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Социально-экономическое обоснование необходимости принятия муниципального правового акта, его цели и основные положения:** Внесение изменений в муниципальную программу, обусловлено корректировкой мероприятия «Разработка проекта «Внесение изменений в генеральный план городского округа муниципального образования «город Саянск», финансирование с 2020 года переносится на 2021 год, а также корректируются суммы на конец года по мероприятиям «Обеспечение деятельности казенного учреждения МУ «СПиОГД», Обеспечение деятельности Комитета по архитектуре и градостроительству города и др.

**Место будущего акта в системе действующих муниципальных правовых актов:**

Муниципальный нормативный правовой акт\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Перечень муниципальных правовых актов, принятия, отмены, изменения или дополнения которых потребует принятие (издание) вносимого муниципального правового акта:** принятие настоящего НПА не требует внесения в другие муниципальные правовые акты.

**Сведения о наличии (отсутствии) необходимости увеличения (уменьшения) расходов местного бюджета:** требует увеличение расходов из местного бюджета в 2020 году.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Информация о дате размещения проекта постановления на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет» в целях обеспечения возможности проведения независимой экспертизы:** источником официального опубликования проекта официальный сайт администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в сети «Интернет». Размещен на сайте 21.12.2020 г, окончание независимой экспертизы 28.12.2020 г.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Сведения о дате направления проекта муниципального нормативного правового акта, затрагивающего права, свободы и обязанности человека и гражданина, устанавливающего правовой статус органов местного самоуправления, их должностных лиц, или имеющего межведомственный характер, прокурору города Саянска для проведения антикоррупционной экспертизы:** Проект направлен в прокуратуру «города Саянска» для проведения антикоррупционной экспертизы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_г.\_

**Перечень органов и организаций, с которыми проект муниципального правового акта согласован; краткое изложение содержания разногласий и мотивированное мнение о них:** Проект постановления не требует согласования с иными органами и организациями.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председатель Е.В. Романова