Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 09.03.2017 | № | 110-37-192-17 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |

|  |  | ( | Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016-2020 годы» за 2016 год | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.10.2013 № 110-37-1179-13 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск»,  администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Принять к сведению отчет о  реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2015 № 110-37-934-15 (в редакции от  06.04.2016 № 110-37-303-16, от 25.07.2016 № 110-37-902-16, от 22.12.2016  № 110-37-1602-16) (опубликовано в газете «Саянские зори» вкладыш, официальная информация от 15.10.2015 № 40, страница 14; от 14.04.2016 № 14, страница 10; от 04.08.2016 № 30,  страница 22; от  29.12.2016      № 51 страница 21)  за 2016 год (Приложение № 1).

- Продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016-2020 годы» в 2017 году.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»			                                 О.В. Боровский

исп. Безродных О.В. тел. 5-33-94

|  | Приложение №1 к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| --- | --- |
| от | 09.03.2017 | № | 110-37-192-17 |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016-2020 годы» за 2016 год

В целях обеспечения качественного и доступного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, современными потребностями общества и каждого гражданина, независимо от состояния здоровья, социального положения, в том числе для одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья утверждена муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016-2020 годы» (далее – Программа). Программа охватывает все сферы деятельности учреждений муниципальной системы образования.

На 2016 год по Программе предусмотрено 681 551,7  тыс. руб., исполнено – 678 711,7 тыс. руб.  Исполнение плана финансирования  составило 99,6 %. Источники финансирования:

- местный бюджет – 144 581,3 тыс. руб.;

- областной бюджет – 529 016,9 тыс. руб.;

- за счет доходов от платных услуг – 5 113,5 тыс. руб.

Проведен  анализ достигнутых показателей результативности муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016-2020 годы»,  оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2016 году. Эффективность реализации муниципальной программы в 2016 году по результатам анализа составила 1,1, программа высокоэффективная. Оценка эффективности прилагается.

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

На реализацию подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования» при плане 332 663,0  тыс. руб. направлено 331 250,2 тыс. руб., исполнение плана финансирования составило 99,6%.

На обеспечение деятельности муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений при плане 245 493,9 тыс. руб. направлено 244 675,7 тыс. руб., исполнение составило 99,7%. Средства направлены на выплату заработной платы работникам дошкольных образовательных учреждений (далее - ДОУ), оплату за потребленные энергетические ресурсы, содержание зданий и сооружений, приобретение продуктов питания.

На укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений при плане 1335,3 тыс. руб. направлено 740,7 тыс. руб., исполнение составило 54,7%. Приобретено стулья и столы в ДОУ № 1, столы, модуль тактильно-развивающий, два холодильника в ДОУ № 19, проекторы, экран настенный в ДОУ № 21, ларь морозильный в ДОУ № 22, спортивный инвентарь в ДОУ № 23, стиральная машина, два холодильника, стол производственный, водонагреватель, игровой комплекс в ДОУ № 25, стиральная машина, весы в ДОУ № 27, электрический котел в ДОУ № 35, сковорода электрическая, весы, столы, модуль тактильно-развивающий в ДОУ № 36.

За счет средств проекта «Народные инициативы» проведен ремонт жесткой кровли ДОУ № 19 (122,5 тыс. руб.), выполнено устройство теневых навесов в ДОУ № 27 (313,1 тыс. руб.), ремонт мягкой кровли в ДОУ № 36 (185,2 тыс. руб.).

На ликвидацию очередности в ДОУ направлено 85 213,0 тыс. руб., за счет средств областного и местного бюджета выполнен капитальный ремонт ДОУ   № 10 на 380 мест.

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие общего образования» при плане 280 426,0 тыс. руб. направлено 280 095,7 тыс. руб., исполнение плана финансирования составило 99,9%.

На обеспечение деятельности муниципальных казенных общеобразовательных учреждений при плане 280 306,9 тыс. руб. направлено 279 721,1 тыс. руб., исполнение составило 99,8%. Средства направлены на выплату заработной платы работникам общеобразовательных учреждений (далее - СОШ), оплату за потребленные энергетические ресурсы, содержание зданий и сооружений, организацию бесплатного питания обучающихся в первом квартале 2016 года.

За счет средств проекта «Народные инициативы» проведен ремонт вентиляции пищеблока гимназии (374,6 тыс. руб.).

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

На реализацию подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования» при плане 30 119,0 тыс. руб. направлено 30 081,8 тыс. руб., исполнение плана финансирования составило 99,9%.

На обеспечение выполнения муниципального задания при плане 29 893,8 тыс. руб. направлено 29 856,6 тыс. руб. (в том числе за счет доходов от оказания платных услуг – 3 829,9 тыс. руб.), исполнение составило 100%. В 2016 году за счет доходов от оказания платных услуг частично  выплачивалась заработная плата, оплачено за энергоресурсы, услуги связи, охрану объектов.

На укрепление материально-технической базы за счет доходов от платных услуг при плане 225,2 тыс. руб., направлено 225,2 тыс. руб., исполнение составило 100%. Приобретено ковер борцовский, шкафы пожарные, огнетушители, ноутбук, цифровая камера, тахограф.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016-2020 годы»

На реализацию подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016-2020 годы» при плане 38 343,7 тыс. руб. направлено      37 284,0 тыс. руб., исполнение плана финансирования составило 97,2%.  По подпрограмме осуществлялось финансирование обеспечения деятельности Управления образования, Центра развития образования, Централизованной бухгалтерии, Хозяйственно-эксплуатационной службы.

- На обеспечение деятельности Управления образования при плане 3 383,0 тыс. руб. направлено 3370,6 тыс. руб., исполнение составляет 99,6%.

В 2016 году произведено перераспределение сэкономленных средств по фонду оплаты труда в сумме 213,2 тыс. руб. на первоочередные расходы и  погашение кредиторской задолженности образовательных учреждений.

- Центру развития образования города Саянска на обеспечение выполнения муниципального задания по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников учреждений муниципальной системы образования  при плане 9 183,1 тыс. руб. направлено 9 113,1 тыс. руб. (в том числе за счет доходов от оказания платных услуг – 1 058,4 тыс. руб.), исполнение составило 99,2%.

- На обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии при плане 12 596,7 тыс. руб. направлено 12 120,9 тыс. руб., исполнение составляет 96,2%.

- На обеспечение деятельности Хозяйственно-эксплуатационной службы при плане 12 590,0 тыс. руб. направлено 12 289,1 тыс. руб., исполнение составляет 97,6%.

- На организацию и проведение государственной итоговой аттестации при плане 258,2 тыс. руб. направлено 133,4 тыс. руб., исполнение плана 51,7%.

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» и Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования в части проведения единого государственного экзамена в 2016 году на территории города  организован и проведен в полном объеме ЕГЭ по 13 общеобразовательным предметам в штатном режиме.

Организовано 4 пункта проведения экзаменов в СОШ № 3, № 4, № 6, № 7. Для оснащения пунктов проведения экзаменов приобретены металлодетекторы, системный блок, сканеры, принтеры, канцелярские товары.

376 выпускников 9-х классов прошли успешно государственную итоговую аттестацию, с учетом сдачи экзаменов в повторные сроки (сентябрь), получили аттестаты об основном общем образовании.

По результатам ЕГЭ из 225 выпускников общеобразовательных учреждений города 219 получили аттестаты о среднем общем образовании с учетом пересдачи в дополнительные сроки  (сентябрь).

10 выпускников получили аттестаты с отличием и им вручены медали «За особые успехи в учении»  и  всем этим медалистам вручены региональные знаки «Золотая медаль «За высокие достижения в обучении». Вручение золотых медалей Иркутской области было на традиционном Губернаторском бале в Иркутске 23 июня 2016 года.

- На обеспечение учреждений муниципальной системы образования педагогическими кадрами  при плане 100,0 тыс. руб. направлено 87,2 тыс. руб., исполнение плана 87,2%. Средства направлены на проведение муниципального этапа конкурсов «Учитель года» и «Воспитатель года». Победителям вручены денежные средства на приобретение автомобилей.

- На развитие системы поддержки и сопровождения талантливых  детей при плане 190,6 тыс. руб. направлено 127,6 тыс. руб., исполнение плана 66,9%.

В муниципальном этапе предметных олимпиад Всероссийской олимпиады школьников участниками стали 635 школьников 7-11-х классов (на уровне предыдущего года). Победителями Муниципального этапа стали 49 обучающихся, призёрами – 121. Победители и призёры, прошедшие по рейтингу по Иркутской области были приглашены принять участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Всего в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников приняли участие 32 обучающихся 9-11-х классов.

По результатам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников учащиеся гимназии  стали призёрами по географии и истории, русскому языку, химии и физике. Гимназист Богодухов Андрей был приглашён на Всероссийский этап олимпиады по географии, где стал призёром и номинирован на премию Президента Российской Федерации в рамках поддержки талантливой молодёжи.

Команда Саянских школьников в составе 14-ти человек приняла участие в XV Региональных интеллектуальных соревнованиях «Шаг в будущее, Юниор!»;  свои работы участники представили в 7-ми секциях: «Окружающий мир», «Социология и психология», «История и обществознание», «Культурология», «Физика, техника и инженерное дело», «Филология», «Экология, химия». В результате работы участников получили  Дипломы I, II, III степени и специальные поощрительные дипломы

В XXII Региональной научно – практической конференции «Шаг в будущее, Сибирь!» и XVIII Региональной научной и инженерной выставке «Изобретатель ХХI века», приняла участие команда школьников города в количестве 9-ти обучающихся из 5 образовательных учреждений (СОШ № 3, СОШ № 4, CОШ   № 5, ДДТ «Созвездие»), которые также были удостоены Дипломов.

Ежегодно в городе проходит конкурс «Ученик года», победитель которого получает ежемесячную стипендию мэра, стал традиционным праздник чествования выпускников «День выпускника России».

Значимым событием стало получение в истекшем учебном году стипендии Губернатора Иркутской области для одаренных детей и талантливой молодежи за достижения в области культуры и искусства обучающимися ДДТ «Созвездие» Слепцовой Кристиной («Старт-дизайн», педагог Афанасьева Светлана Николаевна) и Каторовой Ксенией («Мастерская «Работа с соломкой», педагог Небогатина Татьяна Ивановна).

На сохранение и укрепление здоровья обучающихся при плане 29,4 тыс. руб. направлено 29,4 тыс. руб., исполнение плана 100%. Денежные средства направлены на проведение спартакиады школьников, приобретены кубки и грамоты для награждения победителей.

Во всех общеобразовательных учреждениях организовано горячее питание обучающихся в соответствии требованиям санитарных норм и правил.  Охват питанием составил 75,6% (в 2015 году – 71,9%) рост охвата питанием  в сравнении с 2015 годом составил 3,7%.

Во всех образовательных учреждениях проводятся медицинские осмотры школьников, по итогам которых формируются  группы здоровья и группы физической подготовленности.

Сохранение и укрепление здоровья школьников осуществляется через формирование здорового образа жизни, вовлечение обучающихся в спортивную деятельность.  Во всех учреждениях созданы условия для занятий физической культурой  обучающимися с отклонениями здоровья.

Спортивная деятельность с учащимися школ 2016  году строилась через уроки физической  культуры, участие в соревнованиях спартакиады школьников «Спорт, учеба и труд рядом идут!», через участие в  школьных и городских соревнованиях по видам спорта, во Всероссийских спортивных соревнованиях школьников  «Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры», в подготовке и сдаче норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Соревнования  муниципального этапа спартакиады  школьников проведены по 10 спортивным направлениям, в которых участвовало 1162 школьника, что в 1,54 раза больше чем в 2015 году. Победителями и призёрами городской спартакиады стали команды СОШ № 2, СОШ № 4, гимназия.

Команды школ города успешно выступали в соревнованиях регионального этапа Спартакиады общеобразовательных школ Иркутской области. Стали победителями 4-х командных соревнований (по лёгкой атлетике, настольному теннису, лыжным гонкам, плаванию) и призёрами 9 командных соревнований (по баскетболу, мини – футболу, лёгкой атлетике, легкоатлетическому кроссу, лыжным гонкам, плаванию, настольному теннису).

С 1 по 25 февраля 2016 года  159 обучающиеся всех школ города, на базе Саянского Центра тестирования, приняли участие в зимнем фестивале Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций, посвященный 85-летию отечественного комплекса ГТО. По итогам тестирования на знаки ГТО сдали 64 обучающихся, на 16 % больше, чем в 2014-2015 учебном году.

Это большой успех развития школьного спорта города Саянска, который был отмечен на уровне Правительства  Иркутской области. Как итог планомерной  работы по развитию школьного спорта в   общеобразовательных учреждениях,  муниципальное образование «город Саянск» заняло второе место среди муниципальных образований Иркутской области, СОШ № 2 заняла первое место, гимназия  заняла третье место среди школ в Спартакиаде общеобразовательных организаций Иркутской области.

- Содержание жилого фонда. В оперативном управлении Управления образования находится 28 квартир под служебное жилье для специалистов учреждений системы образования, в них проживают 37 человек. Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда  работниками учреждений системы образования, проживающими в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам найма собираются и перечисляются Централизованной бухгалтерией. При плане 12,7 тыс. руб. собрано и перечислено 12,7 тыс. руб., исполнение плана 100%.

Вывод:

- Мероприятия муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016-2020 годы» в 2016 году исполнены.

- Исполнение плана финансирования  мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016-2020 годы» в 2016 году составило 99,7 %.

- Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016-2020 годы» в 2016 году высокоэффективная, достигнуты значения показателей результативности муниципальной программы.

- Продолжить реализацию муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016-2020 годы» в 2017 году.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                         О.В. Боровский

Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Саянск на 2016-2020 годы» за 2016 год

Цель программы:

Обеспечение качественного и доступного образования в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов, современными потребностями общества и каждого гражданина, независимо от состояния здоровья, социального положения, в том числе для одаренных детей и  детей с ограниченными возможностями здоровья.

- Оценка степени достижения целей и решения задач

Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2016 г.

| N п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | Сдп |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования» |
| 1. | Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного образования по основным общеобразовательным программам в ДОУ |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес воспитанников ДОУ, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями стандартов, в общей численности воспитанников ДОУ. | % | 88 | 87 | -1 | 0,99 |
| 1.2. | Укомплектованность педагогическими кадрами ДОУ | % | 96,5 | 90,6 | -5,9 | 0,94 |
| 2. | Ликвидация очередности в ДОУ |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Количество мест в ДОУ введенных после капитального ремонта ДОУ №10 | Ед. | 280 | 280 | 0 | 1 |
| 2.2. | Охват детей в возрасте от 1.5 до 7 лет услугами дошкольного образования | % | 86 | 87 | +1 | 1,01 |
| Подпрограмма 2. «Развитие общего образования» |
| 1. | Развитие инфраструктуры общего образования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Удельный вес численности обучающихся в ОУ города Саянска, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными современными требованиями в общей численности обучающихся | % | 88 | 99 | +11 | 1,13 |
| 2. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации выпускников |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Соотношение среднего балла ЕГЭ по русскому языку и математике в школе с лучшими результатами ЕГЭ, к среднему баллу ЕГЭ в школе к худшими результатами: |  |  |  |  |  |
|  | - русский язык | % | 1,33 | 1,34 | +0,01 | 1,01 |
|  | - математика | % | 1,4 | 1,41 | +0,01 | 1,01 |
| 3. | Обеспеченность педагогическими кадрами муниципальных образовательных учреждений. | % | 96,5 | 94,4 | -2,1 | 0,98 |
| 4. | Развитие системы поддержки талантливых детей |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Доля победителей и призеров муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников и научно-практических конференций от общего количества участников. | % | 24 | 45,2 | +21,2 | 1,88 |
| 4.2. | Доля победителей и призеров регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и научно-практических конференций от общего количества участников | % | 26 | 26 | 0 | 1 |
| 5. | Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Доля обучающихся, охваченных спортивно-массовыми мероприятиями. | % | 72 | 92,6 | +20,6 | 1,3 |
| 5.2. | Доля обучающихся охваченных горячим питанием. | % | 74,5 | 75,6 | +1,1 | 1,01 |
| 6. | Динамика количества обучающихся, состоящих на учете в отделе по делам несовершеннолетних и защите их прав. | % | 1 | 0,88 | -0,12 | 1,13 |
| Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования» |
| 1.1. | Доля детей и подростков, охваченных программами дополнительного образования, в общей численности детей и молодежи 5-18 лет | % | 36 | 33,7 | -2,3 | 0,94 |
| 1.2. | Соответствие уровня средней заработной платы педагогов УДО уровню средней заработной платы установленному «дорожной картой» | % | 100 | 100,2 | +0,2 | 1,002 |
| Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования» |
| 1. | Решение вопросов местного значения в сфере образования |  | Не менее 0,8 | 1,1 | +0,3 |  |

Расчет степени достижения целей (С дц)

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

( )4= 0,98

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

( 1,13+1,01+1,01+0,98+1,88+1+1,01+1,3+1,13)÷9= 1,16

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

(0,94+1,002)÷ 2= 0,97

Всего программа:

(0,99+0,94+1+1,01+1,13+1,01+1,01+0,98+1,88+1+1,01+1,3+1,13+0,94+1,002) ÷15= 1,1

- Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм

| N п/п | Наименование основных мероприятий | Источник финансирования. | Объем финансирования, тыс.руб. | Отклонение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | Уф |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования» | Мб Об Итого | 61 631,4 271 031,6 332 663,0 | 61 003,6 270 987,3 331 990,9 | 627,8 44,3 672,1 | 0,99 1 0,99 |
| 1. | Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение деятельности муниципальных казенных дошкольных образовательных учреждений | Мб Об Об | 56 035,4 6 581,7 182 876,8 | 56 002,2 6 581,7 182 833,0 | 33,2 0 43,8 | 1 1 1 |
| 1.2. | Укрепление материально-технической базы ДОУ | Мб | 1 335,3 | 740,7 | 594,6 | 0,55 |
| 1.3. | Ремонт жесткой кровли МБОУ №19 | Об | 122,5 | 122,5 | 0 | 1 |
| 1.4. | Устройство теневых навесов в МДОУ №27 | Об | 313,1 | 313,1 | 0 | 1 |
| 1.5. | Ремонт мягкой кровли МДОУ №36 | Об | 185,2 | 185,2 | 0 | 1 |
| 2. | Капитальный ремонт дошкольного образовательного учреждения №10 | Мб Об | 4 260,7 80 952,3 | 4 260,7 80 952,3 | 0 0 | 1 1 |
|  | Подпрограмма 2 «Развитие общего образования» | Мб Об Итого | 39 610,0 240 816,0 280 426,0 | 38 642,4 241 190,6 279 833,0 | 967,6 -374,64 593,0 | 0,97 1 0,99 |
| 1. | Реализация основной общеобразовательной программы среднего общего образования |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение деятельности муниципальных общеобразовательных учреждений | Мб Об Об | 39 490,9 7 679,5 233 136,5 | 38 642,4 7 679,5 233 136,5 | 548,5 0 0 | 0,98 1 1 |
| 1.2. | Ремонт вентиляции пищеблока в МОУ «Гимназия им. В.А.Надькина» | Мб Об | 119,1 0 | 0 374,6 | 119,1 -374,6 | 0 0 |
|  | Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования» | Мб Об ДПУ Итого | 17 966,0 8 153,0 4 000,0 30 119,0 | 17 873,96 8 152,7 4 055,1 30 081,8 | 92,0 0,3 -55,1 37,2 | 0,99 1 1,01 0,99 |
| 1. | Обеспечение выполнения муниципального задания | Мб Об ДПУ | 17 966,0 8 153,0 3 774,8 | 17 873,96 8 152,7 3 829,9 | 92,0 0,3 -55,1 | 0,99 1 1,01 |
| 2. | Укрепление материально-технической базы УДО | ДПУ | 225,2 | 225,2 | 0 | 1 |
|  | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016-2020 годы» | Мб Об ДПУ Итого | 28 934,0 8 337,0 1 072,7 38 343,7 | 27 539,3 8 686,1 1 058,4 37 283,8 | 1 394,7 -349,1 14,3 1 059,9 | 0,95 1,04 0,98 0,97 |
| 1. | Обеспечение деятельности Управления образования | Мб Об | 2 166,0 1 217,0 | 2 153,4 1 217,0 | 12,6 0 | 0,99 1 |
| 2. | Выполнение муниципального задания по организации профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников учреждений МСО | Мб ДПУ | 8 110,4 1 072,7 | 8 054,71 1 058,4 | 55,69 14,3 | 0,99 0,98 |
| 3. | Обеспечение деятельности МКУ ЦБ МУО | Мб Об | 8 727,7 3 869,0 | 8 251,9 3 869,0 | 475,8 0 | 0,94 1 |
| 4. | Обеспечение деятельности МКУ ХЭС МУСО | Мб Об | 9 339,0 3 251,0 | 8 689,0 3 600,1 | 300,9 -349,1 | 0,97 1,1 |
| 5. | Организация и проведение государственной итоговой аттестации | Мб | 258,2 | 122,8 | 135,4 | 0,48 |
| 6. | Обеспечение учреждений МСО педагогическими кадрами | Мб | 100,0 | 97,8 | 2,2 | 0,98 |
| 7. | Развитие системы поддержки и сопровождения талантливых детей | Мб | 190,6 | 127,6 | 63,0 | 0,67 |
| 8. | Сохранение и укрепление здоровья воспитанников и обучающихся | Мб | 29,4 | 29,4 | 0 | 1 |
| 9. | Взносы на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда работниками учреждений системы образования, проживающими в жилых помещениях муниципального жилищного фонда по договорам | Мб | 12,7 | 12,7 | 0 | 1 |
|  | Всего по муниципальной программе «Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016-2020 годы» | Мб Об ДПУ Всего | 148 141,4 528 337,6 5 072,7 681 551,7 | 144 581,3 529 016,7 5 113,5 678 711,7 | 3 560,1 -679,1 -40,8 2 362,2 | 0,98 1 1,01 0,99 |

Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп)

Подпрограмма 1 «Развитие дошкольного образования»

0,98*0,99= 0,97

Подпрограмма 2 «Развитие общего образования»

1,16*0,99=1,1

Подпрограмма 3 «Развитие дополнительного образования»

0,97*0,99=0,96

Всего программа:

1,1*0,99=1,1

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программ и (или)подпрограммы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5-0,79 |
| Эффективная | 0,8-1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Муниципальная программа «Развитие муниципальной системы образования города Саянск на 2016-2020 годы» за 2016 год оценивается как высокоэффективная.