**ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ**

*«Комплексное развитие моногорода Саянск Иркутской области»*

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Краткое наименование программы** | Комплексное развитие моногорода Саянск | **Срок начала и окончания проекта** | 12.2016 г. - 12.2025 г. |
| **Куратор** | Логашов Антон Борисович, Заместитель Председателя Правительства Иркутской области - министр экономического развития Иркутской области |
| **Руководитель программы** | *Боровский Олег Валерьевич, мэр городского округа муниципального образования «город Саянск»* |
| **Исполнители,****соисполнители программы** | НКО «Фонд развития моногородов»АО «Корпорация МСП»Фонд развития промышленностиАгентство стратегических инициатив (АСИ)банки с государственным участием (ПАО Сбербанк, ВТБ, РСХБ, ГПБ)Министерство экономического развития Иркутской областиМинистерство здравоохранения Иркутской областиМинистерство образования Иркутской областиМинистерство строительства, дорожного хозяйства Иркутской областиМинистерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской областиМинистерство лесного комплекса Иркутской областиМинистерство по физической культуре и спорту Иркутской областиМинистерство культуры и архивов Иркутской областиМинистерство природных ресурсов и экологии Иркутской областиАдминистрация городского округа муниципального образования «город Саянск»Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск»МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск»Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования «город Саянск»МКУ «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск»МКУ «Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск»Муниципальное физкультурно – спортивное учреждение «Центр физической подготовки «Мегаполис-спорт»МОУ ДО «Детско-юношеская спортивная школа муниципального образования «город Саянск»МУП «Водоканал-сервис»МУП «Саянское теплоэнергетическое предприятие»Филиал ГУЭП «Облкоммунэнерго» «Саянские электрические сети»ОГБУЗ «Саянская городская больница»Некоммерческая Микрокредитная Компания «Саянский Фонд Поддержки Предпринимательства» Общественный Координационный Совет в области малого и среднего предпринимательстваАО «Саянскхимпласт»ПАО «Газпром»ООО «Када-НефтеГаз»Филиал «Ново-Зиминская ТЭЦ ПАО «Иркутскэрнерго»ООО ПК «МДФ»ООО «ЛайнСиб Плюс»ООО «Саянский бройлер»ООО «Савента»ООО «Союз Центр +»ООО ПК «Сибстройсервис плюс» |

1. **Содержание приоритетного проекта**

|  |  |
| --- | --- |
| **Цель программы** | *1. Обеспечить комплексное развитие моногорода путем:**- создания к концу 2018 года 0,649 тысяч новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия;**- привлечения к концу 2018 года 4 014,8 млн рублей инвестиций в основной капитал как следствие повышения инвестиционной привлекательности моногорода* ***(с учетом градообразующего предприятия АО «Саянскхимпласт» в сумме 401 млн. руб.);****- улучшения качества городской среды в моногороде, в том числе путем реализации до конца 2018 года**мероприятий «Пять шагов благоустройства».**2. Снизить зависимость моногорода от деятельности градообразующего предприятия-АО «Саянскхимпласт» за счет снижения* *численности работников до 23,3% процентов среднесписочной численности работников всех* *организаций, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования, к концу 2018 года* |
| **План достижения показателей программы** | Показатель\* | Тип показателя | БазовоеЗначение (2015) | Период, год |
| 2017 | 2018 |  |
| 1. *Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.* | основной | 0 | 0,506 | 0,649 |  |
|  | 2. *Реализация мероприятий «Пять шагов благоустройства», количество реализованных мероприятий* | основной | 0 | 5 | 5 |  |
|  | 3 *Объем привлеченных инвестиций в основной капитал, млн. руб.* | аналитический | 175,9 | 812,8 | 4 014,8 |  |
|  | 4. *Доля численности работников АО «Саянскхимпласт» в среднесписочной численности работников всех организаций, осуществляющих деятельность на территории моногорода* | основной | 25,2 | 23,4 | 23,3 |  |

\*Нарастающим итогом

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели программы второго уровня (используются в аналитических целях)** | Показатель\* | Тип показателя | БазовоеЗначение (2015) | Период, год |
| 2017 | 2018 |
| *1. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, в секторе МСП, тыс. ед.*  | аналитический | 0 | 0,072 | 0,215 |
| *2. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, за счет поддержки, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов», тыс. ед.* | аналитический | - | - | - |
| *3. Количество созданных новых рабочих мест, не связанных с деятельностью градообразующего предприятия, на предприятиях - резидентах территории опережающего социально-экономического развития, тыс. ед.* | аналитический | - | - | - |
| *4. Количество созданных новых рабочих мест, связанных с деятельностью градообразующего предприятия, тыс. ед.* | аналитический | - | - | - |
| *5. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал без учета деятельности градообразующего предприятия, млн. руб.* | аналитический | 0 | 609,3 | 3 571,3 |
| *6. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал в секторе МСП, млн. руб.* | аналитический | 0 | 7,5 | 42,5 |
| *7. Объем привлеченных инвестиций в основной капитал при поддержке, оказываемой некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (без учета средств Фонда), млн. руб.*  | аналитический | - | - | - |
| *8. Объем привлеченных инвестиций предприятиями резидентами территории опережающего социально- экономического развития, млн. руб.*  | аналитический | - | - | - |
| *9. Объем привлеченных инвестиций градообразующим предприятием, млн. руб.*  | аналитический | 175,9 | 196,0 | 401,0 |

\*Нарастающим итогом

|  |  |
| --- | --- |
| **Результаты программы** | В 2017 году:- будет создано 506 новых рабочих мест и привлечено инвестиций в сумме 812,8 млн. руб.;- проведен капитальный ремонт акушерского отделения г.Саянск;- проведен капитальный ремонт МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» на 632 места;- проведена замена оконных блоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях: СОШ № 2,3;- капитальный ремонт школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений: СОШ № 1,2,3; - завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка»;- замена окон, освещения, ремонт потолка Спортивного комплекса «Дом спорта»;- проведен капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения - улица Советской Армии, L=2514 м.;- проведен капитальный ремонт автодороги – проспект Ленинградский, L=5730,4 м.; - проведение капитального ремонта магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области, L=2786 м.- реализованы мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2017 год в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»**Выполнение указанных проектов и мероприятий в сроки, обозначенные в программе, возможны при решении вопроса софинансирования из вышестоящих бюджетов и Фонда развития моногородов.**Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета составит – 16,7%- количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения составит – 492,3 ед.- выручка от реализации товаров (работ и услуг) предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) составит – 1 416,0 млн. руб.;- ООО «Када-НефтеГаз» начнет опытно-промышленную эксплуатации Саянского ГКМ, ТЭО строительства, определение площадки строительства (оформление требуемых документов);- создание комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области;- создание Цеха по производству мебели ООО ПК «Сибстройсервис плюс»;- создание Молочного цеха.В 2018 году:- с 2017 по 2018 годы будет создано 649 ед. новых рабочих мест и привлечено 4014,8 млн. руб.; - проведены мероприятия в рамках проекта «Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде» (Приобретено компьютерное оборудование, оргтехника, заключен контракт на выпуск электронных подписей для сотрудников, приобретено лицензионное программное обеспечение);- проведена замена оконных блоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях: СОШ № 4,5;- капитальный ремонт школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений: СОШ № 4,5,6,7;- проведен капитальный ремонт МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 1 "Журавленок" на 220 мест;- замена пола зала № 2 Спортивного комплекса «Мегаполис-спорт»;- построено общеобразовательное учреждение на 550 мест с бассейном;- строительство Детской школы искусств;- строительство крытого хоккейного корта; - капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Ленина, L=3902 м.;- проведено строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска;- проведено строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Лесной г. Саянска, ;- проведено строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска;- проведен капитальный ремонт магистрального водовода от села Буринские дачи до города Саянска, L=9854 м;- модернизация магистральной насосной станции 5-го подъема водоснабжения города Саянска; - проведено строительство сетей электроснабжения микрорайона 6Б г. Саянска;- проведено строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный г. Саянска;- проведено строительство сетей электроснабжения микрорайона Лесной г. Саянска.**Выполнение указанных проектов и мероприятий в сроки, обозначенные в программе, возможны при решении вопроса софинансирования из вышестоящих бюджетов и Фонда развития моногородов.**К 31 марта 2018 года будут реализованы мероприятия Программы «Пять шагов благоустройства повседневности» муниципального образования «город Саянск»:- Строительство резиденции Деда Мороза и благоустройство территории, микрорайон Строителей- Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями, микрорайон Олимпийский- Реконструкция Парка первостроителей, микрорайон Юбилейный- Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории, микрорайон ЮбилейныйДоля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета составит – 17,4%- количество малых и средних предприятий на 100 тыс. населения составит – 500 ед.- выручка от реализации товаров (работ и услуг) предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) составит – 1 479,3 млн. руб.;- ООО «Када-НефтеГаз» продолжит опытно-промышленную эксплуатации Саянского ГКМ, дальнейшее развитие месторождения;- создание цех по переработки ПВХ ООО «Савента»;- завершение строительство комплекса «Южный» по производству изделий из ПВХ, наращивание мощностей;- наращивание мощностей цеха по производству мебели ООО ПК «Сибстройсервис плюс»;- создание комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области;- строительство завода по производству жмыха и масла рапсового ООО «Саянский бройлер» - наращивание мощностей Молочного цеха. |
| **Описание модели функционирования результатов программы** | Имеющиеся площадки с инженерной инфраструктурой для размещения новых производств позволит привлечь резидентов для реализации инвестиционных проектов на территории моногорода Саянск. Поиск и привлечение резидентов будет осуществляется в соответствии с утвержденной резидентной политикой. Для инвесторов проектов будут установлены дополнительные меры финансовой и нефинансовой поддержки.Реализация программ развития моногорода Саянск будет проводится с учетом лучших российских практик в области диверсификации экономики моногорода, улучшения инвестиционного климата, городской среды и развития человеческого капитала в моногороде.Реализация мероприятий в рамках взаимодействия с отдельными органами исполнительной власти Иркутской области с целью приоритизации оказания помощи и поддержки моногорода, в том числе в области здравоохранения, образования, качества дорог, поддержки промышленности, позволит в первоочередном порядке решить насущные проблемы моногорода, повысить уровень оценки социально-экономического положения моногорода их жителями, создаст предпосылки для его стабилизации и роста.Реализация мероприятий по созданию системы проектного управления моногородом позволит повысить качество муниципального управления, что положительно скажется на успешности реализации проектов и программ развития моногорода в экономической и социальной сферах, в сфере благоустройства городской среды.Улучшение качества городской среды повысит привлекательность города как территории для ведения бизнеса, учебы и проживания, позволяет повысить вовлеченность горожан в решение вопросов развития города. |

1. **Перечень проектов и мероприятий программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование проекта и (или) мероприятия | Форма реализации | Сроки реализации | Результаты | Функциональный заказчик | Руководитель проекта/ ответственный исполнитель мероприятия |
| **1** | **Направление «Повышение инвестиционной привлекательности моногорода»** |
| 1.1 | Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив (первый этап) | мероприятие | 2017-2018 | Включение проектов по внедрению лучших муниципальных практик в программу Комплексное развитие моногорода Саянск  | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский |
| 1.2 | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Саянска | мероприятие | 2017-2018 | Размещение информации на инвестиционных порталах | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Направление «Повышение эффективности муниципального управления»** |
| 2.1 | Внедрение проектного управления в работе Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» | мероприятие | 2017-2018 | Создание проектной структуры, разработка положения и регламентов | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский |
| **3** | **Направление «Развитие городской среды и благоустройство»** |
| 3.1 | Строительство резиденции Деда Мороза и благоустройство территории, микрорайон «Строителей» | проект | 2017- март 2018 | Реализована программа «Пять шагов благоустройства повседневности» муниципального образования «город Саянск»  | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский |
| 3.2 | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями, микрорайон «Олимпийский» (Включение проекта «Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы) | проект | 2017- март 2018 |
| 3.3 | Реконструкция Парка Первостроителей, микрорайон «Юбилейный» | проект | 2017- март 2018 |
| 3.4 | Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории, микрорайон «Юбилейный» (Включение проекта «Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы) | проект | 2017- март 2018 |
| 3.5 | Создание рисунков учениками Детской художественной школы на ограждении заброшенного объекта | мероприятие | 2017- март 2018 |
| 3.6 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов | мероприятие | 2017-2018 | Реализованы мероприятия муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский |
| 3.7 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству общественных территорий | мероприятие | 2017-2018 |
| 3.8 | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | мероприятие | 2017-2018 |
| **4** | **Направление «Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства»** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Привлечение средств софинансирования муниципальной программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Саянск" из федерального и областного бюджетов  | мероприятие | 2017-2018 |  |  |  |
| 4.2 | Поддержка и развитие предпринимательства в рамках муниципальной программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Саянск"  | мероприятие | 2017-2018 | Реализованы мероприятия муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Заместитель мэра по экономической политике и финансам М.Н. Щеглов |
| **5** | **Направление «Содействие реализации инвестиционных проектов»** |
| 5.1 | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по сжижению природного газа мощностью 250 тыс. тонн в год | проект | 2017-2021 | Начата опытно-промышленная эксплуатация Саянского ГКМ, проведено ТЭО строительства | Генеральный директор ООО «Када-НефтеГаз» В.Г. Кадушев | Первый заместитель генерального директораООО «Када-НефтеГаз» В.Р. Гребенников  |
| 5.2 | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по производству метанола мощностью до 1 млн тонн в год | проект | 2017-2021 | Генеральный директор ООО «Када-НефтеГаз» В.Г. Кадушев | Первый заместитель генерального директораООО «Када-НефтеГаз» В.Р. Гребенников  |
| 5.3 | Сопровождение реализации инвестиционного проекта по восстановлению строительства Саянского свинокомплекса | проект | 2020 | Инвестиционный проект реализуется | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Поиск инвестора |
| 5.4 | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО ПК «МДФ» по созданию комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области | проект | 2017-2019 | Инвестиционный проект реализуется | Генеральный директор ООО ПК «МДФ» И.А. Шабалина  | Генеральный директор ООО ПК «МДФ» И.А. Шабалина |
| 5.5 | Сопровождение реализации инвестиционного проекта по восстановлению и реконструкции Саянского Тепличного комбината | проект | 2019 | Инвестиционный проект реализуется | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Инвестор |
| 5.6 | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Союз-Центр» по проектированию и строительству крытого круглогодичного Аква-Парка | проект | 2019 | Инвестиционный проект реализуется | Директор ООО «Союз-Центр» Н.С. Боровская | Директор ООО «Союз-Центр» Н.С. Боровская |
| **6** | **Направление «Получение мер государственной (федеральной и региональной) поддержки моногородов»** |
| 6.1 | Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах | проект | 2017-2021 | Заключенное соглашение о софинансировании между Фондом и субъектом Российской Федерации | Министерство экономического развития Иркутской области | Министерство экономического развития Иркутской области |
| **7** | **Направление «Развитие образования»** |
| 7.1 | Включение проекта «Капитальный ремонт МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | проект | 2016-2017 | Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы». Проведен капитальный ремонт МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Начальник МКУ «Управления образования администрации муниципального образования «город Саянск» О.В. Безродных  |
| 7.2 | Включение проекта «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений (замена оконных блоков) в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | проект | 2017-2019 | Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы». Проведена замена оконных блоков в муниципальных общеобразовательных учреждениях | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Начальник МКУ «Управления образования администрации муниципального образования «город Саянск» О.В. Безродных  |
| 7.3 | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | проект | 2017-2018 | Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы». Проведен капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Начальник МКУ «Управления образования администрации муниципального образования «город Саянск» О.В. Безродных  |
| 7.4 | Включение проекта «Строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест с бассейном в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы», в федеральную целевую программу «Большая перемена» | проект | 2017-2018 | Объект включен в федеральную целевую программу «Большая перемена» и в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы». Проведено строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест с бассейном | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Начальник МКУ «Управления образования администрации муниципального образования «город Саянск» О.В. Безродных  |
| 7.5 | Включение проекта «Обустройство школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | проект | 2017-2018 | Объекты включены в Государственную программу Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы». Проведен капитальный ремонт школьных стадионов. | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Начальник МКУ «Управления образования администрации муниципального образования «город Саянск» О.В. Безродных  |
| **8** | **Направление «Развитие здравоохранения»** |
| 8.1 | Включение проекта «Капитальный ремонт акушерского отделения г.Саянск м-н «Благовещенский, 5б» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | проект | 2017 | Объект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы. Проведен капитальный ремонт акушерского отделения г.Саянск м-н «Благовещенский, 5б | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» Р.И.Конякин |
| 8.2 | Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ОГБУЗ «Саянская городская больница» | проект | 2017-2018 | Проведена модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ОГБУЗ «Саянская городская больница» | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» Р.И.Конякин |
| 8.3 | Включение проекта «Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | проект | 2017-2018 | Проект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы. Проект реализован | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Главный врач областного государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Саянская городская больница» Р.И.Конякин |
| **9** | **Направление «Развитие промышленности»** |
| 9.1 | Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Саянска за счет средств федерального бюджета. | проект | 2017-2018 | Заключение соглашения с Фондом развития промышленности о предоставлении субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 № 194 | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский |
| **10** | **Направление «Развитие объектов социальной инфраструктуры»** |
| 10.1 | Включение проекта «Капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы (картинная галерея, музей истории города) | проект | 2018-2020 | Объект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы». Разработка ПСД. | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Начальник МКУ «Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск» С.Ж. Каплина |
| 10.2 | Включение проекта «Капитальный ремонт МУК «Централизованная библиотечная система г. Саянска» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы | проект | 2017-2019 | Объект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы». Разработка ПСД. | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Начальник МКУ «Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск» С.Ж. Каплина |
| 10.3 | Включение проекта «Строительство Детской школы искусств» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы» | проект | 2017-2018 | Объект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы». Проведено строительство Детской школы искусств. | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Начальник МКУ «Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск» С.Ж. Каплина |
| **11** | **Направление «Развитие объектов транспортной инфраструктуры»** |
| 11.1 | Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения -улица Советской Армии (от пр. Мира до ул. Советской, от ул. Советской до пр. Ленинградский, от пр. Ленинградский до улицы №31) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы | проект | 2017 | Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы. Проведен капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения -улица Советской Армии. | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков |
| 11.2 | Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Дворовкина) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы | проект | 2017-2018 | Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы. Проведен капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения по улице Ленина | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков |
| 11.3 | Капитальный ремонт автодороги – проспект «Ленинградский» (потребность в ремонте центральной улицы моногорода Саянск) | проект | 2017-2018 | Реализация проекта возможна при финансировании федерального бюджета | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков |
| 11.4 | Включение проекта по капитальному ремонту улицы Советской (пересечение улицы Советской и улицы Ленина до улицы Таежной) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы» | проект | 2018-2019 | Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы». Разработка ПСД. Ориентировочная стоимость строительства 81,5 млн.руб. | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков |
| 11.5 | Включение проекта по строительству автодороги по улице Бабаева (от Ленинградского проспекта т.72 до ул. 33 т.77) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы» | проект | 2019-2020 | Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы». Разработка ПСД. Ориентировочная стоимость строительства 19,9 млн.руб. | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков |
| **12** | **Направление «Развитие коммунальной инфраструктуры»** |
| 12.1 | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | проект | 2017 | Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы. Проект реализован. | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков |
| 12.2 | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | проект | 2017-2018 | Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы. Проект реализован. | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков |
| 12.3 | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Лесной г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | проект | 2017-2018 | Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы.  | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков |
| 12.4 | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018годы | проект | 2017-2018 | Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы. | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков |
| 12.5 | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода от села Буринские дачи до города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | проект | 2017-2018 | Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков |
| 12.6 | Включение проекта «Модернизация магистральной насосной станции 5-го подъема водоснабжения города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы  | проект | 2017-2018 | Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков |
| 12.7 | Включение проекта «Реконструкция напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | проект | 2017-2019 | Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы. ПСД, положительное заключение экспертизы | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков |
| 12.8 | Строительство сетей электроснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | проект | 2017-2018 | Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы  | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков |
| 12.9 | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | проект | 2017-2018 | Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков |
| 12.10 | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Лесной г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | проект | 2017-2018 | Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков |
| **13** | **Направление «Развитие физической культуры и спорта»** |
| 13.1 | Включение проекта «Строительство крытого хоккейного корта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы | проект | 2017-2018 | Объект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы». Проведено строительство крытого хоккейного корта | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» М.П. Кузнецова |
| 13.2 | Включение проекта «Завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка» в перечень проектов народных инициатив» | проект | 2017 | Объект включен в перечень проектов народных инициатив города Саянска. Проведен ремонт бассейна «Золотая рыбка» | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» М.П. Кузнецова |
| 13.3 | Включение проекта «Завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы | проект | 2017 | Объект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы». Проведен ремонт бассейна «Золотая рыбка» | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» М.П. Кузнецова |
| 13.4 | Включение проекта «Замена пола зала № 2 Спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы | проект | 2017-2018 | Объект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы». Проведена замена пола зала № 2 Спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» М.П. Кузнецова |
| 13.5 | Включение проекта «Замена окон, освещения, ремонт потолка Спортивного комплекса «Дом спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы | проект | 2017 | Объект включен в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы». Проведена замена окон, освещения, ремонт потолка Спортивного комплекса «Дом спорта» | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» М.П. Кузнецова |
| **14** | **Направление «Экологическое развитие»** |
| 14.1 | Включение проекта «Строительство городского полигона по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов» в Государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы» | проект | 2017-2021 | Объект включен в Государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы». ПСД, положительное заключение экспертизы | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Заместитель мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города, председатель Комитета по ЖКХ, транспорту и связи Ю.С. Перков |
| **15** | **Направление «Развитие туризма»** |
| 15.1 | Включение проекта «Развитие зимних видов спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы (Центр зимних видов спорта на основе горнолыжной базы «Северная») | проект | 2018-2021 | Разработка ПСД | Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский | Начальник отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» М.П. Кузнецова |

1. **Этапы и контрольные точки**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование проекта, мероприятия** | **Наименование этапа, контрольной точки** | **Тип (завершение этапа/ контрольная точка)** | **Срок** |
|  | Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив (первый этап) | Определение лучших муниципальных практик, подлежащих внедрению. Разработка дорожных карт по внедрению успешных практик, направленных на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства на муниципальном уровне, включенных в Атлас муниципальных практик, в городе Саянске. Включение проектов по внедрению лучших муниципальных практик в программу развития города Саянска. | контрольная точка | декабрь 2017  |
|  | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Саянска | Определение проектной команды и ролей участников проекта. Подготовка перечня потенциальных инвесторов для привлечения инвестиций (перспективных инвестиционных нишах) в городе Саянске. | контрольная точка | декабрь 2017  |
|  | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Саянска | Рассылка материалов об инвестиционном потенциале города Саянска потенциальным инвесторам. Информация об инвестиционном потенциале города Саянска размещена на инвестиционных порталах Иркутской области и города. | контрольная точка | декабрь 2018  |
|  | Внедрение проектного управления в работе Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» | Формирование Паспорт проекта, проектного офиса, разработка и внедрение положения по проектному управлению, регламента проектной деятельности | завершение этапа | декабрь 2018 |
|  | Строительство резиденции Деда Мороза и благоустройство территории, микрорайон Строителей | Разработка и утверждение проекта. Реализация проекта. | завершение этапа | март 2018 |
|  | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями, микрорайон Олимпийский (Включение проекта «Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы) | Разработка проектно-сметной документации на строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, получение положительного заключения государственной экспертизы. | завершение этапа | апрель 2017 |
|  | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями, микрорайон Олимпийский (Включение проекта «Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы) | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы.  | Контрольная точка | Ноябрь 2017  |
|  | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями, микрорайон Олимпийский (Включение проекта «Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы) | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса  | Завершение этапа | 2018 |
|  | Создание рисунков учениками Детской художественной школы на ограждении заброшенного объекта | Создание рисунков учениками Детской художественной школы на ограждении заброшенного объекта | завершение этапа | март 2018 |
|  | Реконструкция парка Первостроителей, микрорайон Юбилейный | Проведена реконструкция парка Первостроителей  | завершение этапа | март 2018 |
|  | Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории, микрорайон Юбилейный (Включение проекта «Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы) | Разработка проектно-сметной документации,, получение положительного заключения государственной экспертизы | завершение этапа | апрель 2017 |
|  | Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории, микрорайон Юбилейный (Включение проекта «Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы) | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы» | контрольная точка | июль 2017 |
|  | Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории, микрорайон Юбилейный (Включение проекта «Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы) | Капитальный ремонт городского дворца культуры «Юность», благоустройство территории | завершение этапа | март 2018 |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск»  | завершение этапа | май 2017 |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов | Заключение соглашения с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» | контрольная точка | май 2017 |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных дворов | завершение этапа | декабрь 2017 |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству общественных территорий | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск»  | завершение этапа | май 2017 |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству общественных территорий | Заключение соглашения с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» | контрольная точка | май 2017 |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству общественных территорий | Благоустройство общественных территорий | завершение этапа | декабрь 2017 |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Утверждение муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск»  | завершение этапа | май 2017 |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Заключение соглашения с министерством жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области на предоставление субсидии в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования на поддержку муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» | контрольная точка | май 2017 |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | Обустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | завершение этапа | декабрь 2017 |
|  | Привлечение средств софинансирования муниципальной программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Саянск" из федерального и областного бюджетов | Подготовка и направление в Министерство экономического развития Российской Федерации документов на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства. Заключение Соглашения между министерством экономического развития Иркутской области и органом местного самоуправления муниципального образования о предоставлении субсидии из областного бюджета в целях софинансирования расходных обязательств муниципального образования Иркутской области на осуществление мероприятий по содействию развитию малого и среднего предпринимательства | контрольная точка | май 2017, ежегодно |
|  | Привлечение средств софинансирования муниципальной программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Саянск" из федерального и областного бюджетов | Проведение конкурсного мероприятия по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства города Саянска | завершение этапа | декабрь 2017, ежегодно |
|  | Поддержка и развитие предпринимательства в рамках муниципальной программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Саянск" | Проведение форума «Малый бизнес: возможности и перспективы» и выставки-ярмарки товаров и услуг | завершение этапа | Май 2017 |
|  | Поддержка и развитие предпринимательства в рамках муниципальной программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Саянск" | Проведение семинаров по приоритетным направлениям развития предпринимательства. Проведение городских конкурсов среди предпринимательства. | завершение этапа | Декабрь 2017, ежегодно |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по сжижению природного газа мощностью 250 тыс. тонн в год | Включение проекта в перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству  | завершение этапа | Июнь 2016 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по сжижению природного газа мощностью 250 тыс. тонн в год | Подписание инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта между инвестором и Правительством Иркутской области | контрольная точка | 3 квартал 2017 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по сжижению природного газа мощностью 250 тыс. тонн в год | Начало строительства завода по сжижению природного газа | контрольная точка | 4 квартал 2018 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по производству метанола мощностью до 1 млн тонн в год | Включение проекта в перечень приоритетных проектов, реализуемых в рамках Межправительственной комиссии по инвестиционному сотрудничеству | завершение этапа | июнь 2016 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по производству метанола мощностью до 1 млн тонн в год | Подписание инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта между инвестором и Правительством Иркутской области | контрольная точка | 3 квартал 2017 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по производству метанола мощностью до 1 млн тонн в год | Начало строительства завода по производству метанола | контрольная точка | 4 квартал 2018 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта по восстановлению строительства Саянского свинокомплекса | Согласование площадки строительства комплекса. Определение инвестора.  | контрольная точка | декабрь 2019  |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО ПК «МДФ» по созданию комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области | Отработка вопросов с профильными министерствами региона снабжения комплекса сырьем. Проведение мероприятий по созданию комплекса с выходом на проектную мощность. | контрольная точка | декабрь 2017 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта по восстановлению и реконструкции Саянского Тепличного комбината | Определение инвестора | Завершение этапа | декабрь 2018 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Союз-Центр» по проектированию и строительству крытого круглогодичного Аква-Парка | Разработка ПСД. Получение разрешения на строительство. | завершение этапа | декабрь 2018 |
|  | Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах | Подготовка заявки на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде:- для строительства завода по сжижению природного газа мощностью 250 тыс. тонн в год и строительства завода по производству метанола мощностью до 1 млн тонн в год ООО «Када-НефтеГаз» | контрольная точка | определение срока |
|  | Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах | Заключенное соглашение о софинансировании с НО «Фонд развития моногородов»: - строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации проекта строительства завода по сжижению природного газа мощностью 250 тыс. тонн в год и строительства завода по производству метанола мощностью до 1 млн тонн в год ООО «Када-НефтеГаз» | контрольная точка | определение срока |
|  | Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах | Подготовка заявки на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде:- для реализации инвестиционного проекта по восстановлению строительства Саянского свинокомплекса | контрольная точка | июль 2018 |
|  | Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах | Заключенное соглашение о софинансировании с НО «Фонд развития моногородов»: - строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта по восстановлению строительства Саянского свинокомплекса | контрольная точка | декабрь 2018 |
|  | Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах | Подготовка заявки на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде:- для реализации инвестиционного проекта по восстановлению и реконструкции Саянского Тепличного комбината | контрольная точка | июль 2018 |
|  | Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах | Заключенное соглашение о софинансировании с НО «Фонд развития моногородов»: - строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционного проекта по восстановлению и реконструкции Саянского Тепличного комбината | контрольная точка | декабрь 2018 |
|  | Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах | Подготовка заявки на софинансирование расходов в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногороде:- для реализации инвестиционных проектов ООО «Саянский бройлер» | контрольная точка | июль 2018 |
|  | Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах | Заключенное соглашение о софинансировании с НО «Фонд развития моногородов»: - строительства и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации инвестиционных проектов ООО «Саянский бройлер» | контрольная точка | декабрь 2018 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | Разработка проектно-сметной документации с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия | завершение этапа | ноябрь 2016 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | контрольная точка | февраль 2017 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | Капитальный ремонт муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия имени В.А. Надькина» | завершение этапа | декабрь 2017 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений (замена оконных блоков) в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | Разработана проектно-сметная документация с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия | завершение этапа | август 2016 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений (замена оконных блоков) в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | контрольная точка | март 2017 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений (замена оконных блоков) в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений (замена оконных блоков в СОШ № 2,3) | завершение этапа | декабрь 2017 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений (замена оконных блоков) в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | контрольная точка | март 2018 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений (замена оконных блоков) в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений (замена оконных блоков в СОШ № 4,5) | завершение этапа | декабрь 2018 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | Подготовка проектно-сметной с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия | завершение этапа | сентябрь 2017 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014 | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | контрольная точка | май 2017 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014 | Капитальный ремонт МДОУ "Детский сад комбинированного вида № 1 "Журавленок" | завершение этапа | декабрь 2018 |
|  | Включение проекта «Строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест с бассейном в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | Подготовка проектно-сметной документации для строительства дошкольного образовательного учреждения с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия | завершение этапа | сентябрь 2017 |
|  | Включение проекта «Строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест с бассейном в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | контрольная точка | сентябрь 2017 |
|  | Включение проекта «Строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест с бассейном в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | Строительство дошкольного образовательного учреждения | завершение этапа | декабрь 2018  |
|  | Включение проекта «Обустройство школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | Подготовка проектно-сметной документации для обустройства школьных стадионов общеобразовательных учреждений, с получением положительного экспертного заключения о достоверности определения сметной стоимости мероприятия  | завершение этапа | апрель 2017 |
|  | Включение проекта «Обустройство школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | контрольная точка | май 2017 |
|  | Включение проекта «Обустройство школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | Обустройство школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений (СОШ № 1,2,3) | завершение этапа | декабрь 2017  |
|  | Включение проекта «Обустройство школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | контрольная точка | май 2018 |
|  | Включение проекта «Обустройство школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | Обустройство школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений (СОШ № 4,5,6,7) | завершение этапа | декабрь 2018  |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт акушерского отделения г.Саянск м-н «Благовещенский, 5б» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | Разработка проектно-сметной документации на Капитальный ремонт акушерского отделения  | завершение этапа | 2014 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт акушерского отделения г.Саянск м-н «Благовещенский, 5б» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | Получение положительного заключения государственной экспертизы | завершение этапа | 2015 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт акушерского отделения г.Саянск м-н «Благовещенский, 5б» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | контрольная точка | май 2017 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт акушерского отделения г.Саянск м-н «Благовещенский, 5б» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | Капитальный ремонт акушерского отделения  | завершение этапа | декабрь 2017 |
|  | Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ОГБУЗ «Саянская городская больница» | Определение потребности в модернизации текущем ремонте) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках | завершение этапа | март 2017 |
|  | Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ОГБУЗ «Саянская городская больница» | Проведена модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ОГБУЗ «Саянская городская больница» | завершение этапа | декабрь 2018 |
|  | Включение проекта «Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | Определение потребности по закупке компьютерного оборудования, оргтехники, лицензионного программного обеспечения | завершение этапа | декабрь 2016 |
|  | Включение проекта «Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | контрольная точка | май 2018 |
|  | Включение проекта «Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | Завершение реализации проекта «Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде» | завершение этапа | декабрь 2018 |
|  | Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Саянска за счет средств федерального бюджета | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы». Прием заявок от предприятий города Саянска на участие в региональном конкурсом отборе на предоставление субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 № 194 | контрольная точка | ноябрь 2017 |
|  | Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Саянска за счет средств федерального бюджета. | Проведение регионального конкурсного отбора заявок. Подача заявки для участия в федеральном конкурсном отборе региональных программ на предоставление субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 № 194. | контрольная точка | март 2018 |
|  | Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Саянска за счет средств федерального бюджета. | Заключение соглашения с Фондом развития промышленности о предоставлении субсидий в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 марта 2016 № 194 | контрольная точка | май 2018 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы (картинная галерея, музей истории города) | Разработка проектно-сметной документации на Развитие музейно-выставочного комплекса | завершение этапа | декабрь 2017 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы (картинная галерея, музей истории города) | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы | контрольная точка | апрель 2018 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МУК «Централизованная библиотечная система г. Саянска» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт центральной городской библиотеки | завершение этапа | декабрь 2018 |
|  | Включение проекта «Строительство Детской школы искусств» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы» | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы | завершение этапа | сентябрь 2017 |
|  | Включение проекта «Строительство Детской школы искусств» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы» | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы» | контрольная точка | ноябрь 2017 |
|  | Включение проекта «Строительство Детской школы искусств» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы» | Строительство «Детской школы искусств» | завершение этапа | декабрь 2018  |
|  | Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения –улица Советской Армии (от пр. Мира до ул. Советской, от ул. Советской до пр. Ленинградский, от пр. Ленинградский до улицы №31)в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения –улица Советской Армии, получение положительного заключения государственной экспертизы | завершение этапа | ноябрь 2016 |
|  | Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения –улица Советской Армии (от пр. Мира до ул. Советской, от ул. Советской до пр. Ленинградский, от пр. Ленинградский до улицы №31)в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы» | контрольная точка | март 2017 |
|  | Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения –улица Советской Армии (от пр. Мира до ул. Советской, от ул. Советской до пр. Ленинградский, от пр. Ленинградский до улицы №31)в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы | Капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения – улица Советской Армии | завершение этапа | ноябрь 2017 |
|  | Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Доровкина) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения улицы Ленина, получение положительного заключения государственной экспертизы | завершение этапа | май 2017 |
|  | Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Доровкина) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы» | контрольная точка | ноябрь 2017 |
|  | Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Доровкина) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы | Капитальный ремонт автодороги общего пользования местного значения улицы Ленина | завершение этапа | ноябрь 2018 |
|  | Капитальному ремонту автодороги – проспект «Ленинградский» (потребность в ремонте центральной улицы моногорода Саянск) | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов инфраструктуры, получение положительного заключения государственной и экспертизы | завершение этапа | июль 2017 |
|  | Капитальному ремонту автодороги – проспект «Ленинградский» (потребность в ремонте центральной улицы моногорода Саянск) | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы» | Контрольная точка | ноябрь 2017 |
|  | Капитальному ремонту автодороги – проспект «Ленинградский» (потребность в ремонте центральной улицы моногорода Саянск) | Капитальный ремонт - проспект Ленинградский | Завершение этапа | ноябрь 2018 |
|  | Включение проекта по капитальному ремонту улицы Советской (пересечение улицы Советской и улицы Ленина до улицы Таежной) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы» | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы» | завершение этапа | ноябрь 2018 |
|  | Включение проекта по строительству автодороги по улице Бабаева (от Ленинградского проспекта т.72 до ул. 33 т.77) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы» | Разработка проектно-сметной документации  | завершение этапа | март 2020 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Разработка проектно-сметной документации и получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области (L=2786 м) | завершение этапа | февраль 2015 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы» | контрольная точка | март 2017 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Капитальный ремонт магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области | завершение этапа | ноябрь 2017 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска, L=2786 м | завершение этапа | июль 2017 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | контрольная точка | март 2018 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска | завершение этапа | ноябрь 2018 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Лесной г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Лесной г. Саянска | завершение этапа | июль 2017 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Лесной г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | контрольная точка | 1 квартал 2018 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Лесной г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Лесной г. Саянска | завершение этапа | ноябрь 2018 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска | завершение этапа | июль 2017 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | контрольная точка | 1 квартал 2018 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска | завершение этапа | ноябрь 2018 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода от села Буринские дачи до города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт магистрального водовода от села Буринские дачи до города Саянска | завершение этапа | май 2017 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода от села Буринские дачи до города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | контрольная точка | 1 квартал 2018 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода от села Буринские дачи до города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Капитальный ремонт магистрального водовода от села Буринские дачи до города Саянска | завершение этапа | ноябрь 2018 |
|  | Включение проекта «Модернизация магистральной насосной станции 5-го подъема водоснабжения города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на модернизацию магистральной насосной станции 5-го подъема водоснабжения города Саянска | завершение этапа | декабрь 2017  |
|  | Включение проекта «Модернизация магистральной насосной станции 5-го подъема водоснабжения города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы | контрольная точка | 1 квартал 2018 |
|  | Включение проекта «Модернизация магистральной насосной станции 5-го подъема водоснабжения города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Модернизация магистральной насосной станции 5-го подъема водоснабжения города Саянска | завершение этапа | ноябрь 2018 |
|  | Включение проекта «Реконструкция напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на капитальный ремонт напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока | завершение этапа | декабрь 2018 |
|  | Строительство сетей электроснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы  | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей электроснабжения микрорайона 6Б г. Саянска (L=6150 м), получение положительного заключения государственной экспертизы | завершение этапа | сентябрь 2017 |
|  | Строительство сетей электроснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы | контрольная точка | март 2018 |
|  | Строительство сетей электроснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы | Строительство сетей электроснабжения микрорайона 6Б г. Саянска  | завершение этапа | ноябрь 2018 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы | Разработка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной экспертизы на строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный г. Саянска (L=3950 м) | завершение этапа | октябрь 2017 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы | контрольная точка | март 2018 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы | Строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный г. Саянска (стоимость проекта 18,189963 млн.руб.) | завершение этапа | ноябрь 2018 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Лесной г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Разработка проектно-сметной документации, на Строительство сетей электроснабжения микрорайона Лесной г. Саянска (L=9050 м) | завершение этапа | октябрь 2017 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Лесной г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годы | контрольная точка | март 2018 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Лесной г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2018 годы | Строительство сетей электроснабжения микрорайона Лесной г. Саянска  | завершение этапа | ноябрь 2018 |
|  | Включение проекта «Строительство крытого хоккейного корта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы | Сбор коммерческих предложений на строительство крытого хоккейного корта | завершение этапа | ноябрь 2016 |
|  | Включение проекта «Строительство крытого хоккейного корта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы | контрольная точка | июль 2017 |
|  | Включение проекта «Строительство крытого хоккейного корта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы | Строительство крытого хоккейного корта | завершение этапа | ноябрь 2018 |
|  | Включение проекта «Завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка» в перечень проектов народных инициатив» | Рассмотрение Сводного перечня проектов народных инициатив на 2017 год комиссией по реализации проектов народных инициатив Иркутской области | контрольная точка | апрель 2017 |
|  | Включение проекта «Завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка» в перечень проектов народных инициатив» | Ремонта бассейна «Золотая рыбка» | завершение этапа | сентябрь 2017 |
|  | Включение проекта «Завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы | Получение положительного заключения государственной экспертизы | завершение этапа | сентябрь 2017 |
|  | Включение проекта «Завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы | Завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка» | завершение этапа | октябрь 2018 |
|  | Включение проекта «Замена пола зала № 2 Спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы | Получение положительного заключения государственной экспертизы | завершение этапа | апрель 2017 |
|  | Включение проекта «Замена пола зала № 2 Спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы | Замена пола зала № 2 Спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» | завершение этапа | октябрь 2018 |
|  | Включение проекта «Замена окон, освещения, ремонт потолка Спортивного комплекса «Дом спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы | Получение положительного заключения государственной экспертизы | завершение этапа | апрель 2017 |
|  | Включение проекта «Замена окон, освещения, ремонт потолка Спортивного комплекса «Дом спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы | контрольная точка | июль 2017 |
|  | Включение проекта «Замена окон, освещения, ремонт потолка Спортивного комплекса «Дом спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы | Замена окон, освещения, ремонт потолка Спортивного комплекса «Дом спорта» | завершение этапа | октябрь 2018 |
|  | Включение проекта «Строительство городского полигона по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов» в Государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы» | Корректировка проектно-сметной документации, получение положительного заключения государственной и экспертизы на строительство городского полигона ТКО | завершение этапа | декабрь 2017 |
|  | Включение проекта «Строительство городского полигона по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов» в Государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы» | Заявка на участие в государственной программе Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы» | контрольная точка | октябрь 2018 |
|  | Включение проекта «Развитие зимних видов спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2014-2018 годы (Центр зимних видов спорта на основе горнолыжной базы «Северная») | Разработка проектно-сметной документации на реконструкцию горнолыжной базы «Северная» | завершение этапа | декабрь 2018 |

1. **БЮДЖЕТ ПРОГРАММЫ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | **Наименование проекта, мероприятия** | **Год реализации** | **Всего, млн.руб.** |
| **2017** | **2018** |
|  | Внедрение практик, включенных в Атлас муниципальных практик Агентства стратегических инициатив (первый этап) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале города Саянска | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Внедрение проектного управления в работе Администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Строительство резиденции Деда Мороза и благоустройство территории, микрорайон Строителей | 3,000 | 0,000 | 3,000 |
|  | Строительство Физкультурно-оздоровительного комплекса, в том числе для спортсменов с ограниченными возможностями, микрорайон Олимпийский | 73,000 | 0,000 | 73,000 |
|  | Реконструкция Парка первостроителей, микрорайон Юбилейный | 6,000 | 0,000 | 6,000 |
|  | Капитальный ремонт МБУК ДК «Юность», благоустройство территории, микрорайон Юбилейный | 32,800 | 0,000 | 32,800 |
|  | Создание рисунков учениками Детской художественной школы на ограждении заброшенного объекта | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству дворовых территорий многоквартирных дворов | 8,039 | 0,000 | 8,039 |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по благоустройству общественных территорий | 4,020 | 0,000 | 4,020 |
|  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» по обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) | 1,997 | 0,000 | 1,997 |
|  | Привлечение средств софинансирования муниципальной программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Саянск" из федерального и областного бюджетов | 4,210 | 4,210 | 8,420 |
|  | Поддержка и развитие предпринимательства в рамках муниципальной программы "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании "город Саянск" | 0,234 | 0,226 | 0,460 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по сжижению природного газа мощностью 250 тыс. тонн в год | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Када-НефтеГаз» по строительству завода по производству метанола мощностью до 1 млн тонн в год | 0,000 | 1 160,000 | 1 160,000 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта по Восстановлению строительства Саянского свинокомплекса | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО ПК «МДФ» по созданию комплекса производств глубокой переработки древесины в г. Саянске Иркутской области | 5,000 | 261,921 | 266,921 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта по восстановлению и реконструкции Саянского Тепличного комбината | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Сопровождение реализации инвестиционного проекта ООО «Союз-Центр» по проектированию и строительству крытого круглогодичного Аква-Парка | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Софинансирование расходов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых инвестиционных проектов в моногородах | 0,000 | 97,375 | 97,375 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МОУ «Гимназия им. В.А. Надькина» в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | 19,757 | 21,088 | 40,845 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных учреждений (замена оконных блоков) в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | 15,166 | 12,526 | 27,692 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МДОУ «Детский сад комбинированного вида № 1 «Журавленок» в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | 0,000 | 70,000 | 70,000 |
|  | Включение проекта «Строительство общеобразовательного учреждения на 500 мест с бассейном в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | 0,000 | 600,000 | 600,000 |
|  | Включение проекта «Обустройство школьных стадионов муниципальных общеобразовательных учреждений в Государственной программе Иркутской области «Развитие образования на 2014-2018 годы» | 4,910 | 8,080 | 12,990 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт акушерского отделения г.Саянск м-н «Благовещенский, 5б» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | 39,969 | 0,000 | 39,969 |
|  | Модернизация (текущий ремонт) зон регистрации и ожидания приема в поликлиниках ОГБУЗ «Саянская городская больница» | 0,323 | 0,000 | 0,323 |
|  | Включение проекта «Повышение эффективности организации оказания медицинской помощи гражданам за счет внедрения информационных технологий, перехода к ведению медицинской документации в электронном виде» в государственную программу Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годы | 0,000 | 4,446 | 4,446 |
|  | Включение в государственную программу Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годы мероприятий по направлениям, предусмотренным постановлением Правительства Российской Федерации от 15.03.2016 № 194 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходов по возмещению части затрат на реализацию инвестиционных проектов по модернизации и развитию промышленных предприятий» в целях обеспечения возможности получения поддержки предприятиями города Саянска за счет средств федерального бюджета. | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт музейно-выставочного комплекса» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы (картинная галерея, музей истории города) | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт МУК «Централизованная библиотечная система г. Саянска» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годы | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Включение проекта «Строительство Детской школы искусств» в государственную программу Иркутской области «Развитие культуры на 2014-2018 годы» | 0,000 | 261,000 | 261,000 |
|  | Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения -улица Советской Армии (от пр. Мира до ул. Советской, от ул. Советской до пр. Ленинградский, от пр. Ленинградский до улицы №31)в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы | 122,718 | 0,000 | 122,718 |
|  | Включение проекта по капитальному ремонту автодороги общего пользования местного значения по улице Ленина (от проспекта Мира до улицы Советской, от улицы Советской до проспекта Ленинградский, от проспекта Ленинградский до улицы Доровкина) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы | 0,000 | 136,000 | 136,000 |
|  | Капитальному ремонту автодороги – проспект «Ленинградский» (потребность в ремонте центральной улицы моногорода Саянск) | 203,500 | 0,000 | 203,500 |
|  | Включение проекта по капитальному ремонту улицы Советской (пересечение улицы Советской и улицы Ленина до улицы Таежной) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы» | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Включение проекта по строительству автодороги по улице Бабаева (от Ленинградского проспекта т.72 до ул. 33 т.77) в Государственную программу Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годы» | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода dy-500 мм от правого берега р. Ока до границы с г. Саянском в районе с. Буринские дачи Зиминского района Иркутской области» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2020 годы | 34,121 | 0,000 | 34,121 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 2,300 | 16,000 | 18,300 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Лесной г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 4,000 | 26,500 | 30,500 |
|  | Включение проекта «Строительство наружных сетей водоснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 3,300 | 17,000 | 20,300 |
|  | Включение проекта «Капитальный ремонт магистрального водовода от села Буринские дачи до города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 0,200 | 121,000 | 121,200 |
|  | Включение проекта «Модернизация магистральной насосной станции 5-го подъема водоснабжения города Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2020 годы | 1,800 | 12,000 | 13,800 |
|  | Включение проекта «Реконструкция напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 3,100 | 0,000 | 3,100 |
|  | Строительство сетей электроснабжения микрорайона 6Б г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 1,500 | 18,800 | 20,300 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Таежный г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2020 годы | 1,000 | 18,200 | 19,200 |
|  | Включение проекта «Строительство сетей электроснабжения микрорайона Лесной г. Саянска» в Государственную программу Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 – 2020 годы | 2,200 | 36,700 | 38,900 |
|  | Включение проекта «Строительство крытого хоккейного корта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы | 0,000 | 36,000 | 36,000 |
|  | Включение проекта «Завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка» в перечень проектов народных инициатив» | 2,500 | 0,000 | 2,500 |
|  | Включение проекта «Завершение ремонта бассейна «Золотая рыбка» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы | 5,600 | 0,000 | 5,600 |
|  | Включение проекта «Замена пола зала № 2 Спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы | 0,064 | 2,375 | 2,439 |
|  | Включение проекта «Замена окон, освещения, ремонт потолка Спортивного комплекса «Дом спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы | 0,000 | 0,059 | 0,059 |
|  | Включение проекта «Строительство городского полигона по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов» в Государственную программу Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годы» | 3,000 | 0,000 | 3,000 |
|  | Включение проекта «Развитие зимних видов спорта» в государственную программу Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2020 годы (Центр зимних видов спорта на основе горнолыжной базы «Северная») | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | ИТОГО | **609,328** | **2 941,506** | **3 550,834** |

**6. ОПИСАНИЕ ПРИОРИТЕТНОЙ ПРОГРАММЫ**

|  |  |
| --- | --- |
| **Связь с государственными****программами Российской****Федерации, субъекта****Российской Федерации,****муниципальными****программами (в т.ч.****районными)** | Государственная программа Иркутской области «Развитие образования» на 2014 – 2018 годы Государственная программа Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015 - 2020 годыГосударственная программа Иркутской области «Развитие дорожного хозяйства» на 2014-2020 годыГосударственная программа Иркутской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Иркутской области» на 2014 - 2018 годыГосударственная программа Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2016-2018 годыГосударственная программа Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2014-2018 годыГосударственная программа Иркутской области «Развитие здравоохранения» на 2014 - 2020 годыГосударственная программа Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2018 годыМуниципальная программа "Развитие муниципальной системы образования города Саянска на 2016-2020годы"Муниципальная программа «Культура» на 2016-2020 годыМуниципальная программа "Социальная поддержка населения на 2016-2020годы"Муниципальная программа "Молодым семьям-доступное жилье на 2016-2020годы"Муниципальная программа "Физическая культура, спорт и молодежная политика в муниципальном образовании "город Саянск" на 2016-2020годыМуниципальная программа "Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска на 2016-2020годы"Муниципальная программа "Профилактика социально-негативных явлений в муниципальном образовании "город Саянск" на 2016-2020годы"Муниципальная программа "Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании город Саянск на 2015-2020годы"Муниципальная программа "Управление имуществом муниципального образования "город Саянск" на 2016-2020годы" Муниципальная программа "Развитие архитектуры, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования "город Саянск на 2016-2020годы" Муниципальная программа "Развитие, содержание дорожного хозяйства и благоустройство муниципального образования "город Саянск" на 2016-2020годыМуниципальная программа "Строительство и капитальный ремонт объектов системы водоснабжения и водоотведения муниципального образования "город Саянск" на 2016-2018 годы |
| **Формальные основания****для инициации** | В рамках решения основных задач по направлению «Моногорода», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 19 сентября 2016 г. №4 |
| **Ключевые риски и****возможности** | Сокращение объемов финансирования в рамках государственных программ Иркутской области.Замедление темпов финансирования проекта в связи с ухудшением экономической ситуации.Потенциал для реализации проектов в сфере МСП (незанятые инвестиционные ниши, рыночные сегменты).Мероприятия по предупреждению: оптимизация этапов проекта, приоритизация в решении вопросов финансирования |
| **Дополнительная****информация** | Проекты и мероприятия, не включенные в программу, реализуемые, организациями и физическимилицами, уполномоченными федеральными и региональными органами исполнительной власти, а также администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск», учитываться при определении показателей программы, при наличии связи с проектами и мероприятиями, включенными в программу. |