Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

РАСПОРЯЖЕНИЕ

| От | 16.01.2018 | № | 110-29-4-18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | Об утверждении плана проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального образования «город Саянск» для рейтингового голосования |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 №1578 «О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды»,   Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск»:

1. Утвердить план проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального образования «город Саянск» для рейтингового голосования согласно приложению № 1 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на   заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения  города – председателя  Комитета по жилищно - коммунальному хозяйству, транспорту и связи.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэра городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                       О.В. Боровский

Жукова С.Ю. 5-26-77

|  | Приложение №1 к распоряжению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 16.01.2018 №110-29-4-18 |
| --- | --- |

План проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий муниципального образования «город Саянск» для рейтингового голосования

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Размещение информации о начале приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству | 27.12.2017 | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее – ЖКХ), Комитет архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования «город Саянск» (далее - КАиГ) |
| 2 | Организация пунктов приема предложений по включению в перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству и установка урн для проведения рейтингового голосования | 15.01.2018 | Отдел организационной работы и материально- технического обеспечения администрации городского муниципального образования «город Саянск» (далее – ООР) |
| 3 | Выемка в пунктах приема предложений граждан по общественным территориям | еженедельно, каждый понедельник, начиная с 15.01.2018 | ООР |
| 4 | Обработка предложений граждан для включения в список общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование | еженедельно, каждый вторник, начиная с 15.01.2018 | ЖКХ, КАиГ |
| 5 | Передача сводной информации о принятых предложениях от граждан для включения в список общественных территорий, выносимых на рейтинговое голосование председателю общественной комиссии | еженедельно, каждую среду, начиная с 15.01.2018 | ЖКХ |
| 6 | Размещение на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» и публикация в газете «Саянские зори» промежуточных итогов | еженедельно, каждый четверг, начиная с 15.01.2018 | ООР |
| 7 | Проведение заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений с целью ознакомления с процедурой проведения рейтингового голосования | 24.01.2018 | ЖКХ |
| 8 | Организация приема предложений граждан по определению перечня общественных территорий, подлежащих включению в 2018 году и в 2019 году в первоочередном порядке в муниципальную программу на 2018-2022 годы | с 27.12.2017 по 09.02.2018 | ЖКХ, КАиГ, ООР |
| 9 | Проведение заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений в целях формирования перечня общественных территорий, подлежащих включению в 2018 году и в 2019 году в первоочередном порядке в муниципальную программу на 2018-2022 годы | 12.02.2018 | ЖКХ |
| 10 | Утверждение и размещение на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» и публикация в газете «Саянские зори» перечня общественных территорий, отобранных для проведения рейтингового голосования по итогам заседания общественной комиссии | 15.02.2018 | ЖКХ, ООР |
| 11 | Разработка дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | до 20.02.2018 | Муниципальное учреждение «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности администрации муниципального образования «город Саянск» (далее – СПиОГД) |
| 12 | Создание территориальных счетных комиссий для организации рейтингового голосования | 22.02.2018 | Общественная комиссия по рассмотрению и оценки предложений |
| 13 | Проведение заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений в ознакомления с дизайн-проектами | 28.02.2018 | ЖКХ |
| 14 | Размещение на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» разработанных дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных для рейтингового голосования | 01.03.2018 | ЖКХ, КАиГ, ООР |
| 15 | Организация мест для проведения рейтингового голосования | 01.03.2018 | ООР |
| 16 | Размещение информации о проведении рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих включению в 2018 году и в 2019 году в первоочередном порядке в муниципальную программу на 2018-2022 годы на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» и публикация в газете «Саянские зори» с указанием адресов проведения голосования | 01.03.2018 | ООР |
| 17 | Проведение рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих включению в 2018 году и в 2019 году в первоочередном порядке в муниципальную программу на 2018-2022 годы | 16.03.2018 | ООР |
| 18 | Проведение заседания общественной комиссии с целью подведения итогов рейтингового голосования с составлением протокола | 20.03.2018 | ЖКХ |
| 19 | Размещение сведений об итогах рейтингового голосования по отбору общественных территорий, подлежащих включению в 2018 году и в 2019 году в первоочередном порядке в муниципальную программу на 2018-2022 годы на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» и публикация в газете «Саянские зори» | 22.03.2018 | ООР |
| 20 | Актуализация муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2022 годы» | 30.03.2018 | ЖКХ |
| 21 | Проведение заседания общественной комиссии по рассмотрению и оценки предложений в целях представления актуализированной муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории муниципального образования «город Саянск» на 2018-2022 годы» | 30.03.2018 | ЖКХ |