**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 22.02.2018 | № | 110-37-159-18 | | |  |
| г.Саянск | | | | | |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016 – 2020 годы» за 2017год. | | | | ⎤ |

В соответствии с п. 5.4. Порядка разработки, утверждения, реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования « город Саянск» от 07.10.2013 № 110-37-1179-13 и главы 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограмм. Показатели результативности подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 №110-37-1120-15, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет (приложение № 1) о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы» за 2017 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 №110-37-1120-15(в редакции от 29.12.2017 №110-37-1386-17) опубликованной в газете «Саянские зори» № 45(3857) от 19.11.2015 вкладыш, официальная информация, стр. 9-11, № 2 (3967) от 18.01.2018 вкладыш, официальная информация, стр. 6-7.

2. Разместить отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020годы» за 2017 год на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В.Боровский

Приложение № 1

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 22.02.2018 № 110-37-159-18

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 № 110-37-1120-15 за 2017год.**

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016 - 2020 годы» на весь период в объеме 78118,9 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета - 13587,8 тыс. рублей.

На 2017 год предусмотрено 33071,7 тыс. рублей, из них за счет федерального бюджета 256,1 тыс. рублей, областного бюджета - 31589,9 тыс. рублей, местного бюджета 1226,0 тыс. рублей.

В связи с корректировкой средств местного бюджета в течение 2017 года программа корректировалась дважды.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма №1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» (далее подпрограмма № 1»;

Подпрограмма №2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» (далее подпрограмма №2).

На подпрограмму № 1 с учетом изменений предусмотрено в 2017 году - 32526,0 тыс. рублей, из них за счет областного бюджета -31463,8 тыс. рублей, за счет местного бюджета – 1062,2тыс. рублей.

На подпрограмму № 2 выделено 546,0 тыс. рублей, из них за счет федерального бюджета 256,1 тыс. рублей, областного бюджета - 126,1 тыс. рублей, местного бюджета- 163,8 тыс. рублей.

За 2017 год в целом муниципальная программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме 31465,1 тыс. рублей, при плане 33071,7 тыс. рублей или на 95,1 %.

Мероприятия подпрограммы № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» выполнены на 95,1%, мероприятия подпрограммы № 2 « Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» - на 100,0%.

В полном объеме обязательства перед ветеранами Великой Отечественной войны:

- по ежемесячной денежной выплате компенсаций по оплате за жилье и коммунальным услугам – 46,0 тыс. рублей;

- единовременной выплате к Дню Победы- 26,0 тыс. рублей;

- по ежемесячному поздравлению долгожителей из числа ветеранов войны –

10,0 тыс. рублей;

- перед семьями, где имеются дети с заболеванием сахарного диабета по обеспечению тест - полосками – 148,0 тыс. рублей.

В целях закрепления молодых специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, произведена частичная компенсация расходов по найму жилого помещения в размере 56,9 тыс. рублей.

В муниципальной программе использованы средства областного бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в объеме – 24863,0 тыс. рублей, на

содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих,

осуществляющих областные государственные полномочия по

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг в объеме - 1745,8 тыс. рублей и обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах в объеме – 3495,2 тыс. рублей. Средства областного бюджета поступили в полном планируемом объеме.

Охват населения мерами социальной поддержки за 2017 год составил 6454 человек, из низ получатели субсидий стали 2964 человек.

За счет средств, предусмотренных в программе по обеспечению бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах за счет областного бюджета получили меру социальной поддержки 1223 человека.

Исполнение программы по подпрограммам и мероприятиям за 2017 год приведены в таблице № 1.

Результативность муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий и анализ показателей, достигнутых за 2017 год, приведены в таблице № 2.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы за 2017 год приведен в таблице № 3.

Расчет эффективности программы приведен в таблице № 4.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В.Боровский

Таблица №1

О выполнении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы» за 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/пп/  №  п/п | Наименование  мероприятий | | | Стоимость  программы  (тыс. руб.)  на 2017год | | Бюджетные  ассигнования  на  выполнение  программы в 2017году | Фактическое  исполнение  за 2017год | | Процент исполнения  к бюджетным  ассигнованиям | | Причины невыполнения |
|  | Система мероприятий подпрограммы № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1. «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Декаде пожилого человека | | | 50,0 | | 50,0 | 21,7 | | 43.4 | | Привлекались  благотворительные  средства |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных декаде инвалидов | | | 50,0 | | 50,0 | 22,3 | | 44,6 | | Привлекались благотворительные  средства |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий в связи с днями воинской славы России, памятными датами России | | | 40,0 | | 40,0 | 34,0 | | 85,0 | | Привлекались  благотворительные  средства |
|  | **Итого по мероприятию 1 «Мероприятия, посвященные дням воинской славы России, памятные датам России и декадам пожилого человека и инвалидов»** | | | 140,0 | | 140,0 | 78,0 | | 55,7 | |  |
|  | **Мероприятие 2. «Адресная поддержка отдельных категорий населения»** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Оказание единовременной помощи отдельной категории населения, в том числе:** | | | 60,5 | | 60,5 | 56,5 | | 93,4 | |  |
| 2.1.11.1. | Оплата госпошлины за бланк паспорта гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | | | 15,0 | | 15,0 | 11,0 | | 73,3 | | Численность обратившихся планировалась 10 человек в год , обратились 7 чел. за данным видом социальной поддержки |
| 2.1.2. | Единовременная денежная выплата к Дню Победы ветеранам войны;  - услуги связи (за доставку денежной выплаты на дом, за корреспонденцию) | | | 26,0  19,5 | | 26,0  19,5 | 26,0  19,5 | | 100,0  100,0 | |  |
| 2.1.3. | Оплата медицинского осмотра осужденных без лишения свободы при поступлении на работу | | | - | | - | - | | - | |  |
| 2.2. | Оказание ежемесячной, социальной поддержки, в том числе:  местный бюджет  областной бюджет | | | 282,1 | | 351,1 | 277,1 | | 78,9 | |  |
| 2.2.1. | Ежемесячная денежная выплата  дополнительно к федеральным льготам по оплате жилья и коммунальных услуг участникам ВОВ и вдовам погибших воинов;  - оплата услуг по доставке денежной  выплаты на дом. | | 46,0  11,1 | | | 46,0  9,6 | 46,0  7,4 | | 100,0  77,1 | | Сокращение оплаты услуг  в связи с сокращением объема выплаты |
| 2.2.2. | Ежемесячное поздравление из  числа ветеранов, достигших возраста  90 и более лет | | 10,0 | | | 10,0 | 10,0 | | 100,0 | |  |
| 2.2.3. | Ежемесячное бесплатное обеспечение детей больных сахарным диабетом средствами диагностики - тест - полосками для исследования сахара крови | | 148,0 | | | 156,8 | 156,8 | | 100,0 | |  |
| 2.2.4. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах  **местный бюджет**  **областной бюджет** | | 4526,0  0  4526,0 | | | 4525,7  0  4525,7 | 3495,2  0  3495,2 | | 77,2  0  77,2 | | Сокращение численности  семей, имеющих право на  обеспечение бесплатным питанием детей ( с 1587чел. в 2016 году до 1223чел. в 2017 году) |
| 2.2.5. | Частичная компенсация расходов по  найму жилого помещения  специалистам, работающим в  муниципальных учреждениях:  Управление образования (2 чел.)  Управление культуры (2 чел.) | | 67,0 | | | 67,0 | 56,9 | | 84,9 | | По договору найма  жилого помещения сумма  оплаты составила ниже предусмотренной расчетной суммы |
| 2.2.6. | Ежемесячная выплата обучающимся в ФГБОУ ВО «Иркутский государственный Университет»,  «Иркутский государственный  медицинский университет»  заключившим договоры о целевом  обучении | | 61,7 | | | 61,7 | - | | - | | Не выплачена |
| 2.2.7. | Предоставление гражданам субсидий на  оплату жилого помещения и  коммунальных услуг  (областной бюджет) | | 25192,0 | | | 25192,0 | 24863,0 | | 98,7 | | Использованы средства  областного бюджета |
| 2.2.8. | Содержание и обеспечение  деятельности муниципальных  служащих, осуществляющих  областные государственные  полномочия по предоставлению  гражданам субсидий на оплату жилого  помещения и коммунальных услуг  (областной бюджет) | | 1745,8 | | | 1745,8 | 1745,8 | | 100,0 | | Использованы средства  областного бюджета |
|  | **Итого по мероприятию 2 «Адресная**  **поддержка отдельных категорий**  **населения» - всего, в том числе:**  **местный бюджет**  **областной бюджет** | | **31875,4**  **411,6**  **31463,8** | | | **31875,1**  **411,6**  **31463,5** | **30437,6**  **333,6**  **30104,0** | | **95,4**  **81,0**  **95,7** | |  |
|  | **Мероприятие 3 «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Финансовая поддержка уставной  деятельности СО НКО,  зарегистрированных на  территории муниципального  образования «город Саянск» | 510,6 | | | 510,6 | | | 403,5 | | 79,0 | Недостаток средств  местного бюджета |
| 3.2. | Конкурс социально - значимых  инициатив (проектов) среди СО  НКО | - | | | - | | | - | | - | Не проводился конкурс |
|  | **Итого по мероприятию 3**  **«Финансовая поддержка**  **социально-ориентированных**  **некоммерческих организаций,**  **зарегистрированных на**  **территории муниципального**  **образования «город Саянск»** | 510,6 | | | 510,6 | | | 403,5 | | 79,0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1**  **«Социальная поддержка**  **населения города Саянска и**  **социально ориентированных**  **некоммерческих организаций»**  **всего, в том числе:**  **местный бюджет**  **областной бюджет** | 32526,0  1062,2  31463,8 | | | 32525,7  1062,2  31463,5 | | | 30919,1  815,1  30104,0 | | 95,1  76,7  95,7 |  |
|  | **Система мероприятий подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска».** | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | |
| 1.1 | **Повышение уровня доступности**  **приоритетных объектов в сфере**  **образования** | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | Недостаток средств  местного бюджета |
| 1.2. | Повышение уровня доступности  Приоритетных объектов в сфере  культуры- всего,  в том числе:  Местный бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет | **546,0**  **163,8**  **126,1**  **256,1** | | | **546,0**  **163,8**  **126,1**  **256,1** | | | **546,0**  **163,8**  **126,1**  **256,1** | | **100,0**  **100,0**  **100,0**  **100,0** |  |
| 1.3. | Повышение уровня  доступности приоритетных  объектов в сфере физической  культуры, спорта и молодежной  политике | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | Недостаток средств  местного бюджета |
| 1.4. | Создание безбарьерной среды в городе  и повышение доступности  приоритетного объекта  администрации и выполнение  мероприятий в рамках полномочий  органов местного самоуправления | - | | | **-** | | | **-** | | **-** | Недостаток средств  местного бюджета |
| 1.5. | Повышение уровня доступности  приоритетных объектов в сфере  торговли и общественного питания | - | | | **-** | | | **-** | | **-** | Недостаток средств  местного бюджета |
|  | **Итого по подпрограмме 2**  **«Доступная среда для инвалидов и**  **других маломобильных групп**  **населения города Саянска».**  **всего, в том числе:**  **Местный бюджет**  **Областной бюджет**  **Федеральный бюджет** | **546,0**  **163,8**  **126,1**  **256,1** | | | **546,0**  **163,8**  **126,1**  **256,1** | | | **546,0**  **163,8**  **126,1**  **256,1** | | **100,0**  **100,0**  **100,0**  **100,0** |  |

Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В.Боровский

Таблица № 2

АНАЛИЗ

Показателей результативности муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы», достигнутых за 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя  результативности | Ед.  изм. | Значение показателя  результативности | | | Отклонение | | | | Пояснения  по  достигнутым  значениям | |
| план на  2017 год | факт за  2017год | -/+ | | % | |  | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы». | | | | | | | | | | | |
| 1. | Охват населения дополнительными мерами социальной поддержки | чел. | 4800 | 5231 | | +431 | | +8,9 | | За счет мер соц. поддержки по предоставлению субсидий | |
| 2. | Сохранение охвата обучающихся из многодетных и малоимущих семей организованным бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях | чел. | 1060 | 1223 | | +163 | | + 15,4 | | За счет мер соц. поддержки на обеспечение бесплатного питания | |
| 3. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО и ТОС | % | 40,0 | 40,0 | | - | | - | |  | |
| 4. | Сохранение количества СО НКО и ТОС | ед. | 8 | 8 | | - | | - | |  | |
| 5. | Сохранение количества общественно - полезных инициатив СО НКО и ТОС реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск»; | ед. | 7 | 1 | | -6 | | -85,7 | | Отсутствие конкурса на реализацию соц.-значимых инициатив | |
| 6. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры с условиями доступности для инвалидов и МГН | % | 40,0 | 35,0 | | -5,0 | | - | |  | |
| 7. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры по оказанию услуг для инвалидов и МГН | % | 40,0 | 35,0 | | -5,0 | | - | |  | |
|  | **Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций».** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Рост численности населения, принявших участие в мероприятиях посвященныхдням воинской славы России, памятным датам России, декадам пожилого человека и инвалидов | % | +10,0 | +10,0 | | - | | - | |  | |
| 2.1. | Снижение численности лиц, получающих единовременную помощь | чел. | - 15 | - 6 | | +9 | | +60,0 | | Снижение числа умерших ветеранов войны | |
| 2.2 | Сохранение численности лиц, получающих ежемесячную социальную поддержку | чел. | 4656 | 4695 | | +39 | | +0,8 | | Увеличение численности семей, имеющих право на обеспечение бесплатного питания детей в школе | |
| 3.1. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО | % | +10 | +10,0 | | - | | - | |  | |
| 3.2. | Сохранение количества СО НКО | ед. | 8 | 8 | | - | | - | |  | |
| 3.3. | Сохранение количества общественно- полезных инициатив СО НКО, реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск» | ед. | 7 | 1 | | -6 | | -85,7 | | Отсутствие конкурса на реализацию соц. значимых инициатив | |
|  | **Подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска».** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры | % | +20,0 | +20,0 | | - | | - | |  | |
| 1.2. | Увеличение доли действующих  приоритетных объектов  муниципальной социальной  инфраструктуры по оказанию  услуг для инвалидов и МГН. | % | +20,0 | +20,0 | | - | | - | |  | |

Рассматривая показатели результативности программы и подпрограмм, сопоставляя фактически достигнутые значения показателей с плановыми показателями охвата населения дополнительными мерами социальной поддержки можно сделать вывод, что степень достижения цели (далее – Сдц) по этим показателям увеличилась на 431 человек или на 8,9%. Сдц составила – 0,089.

Степень достижения показателя результативности (далее - Сдп) реализации муниципальной программы и составляющих её подпрограмм определяем путем отношения фактических значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих подпрограмм к плановому значению показателей указанных выше 6454чел./ 5860 чел.

Сдп – 1,101

Таблица № 3

АНАЛИЗ

Объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы за 2017 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основных  мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования,  тыс. руб. | | Отклонение | | | Пояснения по  освоению  объемов  финансирования |
| план на  2017 год | факт  за 2017год | -/+ | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1«Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций. | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие № 1  **«Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** | Областной бюджет  Местный бюджет | -  140,0 | -  78,0 | -  -62,0 | -  -44,3 | |  |
| 1.2. | Мероприятие №. 2 **«Адресная поддержка отдельных категорий населения»** | Всего, в т. ч.  Областной бюджет  Местный бюджет | 31875,1  31463,5  411,6 | 30437,6  30104,0  333,6 | - 1437,5  - 1359,5  - 78,0 | - 4,5  - 4,3  - 18,9 | |  |
| 1.3. | Мероприятие № 3 **Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск»** | Областной бюджет  Местный бюджет | -  510,6 | -  403,5 | -  -107,1 | -  -26,5 | |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 32525,7 | 30919,1 | - 1606,6 | -5,2 | |  |
| федеральный бюджет | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| областной бюджет | | | 31463,5 | 30104,0 | -1359,5 | - 4,3 | |  |
| местный бюджет | | | 1062,2 | 815,1 | - 247,1 | -23,3 | |  |
| другие источники | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | | |  |  |  |  | |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска». | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие № 1. **Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры»** | Всего, в т. ч.  Местный бюджет  Областной бюджет  Федеральный бюджет | 546,0  163,8  126,1  256,1 | 546,0  163,8  126,1  256,1 | -  -  -  - | -  -  -  - | |  |
| Итого по муниципальной программе,  в том числе: | | | 33071,7 | 31465,1 | -1606,6 | - 4,8 | |  |
| федеральный бюджет | | | 256,1 | 256,1 | - | - | |  |
| областной бюджет | | | 31589,6 | 30230,1 | -1359,5 | - 4,3 | |  |
| местный бюджет | | | 1226,0 | 978,9 | -247,1 | -20,1 | |  |
| другие источники | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и составляющих её подпрограмм.

Плановый объем финансирования программы за 2017 год составляет 33071,7 тыс. рублей, фактически использовано финансовых ресурсов – 31465,1 тыс. рублей. Уровень финансирования реализации программы и составляющих подпрограмм получается 0,95.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и ( или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

Таким образом, применения методику оценки эффективности реализации муниципальной программы и используя расчетную формулу эффективности реализации программы, коэффициент эффективности составил 0,88 (0,93 х 0,95), значит программа эффективна.

Заместитель мэра городского округа

по социальным вопросам А.В.Ермаков