Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 07.03.2018 | № | 110-37-186-18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |

|  |  | ( | Отчет о реализации муниципальной программы «Культура» на 2016-2020 годы за 2017 год | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

# Руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.10.2013 № 110-37-1179-13 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Принять к сведению отчет о  реализации муниципальной программы «Культура» на 2016-2020 годы за 2017 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.10.2015 № 110-37-949-15 в редакции от 05.04.2016 № 110-37-302-16, от 20.12.2016 № 110-37-1585-16, от 14.04.2017 № 110-37-358-17, от 25.05.2017 № 110-37-560-17, от 29.06.2017 № 110-37-665-17, от 22.08.2017 № 110-37-868-17, от 21.12.2017 № 110-37-1326-17 (опубликовано в газете «Саянские зори» № 41 от 22.10.2015 страница 2 вкладыша, № 14 от 14.04.2016, стр. 5-6 вкладыша, № 51 от 29.12.2016 стр. 1-3 вкладыша, № 15 от 20.04.2017 стр.14, № 22 от 08.06.2017 стр.2 вкладыша, № 26 от 06.07.2017 стр.15 вкладыша, № 34 от 31.08.2017 стр.1 вкладыша), (далее – программа), № 51 от 28 декабря 2017 стр. 1-3 вкладыша).

- Продолжить реализацию муниципальной программы «Культура» на 2016-2020 годы в 2018 году.

- Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»			                                                        О.В. Боровский

Исп. Каплина С.Ж.,

тел. (8 395 53) 5-67-52

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от ___________ № ______________

Отчет

о реализации муниципальной программы «Культура» на 2016-2020 годы, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.10.2015 № 110-37-949-15

за 2017 год

- Описание выполненных в отчетном году основных мероприятий,

а также результатов, достигнутых в 2017 году.

Муниципальная  программа «Культура» на 2016-2020 годы» (далее - Программа) принята и реализуется в целях содействия формирования гармонично развитой личности, способной к активному участию в реализации государственной культурной политики, сохранения исторического и культурного наследия и его использования для воспитания и образования, передачи от поколения к поколению традиционных для российского общества ценностей, норм, традиций и обычаев, создание условий для реализации каждым человеком его творческого потенциала, обеспечение гражданам доступа к знаниям, информации и культурным ценностям.

Программа охватывает все сферы деятельности муниципальных учреждений сферы культуры.

За отчетный период в Программу были внесены следующие изменения, в связи с уточнением объемов финансирования в 2017 году:

- Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 14.04.2017 № 110-37-358-17;

- Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 25.05.2017 № 110-37-560-17;

- Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 29.06.2017 № 110-37-665-17;

- Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 22.08.2017 № 110-37-868-17;

- Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 21.12.2017 № 110-37-1326-17;

Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач в рамках Программы предусмотрена реализация 7 подпрограмм:

- Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» (далее - подпрограмма 1);

- Подпрограмма 2 «Культурный досуг населения» (далее - подпрограмма 2);

- Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание» (далее - подпрограмма 3);

-Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее - подпрограмма 4);

-Подпрограмма 5 «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» (далее - подпрограмма 5);

- Подпрограмма 6 «Одаренные дети» (далее - подпрограмма 6);

-Подпрограмма 7 «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности в сфере культуры» (далее - подпрограмма 7). В 2017 году финансирование подпрограммы 7 не предусмотрено. Начало реализации в 2018 году.

Общий объем необходимых для реализации Программы средств в 2017 году составил 78687,0 тыс.руб., исполнено – 78160,8 тыс. руб. Исполнение плана финансирования  составило 99,3 %. Источники финансирования:

- местный бюджет – 73 429,4 тыс. руб.;

- областной бюджет – 3 249,0 тыс.руб.

- федеральный бюджет – 3,5 тыс.руб.

- внебюджетные средства – 1 478,9 тыс. руб.

Таблица1

Показатели результативности муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя результативности | Единица измерения | Базовое значение показателя результативности за 2015 год | Значение показателя результативности по годам |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории городского округа | ед. | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 |
| 2. | Посещаемость музейных учреждений | тыс. чел. | 18,9 | 18,95 | 18,96 | 18,96 | 18,97 | 18,97 |
| 3. | Количество книговыдач | тыс.экз. | 260 | 260,0 | 260,1 | 260,2 | 260,3 | 260,4 |
| 4. | Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, являющихся участниками конкурсов, смотров и прочих мероприятий | % | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 5. | Сохранение контингента обучающихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Согласно порядку разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.10.2013 № 110-37-1179-13 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», проведен  анализ достигнутых показателей результативности муниципальной программы «Культура» на 2016-2020 годы,  оценка эффективности Программы = 1,16 – высокоэффективная.

Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры»

На реализацию подпрограммы 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» в 2017 году, было запланировано 26 842,0  тыс. руб. исполнено 26 645,0 тыс. руб., или 99,3%:

- местный бюджет – 25 785,0 тыс. руб.;

- областной бюджет – 860,0 тыс. руб.

Показатель результативности подпрограммы:

- доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры,  являющихся участниками конкурсов, смотров и прочих мероприятий – 79 % или 635 человек;

- сохранение контингента обучающихся учреждений  дополнительного образования в сфере культуры – 104% или 800 человек.

Обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры по показателю результативности  - исполнено.

Контингент обучающихся учреждений дополнительного образования в 2017 году увеличен на 4% от утвержденного показателя. Поступление в учреждения дополнительного образования  производятся только на конкурсной основе, с проведением творческого экзамена.

Обучающиеся школ искусств приняли участие в профессиональных музыкальных и художественных конкурсах исполнительского мастерства, олимпиадах, выставках разного представительского уровня, став лауреатами и дипломантами.

Подпрограмма 2 «Культурный досуг населения»

На реализацию подпрограммы 2 «Культурный досуг населения» было запланировано 16 986,0  тыс. руб. исполнено 16 896,4 тыс. руб., или 99,4 %:

- местный бюджет – 16 296,4 тыс. руб.;

- областной бюджет – 600,0 тыс.руб.

Показатель результативности подпрограммы:

- количество культурно-досуговых мероприятий  проводимых на территории  городского округа в 2017 году -  248 ед. или 108,8 %.

- посещаемость  музейных учреждений – 19,86 тыс. человек или 104,7 %.

Результатом реализации мероприятий стало увеличение фактического числа посещений культурно-массовых мероприятий, проводимых МБУК «ДК Юность» в сравнении с запланированным, на 10 400 чел.

Подпрограмма 3  «Библиотечное обслуживание»

На реализацию подпрограммы 3  «Библиотечное обслуживание» было запланировано 13 376,8 тыс. руб. реализовано 13 333,9 тыс. руб., или 99,7%:

- местный бюджет – 12 544,0 тыс. руб.;

- областной бюджет – 786,41 тыс. руб.;

- федеральный бюджет – 3,5 тыс.руб.

Показатель результативности подпрограммы - количество книговыдачи 260,1 тыс. экз. или 100 %.

По итогам реализации подпрограммы в 2017 году обновление фонда возросло на 0,02%.

Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»

В рамках обеспечения условий для реализации Подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» решались задачи по исполнению муниципальных функций в сфере культуры, внедрялись новые управленческие механизмы по обеспечению и повышению эффективности расходов бюджета подведомственных учреждений культуры муниципального казенного учреждения «Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск».

На реализацию подпрограммы было запланировано 19 243,4  тыс.руб., реализовано 19 201,6 тыс.руб., или 99,7%:

- местный бюджет – 18 198,9 тыс. руб.;

- областной бюджет – 1 002,7 тыс. руб.

Подпрограмма 5 «Укрепление материально технической базы муниципальных учреждений культуры»

На реализацию подпрограммы 5 «Укрепление материально технической базы муниципальных учреждений культуры» было запланировано 1558,8  тыс. руб. реализовано 1 403,7 тыс. руб., или 90 %:

- местный бюджет – 501,1 тыс. руб.;

- внебюджетные средства – 902,6 тыс. руб.

Реализация мероприятий подпрограммы позволила направить материальные ресурсы на модернизацию материально - технической базы учреждений культуры: проведение текущих ремонтов, приобретение  персональных компьютеров, орг. техники, ученических пособий, музыкальных инструментов для образовательных учреждений сферы культуры, изготовление комплектов костюмов для творческих коллективов. Оплата услуг за разработку проектно-сметной документации, в целях участия в  государственной программе Иркутской области «Развитие культуры» на 2014-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 24.10.2013 № 438-пп и получение субсидии из областного бюджета на осуществление мероприятий по капитальному  ремонту МБУК ДК «Юность».

В 2017 году исполнение мероприятий подпрограммы 5 составило 99,7%.

Подпрограмма 6 «Одаренные дети»

На реализацию подпрограммы 6 «Одаренные дети» было запланировано 680,0  тыс. руб. реализовано 680,0 тыс. руб., или 100,0%:

- местный бюджет –  104,0 тыс. руб.;

- внебюджетные средства –  576,0 тыс. руб.

Запланированные финансовые средства  были направлены на реализацию следующих мероприятий:

Раздел 1. «Выявление талантливых детей во всех видах искусства и содействие их профессиональному становлению».

В 2017 году количество детей – участников конкурсов, фестивалей, олимпиад по видам искусств различного представительского уровня сферы  увеличилось  до 1481 человек; выплачены именные стипендии мэра городского округа  6 одаренным детям; разработан и издан буклет об одаренных детях детских школ искусств «Наша гордость!».

Раздел 2. «Создание условий, обеспечение возможности для раскрытия способностей детей в различных видах культурной деятельности и развития их творческой активности».

Количество детей, вовлеченных в деятельность объединений, клубов  и  студий   в различных сферах культурной деятельности в 2017 году  составило 1814 чел.   За отчетный период количество клубных формирований в МБУК ДК «Юность» увеличилось на 2 ед.  С сентября 2017 функционирует новое  направление -  класс балета.

Раздел 3. «Возрождение интереса к литературе и популяризация чтения среди детей и подростков, стимулирование детского литературного творчества»:

В рамках основных мероприятий данного раздела подпрограммы проведены: творческие встречи, посвященные юбилейным датам В.Г. Распутина, А.Вампилова, Е.Евтушенко. Юбилейный вечер, посвященный 80-летию образования Иркутской области, с участием местных авторов и турнир кроссвордистов «Мой край для меня – это Родина». Проведен социологический опрос старшеклассников «Что вы знаете о Валентине Распутине?», создан интерактивный плакат «Прочитать всего Распутина» по творчеству писателя. В Центральной городской библиотеке прошло обсуждение фильма С. Мирошниченко «Река жизни». К Общероссийскому дню библиотек был организован флэш-моб  «Шарики-читарики», проведен  городской фотоконкурс «Чтение Плюс», опрос «Молодёжный букер саянцев».

Мероприятия раздела 4 направлены на «Воспитание патриотизма, любви к Родине, родному краю».

В течение 2017 года, согласно плана мероприятий патриотической направленности, сотрудники библиотек, работая с подрастающим поколением муниципального образования «город Саянск» организовали и провели встречи, выставки, уроки памяти по темам: «Сталинград. Предвестье победы»  (к 75-летию битвы под Сталинградом), Книжная выставка «У священного огня», Экскурсия по местам боевой Славы «Память рассудка и память сердца», Шок-урок «День великого торжества и славы» (к 72-й годовщине Победы), Урок истории о параде Победы «Не померкнет летопись Победы», Вечер памяти Акция «Ветеран живет рядом», «Слава Вам, защитники Отечества» - Выставка-просмотр, «Беречь Россию – служить народу!» (в рамках празднования Дня Защитников Отечества) - Выставка-наказ, «Нет выше долга, чем служить России»,  книжная выставка-календарь,  ко  Дню призывника «Есть такая профессия – Родину защищать»,  «Я верю в Россию» (к 155-летию П. Столыпина) - Исторический час-презентация, «Имена Великой России» (к 155-летию Памятника 1000-летию Руси) - онлайн – викторина,  «Славься битвой исполинской, славься в век Бородино!»  (к 205-летию Бородинского сражения) – час истории и др. Всего 12 мероприятий, количество участников – 278 чел.

Коллектив Дворца культуры «Юность» в данном направлении организует мероприятия, посвященные  календарным, памятным датам России, основные из них: торжественный театрализованный митинг, посвященный 72-й годовщине  победы в  Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. «Если мы войну забудем, вновь придет война!», Государственным праздникам страны («Над Россией моей», «Флаг моего государства»), используя форматы акций, шествий («Едино государство, когда един народ!», «Народный хоровод», «Георгиевская ленточка»), концертных программ, в том числе на открытых площадках, кинопоказы «Бой местного значения», «Тихая застава».

4952 человека стали участниками мероприятий патриотической направленности организованными сотрудниками МБУК ДК «Юность» в 2017 году.

Раздел 5. «Организация летнего отдыха и занятости одаренных детей».

В 2017 году 88 чел. стали участниками пленэров, выездных экскурсий, летних творческих смен.

Раздел 6. «Совершенствование системы стимулирования кадров, работающих с одаренными детьми».

Мероприятие реализуется с целью обеспечения конкурентоспособности специалистов творческих профессий в современных условиях. В соответствии с положением о порядке присуждения муниципальной премии работникам муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры утвержденным постановлением  администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.06.2016 № 110-37-662-16 «Об утверждении Положения о муниципальной премии работникам муниципальных бюджетных учреждений в сфере культуры» выплачены муниципальные премии преподавателям музыкальной, художественной школ, Дворца культуры «Юность», результативно подготовивших участников конкурсов, фестивалей персонально и в составе творческих коллективов, в количестве 6 человек.

Вывод:

- Мероприятия муниципальной программы «Культура» на 2016-2020 годы» в 2017 году исполнены.

- Исполнение плана финансирования  мероприятий муниципальной программы «Культура» на 2016-2020 годы в 2017 году составило 99,3 %.

- Эффективность реализации муниципальной программы «Культура» на 2016-2020 годы в 2017 году  является высокоэффективной, достигнуты значения показателей результативности муниципальной программы.

- Продолжить реализацию муниципальной программы «Культура» на 2016-2020 годы в 2018 году.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                         О.В. Боровский

| Приложение 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Культура» на 2016-2020 годы за 2017 год АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, ДОСТИГНУТЫХ в 2017 году № п/п Наименование показателя результативности Ед. изм. Значение показателя результативности Отклонение Пояснения по достигнутым значениям план на год факт -/+ % 1 2 3 4 5 6 7 8 Муниципальная программа «Культура на 2016-2020 гг.» Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» 1 Доля обучающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, являющихся участниками конкурсов, смотров и прочих мероприятий % 47 79 32 168% 2 Сохранение контингента обучающихся учреждений дополнительного образования в сфере культуры % 100 104 4 104% Подпрограмма 2 «Культурный досуг населения» 1. Количество культурно-досуговых мероприятий, проводимых на территории городского округа ед. 228 248 20 108,8% 2. Посещаемость музейных учреждений тыс. чел. 18,96 19,86 0,9 104,7% Подпрограмма 3 «Библиотечное обслуживание» 1 Количество книговыдач тыс. экз. 260,1 260,1 0 100% Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В. Боровский Приложение 2 к Отчету о реализации муниципальной программы «Культура» на 2016-2020 годы за 2017 год |
| --- |
| АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 2017 ГОД (отчетный период) |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования |
|  |  |  | тыс. руб. |  |  |
|  |  |  | план на год | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | «Дополнительное образование в сфере культуры» |
| 1.1. | Основное мероприятие: обеспечение деятельности муниципальных учреждений дополнительного образования в сфере культуры | Местный бюджет | 25 982,0 | 25 785,0 | - 197,0 | 99,2 |  |
|  |  | Областной бюджет | 860,0 | 860,0 | 0 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | 26 842,0 | 26 645,0 | -197,0 | 99,2 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 860,0 | 860,0 | 0 | 100 |  |
| местный бюджет | 25 982,0 | 25 785,0 | -197,0 | 99,2 |  |
| 2. | «Культурный досуг населения» |
| 2.1. | Основное мероприятие: обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, предоставляющих культурно-досуговые услуги | Местный бюджет | 16 386,0 | 16 296,4 | -89,6 | 99,4 |  |
|  |  | Областной бюджет | 600,0 | 600,0 | 0 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 2, в том числе: | 16 986,0 | 16 896,4 | - 89,6 | 99,4 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 600,0 | 600,0 | 0 | 100 |  |
| местный бюджет | 16 386,0 | 16 296,4 | -89,6 | 99,4 |  |
| 3. | «Библиотечное обслуживание» |
| 3.1. | Основное мероприятие: организация библиотечного обслуживания населения | Местный бюджет | 12 586,9 | 12 544,0 | -42,9 | 99,7 |  |
|  |  | Областной бюджет | 786,4 | 786,4 | 0 | 100 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 3,5 | 3,5 | 0 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 3, в том числе: | 13 376,8 | 13 333,9 | -42,9 | 99,7 |  |
| федеральный бюджет | 3,5 | 3,5 | 0 | 100 |  |
| областной бюджет | 786,4 | 786,4 | 0 | 100 |  |
| местный бюджет | 12 586,9 | 12 544,0 | -42,9 | 99,7 |  |
| 4. | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 4.1. | Основное мероприятие: обеспечение деятельности управления культуры | Местный бюджет | 18 240,7 | 18 198,9 | -41,8 | 99,7 |  |
|  |  | Областной бюджет | 1 002,7 | 1 002,7 | 0 | 100 |  |
| Итого по подпрограмме 4, в том числе: | 19 243,4 | 19 201,6 | -41,8 | 99,7 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 1 002,7 | 1 002,7 | 0 | 100 |  |
| местный бюджет | 18 240,7 | 18 198,9 | -41,8 | 99,7 |  |
| 5. | «Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры» |
| 5.1. | Основное мероприятие: обеспечение условий для укрепления материально-технической базы | Местный бюджет | 501,1 | 501,1 | 0 | 100 |  |
|  |  | Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 1 057,7 | 902,6 | -155,1 | 85,3 |  |
| Итого по подпрограмме 5, в том числе: | 1 558,8 | 1 403,7 | -155,1 | 85,3 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 100 |  |
| местный бюджет | 501,1 | 501,1 | 0 | 100 |  |
| внебюджетные источники | 1 057,7 | 902,6 | -155,1 | 85,3 |  |
| 6. | «Одаренные дети» |
| 6.1. | Основное мероприятие: Выявление талантливых детей во всех видах искусства и содействие их профессиональному становлению | Местный бюджет | 62,0 | 18,0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 467,0 | 467,0 | 0 | 100 |  |
| 6.2. | Основное мероприятие: Создание условий, обеспечение возможности для раскрытия способностей детей в различных видах культурной деятельности и развитие их творческой активности | Местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 109,0 | 109,0 | 0 | 100 |  |
| 6.3. | Основное мероприятие: Возрождение интереса к литературе и популяризации чтения среди детей и подростков, стимулирование детского литературного творчества | Местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.4. | Основное мероприятие: Воспитание патриотизма, любви к Родине, родному краю | Местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.5. | Основное мероприятие: Организация летнего отдыха и занятости одаренных детей | Местный бюджет | 4,0 | 4,0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 6.6. | Основное мероприятие: Совершенствование системы стимулирования кадров, работающих с одаренными детьми | Местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0 | 100 |  |
|  |  | Внебюджетные средства | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Итого по подпрограмме 6, в том числе: | 680,0 | 680,0 | 0 | 100 |  |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| местный бюджет | 104,0 | 104,0 | 0 | 100 |  |
| внебюджетные источники | 576,0 | 576,0 | 0 | 100 |  |
| Итого по программе, в том числе: | 78 687,0 | 78 160,6 | -526,4 | 99,3 |  |
| федеральный бюджет | 3,5 | 3,5 | 0 | 100,0 |  |
| областной бюджет | 3 249,1 | 3 249,1 | 0 | 100 |  |
| местный бюджет | 73 800,7 | 73 429,4 | -371,3 | 99,5 |  |
| внебюджетные источники | 1 633,7 | 1 478,6 | - 155,1 | 90,5 |  |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                 О.В. Боровский

Приложение 3

к отчету о реализации муниципальной

программы «Культура» на 2016-2020 годы

за 2017 год

АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ

НА ОКАЗАНИЕ (ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ЗА 2017 ГОД

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы), показателя объема услуги | Единицы измерения объема муниципальной услуги (работ) | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях | Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 | 2017 |
|  |  |  | план | факт | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Дополнительное образование в сфере культуры» |
| 1.1. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств «Фортепиано» | Число обучающихся | 136 | 136 | 5 665,0 | 5 644,0 |
|  |  | Кол-во человеко-часов | 32 368 | 32 368 |  |  |
| 1.2. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств «Народные инструменты» | Число обучающихся | 96 | 96 | 3 999,0 | 3 984,0 |
|  |  | Кол-во человеко-часов | 19 584 | 19 584 |  |  |
| 1.3. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств «Хоровое пение» | Число обучающихся | 107 | 107 | 4 457,0 | 4 441,0 |
|  |  | Кол-во человеко-часов | 27 285 | 27 285 |  |  |
| 1.4. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств «Струнные инструменты» | Число обучающихся | 13 | 13 | 542,0 | 540,0 |
|  |  | Кол-во человеко-часов | 3 094 | 3 094 |  |  |
| 1.5. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств «Духовые и ударные инструменты» | Число обучающихся | 15 | 15 | 624,0 | 622,0 |
|  |  | Кол-во человеко-часов | 3 060 | 3 060 |  |  |
| 1.6. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (МУДО ДМШ) | Число обучающихся | 73 | 73 | 3 041,0 | 3 030,0 |
|  |  | Число человеко-часов пребывания | 17 374 | 17 374 |  |  |
| 1.7. | Реализация дополнительных предпрофессиональных программ в области искусств «Живопись» | Число обучающихся | 210 | 210 | 4 966,0 | 4890,5 |
|  |  | Кол-во человеко-часов | 87 312 | 87 312 |  |  |
| 1.8. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (МБУ ДО ДХШ) | Число обучающихся | 150 | 150 | 3 548,0 | 3 493,5 |
|  |  | Число человеко-часов пребывания | 28 512 | 28 512 |  |  |
| 2. | Подпрограмма 2 «Культурный досуг населения» |
| 2.1. | Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | Количество проведенных мероприятий (ед.) | 58 | 58 | 9 100,0 | 9 052,0 |
|  |  | Количество участников мероприятий(чел.) | 4808 | 4808 |  |  |
|  |  | Количество проведенных мероприятий (чел.дн) | 41,1 | 41,1 |  |  |
|  |  | Количество проведенных мероприятий (час) | 329 | 329 |  |  |
| 2.2. | Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | Количество клубных формирований | 25 | 25 | 4 006,0 | 3 983,0 |
|  |  | Число участников | 492 | 492 |  |  |
| 2.3. | Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций | Число посетителей | 19 860 | 19 860 | 3 880,0 | 3 861,40 |
|  |  | Количество выставок |  | 25 |  |  |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                                  О.В. Боровский

## Приложение 4

к отчету о реализации

муниципальной  программы «Культура»

на 2016-2020 годы за 2017 год

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы представляет собой алгоритм оценки ее эффективности в процессе и по итогам реализации муниципальной программы и должна быть основана на оценке результативности муниципальной программы с учетом общего объема ресурсов, направленного на ее реализацию.

Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы учитывает необходимость проведения оценок:

1) степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм определяется путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм и их плановых значений по формуле:

С дп = 248/228 = 1,09

С дп = 19,86/18,96 = 1,05

С дп = 260,1/260,1 = 1,0

С дп = 79/47 = 1,68

С дп = 104/100 = 1,04

где:

- степень достижения целей (решения задач);

- степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

- количество показателей результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Степень достижения показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм () рассчитывается по формуле:

Сдц = (1,09+1,05+1+1,68+1,04)/5 = 5,86 /5 = 1,172

где:

- фактическое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

- плановое значение показателя результативности реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм (для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или

(для показателей результативности, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений);

2) степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм.

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм, определяется путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм по формуле:

0,99=78160/78687

где:

- уровень финансирования реализации муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

- фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию муниципальной программы и составляющих ее подпрограмм;

- плановый объем финансовых ресурсов на соответствующий отчетный период.

Эффективность реализации муниципальной программы () рассчитывается по следующей формуле:

Э мп = 1,172 х 0,99 = 1,16

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и (или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| --- | --- |
| Неэффективная | менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 - 0,79 |
| Эффективная | 0,8 - 1 |
| Высокоэффективная | более 1 |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                          О.В. Боровский