Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 17.01.2019 | № | 110-37-52-19 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |  |  |  |

|  |  |  | О реорганизации муниципальных учреждений в форме присоединения МУ «Управление обслуживания муниципальных учреждений культуры» к МУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба муниципальных учреждений образования» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

В целях оптимизации структуры учреждений в сфере культуры и образования  городского округа муниципального образования «город Саянск», эффективного использования средств местного бюджета, руководствуясь статьей 57 Гражданского кодекса Российской Федерации, статьей 16 Федерального закона  от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом Российской Федерации от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», разделом III «Порядка принятия решения о создании, реорганизации, изменении типа и ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования «город Саянск», а также утверждения уставов муниципальных учреждений и внесения в них изменений, утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2010 № 110-37-923-10, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Реорганизовать муниципальные учреждения в форме присоединения Муниципального учреждения  «Управление обслуживания муниципальных учреждений культуры» (далее – МУ «УО МУК») к Муниципальному учреждению «Хозяйственно-эксплуатационная служба муниципальных учреждений системы образования» (далее – МУ «ХЭС МУСО) с сохранением основных видов деятельности.

2.  Определить МУ «ХЭС МУСО» правопреемником  Муниципального учреждения  «Управление обслуживания муниципальных учреждений культуры.

- Установить штатную численность работников по результатам

реорганизации в количестве 87 единиц.

- Утвердить план мероприятий по реорганизации путем присоединения  Муниципального учреждения  «Управление обслуживания муниципальных учреждений культуры к  Муниципальному учреждению «Хозяйственно-эксплуатационная служба муниципальных учреждений системы образования» (Приложение № 1).

- МКУ «Управление образования администрации муниципального образования «город Саянск» (далее – Управление образования), МКУ «Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск» (далее – Управление культуры), МКУ «Комитету по управлению имуществом администрации муниципального образования «город Саянск» (далее – Комитет по управлению имуществом) обеспечит своевременное выполнение плана мероприятий по реорганизации.

- Реорганизация муниципальных учреждений, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется за счет средств местного бюджета 2019 года в пределах средств реорганизуемых юридических лиц.

- Прекратить деятельность МУ «Управление обслуживания муниципальных учреждений культуры» с момента утверждения передаточного акта Комитетом по управлению имуществом.

- Наделить полномочиями по подписанию  заявления о внесении записи

о прекращении деятельности МУ «УО МУК» Марченко Светлану Геннадьевну.

- Руководителю МУ «ХЭС МУСО» после завершения реорганизации внести необходимые изменения в Устав учреждения.

- Настоящее постановление опубликовать в газете «Саянские зори» и разместить  на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск»  в информационно-телекоммуникационной сети  «Интернет».

- Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по социальным вопросам.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»			                                                     О.В. Боровский

Исп. Разводовская А.С.

5-66-92

Приложение  к Постановлению

администрации городского округа

муниципального образования «город Саянск»

от 14.01.2019 № 110-37-38-19

ПЛАН

Мероприятий по реорганизации муниципальных учреждений в форме присоединения МУ «Управление обслуживания муниципальных учреждений культуры» к  МУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба муниципальных учреждений образования»

| № п/п | мероприятие | срок исполнения | ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уведомление регистрирующего органа о начале процедуры реорганизации (внесение записи в ЕГРЮЛ о начале реорганизации путем присоединения) | 3-х дневный со дня подписания постановления | МУ «УО МУК» |
|  | уведомление о предстоящей реорганизации во внебюджетные фонды: - Пенсионный фонд РФ, - Фонд социального страхования. | 3- х дневный срок со дня подписания постановления | МУ «УО МУК» |
| 2 | Публикация в СМИ сообщения о реорганизации юридических лиц путем присоединения В уведомлении указать сведения о каждом участвующем в реорганизации, продолжающем действовать в результате реорганизации юридическом лице, форму реорганизации, описание порядка и условий заявления кредиторами своих требований, иные сведения, предусмотренные федеральными законами. | В течение 15 дней со дня публикации постановления (дважды с периодичностью раз в месяц) | МУ «УО МУК» |
| 3. | Уведомление работников МУ «ХЭС МУСО» и МУ «УО МУК» о реорганизации, обеспечить соблюдение трудовых прав и гарантий работников в соответствии с трудовым законодательством РФ | Не менее чем за два месяца до окончания реорганизации | Руководители МУ «ХЭС МУСО», МУ «УО МУК» |
| 4. | Выявить и уведомить кредиторов о предстоящей реорганизации путем присоединения | В течение 10 дней с момента подачи заявления в регистрирующий орган о начале процедуры реорганизации | МУ «УО МУК» |
| 5. | Проведение и инвентаризации имущества и финансовых обязательств МУ «УО МУК», оформить результаты инвентаризации | До 25.02.2019 | Комитет по управлению имуществом, МУ «УО МУК» МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 6 | Подготовить проект передаточного акта от МУ «УО МУК» к МУ «ХЭС МУСО» При составлении передаточных актов произвести оценку передаваемого (принимаемого) при реорганизации имущества по балансовой стоимости. Оценку обязательств в передаточных актах отразить в сумме, по которой кредиторская задолженность была отражена в бухгалтерском учете, с учетом сумм убытков, причитающихся к возмещению кредиторам в соответствии с законодательством Российской Федерации; | До 20.03.2019 | Управление культуры Управление образования МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 7 | Подготовка бухгалтерского баланса МУ «УО МУК» | До 15.03.2019 | МУ «УО МУК» МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
| 7 | Предоставить передаточный акт для утверждения в Комитет по управлению имуществом | До 25.03.2019 | МУ «УО МУК» |
| 8 | Подготовить и передать в день регистрации прекращения деятельности МУ «УО МУК» расшифровки (описи) кредиторской и дебиторской задолженности, первичные учетные документы по материальным ценностям, обязательства по которым возникли после даты подписания передаточного акта |  | МУ «УО МУК» МКУ «Централизованная бухгалтерия» |
|  | Подготовить муниципальный правовой акт администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» об изъятии у присоединяемого юридического лица и закреплении в оперативном управлении МУ «Хозяйственно-эксплуатационная служба муниципальных учреждений системы образования» муниципального имущества, переданного по передаточному акту. |  | Комитет по управлению имуществом |
| 11 | Внести соответствующие изменения в реестр муниципальной собственности после окончания процедуры реорганизации | 20.04.2019 | Комитет по управлению имуществом |
|  | Подать в уполномоченный государственный орган, осуществляющий регистрации юридических лиц заявление о прекращении деятельности МУ «УО МУК» |  | Руководитель МУ «ХЭС МУСО» |

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»			                                                     О.В. Боровский