**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 06.02.2019 | № | 110-37-137-19 |  |
| г. Саянск | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | Годовой отчет о реализации муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» за 2018 год | ⎤ |

# Руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» за 2018 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» 25.08.2015 № 110-37-786-15 (в редакции постановления от 26.09.2016 № 110-37-1143-16, от 15.05.2017 № 110-37-498-17, от 06.10.2017 № 110-37-1007-17, от 01.10.2018 № 110-37-1001-18), (опубликована в газете «Саянские зори» вкладыш «Официальная информация» от 03.09.2015 № 34, от 29.09.2016 № 38, от 25.05.2017 № 20, от 12.10.2017 № 40, от 11.10.2018 № 40) принять к сведению (Приложение).
2. Продолжить реализацию муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» в 2019 году.
3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Игнатова Г.Г., тел. 5-66-90

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | Приложение  к постановлению администрации  городского округа муниципального образования «город Саянск» | | | | |
| от | | 06.02.2019 | № | 110-37-137-19 |

**ОТЧЕТ**

о реализациимуниципальной программы

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» за 2018 год

**1. Описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в 2018 году**

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» принята и реализовывалась в целях организации работы по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории города Саянска.

За период летней оздоровительной кампании 2018 года организованным отдыхом и оздоровлением охвачено 7725 детей и подростков (июнь – 4590 чел., июль – 3337 чел., август – 2162 чел.). В 2017 году охват составил 6 802 человека. В общее число входят 1182 дошкольника.

В летний период 2018 года в муниципальном образовании «город Саянск» работали 8 лагерей дневного пребывания детей (в школах - 6, ДДТ -1, ДЮСШ - 1). Санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии лагерей дневного пребывания и лагерей при санаторных учреждениях государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам получили все организации детского отдыха и оздоровления.

В лагерях с дневным пребыванием оздоровлено 815 человек, в том числе во вторую смену 115 детей. В две смены работал лагерь с дневным пребыванием детей «Внешкольник» на базе МУ ДО ДДТ «Созвездие». Количество ЛОУ в 2018 году, осталось на уровне 2017 года.

Питание детей в лагерях дневного пребывания организовано на базе общеобразовательных учреждений (СОШ № 2, № 4, № 5, № 6, № 7). Муниципальные контракты на организацию питания в лагерях дневного пребывания заключены в декабре 2017 года с ИП М.Б. Гринченко по результатам конкурса. Организовано 3-х разовое питание, стоимость питания 156 руб. в день на одного человека. Из средств местного бюджета на питание

дополнительно выделено 412,0 тыс. руб.

В лагерях дневного пребывания осуществляется контроль за оздоровлением детей. Специалистами детской поликлиники проведена оценка эффективности оздоровления детей в лагерях дневного пребывания в первом сезоне. У 95,5% детей (778 чел.), отдохнувших в лагерях дневного пребывания, выраженный оздоровительный эффект, у 4,5% детей (37 чел.) – слабо выраженный оздоровительный эффект, без оздоровительного эффекта – 0 детей.

В период первой смены в лагере дневного пребывания детей МУ ДО ДДТ «Созвездие» произошел несчастный случай с воспитанницей данного лагеря (учащаяся школы № 3). Ребенок получил травму. Расследование несчастного случая проведено в соответствии с законодательством. В настоящее время пострадавшая выздоровела.

В рамках летней оздоровительной кампании проведены учебно-полевые сборы для юношей 10-х классов (125 чел.), городской туристический слет (49 чел.), организованы многодневные походы обучающихся и воспитанников ДЮСШ и Мегаполис-СПОРТ (244 чел.), турнир дворовых команд по мини-футболу (123 чел.), учебно-тренировочные сборы (44 чел.), турнир по уличному баскетболу (58 чел.). В летней школе КВН на Байкале, летней творческой смене «Сибирский наигрыш» Братский р-он, «Хоровая ассамблея» Ангарский р-он, в Международном пленэре юных художников на Владимиро-Суздальской земле, летней творческой смене для юных художников г. Иркутск, во Всероссийском арт-кампусе маринистического конкурса-пленэра Крым и других мероприятиях приняли участие 97 чел.

Досуговой занятостью охвачено 2596 чел. Дети и подростки принимали активное участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню защиты детей, в Карнавале для детских оздоровительных центров «По следам любимых героев», Поколение 2.0, Саянск - город будущего интерактивная строительная площадка, Музейное турагентство, выездные экскурсии по маршрутам "Славное море - Священный Байкал", Саянск-Тальцы, Листвянка, БиблиоКом в рамках Дня города, культурно-массовые мероприятия в микрорайонах города, общегородские мероприятия.

Оздоровлено детей и подростков на базе детской поликлиники и детского отделения городской больницы в количестве 56 человек.

Организован отдых 81 ребенка, находящегося в трудной жизненной ситуации. Дети отдохнули в ДОЛ «Надежда» (30 чел.), ДОЛ «Хвойный» (30 чел.), ДОЛ «Юность» (20 чел.), ДОЛ «Солнышко» (1 чел.). Дети работающих родителей в количестве 101 человек отдохнули в Р/Ц «Сосновая горка» (18 чел.), курорт «Ангара» (5 чел.), санаторий «Юбилейный» (1 чел.), ДОЛ «Звездный» (21 чел.), ДОЛ «Голубые ели» (15 чел.), ДОЛ «Лукоморье» (10 чел.), лагерь училища олимпийского резерва (31 чел.).

По линии министерства по молодежной политике 19 подростков от 14 до 17 лет направлено в палаточные лагеря 13 человек (4 лагеря), в ВДЦ «Океан» - 1 чел, в МДЦ «Артек» - 5 человек.

В детских оздоровительных лагерях, открытых на базе ООО «Санаторий «Кедр», за два сезона оздоровлено 467 детей (детей из г. Саянска 274 чел.), ЗАО «Санаторий-профилакторий «Восток-УЛАН» за четыре сезона оздоровлено 600 детей (детей из г. Саянска 104 чел.), всего 1067 детей и подростков. Наблюдается снижение количества оздоровленных детей как в детском лагере на базе ООО «Санаторий «Кедр», так и ЗАО «Санаторий-профилакторий «Восток-УЛАН». В ЗАО «Санаторий-профилакторий «Восток-УЛАН» на пятом сезоне заезд мать и дитя.

Организована трудовая занятость 1136 школьников, из них получали заработную плату 280 человек.

В МУ ДО «Дом детского творчества «Созвездие» сформированы и работали в июне и июле экологический отряд в количестве 60 подростков (по 30 чел.) и трудовой отряд (отряд мэра) также 60 чел. (по 30 чел.). Продолжительность смены в экологическом отряде 20-21 день, в трудовом отряде 10-11 дней.

За работу в экологическом и трудовом отряде выплачивалась заработная плата из местного бюджета с привлечением средств Центра занятости населения в качестве материальной поддержки.

Организована трудовая занятость 160 подростков в образовательных учреждениях и на предприятиях города: в школах трудоустроено 65 чел., в дошкольных учреждениях 64 подростка, 15 человек в ООО «Саянский бройлер», 16 человек в школе-интернате. На пришкольных участках трудились 856 человек.

Организован отдых, оздоровление и занятость несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в правоохранительных органах

В 2018 году состояли на учете в ОДН 46 подростков (в 2017 году 68 чел.), проживающих на подведомственной территории. Охват детей, состоящих на профилактических учетах, за июнь, июль, август составил 43 человек (93,5%, в 2017 году 85,3%). Дети отдыхали в загородных оздоровительных лагерях (10 чел.), работали экологическом и трудовом отрядах, трудоустроено в образовательных учреждениях (26 чел.), в лагерях дневного пребывания (6 чел.), 1 человек участвовал в многодневном походе.

**2. Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2018 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | | Отклонение | | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1. | Количество организаций, предоставляющих услуги летнего отдыха, в т. ч. | Ед. | 10 | 10 | 0 | 1 |  |
|  | - лагеря дневного пребывания МКУ «Управление образования» |  | 7 | 7 | 0 | 1 |  |
|  | - лагеря дневного пребывания ДЮСШ |  | 1 | 1 | 0 | 1 |  |
|  | - ведомственные оздоровительные лагеря |  | 2 | 2 | 0 | 1 |  |
| 2. | Количество мест в лагерях дневного пребывания | мест | 815 | 815 | 0 | 1 |  |
| 3. | Застраховано детей от несчастного случая | % | 100 | 100 | 0 | 1 |  |
| 4. | Вакцинировано детей и подростков против клещевого энцефалита участников многодневных походов, экологических отрядов, трудовых отрядов | % | 100 | 100 | 0 | 1 |  |
| 5. | Сохранение количества оздоровленных детей в учреждениях, оказывающих услуги по организации отдыха, оздоровления и занятости, том числе: | чел. | 2573 | 2450 | -123 | 0,95 |  |
| 5.1. | По управлению образования, в том числе: |  | 2137 | 1975 | -162 | 0,92 |  |
|  | Учебно-полевые сборы юношей, обучающихся в 10 классах | чел | 114 | 125 | 11 | 1,10 |  |
|  | Городской туристический слет | чел | 50 | 49 | -1 | 0,98 |  |
|  | Лагеря дневного пребывания детей | чел | 815 | 725 | -90 | 0,89 |  |
|  | Трудовой отряд | чел | 50 | 60 | 10 | 1,20 |  |
|  | Работа на пришкольных участках в школах | чел | 1200 | 1016 | -184 | 0,85 |  |
| 5.2. | По МКУ «Управление культуры», в том числе: | чел | 97 | 97 | 0 | 1,00 |  |
|  | Пленэры, региональные и международные летние творческие школы, организация итоговых выставок | чел | 85 | 85 | 0 | 1,00 |  |
|  | Экскурсионные поездки учащихся школ искусств | чел | 12 | 12 | 0 | 1,00 |  |
| 5.3. | По учреждениям спорта, в том числе: | чел | 339 | 378 | 39 | 1,12 |  |
|  | Лагерь дневного пребывания детей | чел | 90 | 90 | 0 | 1,00 |  |
|  | Учебно-тренировочные сборы ДЮСШ | чел | 25 | 44 | 19 | 1,76 |  |
|  | Многодневные походы ДЮСШ | чел | 112 | 116 | 4 | 1,04 |  |
|  | Многодневные походы МСОУ ЦФП «Мегаполис-спорт» | чел | 112 | 128 | 16 | 1,14 |  |

**Расчет степени достижения целей (Сдц)**

**Сдц =** (1+1+1+1+0,95)/ 5 = 0,99

**3. Информация о внесенных в муниципальную программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» изменениях в 2018 году**

В 2018 году в муниципальную программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 01.10.2018 № 110-37-1001-18 «О внесении изменений в муниципальную программу «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» на 2016 - 2020 годы» были внесены изменения в наименование муниципальной программы, продлен срок ее исполнения до 2021 года, проведена корректировка объемов финансирования мероприятий.

**2.2. Анализ объема финансирования муниципальной программы**

**«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» в 2018 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| План на год | Факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха несовершеннолетних, их оздоровления и занятости |  | 0 | 0 |  |  |  |
| 2 | Укрепление материально-технической базы учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей |  | **97,7** | **97,7** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | местный бюджет | МБ | 17,0 | 17,0 | 0,0 |  |  |
|  | родительская плата | РПл | 80,7 | 80,7 | 0,0 |  |  |
| 3 | Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних, находящихся в трудной жизненной ситуации |  | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
|  | местный бюджет | МБ | 0,0 |  |  |  |  |
|  | родительская плата | РПл | 0,0 |  |  |  |  |
| 4 | Организация отдыха, оздоровления и занятости несовершеннолетних |  | **3 467,2** | **3 467,2** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | местный бюджет | МБ | 889,7 | 889,7 | 0,0 |  |  |
|  | родительская плата | РПл | 1 201,8 | 1 201,8 | 0,0 |  |  |
|  | областной бюджет | ОБ | 1 375,7 | 1 375,7 | 0,0 |  |  |
| 5 | Организация занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время |  | **9,0** | **9,0** | **0,0** | **0,0** |  |
|  | местный бюджет | МБ | 9,0 | 9,0 | 0,0 |  |  |
|  | родительская плата | РПл | 0,0 |  |  |  |  |
| 6 | Организация малозатратных, массовых, культурно - досуговых, физкультурно-оздоровительных, оздоровительных и спортивных **мероприятий** |  | **15,2** | **15,1** | **-0,1** | **0,0** |  |
|  | местный бюджет | МБ | 15,2 | 15,1 | -0,1 |  |  |
|  | родительская плата | РПл | 0,0 |  |  |  |  |
| **Итого по муниципальной программе,**  **в том числе:** | | | **3 589,1** | **3 589,0** | **-0,1** |  |  |
| местный бюджет | | | 930,9 | 930,8 | -0,1 |  |  |
| родительская плата | | | 1 282,5 | 1 282,5 | 0,0 |  |  |
| областной бюджет | | | 1 375,7 | 1 375,7 | 0,0 |  |  |

Уровень финансирования программы определяется по формуле:

Уф=Фф/ Фп

Уф= 3 589,0/ 3 589,1= 1

**Эффективность реализации муниципальной программы (Эмп)**

Эмп= Сдц\* Уф

Эмп= 0,99 \*1=0,99

**Вывод:**

1. Мероприятия муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» в 2018 году исполнены.
2. Исполнение плана финансирования мероприятий муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» в 2018 году составило 100%.
3. Реализациямуниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» в 2018 году эффективная, достигнуты значения показателей результативности муниципальной программы.
4. Продолжить реализацию муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков города Саянска» в 2019 году.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский