Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 05.03.2019 | № | 110-37-262-19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г. Саянск |  |

|  |  | ( | Отчет об исполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» за 2018 год | ( |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Руководствуясь муниципальной программой «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.09.2014 № 110-37-777-14, Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет об исполнении муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.09.2014 № 110-37-777-11 (в редакции от 11.09.2015 № 110-37-841-15, от 09.11.2015 № 110-37-1085-15, от 08.12.2015 № 110-37-1200-15, от 01.04.2016 № 110-37-293-16, от 10.05.2016 № 110-37-485-16, от 21.07.2016 № 110-37-890-16, от 13.01.2017 № 110-37-13-17, от 15.03.2017 № 110-37-220-17, от 22.08.2017 № 110-37-864-17, от 16.11.2017 № 110-37-1174-17, от 26.12.2017 № 110-37-1354-17, от 26.03.2018 № 110-37-258-18, от 20.06.2018 № 110-37-596-18, от 20.09.2018 № 110-37-964-18 (опубликовано в газете «Саянские зори», 18.09.2014 № 37 (3797), вкладыш стр. 1-2, от 24.09.2015 № 37 (3849) вкладыш стр. 5, от 19.11.2015          № 45 (3857) вкладыш стр. 3, 17.12.2015 № 49 (3861), вкладыш стр. 2-4, 14.04.2016 № 14 (3877) вкладыш стр. 3, 19.05.2016 № 19 (3882) стр. 18 вкладыша, 28.07.2016 № 29 (3892) стр. 24 вкладыша, 26.01.207 № 3 (3917) стр. 1 вкладыша, 23.03.2017 № 11 (3925) стр. 5 вкладыша, 31.08.2017 № 34 (3948) стр. 1 вкладыша, 23.11.2017 № 46 (3960) стр. 6 вкладыша, 28.12.2017 № 51 (3965) стр.35, 36 вкладыша, 29.03.2018 № 12 (3977) стр. 4, 5, вкладыша, 28.06.2018 № 25 (3990) стр. 2 вкладыша, 27.09.2018 № 38 (4003) стр. 1, 2 вкладыша) за 2018 год принять к сведению (Приложение).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                       О.В. Боровский

Исп. Федорович Е.А.

(39553) 5-72-42

# Приложение

# к постановлению администрации

# городского округа муниципального

# образования «город Саянск»

# от 05.03.2019 № 110-37-262-19

Отчет о реализации муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» за 2018 год

Муниципальная программа «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» (далее – Программа) разработана с учетом требований Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», в соответствии с Подпрограммой «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23.10.2014 № 518-пп.

Целью Программы является улучшение условий для развития малого и среднего предпринимательства (далее – СМСП), повышение конкурентоспособности.

Для достижения цели программой в 2018 году было предусмотрено выполнение следующих задач:

- формирование благоприятной внешней среды развития малого и среднего предпринимательства;

- совершенствование правовых, экономических и организационных условий для развития малого и среднего предпринимательства;

- организация эффективного взаимодействия с организациями, образующими инфраструктуру поддержки СМСП, и создание условий для их дальнейшего развития;

- содействие дальнейшему укреплению социального статуса, повышению имиджа предпринимательства.

По итогам 2018 года в городе Саянске малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей, стало меньше на 1,57%  и составило 942 единицы  (2017 г – 957), в т.ч. 211 предприятий (2017г. – 221), 731 индивидуальных предпринимателей (2017г. – 736).

Из 211 предприятий 170 микропредприятия (80,5%), 39 малые (18,5%), 2 средние (1,0%).

Структура субъектов малого предпринимательства по видам экономической деятельности за 2018 год практически не изменилась. СМСП работают во всех видах экономической деятельности.

Среди предприятий наибольший удельный вес занимают предприятия оптовой и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств – 31,6%, организации строительства – 14,3%, обрабатывающие производства – 13,0%, предприятия, занимающиеся операциями с недвижимым имуществом, арендой и предоставлением услуг по управлению эксплуатацией жилищного фонда -7,8%, по остальным видам деятельности удельный вес составляет от  0,9% до 6,1%.

Среди индивидуальных предпринимателей наибольший удельный вес занимают предприниматели, осуществляющие оптовую и розничную торговлю, ремонт автотранспортных средств – 52,6%, деятельность в области транспорта – 8,5%, по всем остальным видам деятельности удельный вес составляет от 0,7 до 4,1%.

Все виды экономической деятельности в области малого и среднего предпринимательства обеспечили:

- 7,3% выручки от реализации продукции, работ и услуг по городу (2017 год - 8,4%).

- 4,6% объема производства, выполненных работ, услуг по городу (2017 год - 5,6).

- 27,6% численности занятых в экономике города (2017 год - 27,0%).

Поступления от малого и среднего предпринимательства в местный бюджет составили – 52,187 млн. руб. или 84,2% к уровню 2017 года (61,996 млн. руб.) Доля поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета (налоговые и неналоговые доходы без учета родительской платы) в 2018 году – 15,6% (в 2017 году – 18,8%).

В целях выполнения поставленных задач Программы поддержки и развития субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» было реализовано:

- Нормативно-правовое и организационное обеспечение

В 2018 году в Программу были внесены следующие изменения:

- на основании письма министерства экономического развития Иркутской области о распределении межбюджетных трансфертов монопрофильным муниципальным образованиям Иркутской области на поддержку СМСП в 2018 году постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.03.2018 № 110-37-258-18 «О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.09.2014 № 110-37-777-14 «О принятии муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2015-2020 годы» изменены суммы финансовой поддержки по предоставлению субсидий СМСП;

- с целью соответствия Программы подпрограмме «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» на 2015-2020 годы государственной программы Иркутской области «Экономическое развитие и инновационная экономика» на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Правительства Иркутской области от 23.10.2014 № 518-пп, постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 20.06.2018 № 110-37-596-18 «О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.09.2014 № 110-37-777-14 «О принятии муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2015-2020 годы» были утверждены дополнительные целевые показатели;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 20.09.2018 № 110-37-964-18 «О внесении изменений в Приложение к постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.09.2014 № 110-37-777-14 «О принятии муниципальной программы «Поддержка и развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город Саянск» на 2015-2020 годы» внесены изменения в связи с формирование проекта местного бюджета муниципального образования «город Саянск» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годы.

За 2018 год администрацией городского округа принято 8 нормативно-правовых актов направленных на определение процедур предоставления финансовой помощи и 3 муниципальных правовых актов по организации и проведению городских конкурсов, направленных на формирование положительного имиджа предпринимательства.

- Информационная поддержка

В целях информирования субъектов малого предпринимательства о мерах государственной поддержки и использования существующих механизмов институтов развития предпринимательства в 2018 году была проведена следующая работа:

- По инициативе министерства экономического развития Иркутской области состоялось выездное мероприятие. В нем приняли участие: заместитель министра экономического развития Иркутской области, начальник управления развития предпринимательства министерства экономического развития Иркутской области, а также представители Фонда микрокредитования Иркутской области, Центра поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, Иркутского областного гарантийного фонда, Фонда развития промышленности Иркутской области. В рамках встречи обсуждались меры государственной поддержки бизнес-проектов посредством предоставления льготного финансирования. В мероприятии приняли участие 56 СМСП.

- Представители Фонда развития промышленности Иркутской области совместно с Агентством инвестиционного развития и региональным Фондом поддержки предпринимательства провели встречу с субъектами малого предпринимательства, осуществляющих деятельность на территории города. Представители фондов подробно рассказали о своей деятельности и существующих мерах поддержки. Кроме того представили фонда посетили ряд предприятий малого бизнеса, ознакомились с производством, обсудили планы, перспективы, проблемы предприятий, а также возможные меры поддержки. В данном мероприятии приняли участие 12 субъектов СМСП.

- Для субъектов малого и среднего предпринимательства совместно с Фондом «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области» проведены бесплатные обучающиеся семинары, тренинги. В 2018 году на территории города было проведено 9 семинаров и тренингов, в которых приняло участие 93 человека.

- Информация о существующих мерах поддержки, изменениях в законодательстве, регулирующего деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства, проводимых встречах, семинарах постоянно обновляется и размещается на официальном сайте администрации города в ленте новостей, в разделе «Экономика и предпринимательство», в социальных сетях, на стенде, расположенном в администрации города, публикуется в газете «Саянские зори», рассылается на электронные адреса субъектов малого и среднего предпринимательства, Совета предпринимателей города.

Консультационную поддержку предприниматели в первую очередь могут получить в отделе экономического развития и потребительского рынка Управления по экономике администрации города по телефонам, или обратиться лично к специалистам.

Отдел экономического развития и потребительского рынка Управления по экономике, Некоммерческая Микрокредитная Компания «Саянский Фонд Поддержки Предпринимательства» и некоммерческая организация «Саянский благотворительный фонд местного сообщества» в рабочем режиме сотрудничают с Управлением малого и среднего предпринимательства Министерства экономического развития Иркутской области.

- Финансовая поддержка

На реализацию финансовой поддержки СМСП Программой в 2018 году было предусмотрено 1 271,4 тыс. рублей, из них: 764,8 тыс. рублей средства федерального бюджета, 443,0 тыс. рублей средства областного бюджета и 63,6 тыс. рублей средства местного бюджета.

В рамках реализации мероприятий Программы в 2018 году были проведены два конкурса по предоставлению субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства: на субсидирование части затрат по уплате лизинговых платежей и  субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства.

На субсидирование части затрат по уплате лизинговых платежей выделено 1 000,0 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 750,5 тыс. руб., областного бюджета 199,5 тыс. руб. и местного бюджета 50 тыс. руб., по 500,0 тыс. руб. на одного получателя.

Субсидии на компенсацию части затрат по уплате лизинговых платежей получили:

ИП Герасимов В.Г. осуществляющий деятельность по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам, предмет лизинга – автобус ПАЗ 32054;

ИП Волнин А.В. осуществляет производство товарного бетона, предмет лизинга – погрузчик фронтальный XCMG.

На субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства выделено 271,4 тыс. руб., в том числе средства федерального бюджета 14,3 тыс. руб., областного бюджета 243,5 тыс. руб. и местного бюджета 13,6 тыс. руб. Субсидия была предоставлена                      ИП Новиковой И.В., экономическая деятельность – деятельность фитнес-центров.

Информация об использовании субсидии представлена в Таблице № 1.

Таблица № 1

| Наименование субъекта малого предпринимательства получившего поддержку | Вид деятельности, на который предоставлена субсидия | Размер субсидии, тыс. руб. | Планируемые целевые показатели |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Налоговые отчисления, тыс.руб. | Количество сохраненных рабочих мест, ед. | Количество вновь созданных рабочих мест, ед. |
| ИП Герасимов Владимир Георгиевич | 49.31.21 Деятельность автобусного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам | 500,0 | 356,0 | 8 | 2 |
| ИП Волнин Александр Владимирович | 23.63 Производство товарного бетона | 500,0 | 500,0 | 4 | 2 |
| ИП Новикова Ирина Владимировна | 93.13Деятельность фитнес-центров | 271,4 | 145,6 | 3 | 2 |
| Итого |  | 1271,4 | 1 001,6 | 15 | 6 |

Показателем, характеризующим выполнение мероприятия, является количество СМСП, получивших поддержку, (ед.). Фактическое значение показателя составило 3 единиц или 100 % от планового значения показателя.

Кроме того, реализация мероприятия позволила создать рабочие места СМСП, получившими поддержку – 6 ед. и увеличить прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у СМСП, получивших поддержку на 44,1 %.

Анализ показателей результативности Программы, достигнутых за 2018 год, представлен в Таблице № 2.

### Таблица № 2

| № п/п | Наименование целевого показателя | Ед. изм. | Плановое значение показателя | Фактическое значение показателя | Отклонение фактического значения от планового | Обоснование причин отклонения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | +/- | % |  |
| 1 | Доля налоговых поступлений от субъектов малого и среднего предпринимательства в собственных доходах местного бюджета | % | 17,4 | 15,6 | - 1,8 | - 10,3 | Фактическое значение показателя меньше планового за счет уменьшения СМСП, а также применяемые налоговые вычеты на приобретение контрольно-кассовой техники (18 000 рублей на один кассовый аппарат для СМСП применяющих специальные налоговые режимы: патентную систему налогообложения, в виде Единого налога на вмененный доход, упрощенную систему налогообложения), вычет стал применяться со второго квартала 2018 года. |
| 2 | Количество малых и средних предприятий (без учета индивидуальных предпринимателей) на 100 тыс. населения | ед. | 500 | 541,4 | + 41,4 | + 8,28 | Фактический показатель больше планового сложился за счет снижения количества постоянного населения. При плановых расчетах предполагалось увеличение роста численности постоянного населения |
| 3 | Выручка от реализации товаров (работ и услуг) предприятий малого и среднего бизнеса (с учетом микропредприятий) | млн. руб. | 1479,3 | 2126,9 | + 647,6 | + 49,8 | Прогнозное значение, фактическое значение будет известно в июле 2019 года |
| 4 | Количество вновь созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства, получившими субсидии из местного бюджета | ед. | 6 | 6 | 0 | 0 |  |
| 5 | Прирост среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии из местного бюджета | % | 14 | 44,1 | + 30,1 | 315 | Фактический показатель больше планового сложился за счет того что у одного из получателей субсидии, среднесписочная численность работников на 01.01.2018г составляла 0 ед,, по методики расчета у данного получателя показатель прироста составляет 100% |
| 6 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших субсидии из местного бюджета | ед. | 3 | 3 | 0 | 0 |  |
| 7 | Увеличение оборота субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших государственную поддержку, в процентном соотношении к показателю за предыдущий период в постоянных ценах 2014 года | % | 30 | 58,06 | +28,06 | +93,5 | Фактический показатель больше планового сложился за счет того что у одного из получателей субсидии оборот за 2018 год вырос в 2,9 раз, в связи с открытием сети фитнес-центров |
| 8 | Доля обрабатывающей промышленности в обороте субъектов малого и среднего предпринимательства (без учета индивидуальных предпринимателей), получивших государственную поддержку | % | 0,1 | 0 | -0,1 | 0 | На конкурс от предприятий не поступило ни одной заявки |

### Анализ объема финансирования Программы за 2018 год представлен в Таблице № 3.

Таблица № 3

| N п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | Отклонение | Пояснение по освоению объемов финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | +/- тыс. руб. | % |  |
| 1. Финансовая поддержка СМСП |
| 1.1 | Субсидирование части затрат по уплате лизинговых платежей | Всего: | 1 000,0 | 1 000,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 750,5 | 750,5 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 199,5 | 199,5 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 0 |  |
| 1.2 | Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства | Всего: | 271,4 | 271,4 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 14,3 | 14,3 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 243,5 | 243,5 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 13,6 | 13,6 | 0,0 | 0 |  |
|  | Итого: | Всего: | 1 271,4 | 1 271,4 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 764,8 | 764,8 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 443,0 | 443,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 63,6 | 63,6 | 0,0 | 0 |  |
| 2. Формирование положительного имиджа предпринимателя |
| 2.1 | Проведение городского конкурса «Лучший предприниматель города Саянска» | Всего: | 66,86 | 66,86 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 66,86 | 66,86 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Проведение городского конкурса «Лучшее по профессии» | Всего: | 40 | 40 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 40 | 40 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Проведение городского конкурса на лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка | Всего: | 36 | 36 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 36 | 36 | 0 | 0 |  |
|  | Итого: | Всего: | 142,86 | 142,86 | 0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 142,86 | 142,86 | 0 | 00 |  |
|  | Всего по программе: | Всего: | 1 414,26 | 1 414,26 | 0 | 0 |  |
|  |  | Федеральный бюджет | 764,8 | 764,8 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Областной бюджет | 443,0 | 443,0 | 0,0 | 0 |  |
|  |  | Местный бюджет | 206,46 | 206,46 | 0,0 | 0 |  |

- Формирование положительного имиджа предпринимателя

В целях популяризация достижений и социальной значимости предпринимательства в социально-экономическом развитии города, формирования положительного имиджа предпринимателя, совершенствования профессионального мастерства пропаганды достижений и передового опыта в 2018 году были проведены городские конкурсы:

1) «Лучший предприниматель города Саянска», конкурс  проводился по следующим номинациям:

- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере производства, строительства и ремонта объектов»;

-  «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере жилищно-коммунальных услуг»;

- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере транспортных услуг»;

- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере индустрии красоты, здоровья, фитнеса, спорта»;

- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере общественного питания»;

- «Лучший предприниматель (предприятие) в сфере оптовой и розничной торговли».

На участие в конкурсе было подано 11 заявок.

2) Конкурс «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» проводился с целью совершенствования профессионального мастерства работников сферы общественного питания, по номинациям «Лучший повар» и «Лучший официант».

В конкурсе «Лучший по профессии в сфере потребительского рынка» приняли участие 11 человек, из них:

- в номинации «Лучший повар» - 7;

- в номинации «Лучший официант» - 4.

3) Конкурс «Лучшее новогоднее оформление предприятий потребительского рынка города Саянска», на участие в нем было подано 16 заявок, конкурс проводился по двум номинациям:

- «Лучшее внешнее новогоднее оформление предприятия»;

- «Лучшее внутреннее новогоднее оформление предприятия».

В инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на территории города входит Некоммерческая Микрокредитная Компания «Саянский Фонд Поддержки Предпринимательства», которая выдает микрозаймы предпринимателям под низкие проценты (10%). Максимальный срок кредита не превышает 36 месяцев, максимальная сумма до 3 млн. руб.

За 2018 год выдано 27 займов на сумму 29,32 млн. руб.

Все предусмотренные Программой мероприятия в 2018 году выполнены, объем финансирования по мероприятиям программы: «Финансовая поддержка СМСП» и «Формирование положительного имиджа предпринимателя» составил 100 %.

В целом по результатам Программы по итогам 2018 года результативность показателей составляет положительную динамику.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск»                                                 О.В. Боровский