Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
	От
	02.03.2022
	№
	110-37-259-22
	

	г. Саянск
	


	
	
	(
	Отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2021 год
	(


Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2021 год, утвержденный постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» (в редакции в редакции от  от 13.04.2021 № 110-37-428-21, от 07.06.2021 № 110-37-685-21, от 20.08.2021 № 110-37-911-21, от 24.11.2021 № 110-37-1277-21, от 24.12.2021 № 110-37-1494-21).
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр  городского округа
муниципального образования 

«город Саянск»


                                                        О.В. Боровский
Приложение

к постановлению администрации 

городского округа муниципального

образования «город Саянск» 

от 02.03.2022 № 110-37-259-22
Отчет

о реализации муниципальной программы 
«Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2021 год
 Муниципальная программа «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» (далее - Программа) принята и реализуется с целью сохранения, развития и укрепления культурного потенциала жителей муниципального образования «город Саянск», повышения уровня интеллектуального и культурного развития жителей города в целях наиболее полного удовлетворения их культурных потребностей. 
Программа охватывает все направления деятельности муниципальных учреждений сферы культуры.
Для достижения заявленной цели и решения поставленных задач, в рамках Программы предусмотрена реализация трех подпрограмм:

 - Подпрограмма 1 «Творческая среда» (далее – Подпрограмма 1);

- Подпрограмма 2 «Учреждения культуры. Новый формат» (далее – Подпрограмма 2);

- Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее – Подпрограмма 3).
На реализацию Программы в 2021 году было предусмотрено финансирование в сумме 112 068,9 тыс. руб. 
Фактическое исполнение в 2021 году составило – 111 858,2 тыс. руб. или 99,8 % , в том числе  94 839,7 тыс. руб. из бюджетов всех уровней:

- местный бюджет – 63 212,2 тыс. руб.;

- областной бюджет – 26 354,8 тыс. руб.
- федеральный бюджет – 5 272,7 тыс. руб.
- другие источники – 17 018,5 тыс. руб.
Анализ показателей результативности программы достигнутых за 2021 год, указан в Приложении № 1. 
Анализ объема финансирования Программы, достигнутого за 2021 год, указан в Приложении № 2.

Подпрограмма 1 «Творческая среда».
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Творческая среда» направлена на решение задач по созданию единого культурного пространства на территории городского округа муниципального образования «город Саянск», понимаемое как единый правовой и финансовый механизм, обеспечивающий деятельность учреждений - участников муниципальной программы, сохранение за учреждениями права на творческую самостоятельность с учетом необходимости удовлетворения потребности населения муниципального образования «город Саянск» в мероприятиях (услугах, работах) различной творческой направленности и сохранения качества предоставляемых услуг и работ, предусмотренных соответствующими стандартами и муниципальными заданиями учреждений.
На реализацию подпрограммы 1 «Творческая среда» в 2021 году, было запланировано 102 156,8 тыс. руб., исполнено 101 946,1 тыс. руб. или 99,8%:
- местный бюджет – 59 914,8 тыс. руб.;

- областной бюджет – 25 012,8 тыс. руб.
- другие источники - 17 018,5 тыс. руб.

По показателям результативности Подпрограммы 1:
1. Рост числа участников культурно-массовых, досуговых, выставочных, просветительских мероприятий, онлайн-трансляции мероприятий, филармонических концертов виртуального концертного зала до 86 501 человек в 2021 году.
2. Увеличение числа лауреатов, дипломантов, участников конкурсных, фестивальных и выставочных мероприятий до 316 чел. в 2021 году, от общего числа обучающихся образовательных учреждений сферы культуры.

3. Увеличение количества книговыдачи в общедоступных библиотеках муниципального образования «город Саянск» до 262 732 тыс. экз. в 2021 году.
4. Увеличение муниципальной поддержки одаренных детей, преподавателей в учреждениях сферы культуры до 15 человек в 2021 году.

В  2021 году образовательная деятельность МБУ ДО «Детская школа искусств города Саянска» осуществлялась  по всем направлениям в искусстве: художественное, музыкальное, хореографическое и театральное. С 1 сентября 2021 года начата реализация программ декоративно-прикладного творчества (работа с берестой). Контингент обучающихся учреждений дополнительного образования сферы культуры остается стабильным и составляет 1078 обучающихся.
Поступление в учреждения дополнительного образования сферы культуры проводятся на конкурсной основе, с проведением творческого испытания. Конкурс при приеме детей на образовательные программы в области искусств – 1,5 человека на место (средний показатель по Иркутской области – 1,0 человек на место).

В рамках реализации мероприятий государственной программы Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы», после  реконструкции детская  библиотека начала свою работу по модельному стандарту. 
Подпрограмма 2 «Учреждения культуры. Новый формат».
Реализация мероприятий в рамках подпрограммы «Учреждения культуры. Новый формат» позволила направить материальные ресурсы на финансирование мероприятий в рамках региональных программ и проектов: 
        - участие в государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы»;
       - участие в федеральном национальном проекте «Культура» и реализация его мероприятий.
На реализацию подпрограммы 2 «Учреждения культуры. Новый формат»» в 2021 году было запланировано 6 596,2 тыс. руб., исполнено 6 596,2 тыс. руб., или 100 %:  
- местный бюджет –  704,8  тыс. руб.;

- областной бюджет – 618,7 тыс. руб.

- федеральный бюджет - 5 272,7 тыс. руб.

Показатель результативности подпрограммы:
         - реализация мероприятий по разработке проектно-сметной документации на капитальный ремонт Центральной городской библиотеки, находящейся по адресу: город Саянск, микрорайон Центральный, 2., 594 600 рублей;
        - в рамках реализации Национального проекта «Культура» на базе Детской библиотеки создана модельная библиотека, 5 000 000 рублей;

        - развитие деятельности модельных библиотек («Истоки»), 546 200 рублей;

        - модернизация библиотек в части комплектования книжных фондов муниципальных  библиотек  - 272 700 рублей.
В рамках реализации мероприятий подпрограммы удалось достичь:

         1. Подготовка проектно-сметной документации на капитальный ремонт Центральной городской библиотеки, в рамках увеличения числа зданий находящихся в оперативном управлении сферы культуры, в которых проведены мероприятия по текущему, капитальному ремонтам, реконструкции.

        2. Техническое переоснащение учреждений культуры, приобретение основных средств, для создания условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта жителей муниципального образования «город Саянск» до 67,4 % к 2021 году.

       3. Устранение труднодоступности учреждений культуры для людей с ограниченными возможностями здоровья до 88,8% к 2021 году.
       4. Выполнение плана платных услуг, предоставляемых населению и повышение их качества. 
Подпрограмма 3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа муниципального образования «город Саянск».
В рамках реализации мероприятий Подпрограммы 3 решались задачи эффективного использования средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципального образования «город Саянск», используя механизмы:
 - эффективного управления кадровыми ресурсами в сфере культуры;

 - создания условий для привлечения в учреждения сферы культуры высококвалифицированных кадров, в том числе молодых специалистов;

 - повышения социального статуса и престижа творческих работников               и работников культуры;

 - повышения качества и доступности муниципальных услуг, оказываемых в сфере культуры;

 - создания необходимых условий для активизации инновационной                           и инвестиционной деятельности в сфере культуры;

 -формирования необходимой нормативно-правовой базы, направленной на развитие сферы культуры и обеспечивающей эффективную реализацию программы;

 -повышения эффективности управления сферы культуры, расходования бюджетных ассигнований, внедрение современных подходов бюджетного планирования;

 - создания эффективной системы управления реализацией Программы, реализации в полном объеме мероприятий Программы, достижение ее целей и задач.

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа муниципального образования «город Саянск» в 2021 году было запланировано 3 315,9 тыс. руб., реализовано 3 315,9 тыс. руб., или 100 %:  
- местный бюджет – 2 592,6 тыс. руб.;

- областной бюджет – 723,0  тыс. руб.;

      За отчетный период Программа корректировалась, были внесены изменения:

       - Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 13.04.2021 № 110-37-428-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», в связи с уточнением данных на 2021 год;
      - Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.06.2021 № 110-37-685-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», в связи с уточнением данных на 2021 год;
       - Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 20.08.2021 № 110-37-911-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», в связи с уточнением данных на 2021 год;
      - Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.11.2021 № 110-37-1277-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», в связи с уточнением данных на 2021 год;

      - Постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.12.2021 № 110-37-1494-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 08.10.2019 № 110-37-1131-19 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», в связи с уточнением данных на 2021 год.
Вывод:  

1. Мероприятия муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» в 2021 году - исполнены в полном объеме.
2. Исполнение плана финансирования мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» в 2021 году  - 1,57. 
3. Показатели результативности муниципальной программы в 2021 году достигнуты. Программа является высокоэффективной.
 Мэр городского округа 

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                О.В. Боровский
	Приложение №1 к отчету 
о реализации муниципальной  
программы «Развитие культуры 

муниципального образования «город Саянск»

 на 2020-2025 годы» за 2021 год»

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ,

ДОСТИГНУТЫХ ЗА 2021 ГОД
 № п/п

Наименование показателя     результативности

Ед. 
изм.

Значение показателя результативности

Отклонение

Пояснения    по  достигнутым  значениям

план 
факт

-/+

%

1

2

3

4

5

6

7

8

                                Муниципальная программа «Развитие культуры 

муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» 
Подпрограмма 1 «Творческая среда»
1

Число участников культурно-массовых, досуговых, выставочных, просветительских мероприятий, онлайн-трансляции мероприятий, филармонических концертов виртуального концертного зала
чел.
тыс.
83
86, 5
+3,5
+4,2
Рост количества и качества культурно-досуговых мероприятий их приближенность к реальным потребителям. Внедрение в деятельность новых форматов,  интересных разным социальным слоям населения города. 
2

Число обучающихся -лауреатов, дипломантов, конкурсных, фестивальных и выставочных мероприятий, от общего числа обучающихся образовательных учреждений сферы культуры.
чел.
158
316
+158
+100
  Совершенствование деятельности образовательных учреждений в соответствии с современными требованиями. Повышение уровня исполнительского мастерства обучающихся.
Подпрограмма 2 «Учреждения культуры. Новый формат».
1.

Укрепление материально-технической базы учреждений культуры, от количества зданий находящихся в оперативном управлении.
%
77
77
0
0
Реализация мероприятий в соответствии с планом.

 Участие в государственной программе Иркутской области «Развитие культуры на 2019-2024 годы»
2.

Увеличение числа посещений библиотечной сети 
%
11,65
24,0
+12,35
+106,0
Создание современного библиотечного пространства 
(посредством: модернизации, пополнения книжного фонда).
3.
Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в библиотечной сети

чел.
144
261
+117
+81
Обеспечение

 доступа пользователей муниципальных библиотек к современным, отечественным информационным ресурсам научного и художественного содержания, оцифрованным ресурсам периодической печати.

Создание точек доступа к федеральной государственной информационной системе «Национальная электронная библиотека».
4.

Трансляция национальных фильмов Российской Федерации не менее 50% киносеансов в каждом квартале календарного года.
%

50

74,0
+24,0
+48,0
Модернизация кинозала, осуществленная в конце 2020 года,  в рамках участия в национальном проекте «Культура».
 Мэр  городского округа 
муниципального образования

«город Саянск»                                                                                О.В. Боровский 
Приложение № 2 
к Отчету о реализации             

                                                                                                           муниципальной  программы

«Развитие культуры муниципального образования 

«город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2021 год

	
	
	
	
	
	
	
	

	АНАЛИЗ ОБЪЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ 

	ЗА 2021 ГОД

	(отчетный период)

	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники   финансирования
	Объем       финансирования,
	Отклонение
	Пояснения по   освоению  объемов    
финансирования

	
	
	
	тыс. руб.
	
	

	
	
	
	план 
	факт
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1.  
	Подпрограмма 1 «Творческая среда»

	1.1.
	Создание единого культурного пространства на территории муниципального образования «город Саянск»
	Местный бюджет
	60 285,0
	59 914.8
	-370,2
	-0,1
	 

 

Исполнение плана мероприятий  по оптимизации расходов и эффективному использованию бюджетных средств 

в 2021 году 

	
	
	Областной бюджет
	25 012,8
	25 012,8
	0
	0
	

	
	
	Другие источники
	16 859,0
	17 018,5
	+159,5
	+0,1
	

	Итого по подпрограмме 1, в том числе:        
	102156,8
	101 946,1
	-210,7
	-0,2
	

	федеральный бюджет     
	0
	0
	0
	0
	 

	областной бюджет       
	25 012,8
	25 012,8
	0
	0
	 

	местный бюджет                        
	60 285,0
	59 914.8
	-370,2
	-0,1
	 

	Другие источники
	16 859,0
	17 018,5
	+159,5
	+0,1
	

	2.
	Подпрограмма 2 «Учреждения культуры. Новый формат».

	2.1.
	Укрепление материально-технической базы, внедрение современных систем безопасности,  модернизация, капитальные ремонты, реконструкция, строительство подведомственных учреждений
	Местный бюджет
	704,8
	704,8
	0
	0
	 

 

Исполнение плана мероприятий по участию в программах, 

проектах

в 2021 году 



	
	
	Областной бюджет
	618,7
	618,7
	0
	0
	

	
	
	Федеральный бюджет
	5 272,7
	5 272,7
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 2, в том числе:        
	6596,2
	6596,2
	0
	0
	

	федеральный бюджет      
	5 272,7
	5 272,7
	0
	0
	 

	областной бюджет           

                  
	618,7
	618,7
	0
	0
	 

	местный бюджет                               
	704,8
	704,8
	0
	0
	 

	3.
	Подпрограмма 3  Обеспечение деятельности учреждений культуры городского округа 

муниципального образования «город Саянск»

	3.1.
	Эффективное использование средств местного бюджета, предоставляемых на поддержку культурной деятельности муниципального образования «город Саянск».
	Местный бюджет
	2 592,6
	2 592,6
	0
	0
	 Исполнение плана мероприятий  по оптимизации расходов и эффективному использованию бюджетных средств 

в 2021 году 

 

	
	
	Областной бюджет
	723,3
	723,3
	0
	0
	

	Итого по подпрограмме 3, в том числе:        
	3 315,9
	3 315,9
	0
	0
	 

	областной бюджет                             
	723,3
	723,3
	0
	0
	 

	местный бюджет                               
	2 592,6
	2 592,6
	0
	0
	  Исполнение плана мероприятий  по оптимизации расходов и эффективному использованию бюджетных средств 

в 2021 году 

	Итого по Программе, в том числе:   
	112 068,9
	111 858,2
	-210,7
	-0,2
	Исполнение плана мероприятий  по оптимизации расходов и эффективному использованию бюджетных средств 

в 2021 году 



	федеральный бюджет
	5 272,7
	5 272,7
	0,00
	0
	

	областной бюджет                             
	26 354,8
	26 354,8
	0,00
	0
	

	местный бюджет
	63 582,4
	63 212,2
	-370,2
	-0,6
	

	другие источники                        
	16 859,0
	17  018,5
	159,5
	0,9
	

	
	
	
	
	
	


Мэр городского округа 
муниципального образования

«город Саянск»                                                                              О.В. Боровский
Приложение № 3 

к Отчету о реализации             

                                                                                                           муниципальной  программы

«Развитие культуры муниципального образования

«город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2021 год

АНАЛИЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ НА ОКАЗАНИЕ

(ВЫПОЛНЕНИЕ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) МУНИЦИПАЛЬНЫМИ

УЧРЕЖДЕНИЯМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗА 2021 год

(отчетный период)

	№

п/п
	Наименование муниципальной услуги (работы)/показателя объема услуги
	Единицы измерения объема муниципальной услуги (работы)
	Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в натуральных показателях
	Объем оказания (выполнения) муниципальных услуг (работ) в тыс. руб.

	
	
	
	план
	факт
	отклонение
	план
	факт
	отклонение

	
	
	
	
	
	-/+
	%
	
	
	-/+
	%

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Подпрограмма  1 «Творческая среда»

	1.
	Реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ
	Число обучающихся
	596
	588
	0
	0
	28 154,6
	28 154,6
	0
	0

	2.
	Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ
	Число обучающихся
	482
	472
	-10
	-1
	8 853,2
	8 853,2
	0
	0

	3.
	Организация и проведение культурно-массовых мероприятий
	Количество участников мероприятий (чел.)
	38900
	23 022
	-15 878
	-41
	17 443,4

	17 086
	-357,4
	-0,2

	4.
	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
	Количество участников (чел.)
	340
	340
	0
	0
	7 335,8
	7 335,8
	0
	0

	5.
	Публичный показ музейных предметов, музейных коллекций
	Числ посетителей
	10950
	11024
	+74
	+1
	4690,4
	4690,4
	0
	0


      Причина отклонения показателей характеризующих качество муниципальной услуги муниципального задания МБУК ДК «Юность» связана с проведением ограничительных мероприятий в  деятельности учреждения культуры (структурного подразделения) в целях обеспечения санитарно- эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19. 
       В соответствии с постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.05.2020 № 110-37-500-20 «О мерах поддержки муниципальных учреждений культуры в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19» (в редакции от 15.10.2020 № 110-37-991-20), муниципальному казенному учреждению «Управление культуры администрации муниципального образования «город Саянск», осуществляющему функции и полномочия учредителя в отношении муниципальных учреждений культуры, в которые приостановлен допуск посетителей, в текущем финансовом году увеличение до 80% допустимых (возможных) отклонений от установленных значений показателей качества и (или) объема в отношении отдельной муниципальной услуги (работы) либо общее допустимое (возможное) отклонение - в отношении муниципального задания или его части.
Мэр городского округа 
муниципального образования

«город Саянск»                                                                            О.В. Боровский

