Администрация городского округа

муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| От | 18.04.2022 | № | 110-37-481-22 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| г.Саянск |  |
|  |  | ( | Отчет о реализации муниципальной программы «Физическая культура, спорт в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 за 2021 год | ( |

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10. 2003 № 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск» администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы за 2020 год утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.02.2020 № 110-37-147-20 (опубликованное в газете «Саянские зори» от 20.02.2020 № 7, вкладыш «Официальная информация», страница 7, от 27.02.2020 № 8 вкладыш «Официальная информация», страница 1), в редакции от 04.12.2020 № 110-37-1171-20  (опубликованное в газете «Саянские зори» от 17.12.2020 № 50, вкладыш «Официальная информация», страница 1), в редакции от 28.12.2020 № 110-37-1282-20  (опубликованное в газете «Саянские зори» от 31.12.2020 № 52, вкладыш «Официальная информация», страница 25-26),  в редакции от 14.04.2021 № 110-37-448-21  (опубликованное в газете «Саянские зори» от 22.04.2021 № 15, вкладыш «Официальная информация»№4), в редакции от 27.12.2021 № 110-37-1507-21  (опубликованное в газете «Саянские зори» от 30.12.2021 № 51, вкладыш «Официальная информация», №10) .

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Саянские зори» и разместить вместе с приложением на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу с даты его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                    О.В.Боровский

Исп. Евдокименко Ж.Б.

5-48-82

Приложение к

постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 18.04.2022 № 110-37-481-22

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы

в 2021 году

Муниципальная программа «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании «город Саянск» (далее - Программа) принята и реализовывалась в целях создания на территории муниципального образования «город Саянск» условий для населения города вести здоровый образ жизни, систематически заниматься физической культурой и спортом, для гражданского становления и социальной самореализации молодежи, повышения активности молодых людей.

Ответственный исполнитель Программы - Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» в лице отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике.

В 2021 году Программа корректировалась два раза:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 14.04.2021 № 110-37-448-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.02.2020 № 110-37-147-20, вносилось изменение в связи с уточнением названий мероприятий;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.12.2021 № 110-37-1507-21 «О внесении изменений в муниципальную программу «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы, утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 12.02.2020 № 110-37-147-20, в связи с корректировкой сумм по мероприятиям, запланированным на 2021 год.

Целью Программы определено создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение эффективности подготовки спортсменов.

С учетом изменений общий объем необходимых для реализации муниципальной Программы средств в 2021 году составляло 98 237,63 тыс.рублей, фактическое исполнение составило 98 551,15 тыс.рублей или 100,3%. Увеличение на 0,2 % произошло за счет увеличение других источников финансирование.

Основные программные мероприятия:

- Обеспечение выполнение муниципального задания.

- Развитие массовой физической культуры и спорта и спортивного резерва.

3. Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта.

4.  Устройство хоккейного корта в микрорайоне «Олимпийский».

5.  Развитие центра зимних видов спорта.

6. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта.

В 2021 году в рамках муниципальной Программы выполнены следующие основные мероприятия:

Общегородские физкультурно-спортивные мероприятия проходили согласно календарному плану физкультурно-массовых и спортивных мероприятий на 2021г., утвержденный отделом по физической культуре, спорту и молодежной политике. 130 соревнований и мероприятий было запланировано, фактически проведенных  142, что составило превышение на 10% от запланированного плана.

В 2021 году муниципальное образование «город Саянск» провели на высоком уровне 14 спортивных соревнований и мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области. 14-21 февраля 2021года состоялись Всероссийские соревнования - Первенство России по мини-футболу, среди юношеских команд  зона «Сибирь»,  10-13 февраля 2021года прошел областной этап -Всероссийские соревнования по хоккею  на призы клуба «Золотая шайба», в марте 2021года  - областной этап общероссийского проекта «Мини-футбол в школу» и  второй этап  Всероссийских соревнований среди обучающихся по лыжным гонкам на призы газеты «Пионерская правда», первенство области по футболу, мини-футболу, хоккею и другие.

В течение 2021 года спортсмены отстаивали честь города Саянска и Иркутской области, выезжали на региональные, Всероссийские соревнования, первенство сибирского федерального округа, первенство России по футболу, боксу, тяжелой атлетике, спортивной аэробике, ушу, адаптивному спорту, легкой атлетике, кикбоксингу, плаванию, самбо, пауэрлифтингу.

Для реализации мероприятия Программы проведения и участие в физкультурно-спортивных мероприятий и соревнований, общая сумма составила 1 852,70 тыс.рублей.

В 2021 году приобретено спортивное оборудование и инвентарь для спортивных залов и спортивных объектов, на общую сумму 1 590,58 тыс. рублей. в т.ч.:

- субсидия на спортинвентарь в рамках реализации основного мероприятия «Содействие в оснащении необходимым спортивным оборудованием, инвентарем для занятий физической культурой и спортом, подготовка объектов спорта к проведению спортивных мероприятий на 2019-2024 годы» подпрограммы «Развитие спортивной инфраструктуры и материально-технической базы в Иркутской области» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы, для муниципального образования «город Саянск» было выделено – 636,83 тыс.рублей в т.ч. с областного бюджета 566,78 тыс.рублей с местного 70,05 тыс.рублей (шведские стенки, гимнастические скамьи, ковровое покрытие, беговые лыжные  палки, крепления, ботинки, седло, цель для метания, сетка, стойки телескопические, мячи, беговая дорожка, доски для плавания, инверсионный стол, барьеры, утяжелители, маты гимнастические);

-  субсидия на спортивную подготовку в рамках реализации основного мероприятия – регионального проекта «Спорт – норма жизни (Иркутская область» на 2019-2024 годы государственной программы Иркутской области «Развитие физической культуры и спорта» на 2019-2024 годы, для муниципального образования «город Саянск» было выделено на базовые олимпийские виды спорта тяжелая атлетика и бокс – 76,10 тыс.рублей в т.ч. с областного бюджета 67,73 тыс.рублей  местного 8,37 тыс.рублей (гриф, блины, шлемы).

Для реализации мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 2021 году велась организация по проведению фестивалей, тестирование на спортивных площадках, школах города и торжественное вручение знаков. Центр тестирования так же принял участие в конкурсе на лучшую постановку работы центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

В 2021 году Саянский благотворительный фонд местного сообщества совместно со специалистами Центра тестирования стали победителями конкурса президентских грантов. Денежные средства были освоены на реализацию одноименного проекта «ГТО». В рамках проекта удалось установить на территории городских улиц и спортивных площадках муниципального образования: стелу ГТО с символами и расписанием приема нормативов и полезной информацией для пропаганды ВФСК ГТО, на территории спортивного комплекса «Мегаполис-спорт» «фотозоны ГТО» для жителей и гостей города, на городском фонтане баннер с символами ГТО. Реализуя данный проект, были успешно проведены фестивали ГТО, участникам и победителям вручены лицензированные призы от официальных дилеров комплекса, для центра тестирования отшиты на заказ ростовые куклы в виде символов ГТО.

Текущий ремонт к новому спортивному сезону в 2021 году проводился на спортивных объектах (Детский спортивный центр, Городской стадион, Физкультурно-оздоровительный комплекс, Центр зимних видов спорта, клубы по месту жительства «Непобедимый», «Искра», «Самбо», «Лидер», «Меридиан», лыжная база, конный дворик)  Сумма мероприятия текущий ремонт спортивных объектов составило 3 073,98 тыс.рублей за счет других источников финансирования.

Исполнение показателей результативности Программы за 2021 год приведен в Таблице № 1.

Таблица № 1

Анализ показателей результативности Программы за 2021 год

| п/п | Наименование показателя результативности | ЕЕд. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | -/+ | % |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Доля населения муниципального образования «город Саянск», систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального образования в возрасте 3 - 79 лет. | % | 38,8 | 39,1 | +0,3 | +0,8 | Проводится активная работа по пропаганде и привлечению к занятиям физической культурой и спортом всех категорий граждан. |
| 2 | Доля населения муниципального образования «город Саянск», выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения муниципального образования, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). | % | 40,0 | 56,4 | +16,4 | +41 | В связи с активной работой по пропаганде ВФСК ГТО, увеличился показатель принявших участие в выполнении нормативов |
| 3 | Доля детей и молодежи, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи. | % | 84,0 | 79,0 | -5 | -6 | В плане показатель результативности был завышен |
| 4 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения муниципального образования. | % | 17,0 | 29,6 | +12,6 | +74,1 | Ведется активная работа с данной категорией населения, в связи с этим выполнение показателя на высоком уровне |
| 5 | Доля граждан, занимающихся в спортивных организациях, в общей численности детей и молодежи в возрасте 6 - 15 лет. | % | 26,0 | 26,9 | +0,9 | +3,5 | Проводится активная работа по пропаганде и привлечению к занятиям физической культурой и спортом всех категорий граждан. |
| 6 | Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в муниципальном учреждении «Спортивная школа города Саянска». | % | 32,0 | 47,3 | +15,3 | +47,8 | Создана система работы с одаренными спортсменами. Наблюдается положительная динамика по выполнению спортивных разрядов и званий среди спортсменов. |
| 7 | Количество проведенных на территории муниципального образования «город Саянск» областных спортивных соревнований и мероприятий, включенных в Календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области | шт | 9 | 14 | +5 | +55,5 | Развивается инфраструктура и материально - техническая база спортивных объектов. Созданы благоприятные условия для проведения соревнований. |
| 8 | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | % | 46,0 | 39 | -7 | -15,2 | В плане показатель результативности был завышен |

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования муниципальной программы за 2021 год приведен в Таблице № 2.

Таблица № 2

| № п/п | Наименование основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Источники финансирования | Объем финансирования, всего. тыс. руб. | Отклонение | Пояснения по освоению объемов финансирования | Связь с показателями результативности |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | План на 2021 г. | факт | плюс/минус | % |  |  |
| Мероприятие 1 Обеспечение выполнение муниципального задания |
| 1.1. | Обеспечение выполнения муниципального задания муниципального учреждения | СШ | Местный бюджет | 62 745,94 | 62 739,26 | -6,68 | 0,01 |  | показатель 1 |
|  |  |  | Областной бюджет | 23 747,00 | 23 747,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 5 091,11 | 5 417,44 | 326,33 | 6,40 |  |  |
| 1.2. | Обеспечение выполнения муниципального задания муниципального учреждения | ЦФП «Мегаполис-спорт» | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Всего по Мероприятию 1 в т.ч.: | 91 584,05 | 91 903,70 | 319,65 | 6,41 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 23 747,00 | 23 747,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 62 745,94 | 62 739,26 | -6,68 | 0,01 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 5 091,11 | 5 417,44 | 326,33 | 6,40 |  |  |
| Мероприятие 2 Развитие массовой физической культуры, спорта и системы подготовки спортивного резерва |
| 2.1. | Проведение и участие в физкультурно-спортивных мероприятиях и соревнованиях | СШ | Местный бюджет | 16,70 | 0,00 | -16,70 | 0,00 |  | показатель 5,6,7 |
|  |  |  | Другие источники | 1 852,70 | 1 852,70 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2. | Приобретение спортивного оборудования и инвентаря для оснащения муниципальных организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры и спорта | СШ | Местный бюджет | 78,42 | 78,42 | 0,00 | 0,00 |  | показатель 8 |
|  |  |  | Областной бюджет | 634,51 | 634,51 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 877,65 | 877,65 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.3. | Реализация мероприятий Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | СШ | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | показатель 2,3,4 |
|  |  |  | Другие источники | 119,458 | 113,32 | -6,14 | 5,10 |  |  |
|  | Всего по Мероприятию 2 в т.ч.: | 3 579,44 | 3 556,51 | -22,84 | 0,64 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 634,51 | 634,51 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 95,12 | 78,42 | -16,70 | 17,5 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 2 849,81 | 2 843,67 | -6,14 | 5,10 |  |  |
| Мероприятия 3 Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности в сфере физической культуры и спорта |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации, проведение проверки достоверности сметной стоимости объектов капитального строительства, капитального ремонта. | СШ | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | показатель 8 |
| 3.2. | Капитальный ремонт спортивного комплекса «Мегаполис-спорт», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. «Олимпийский», 24 | СШ | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3.3. | Капитальный ремонт спортивного комплекса «Дом спорта», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. «Олимпийский», 23 | СШ | Местный бюджет | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.4. | «Капитальный ремонт плавательного бассейна «Дельфин», расположенного по адресу: Иркутская область, г. Саянск, мкр. «Юбилейный», 32» | СШ | Местный бюджет | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,13 | 0,13 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.7. | Текущий ремонт спортивных объектов | СШ | Местный бюджет | 0,00 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 3073,98 | 3073,98 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Всего | 3 073,98 | 3 073,98 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 3.8. | Выполнение работ по текущему ремонту ограждения спортивного комплекса «Городской стадион» МУ «Спортивная школа города Саянска» в рамках "Народных инициатив" | СШ | Местный бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Всего по Мероприятию 3 в т.ч.: | 3 074,14 | 3 074,14 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,16 | 0,16 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 3073,98 | 3073,98 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| Мероприятие 4. Устройство хоккейного корта в микрорайоне «Олимпийский» |
| 4.1. | Приобретение оборудования и обустройство хокейного корта | СШ | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | показатель 8 |
|  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по Мероприятию 4 в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 5. Развитие центра зимних видов спорта |
| 5.1. | Выполнение работ по разработке и проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с получением положительного заключения накапитальное строительство «Центра зимних видов спорта» | Служба подготовки и обеспечение градостроительной деятельности | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | показатель 8 |
|  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по Мероприятию 5 в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| Мероприятие 6. Бюджетные инвестиции в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в сфере физкультуры и спорта |
| 6.1. | Выполнение работ по разработке и проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с получением положительного заключения на реконструкцию объекта капитального строительства: «Спортивный комплекс «Городской стадион» | СШ | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  | показатель 8 |
|  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6.2. | Выполнение работ по разработке и проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий с получением положительного заключения на реконструкцию объекта капитального строительства: «Детский спортивный центр» | СШ | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6.3. | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости объекта капитального строительства «Крытый тренировочный каток с искусственным льдом» по адресу: город Саянск, микрорайон Олимпийский | Администрация | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Другие источники | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6.4. | Реконструкция и капитальный ремонт Детского спортивного центра, расположенного по адресу: Иркутская область, город Саянск, микрорайон «Строителей», дом № 26» | Служба подготовки и обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования "город Саянск" | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6.5. | Реконструкция и капитальный ремонт Детского спортивного центра, расположенного по адресу: Иркутская область, город Саянск, микрорайон «Строителей», дом № 26» | Служба подготовки и обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования "город Саянск" | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 6.6. | Строительство «Крытый тренировочный каток с искусственным льдом» по адресу: город Саянск, микрорайон Олимпийский | Служба подготовки и обеспечение градостроительной деятельности муниципального образования "город Саянск" | Местный бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Областной бюджет | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Всего по Мероприятию 6 в т.ч.: | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |  |  |  |
|  | Итого по программе, в том числе: | 98 237,63 | 98 534,45 | 296,81 | 0,21 | Увеличение на 0,21 произошло за счет увеличение других источников финансирование (платных услуг) в конце декабря |  |
|  | Федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Областной бюджет | 24 381,51 | 24 381,51 | 0,00 | 0,00 |  |  |
|  | Местный бюджет | 62 841,22 | 62 817,84 | -23,38 | 0,04 |  |  |
|  | Другие источники | 11 014,90 | 11 335,10 | 320,19 | 2,90 |  |  |

В 2022 году планируется обратить особое внимание на выполнение следующих мероприятий:

- разработка проектно сметной документации на реконструкцию Детского спортивного центра;

- разработка проектно сметной документации реконструкции спортивного комплекса «Городской стадион»;

- разработка проектно сметной документации на строительство тренировочного крытого катка с искусственным льдом;

- разработка проектно сметной документации комплексного развития Центра зимних видов спорта.

В целом, можно сделать вывод, что муниципальная программа «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании «город Саянск» на 2020-2025 годы в 2021 году является высокоэффективной.

Мэр городского округа муниципального

Образования «город Саянск»                                                      О.В.Боровский

Исп. Ж.Б.Евдокименко

5-48-82