Администрация городского округа муниципального образования

«город Саянск»

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 27.12.2022 № 110-37-1509-22

г.Саянск

О внесении изменений в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19

В целях приведения муниципальной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, руководствуясь пунктом 3.4 раздела 3 Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьями 4, 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в муниципальную программу «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, (в редакции от 30.09.2019 № 110-37-1102-19, от 24.12.2019 № 110-37-1440-19, от 22.05.2020 № 110-37-484-20, от 29.06.2020 № 110-37-630-20, от 14.10.2020 № 110-37-988-20, от 24.12.2020 № 110-37-1271-20, от 10.03.2021 № 110-37-274-21, от 01.06.2021 № 110-37-644-21, от 13.08.2021 № 110-37-890-21от 30.09.2021 № 110-37-1076-21 от 27.12.2021 № 110-37-1508-21, от 23.05.2022 № 110-37-613-22), опубликованное в газете «Саянские зори», выпуск от 03.10.2019 № 39 (4055) (вкладыш официальной информации стр.13-16),выпуск от 27.12.2019 № 51 (4067) (вкладыш официальной информации стр.52), выпуск от 28.05.2020 № 21 (4088) (вкладыш официальной информации стр.2-3),выпуск от 16.07.2020 № 28 (4095) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 22.10.2020 № 42 (4109) (вкладыш официальной информации стр.4), выпуск от 31.12.2020№ 52 (4119) (вкладыш официальной информации стр.3),выпуск от 11.03.2021 № 9 (4128) (вкладыш официальной информации стр.6), выпуск от 10.06.2021 № 22 (4141) (вкладыш официальной информации стр.2), выпуск от 19.08.2021 № 32 (4151) (вкладыш официальной информации стр.1-2),выпуск от 14.10.2021 № 40 (4159) (вкладыш официальной информации стр.1-2), выпуск от 30.12.2021 № 51 (4170) (вкладыш официальной информации стр.12-13), выпуск от 26.05.2022 № 20 (4190) (вкладыш официальной информации стр.1-2), следующие изменения:

1.1. Пункт 3 главы 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3. | Соисполнители муниципальной программы | - Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - администрация городского округа);  - Муниципальное учреждение «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности администрации муниципального образования «город Саянск» (далее – МУ «СПиОГД»). |

1.2. Пункт 4 главы 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 4. | Участники муниципальной программы | отсутствуют |

1.3 Пункт 9 раздела 1. «Паспорт муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 9. | Объем и источники финансирования муниципальной программы | 1. Объем финансирования муниципальной программы составляет 1 836 416,9 тыс.рублей, в том числе по годам:  2020 год – 45 214,0 тыс.рублей;  2021 год – 78 651,0 тыс. рублей;  2022 год – 125 991,0 тыс. рублей;  2023 год – 542 166,0 тыс. рублей;  2024 год – 917 024,9 тыс. рублей;  2025 год – 127 370,0 тыс. рублей.  2. По источникам финансирования:  - за счет средств местного бюджета составляет 240 762,7 тыс. рублей, в том числе:  2020 год – 4 973,5 тыс.рублей;  2021 год – 8 303,5 тыс. рублей;  2022 год – 21 232,8 тыс. рублей;  2023 год – 70 481,6 тыс. рублей;  2024 год – 119 213,2 тыс. рублей;  2025 год – 16 558,1 тыс. рублей.  - за счет областного бюджета, составляет 1 595 654,2 тыс.рублей, в том числе:  2020 год – 40 240,5 тыс.рублей;  2021 год – 70 347,5 тыс. рублей;  2022 год – 104 758,2 тыс. рублей;  2023 год – 471 684,4 тыс. рублей;  2024 год – 797 811,7 тыс. рублей;  2025 год – 110 811,9 тыс. рублей. |

1.4. Таблицу раздела 4 «Объем и источники финансирования муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Источник финансирования | Объем финансирования, тыс. руб. | | | | | | | | | |
| За весь  период  реализации  муниципальной  программы | В том числе по годам | | | | | | | | |
| 2020 год | 2021  год | 2022 год | 2023 год | | 2024 год | | 2025 год | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | | 8 | |
| Муниципальная программа «Строительство и капитальный ремонт объектов систем водоснабжения и водоотведения муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» | | | | | | | | | | |
| Всего, в том числе: | 1836416,9 | 45214,0 | 78651,0 | 125991,0 | | 542166,0 | | 917024,9 | | 127370,0 |
| местный бюджет | 240762,7 | 4973,5 | 8303,5 | 21232,8 | | 70481,6 | | 119213,2 | | 16558,1 |
| областной бюджет | 1595654,2 | 40240,5 | 70347,5 | 104758,2 | | 471684,4 | | 797811,7 | | 110811,9 |
| Комитет по архитектуре и градостроительству | 123865,0 | 45214,0 | 78651,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 13277,0 | 4973,5 | 8303,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 110588,0 | 40240,5 | 70347,5 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| МУ «СПиОГД» | 1704186,5 | 0,0 | 0,0 | 117625,6 | | 542166,0 | | 917024,9 | | 127370,0 |
| местный бюджет | 219120,3 | 0,0 | 0,0 | 12867,4 | | 70481,6 | | 119213,2 | | 16558,1 |
| областной бюджет | 1485066,2 | 0,0 | 0,0 | 104758,2 | | 471684,4 | | 797811,7 | | 110811,9 |
| Администрация городского округа | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 8365,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| местный бюджет | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 8365,4 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 | | 0,0 |

1.5. Таблицу раздела 5 «Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«Показатели результативности муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Базовое значение показателя результативности | Значение показателя результативности по годам реализации муниципальной программы | | | | | |
| 2018 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доля протяженности сетей водоснабжения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоснабжения | % | 63 | 62 | 61 | 72 | 58 | 55 | 53 |
| Доля протяженности сетей водоотведения со 100% износом, в общей протяженности сетей водоотведения | % | 70 | 69 | 68 | 94 | 66 | 65 | 64 |
| Количество аварийных ситуаций на сетях водоснабжения | шт | 104 | 100 | 98 | 172 | 88 | 84 | 80 |
| Количество аварийных ситуаций на сетях водоотведения | шт | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |

».

**«6. Система мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование основных  мероприятий | Ответственный  исполнитель и  соисполнители/участники | Период  реализации | Источники  финансирования | Объем  финансирования  всего,  тыс. руб. | В том числе по годам | | | | | | Связь с  показателями  результативности  подпрограммы | |
| 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |  | |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1. | Задача 1. Строительство и капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Капитальный ремонт водовода по ул. Бабаева на участке от проспекта Мира до проспекта Ленинградский в городе Саянске Иркутской области | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 684,1  5535,4 | 684,1  5535,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.2. | Капитальный ремонт водовода по улицеСоветской в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 479,7  3880,7 | 479,7  3880,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.3. | Капитальный ремонт участка Выноса водовода Ду 2х500мм по коммуникационному мосту через реку Ока, в районе садоводства Мостовик города Саянска | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2020 | Местный бюджет  Областной бюджет | 3809,7  30824,4 | 3809,7  30824,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.4. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона Таежный муниципального образования «город Саянск» | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 4412,9  37684,0 | 0,0 | 4412,9  37684,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.5. | Капительный ремонт канализационного  коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2566,8  21340,8 | 0,0 | 2566,8  21340,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.6. | Капитальный ремонт напорного канализационного  коллектора в городе Саянске | Комитет по архитектуре и градостроительству | 2021 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1323,8  11322,7 | 0,0 | 1323,8  11322,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.7 | Выполнение работ по разработке, сопровождению, проведению в экспертной организации государственной экспертизы и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, инженерных изысканий, достоверности сметной стоимости на строительства: «Участка напорного канализационный коллектор от главной канализационной насосной станции до реки Ока» | Администрация городского округа | 2021 | Местный бюджет | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 8365,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.8. | Строительство сетей водопровода и электроснабжения индивидуальной жилой застройки микрорайона 6Б в городе Саянске (в части сетей водопровода) | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 4558,7  36883,2 | 0,0 | 0,0 | 4558,7  36883,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.9 | Капитальный ремонт сетей водопровода в мкр. Южный города Саянска | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 5354,4  43322,1 | 0,0 | 0,0 | 5354,4  43322,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.10 | Капитальный ремонт участка магистрального водовода Ду 2х500мм по мостовому переходу через р.Ока | МУ «СПиОГД» | 2022 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2954,3  24552,9 | 0,0 | 0,0 | 2954,3  24552,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.11 | Строительство участка напорного канализационного коллектора от главной канализационной насосной станции до реки Ока | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджет  Областной бюджет | 35380,5  236777,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 35380,5  236777,4 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.12 | Капитальный ремонт водовода по улице Таежной в городе Саянске | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджет  Областной бюджет | 2500,9  16736,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2500,9  16736,5 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.13 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500 мм от СНТ «Сибиряк» до насосной станции V подъема | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджет  Областной бюджет | 30823,3  206278,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30823,3  206278,6 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.14 | Капитальный ремонт водовода по улице Бабаева на участке от проспекта Ленинградский до микрорайона 11 (ВК-5/Окинский) в городе Саянске | МУ «СПиОГД» | 2023 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1776,9  11891,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1776,9  11891,9 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 1.15 | Капитальный ремонт напорного канализационного коллектора в городе Саянске | МУ «СПиОГД» | 2024 | Местный бюджет  Областной бюджет | 1783,0  11932,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1783,0  11932,3 | 0,0 |  | |
| 1.16 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от узла IV подъема на участке отВК-20 доВК-20А | МУ «СПиОГД» | 2024 | Местный бюджет  Областной бюджет | 5166,2  34573,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5166,2  34573,8 | 0,0 |  | |
| 1.17 | Капитальный ремонт магистрального водовода на г.Саянск от насосной станции IV подъёма до ВК-20 | МУ «СПиОГД» | 2024 | Местный бюджет  Областной бюджет | 8203,0  54897,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8203,0  54897,0 | 0,0 |  | |
| 1.18 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду 2х500мм от насосной станции узла III подъема до насосной станции узла IV подъема | МУ «СПиОГД» | 2024 | Местный бюджет  Областной бюджет | 104061,0  696408,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 104061,0  696408,6 | 0,0 |  |
| 1.19 | Капитальный ремонт магистрального водовода Ду=500 мм от ВСЖД до насосной станции IV подъема | МУ «СПиОГД» | 2025 | Местный бюджет  Областной бюджет | 16558,1  110811,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 16558,1  110811,9 |  |
| Итого по программе, в том числе: | | | |  | 1836416,9 | 45214,0 | 78651,0 | 125991,0 | 542166,0 | 917024,9 | 127370,0 |  |
| местный бюджет | | | |  | 240762,7 | 4973,5 | 8303,5 | 21232,8 | 70481,6 | 119213,2 | 16558,1 |  |
| областной бюджет | | | |  | 1595654,2 | 40240,5 | 70347,5 | 104758,2 | 471684,4 | 797811,7 | 110811,9 |  |

**».**

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///C:\Users\Кононенко\Downloads\_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя мэра городского округа по вопросам жизнеобеспечения города -председателя Комитета по жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и связи администрации городского округа муниципального образования «город Саянск».

4. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального опубликования.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Малинова М.А.

тел. 52421