**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 08.02.2023 | № | 110-37-121-23 |  | | |
| г.Саянск | | | |
|  |  | ⎡ | Отчёт о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» за 2022 год | | | | | ⎤ |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» за 2022 год, утверждённой постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, руководствуясь статьёй 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утверждённым постановлением администрации городского округа муниципальногообразования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18,статьёй 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчёт о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» за 2022 год, утверждённой постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19 (в редакции от 14.05.2020 № 110-37-463-20, от 21.07.2020 № 110-37-708-20, от 26.08.2020 №110-37-798-20, от 29.12.2020 №110-37-1305-20, от 10.03.2021 № 110-37-273-21, от 12.05.2021 № 110-37-561-21, от 07.06.2021 № 110-37-689-21, от 27.12.2021 № 110-37-1509-21, от 19.12.2022 № 110-37-1456-22, опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 26.09.2019 №38 (4054) (вкладыш официальной информации стр. 10), выпуск от 03.10.2020 № 29 (4055) (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 21.05.2020 № 20 (4087) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 30.07.2020 №30 (4097) (вкладыш официальной информациистр.1-2), выпуск от 03.09.2020 №35 (4102) (вкладыш официальной информациистр.5-6), выпуск от 31.12.2020 №52 (4119) (вкладыш официальной информации стр. 21-22), выпуск от 11.03.2021 №9 (4128)(вкладыш официальной информации стр. 5-6), выпуск от 20.05.2021 №19 (4138) (вкладыш официальной информации стр. 4), выпуск от 27.05.2021 №20 (4139) (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 10.06.2021 №22 (4141) (вкладыш официальной информации стр. 8-9), выпуск от 30.12.2021 №51 (4170) (вкладыш официальной информации стр. 13-14), выпуск от 22.12.2022 №50 (4220) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), принять к сведению (Приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет-портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» ([http://sayansk-pravo.ru),](file:///D:\Desktop\Программа%20ООС%20на%202020-2025\Программа\Внесение%20%20изм%20декабрь\_栁琀琀瀀㨀⼀⼀猀愀礀愀渀猀欀ⴀ瀀爀愀瘀漀⸀爀甀⤀Ⰰ) в газете «Саянские зори» и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В.Боровский

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 08.02.2023 № 110-37-121-23

**Отчёт о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»**

**на 2020 – 2025 годы» за 2022 год**

В целях повышения уровня экологической безопасности, сохранения природных систем, качества окружающей среды и формирования положительного имиджа города Саянска как экологически чистой территории, была принята муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» (далее – муниципальная программа) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утверждённых постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18.

Задачами муниципальной программы являются: улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города Саянска; формирование экологической культуры населения исохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений.

С учётом изменений общий объем необходимых для реализациимуниципальной [п](consultantplus://offline/ref=C5AC159BF9D16C9C8BFA594960CC857E0E319724FC4BD8AD5B243E6E4E6D42F9BA74285251ACEB2F7F412C75sBsFH)рограммы средств в 2022 году составляет 25960,2 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 3 179,5 тыс.рублей, из областного бюджета 22 780,7 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило 22 544,7 тыс.рублей или 87%.

В 2022 году в рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации:

- отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «городСаянск» на общую сумму из областного бюджета – 984,3 тыс. рублей;

- выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования»на общую сумму - 21 074,8 тыс. рублей, из них: областной бюджет – 18 756,6 тыс.рублей, местный бюджет – 2 318,2 тыс. рублей.

2. В рамках формирования экологической культуры населения:

- организация и проведение городского конкурса по благоустройству на общую сумму местного бюджета - 100, 0 тыс. рублей;

- проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, квестов, марафонов, флэш-мобов и т.п.) -14,2 тыс.рублей.

3. В рамках сохранения, воспроизведения и рационального использования зелёных насаждений:

- организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств) на общую сумму местного бюджета – 371,4 тыс. рублей.

Анализ показателей результативности муниципальной программы приведён в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2022 году достигнуты следующие показатели:

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя  результативности | | Отклонение | | Пояснения  по достигнутым  значениям |
| план | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»на 2020 – 2025 годы» | | | | | | | |
| **Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска** | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по отлову, передержке и возврату в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек согласно заключённому контракту на текущий год | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 1.2. | Количество составленных протоколов об административном правонарушении в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства территории городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - Правила благоустройства) в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 46 | 46 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией и комплексом сжигания, площадкой мембранного компостирования» | % | 100 | 86 | -14 | -14 | В связи с прохождением государственной экспертизы ПСД, исполнение контракта перенесено на конец февраля 2023 года. |
| **Задача 2. Формировать экологическую культуру населения** | | | | | | | |
| 2.1. | Количество проведённых:  - субботников (в том числе в рамках областных и всероссийских акций);  - акций, квестов, флэш-мобов и тп.  (за исключением мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности) | шт. | 2  3 | 2  3 | 0  0 | 0  0 |  |
| 2.2. | Количество принявших участие в городском конкурсе по благоустройству территорий городского округа муниципального образования «город Саянск» | чел./шт. | 46 | 46 | 0 | 0 |  |
| 2.3. | Количество установленных информационных щитов | шт. | 10 | 10 | 0 | 0 |  |
| **Задача 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (цветы, деревья, кустарники, газоны)** | | | | | | | |
| 3.1. | Количество приобретённых семян | шт./уп. | 77 | 77 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Количество приобретённых/высаженных цветов | шт. | 0/85000 | 0/85000 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Количество приобретённых/высаженных деревьев | шт. | 2/50 | 2/50 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Количество приобретённых/высаженных кустарников | шт. | 140/0 | 140/0 | 0 | 0 |  |
| 3.5. | Выполнение лесопатологических обследований зелёных насаждений | % | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Исполнение мероприятий и анализ объёма финансирования муниципальной программы за 2022 год приведён в Таблице № 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | | Источники финансирования | | Объем финансирования  тыс. руб. | | | Отклонение | | Пояснения по освоению объёмов финансирования |
| -/+ | % |
| план | | факт |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» | | | | | | | | | | |
| **Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска** | | | | | | | | | | |
| 1. | **Мероприятие 1.**  Отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «городСаянск» | областной бюджет | | 984,4 | | 984,3 | | 0,1 | -0,01 | Не корректное округление в плановой сумме |
| 2 | **Мероприятие 5.**  Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | Местный бюджет | | 2693,9 | | 2318,2 | | - 375,7 | -13,9 | В связи с прохождением государственной экспертизы ПСД, исполнение контракта перенесено на конец февраля 2023 года. |
| Областной бюджет | | 21796,3 | | 18756,6 | | -3039,7 | -13,9 |
| **Задача 2. Формировать экологическую культуру населения** | | | | | | | | | | |
| 3. | **Мероприятие 1.**  Организация и проведение городского конкурса по благоустройству | местный бюджет | | | 100,0 | | 100,0 | 0 | 0 |  |
| 4. | **Мероприятие 2.**  Проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, квестов, марафонов, флэш-мобов и т.п.) | Местный бюджет | | | 14,2 | | 14,2 | 0 | 0 |  |
| **Задача. 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (цветы, деревья, кустарники, газоны)** | | | | | | | | | | |
| 5. | Организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств) | местный бюджет | | | 371,4 | | 371,4 | 0 | 0 |  |
| итого | **Всего,** |  | | | 25960,2 | | 22544,7 | -3415,4 | -13,2 |  |
| **в том числе:**  **областной бюджет** |  | | | 22780,7 | | 19740,9 | -3039,8 | -13,3 |  |
| **местный бюджет** |  | | | 3179,5 | | 2803,8 | -375,7 | -11,8 |  |

В 2022 году муниципальная программа корректировалась один раз:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 19.12.2022 № 110-37-1456-22 «О внесении изменений в муниципальную программу ««Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19,в связи с корректировкой сумм на конец года по мероприятиям реализованным в 2022 году.:

В 2023 году планируется выполнение следующих мероприятий:

- отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск»;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище);

- осуществление полномочий в рамках соблюдения Правил благоустройства;

- строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования»;

- выявление и оценка объекта накопленного вреда окружающей среде по объекту: «Свалка размещения отходов»;

- разработка проекта работ по ликвидации накопленного вреда окружающей среде по объекту: «Свалка размещения отходов»;

- организация и проведение городского конкурса по благоустройству;

- проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, квестов, марафонов, флэш-мобов и т.п.);

- организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств).

В целом, можно сделать вывод, что муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 годы» является эффективной.

Мэр городского округа муниципального

Образования «городСаянск» О.В.Боровский

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421