**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 07.03.2023 | № | 110-37-248-23 |  |
| г. Саянск |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы» за 2022 год | ⎤ |

# Руководствуясь пунктом 13 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет о реализации муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.09.2019 № 110-37-1043-19 (в редакции от 28.12.2020 № 110-37-1291-20; от 20.07.2021 № 110-37-816-21, от 16.11.2021 № 110-37-1227-21, от 07.11.2022 № 110-37-1246-22) (опубликовано в газете «Саянские зори», вкладыш «Официальная информация» от 19.09.2019 № 37 страницы 1-3; от 31.12.2020 № 52 страницы 20-21; от 22.07.2021 № 28 страница 8 и от 29.07.2021 № 29 страницы 1-2; от 25.11.2021 № 46 страницы 3-4; от 10.11.2022 № 44 страницы 1-2) за 2022 год (Приложение).
2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Романова Е.А.,

тел. 5-66-90

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек постановлению администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» |
| от | 07.03.2023 | № | 110-37-248-23 |

**ОТЧЕТ**

о реализациимуниципальной программы

«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы» за 2022 год

1. **Описание выполненных в отчетном году основных мероприятий, а также результатов, достигнутых в 2022 году**

Муниципальная программа «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы» принята и реализовывалась в целях организации работы по обеспечению отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков на территории города Саянска.

На 2022 год на реализацию мероприятий Программы в местном бюджете муниципального образования «город Саянск» предусмотрено 3 368,1 тыс. руб. Финансирование мероприятий Программы составило 3 368,1 тыс. руб. или 100%, в том числе:

- за счет средств местного бюджета – 378,1 тыс. руб.,

- за счет средств областного бюджета – 1 622,0 тыс. руб.,

- за счет доходов от платных услуг – 1 368,0 тыс. руб.

В Программу в течение 2022 года вносилось изменение в связи с корректировками местного и областного бюджета на основании постановлений администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 07.11.2022 № 110-37-1246-22.

 В летний период 2022 года в муниципальном образовании «город Саянск» в 9 лагерях (в школах - 7, ДДТ -1, СШ – 1) дневного пребывания детей (далее – ЛДП) оздоровлено 750 человек (с 6 лет 6 месяцев до 17 лет включительно), для детей до 10 лет организован сон:

 - первый сезон - с 01 по 21 июня 2022 года (04 июня 2022 года рабочий день) оздоровлено 663 человека,

 - второй сезон - с 27 июня по 17 июля 2022 года - 87 человек.

 Продолжительность смены составляла 21 календарный день.

 Все ЛДП своевременно получили санитарно-эпидемиологические заключения о соответствии государственным санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам. Внесены в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Иркутской области на 2022 год.

 Питание детей в лагерях дневного пребывания организовано на базе общеобразовательных учреждений (Гимназия, МОУ СОШ № 2, № 4, № 5, № 7, № 8). По результатам открытого аукциона в электронной форме (совместные торги) были заключены муниципальные контракты на оказание услуг по организации ежедневного горячего питания для обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений по учебным дням на I полугодие 2022 года и детей, посещающих лагеря дневного пребывания, организованные на базе общеобразовательных учреждений в период летних каникул в 2022 году с ООО «Вкуснодел».

 Пищеблоки и медицинские блоки обеспечены необходимым оборудованием.

 На питание согласно Соглашению от 07.02.2022 № 05-53-263/22-17 «О предоставлении субсидии местному бюджету из областного бюджета», заключенному с министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области на сумму 1 822,5 тыс. руб., из областного бюджета выделено 1 622,0 тыс. руб., софинансирование из местного бюджета – 200,5 тыс. руб. Стоимость питания согласно Соглашению, составляет 162 руб. в день на одного ребенка. Трехразовое питание на 15 дней.

 Эффективность оздоровления в ЛДП составила 100%, выраженный оздоровительный эффект у 98% детей (735 чел.), слабый выраженный эффект у 2% детей (15 чел.), детей без оздоровительного эффекта нет.

 В рамках трудовой занятости подростков, с 01 июня 2022 года начали работу экологические отряды с численностью детей за июнь, июль 85 человек. В ремонтных бригадах отработали 82 подростка. В экологическом отряде и ремонтных бригадах выплачивается заработная плата за отработанное время. Центром занятости населения осуществлена выплата материальной поддержки в размере 2400 руб. в расчете за отработанное время. Трудоустроено несовершеннолетних на квотируемые рабочие места 3 человека. Всего трудоустроено 167 подростков.

 На пришкольных участках отработали 1307 школьников.

 Охват подростков, состоящих на профилактических учетах, организованными формами отдыха, оздоровления и занятости в течение летнего периода 2022 года составил 100% (на учете 42 подростков, занято 42 подростка). Дети отдыхали в загородных оздоровительных лагерях – 12 чел., трудоустроено – 6 чел., детские лагеря дневного пребывания детей - 7 чел., сдача экзаменов и поступление – 5 человек и семейный отдых с родителями – 12 чел.

 Организованы и проведены городские соревнования по легкой атлетике, посвященные олимпийскому дню в июне с количеством 175 чел.

 Участвовали в тренировочных сборах «Училище олимпийского резерва» 48 человек:

 - 33 человека отделение «Спортивная аэробика» с 01 июня по 21 июня 2022 года;

 -15 человек отделения «Художественная гимнастика» с 17 июля по 06 августа 2022 года.

 Организованы и проведены с количеством 284 праздничные мероприятия, мастер-классы: мероприятие, посвященное Дню Российской молодежи; детская театрализованная программа; игровая программа «Веселая Детворяндия»; концертная программа «Пусть всегда будет детство»; мероприятие с киноконцертом; церемония открытия боевой машины «Танк Т-34»; торжественное награждение выпускников школ города Саянска; посещение картинной галереи, детской библиотеки, конного дворика, Храма в рамках проведения летней творческой смены, проведение акции к Дню защиты детей «Я рисую на асфальте», безопасность движения, день настольных игр, акции, викторины, обзоры, конкурсы, интерактивные площадки, книжные выставки, кинопоказы; поездка по областным культурным центрам, в рамках проведения летней творческой смены.

 В дошкольных учреждениях оздоровлено в среднем за 3 месяца 915 детей.

 В ОГБУСО «КЦСОН г. Саянска» оздоровлено 203 ребенка несовершеннолетних, проживающих на территории муниципального образования «город Саянск» в период оздоровительной кампании 2022 года.

Родителями (законными представителями) всего подано 253 заявления для организации отдыха и оздоровления детей в 2022 году:

 - от работающих родителей из 95 семей на 104 ребенка;

 - от родителей из семей ТЖС 110 родителей на 149 детей.

 Министерством социального развития опеки и попечительства Иркутской области для проведения оздоровительной кампании 2022 года в муниципальном образовании «город Саянск» выделены 203 путевки в детские оздоровительные лагеря и санатории:

 - для детей работающих родителей путевки в количестве 95 путевок;

 -для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации –108 путевок.

 Отказались от оздоровления по уважительной причине 50 человек.

 Все выделенные путевки, за счет средств областного бюджета, были реализованы.

 Работал детский оздоровительный лагерь на базе ООО «Санаторий «Кедр», оздоровлено 445 детей:

1 смена: с 01.06. по 18.06.2022 - 220;

2 смена: с 21.06. по 08.07.2022 - 225.

 Всего охвачено летними оздоровительными мероприятиями за летний период 2022 года, с учетом детей в дошкольных учреждениях, 4052 чел.

1. **Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2022 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п\п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя результативности | Отклонение | Пояснения по достигнутым значениям |
| план на год | факт | -/+ | % |
| 1. | Количество детей, оздоровленных в лагерях дневного пребывания | чел. | 750 | 750 | 0 | 0 |   |
| 2. | Временно трудоустроено несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в экологических и ремонтных отрядах | чел. | 85 | 85 | 0 | 0 |   |
| 3. | Временно трудоустроено несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время в организациях и предприятиях города | чел. | 82 | 82 | 0 | 0 |   |
| 4. | Застраховано детей от несчастного случая в организациях отдыха и оздоровления детей | % | 100 | 100 | 0 | 0 |   |
| 5. | Вакцинировано детей и подростков против клещевого энцефалита участников многодневных походов, экологических и трудовых отрядов | % | 100 | 100 | 0 | 0 |   |
| 6. | Охвачено школьников организованными формами отдыха  | % | 47 | 47 | 0 | 0 |   |
| 7. | Занято подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах в мероприятиях отдыха, оздоровления и занятости  | % | 100 | 100 | 0 | 0 |   |
| 8. | Организован отдых, оздоровление и занятость детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей, находящихся под опекой и попечительством, детей-инвалидов в детских оздоровительных лагерях и санаториях Иркутской области | чел. | 108 | 108 | 0 | 0 |   |
| 9. | Организован отдых, оздоровление и занятость детей, чьи родители (законные представители) являются работниками организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности в детских оздоровительных лагерях и санаториях Иркутской области | чел. | 121 | 121 | 0 | 0 |   |

**3. Анализ финансирования муниципальной программы**

**«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы» в 2022 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финанси-рования | Объем финансирования, тыс. руб. | Отклонение |
| План  | Факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  Организационное и информационно-методическое обеспечение отдыха детей и подростков, их оздоровления и занятости | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Обеспечение доступности современного качественного организованного отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья, в организациях, расположенных на территории города Саянска | Местный бюджет | 17,6 | 17,6 | 0 | 0 |
| Платные услуги | 66,1 | 66,1 | 0 | 0 |
| 3 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации, из семей, нуждающихся в поддержке государства | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков, состоящих на учете в правоохранительных органах | Без финансирования | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков в каникулярное время | Местный бюджет | 360,5 | 360,5 | 0 | 0 |
| Платные услуги | 1 301,9 | 1 301,9 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1 622,0 | 1 622,0 | 0 | 0 |
| 6 | Организация малозатратных, массовых, культурно - досуговых, физкультурно-оздоровительных, оздоровительных и спортивных мероприятий | Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого по программе в том числе:  | 3 368,1 | 3 368,1 | 0 | 0 |
| местный бюджет  | 378,1 | 378,1 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 1 622,0 | 1 622,0 | 0 | 0 |
| доходы от платных услуг | 1 368,0 | 1 368,0 | 0 | 0 |

Уровень финансирования муниципальной программы составил 1,0. Эффективность реализации муниципальной программы равна 1,0, следовательно, муниципальная программа является эффективной.

Эффективность реализации муниципальной программы составила по годам:

2020 год – 1,0, программа эффективная;

2021 год – 1,0, программа эффективная;

2022 год - 1,0, программа эффективная.

**Финансирование муниципальной программы**

**«Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы» за период 2022 года**

|  |  |
| --- | --- |
| Показатели  | Всего: |
| План, тыс. руб. | Факт, тыс. руб. |
| Всего, в том числе: | 3 368,1 | 3 368,1 |
| местный бюджет  | 378,1 | 378,1 |
| областной бюджет | 1 622,0 | 1 622,0 |
| доходы от платных услуг | 1 368,0 | 1 368,0 |
| Ответственный исполнитель МКУ «Управление образования»Итого, в том числе: | 3 008,1 | 3 008,1 |
| Местный бюджет | 200,5 | 200,5 |
| Областной бюджет | 1 622,0 | 1 622,0 |
| доходы от платных услуг | 1 185,6 | 1 185,6 |
| СоисполнительМКУ «Управление культуры»Итого, в том числе: | 85,0 | 85,0 |
| Местный бюджет | 85,0 | 85,0 |
| УчастникиМУ «СШ г. Саянска»Итого, в том числе: | 275,0 | 275,0 |
| местный бюджет | 92,6 | 92,6 |
| доходы от платных услуг | 182,4 | 182,4 |

**Вывод:**

1. Мероприятия муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы» в 2022 году исполнены.
2. Исполнение плана финансирования мероприятий муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы» в 2022 году составило 100%.
3. Реализациямуниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы» в 2022 году эффективная, достигнуты значения показателей результативности муниципальной программы.
4. Продолжить реализацию муниципальной программы «Организация отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков» города Саянска на 2020-2025 годы» в 2023 году.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский