
Администрация городского округа 
муниципального образования
«город Саянск»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	От
	07.03.2023
	№
	110-37-251-23
	

	г. Саянск
	

	
	
	(
	Отчет о реализации муниципальной  программы «Управление имуществом муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2022 год

	(


Руководствуясь муниципальной программой «Управление имуществом муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 09.08.2019 № 110-37-898-19, постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18   «Об утверждении Порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»,
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Управление имуществом муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2022 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 09.08.2019 № 110-37-898-19 (в редакции от 25.10.2019 №110-37-1195-19, от 29.12.2020 № 110-37-1304-20, от 08.04.2021 №110-37-398-21, от 13.08.2021 №110-37-891-21, от 28.12.2021 №110-37-1515-21, от 02.08.2022 
№110-37-859-22, от 27.12.2022 №110-37-1507-22), (опубликовано в газете «Саянские зори» от 15.08.2019 № 32, от 31.10.2019 №43 (начало), от 07.11.2019 №44 (окончание), от 31.12.2020 № 52, от 15.04.2021 №14, от 19.08.2021 №32, от 30.12.2021 №51, от 11.08.2022 №31, от 29.12.2022 №51) принять к сведению (Приложение).
2. Опубликовать настоящее постановление на «Официальном интернет - портале правовой информации городского округа муниципального образования «город Саянск» (http://sayansk-pravo.ru), в газете «Саянские зори»  и разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Мэр городского округа 

муниципального образования

«город Саянск»                                                                                                 О.В. Боровский
Исп. Веретельникова О.В.
тел. 5-10-05

Приложение

к постановлению администрации 

городского округа муниципального

образования «город Саянск» 

от 07.03.2023 № 110-37-251-23
.
Отчет 
о реализации муниципальной программы «Управление имуществом муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» за 2022 год
Муниципальная  программа «Управление имуществом муниципального образования «город Саянск» на 2020-2025 годы» (далее - Программа) реализуется в целях повышения уровня управления и эффективности использования, обслуживания муниципальной собственности, увеличения доходной части местного бюджета.
Основной разработчик и ответственный исполнитель Программы – Комитет по управлению имуществом администрации муниципального образования   «город Саянск» (далее - Комитет).
Соисполнители Программы: МКУ «Администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - Администрация), «Комитет по архитектуре и градостроительству администрации муниципального образования «город Саянск» (далее – Комитет по архитектуре), МУ «Служба подготовки и обеспечения градостроительной деятельности муниципального образования «город Саянск» (далее - СПиОГД).

Участники Программы: МКУ «Централизованная бухгалтерия» (далее – МКУ ЦБ), МУ «Управление обслуживания социальной сферы» (далее – МУ УО СС), МАУ «Редакция газеты «Саянские зори». 

На реализацию мероприятий Программы в 2022 году было предусмотрено
53 477 тыс. руб., фактически реализовано 51 886 тыс. руб., что составляет 97 %.
Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках программы предусмотрена реализация 2 подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Управление имуществом муниципального образования «город Саянск» (далее – подпрограмма 1);

Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности учреждений социальной сферы» (далее – подпрограмма 2).

Подпрограмма 1  
      «Управление имуществом муниципального образования «горд Саянск»

В 2022 году в рамках реализации подпрограммы 1 выполнены следующие мероприятия:
1) Проведена техническая инвентаризация и паспортизация объектов муниципального имущества, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества.
2) Зарегистрировано право собственности за муниципальным образованием «город Саянск» на 152 объекта, из которых: 119 жилые помещения, 4 здания, 2 нежилые помещения, 19 объектов ЖКХ, 8 дорог.
В результате проведенной работы доля объектов, на которые зарегистрировано право собственности в 2022 году по сравнению с 2021 годом увеличена на 14,5% (факт 2022г. - 1047, факт 2021г. – 895) ( 895+152 в 2022 г. =1047).
3) Заключено 388 договоров на земельные участки:

- 19 договоров безвозмездного пользования земельными участками,

- 217 договоров аренды земельных участков,

- 152 договора купли – продажи земельных участков.

4) Зарегистрировано право собственности на 14 земельных участков,  увеличена доля объектов, на которые зарегистрировано право собственности, на 9,2%, с 58,7% до 67,9% (138+14 в 2022 г. =152).
В целях снижения дебиторской задолженности по договорам аренды, Комитетом принимались меры для взыскания задолженности по арендной плате.

Проводится регулярный мониторинг задолженности, инвентаризация договоров аренды объектов муниципального имущества, договоров аренды земельных участков, договоров найма жилых помещений. Работает постоянно действующая комиссия о признании безнадежной к взысканию и списания задолженности по арендной плате, на заседаниях которой рассматривается вопрос об обоснованности и законности подлежащих к списанию сумм задолженности.

Организована и проводится претензионно – исковая работа с должниками по взысканию дебиторской задолженности. Подготовлен и исполняется план мероприятий по снижению дебиторской задолженности. 
Обеспечена и проведена оценка объектов муниципальной собственности, планируемых на приватизацию. В результате проведенных аукционов реализовано муниципальное имущество на общую сумму 354 тыс. руб.
 Проведено: - 29 аукционов на право заключения договоров аренды в отношении  земельных участков, заключены договоры, в том числе под строительство ИЖС, гаражей; - аукционы по продаже земельных участков в 2022 году не проводились, договоры купли – продажи не заключались.
Поступление неналоговых доходов в местный бюджет в 2022 году, администратором которых является Комитет, составило – 15 794 тыс. руб. В 2022 году Комитетом выполнен план по неналоговым доходам от утвержденного местного бюджета на 100% (план 2022 г.- 15784тыс.руб./факт 2022 г.- 15794тыс.руб.) (таблица № 2) и на 65% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (2021г.- 24281тыс.руб./ 2022 г.- 15794тыс.руб./) (таблица № 1).                                       
                                                                                                                                   Таблица № 1
	
Наименование
	 Факт

2021 г.
	 Факт

2022 г.
	Отклонение
	% роста

	1
	2
	3
	4
	5

	Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки (не разграничены)
	10 760
	8 930
	- 1 830
	83

	Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки (после разграничения)
	1 053
	1 047
	-6
	99

	Доходы от сдачи в аренду имущества

	1 967
	2 184
	217
	111

	Доходы от перечисления части прибыли
	1 873
	110
	-1 763
	6

	Прочие поступления от использования имущества
	1 532
	1 420
	-112
	93

	Доходы от реализации имущества
	2 193
	354
	-1 839
	16


	Доходы от продажи земельных участков
	4 883
	1 749
	-3 134
	36

	Всего:
	24 261
	15 794
	-8 467
	65


          Таблица № 2
	Наименование
	 План

2022 г.
	Факт

2022 г.
	Отклонение
	% роста

	Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки (не разграничены)
	8 844
	8 930
	86
	101

	Доходы получаемые в виде арендной платы за земельные участки (после разграничения)
	1 047
	1 047
	
0
	100

	Доходы от сдачи в аренду имущества
	2 165
	2 184
	19
	99


	Доходы от перечисления части прибыли
	110
	110
	0
	100

	Прочие поступления от использования имущества
	1 520
	1 420
	-100
	93

	Доходы от реализации имущества
	354
	354
	0
	100

	Доходы от продажи земельных участков
	1 744
	1 749
	5
	100

	Всего:
	15 784
	15 794
	10
	100

	Анализ показателей результативности 

подпрограммы 1, достигнутых за 2022 год
                                                                                                                                   Таблица № 3

	№ п/п
	    Наименование показателя     результативности        
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности 
	Отклонение
	 Пояснения    по     достигнутым  значениям 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	план

2022г.
	факт

2022 г.
	-/+
	%
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Муниципальная программа  «Управление имуществом муниципального образования»

	Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом

	1.
	Выполнение утвержденного плана неналоговых доходов бюджета города Саянска от продажи и аренды муниципального имущества и земельных участков, администратором которых является Комитет
	%
	100
	100
	0
	0
	1)приватизация объектов муниципальной собственности путем проведения аукциона. 2)поступление арендных платежей (земля, имущество), в том числе взыскание просроченной дебиторской задолженности. 



	2.
	Коэффициент вовлеченности муниципального имущества города Саянска в экономический оборот
	%
	97
	96,5
	-0,5
	-0,5
	увеличена доля эффективно используемого имущества

	3.
	Доля объектов муниципального имущества, на которые зарегистрировано право собственности
	%
	68,5
	128,5
	60
	+87,6
	увеличена доля объектов, на которые зарегистрировано право собственности

	4.
	Доля земельных участков, расположенных под объектами муниципального имущества, на которые зарегистрировано право собственности
	%
	65
	67,9
	2,9
	+4,5
	увеличена доля земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности


	Анализ объема финансирования подпрограммы 1 за 2022 год

	Таблица № 4

	№ п/п
	Наименование основных мероприятий
	Источники   финансирования
	Объем       финансирования,

тыс. руб.
	Отклоне
ние
	Пояснения по   освоению  объемов    
финансирования

	
	
	
	план 2022 г.
	факт

2022г.
	-/+
	%
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Задача 1. Повышение эффективности использования муниципального имущества

	1.
	Основное мероприятие-1. Организация процесса управления и распоряжения муниципальным имуществом
	Местный бюджет
	402
	404
	+2
	0
	несбалансированность бюджета

	
	
	
	
	
	
	
	 

	1.1
	Проведение проверок эффективности использования муниципального имущества муниципальными учреждениями, предприятиями
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	1.2
	Участие в проведении балансовых комиссий по рассмотрению итогов финансово- хозяйственной деятельности муници-пальных предприятий и учреждений, утверждение их бухгалтерской отчетности
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	1.3


	Проведение технической инвентаризации и паспортизации объектов муниципального имущества, постановка их на государственный кадастровый учет, регистрация права собственности на объекты муниципального имущества, сбор платы за найм
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.1
	Привлечение в муниципальную собственность 
(инвентаризация, паспортизация, оформление) бесхозяйного имущества
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	1.3.2
	Проведение работ по независимой оценке муниципального недвижимого имущества, земельных участков; Уплата налогов, сборов и иных платежей от реализации муниципального имущества
	Местный бюджет

Местный бюджет
	402
	404
	+2
	0
	несбалансированность бюджета

	1.4
	Претензионная работа в отношении арендаторов, не исполняющих условия договоров аренды
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	1.5
	Организация торгов по передаче муниципального имущества, а также аукционов по продаже земельного участка или аукционов на право заключения договора земельного участка
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	1.6
	Актуализация сведений, содержащихся в Реестре муниципального имущества муниципального образования «город Саянск»
	Местный бюджет
	-
	-
	-
	-
	

	Задача 2. Обеспечение деятельности органа местного самоуправления по распоряжению муниципальным имуществом

	2.
	Основное мероприятие-2. 

Содержание комитета по управлению имуществом
	Комитет
	Местный бюджет
	7851
	7790
	-61
	-0,8
	несбалансированность бюджета

	
	
	
	Областной бюджет
	111
	210
	+99
	+89,2
	несбалансированность бюджета

	3.
	Основное мероприятие-3.
Содержание муниципального  имущества
	Комитет
	Местный бюджет
	6383
	5134
	-1249
	-19,6
	уменьшение количества помещений по оплате кап.ремонта

	
	
	
	Областной бюджет
	149
	149
	0
	0
	

	3.1


	Содержание жилищного фонда
	Комитет
	Местный бюджет
	62
	62
	0
	0
	

	
	
	
	Областной бюджет
	149
	149
	0
	0
	

	
	
	Комитет по архитектуре 
	Местный бюджет
	29
	29
	0
	0
	

	
	
	СПиОГД
	Местный бюджет
	134
	134
	0
	0
	

	3.2
	Взносы на капитальный ремонт жилищного фонда
	Администрация
	Местный бюджет
	5
	2
	-3
	-60
	

	
	
	МКУ ЦБ
	Местный бюджет
	4
	3

	-1
	-25
	

	
	
	Комитет по архитектуре 
	Местный бюджет
	5
	5
	0
	0
	

	
	
	СПиОГД
	Местный бюджет
	28
	28
	0
	0
	

	
	
	МУ УО СС
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	МАУ «Редакция газеты «Саянские зори»»
	Местный бюджет
	1
	1
	0
	0
	

	
	
	Комитет
	Местный бюджет
	100
	95
	-5
	-5
	несбалансированность бюджета

	3.3
	Субсидия в целях возмещения расходов на содержание жилищного фонда
	Комитет


	Местный бюджет
	227
	51
	-176
	-77,5
	несбалансированность бюджета

	3.4
	Содержание муниципального  имущества, за исключением жилищного фонда
	Комитет по архитектуре
	Местный бюджет
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	СПиОГД
	Местный бюджет
	5788
	4723
	-1065
	-18,4
	несбалансированность бюджета

	4.
	Основное мероприятие – 4. 

Поддержка органов местного самоуправления в отношении земельных участков, используемых ими для оказания муниципальных услуг и организаций в отношении закрепленных за ними земельных участков, занятых муниципальными автомобильными дорогами общего пользования
	Комитет
	Местный бюджет
	8 974
	4 941
	-4033
	-44,9
	

	Итого по подпрограмме 1, в том числе:        
	14896
	13687
	-1209
	-8,1
	 

	местный бюджет                               
	14636
	13328
	-1308
	-8,9
	 

	областной бюджет                             
	260
	359
	+99
	+38
	 

	федеральный бюджет
	0
	0
	0
	0
	


Подпрограмма 2  
«Обеспечение деятельности учреждений социальной сферы»
В 2022 году в рамках реализации подпрограммы 2, в целях создания условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений социальной сферы муниципального образования «город Саянск», выполнены следующие мероприятия:

1) Проведен контроль за правильной эксплуатацией технологического оборудования, электроустановок, за потреблением электроэнергии, проведено техническое обслуживание и ремонт технологического, холодильного оборудования пищеблоков, прачечных. 

2) Проведено техническое и аварийное обслуживание инженерных сетей (системы отопления, водоснабжения и водоотведения), выполнены работы по текущему ремонту инженерных сетей.

3) Оказаны услуги образовательным  организациям, учреждениям культуры, спорта по предоставлению автотранспорта.

4) Проведены работы по текущему ремонту в образовательных  учреждениях, учреждениях культуры, спорта, муниципального жилищного фонда и нежилых помещений, согласно поступивших заявок. Принимали участие в проверке технического состояния зданий и сооружений образовательных учреждений, учреждений культуры и спорта.

5) Осуществлялся контроль за организацией питания воспитанников и обучающихся в образовательных организациях.

          6) Количество зданий, обслуживаемых МУ «Управление обслуживания социальной сферы» составляет 50 единиц.
	Анализ показателей результативности 

подпрограммы 2, достигнутых за 2022 год
                                                                                                                                   Таблица № 5

	№ п/п
	    Наименование показателя     результативности        
	Ед. изм.
	Значение показателя результативности 
	Отклонение
	 Пояснения    по     достигнутым  значениям 

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	план

2022г.
	факт

2022 г.
	-/+
	%
	 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Подпрограмма 2  «Обеспечение деятельности обслуживания учреждений социальной сферы» 


	Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений социальной сферы муниципального образования «город Саянск»


	1.
	Количество зданий, обслуживаемых МУ «Управление обслуживания социальной сферы»
	Ед.
	54
	54
	0
	0
	


Анализ объема финансирования подпрограммы 2 за 2022 год

                                                                                                                                              Таблица №6
	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Источники финансирования
	Объем финансирования всего, тыс. руб.
	отклонение
	Пояснения по освоению объемов финансирования

	
	
	
	
	-/+
	%
	

	
	
	
	План 2022г.
	Факт 2022г.
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	
	Подпрограмма 2 «Обеспечение деятельности обслуживания учреждений социальной сферы» 

	
	Цель. Создание условий для обеспечения деятельности муниципальных учреждений социальной сферы муниципального образования «город Саянск»

	1.
	Обеспечение деятельности МУ "Управление обслуживания учреждений социальной сферы"
	    Итого
	
	
	38 581

	38 199
	-382
	-0,9
	несбалансированность бюджета

	
	
	Местный

бюджет
	
	
	32 793
	32 326
	-467
	-1,4
	

	
	
	Областной

бюджет
	
	
	5 788

	5 873
	-85
	-1,5
	

	2.
	Проведение текущих ремонтных работ в  муниципальных учреждениях
	Не требует бюджетного финансирования
	-
	-
	-
	-
	-

	3.
	Обслуживание электроустановок, технологического, холодильного, оборудования пищеблоков и прачечных учреждений социальной сферы.
	Не требует бюджетного финансирования
	-
	-
	-
	-
	-

	4.
	Техническое и аварийное обслуживание инженерных сетей (системы отопления, водоотведения и водоснабжения)
	Не требует бюджетного финансирования
	-
	-
	-
	-
	-


	5.
	Транспортное обеспечение деятельности муниципальных учреждений
	Не требует бюджетного финансирования
	-
	-
	-
	-
	-

	6.
	Административно-хозяйственная комплексная работа по обеспечению работы муниципальных учреждений
	Не требует бюджетного финансирования
	-
	-
	-
	-
	-

	7.
	Обработка и обслуживание городских территорий (парков, скверов).
	Не требует бюджетного финансирования
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по подпрограмме 2, в том числе:
	38 581

	38 199
	-382
	-0,9
	

	Местный бюджет 
	32 793
	32 326
	-467
	-1,4
	

	Областной  бюджет
	5 788

	5 873
	-85
	-1,5
	


В Программу были внесены следующие изменения, в связи с уточнением объемов финансирования на 2022 год:

- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 02.08.2022 № 110-37-859-22;
- постановление администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.12.2022 № 110-37-1507-22.
Проводимые в рамках программы мероприятия соответствовали целям и задачам Программы, способствовали повышению уровня управления и эффективности использования муниципального имущества, увеличению доходной части местного бюджета муниципального образования «город Саянск» неналоговыми доходами.

Программа «Управление имуществом муниципального образования» за 2022 год является высокоэффективной. 

Мэр городского округа 

муниципального образования «город Саянск»                            О.В. Боровский

