**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 31.01.2024 | № | 110-37-117-24 |  | | |
| г. Саянск | | | |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «город Саянск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2026 годы» за 2023 год. | | | | | ⎤ |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «город Саянск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2026 годы» за 2023 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 17.09.2019 № 110-37-1058-19, руководствуясь статьей 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьей 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «город Саянск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2026 годы» за 2023 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 17.09.2019 № 110-37-1058-19, опубликованного в газете «Саянские зори», выпуск от 26.09.2019 № 38 (вкладыш официальной информации стр.4), в редакции от 15.12.2020 № 110-37-1220-20, опубликованного в газете «Саянские зори», выпуск от 24.12.2020 г., № 51 (вкладыш официальной информации стр. 1), от 30.03.2021 № 110-37-356-21, опубликованного в газете «Саянские зори», выпуск от 01.04.2021 № 12 (вкладыш официальной информации стр.2), от 13.05.2021 № 110-37-580-21, опубликованного в газете «Саянские зори», выпуск от 27.05.2021 № 20 (вкладыш официальной информации стр.1), от 30.06.2021 № 110-37-761-21, опубликованного в газете «Саянские зори», выпуск от 08.07.2021 № 26 (вкладыш официальной информации стр.2), от 17.11.2021 № 110-37-1238-21, опубликованного в газете «Саянские зори», выпуск от 25.11.2021 № 46 (вкладыш официальной информации стр.1), от 28.12.2021 № 110-37-1513-21, опубликованного в газете «Саянские зори», выпуск от 30.12.2021 № 51 (вкладыш официальной информации стр.17), от 02.09.2022 № 110-37-983-22 опубликованного в газете «Саянские зори», выпуск от 08.09.2022 № 35 (вкладыш официальной информации стр.1), от 27.12.2022 № 110-37-1513-22 опубликованного в газете «Саянские зори», выпуск от 12.01.2023 № 1 (вкладыш официальной информации стр. 4), от 15.08.2023 № 110-37-966-23 опубликованного в газете «Саянские зори», выпуск от 24.08.2023 № 33 (вкладыш официальной информации стр. 1), от 28.12.2023 № 110-37-1618-23 выпуск от 18.01.2024 № 2 (вкладыш официальной информации стр. 11) принять к сведению.

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В. Боровский

Исп. Тугульбаев М.С.

Тел. 8(39553)56422

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от 31.01.2024 № 110-37-117-24

**Отчет о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «город Саянск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2026 годы» за 2023 год**

В целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций в городском округе муниципального образования «город Саянск» (далее-городской округ) и совершенствования системы защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций была принята муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «город Саянск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2026 годы» (далее – муниципальная программа) в соответствии с требованиями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктами 8,10 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18 «Об утверждении порядка разработки, утверждения, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск».

Основными задачами реализации Программы являются:

- обеспечение защиты жизни и здоровья людей от пожаров, снижения числа случаев гибели людей от пожаров;

- снижение материального ущерба нанесенного пожарами;

- снижение количества пожаров;

-обеспечение необходимых условий для безопасной жизнедеятельности и устойчивого социально- экономического развития городского округа;

- реализация государственной политики, требований законодательных и иных нормативно – правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности и защиты населения и территории муниципального образования «город Саянск» от возможных пожаров и чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее ЧС);

- повышение уровня подготовки специалистов, руководящего состава и населения города к действиям при пожарах и ЧС;

- организация противопожарной пропаганды;

- обеспечение своевременного доведения до руководящего состава администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - городской округ), руководителей предприятий и организаций независимо от организационно-правовой формы собственности и населения сигналов и распоряжений о проведении мероприятий гражданской обороны, информации об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также о правилах поведения населения и необходимости проведения мероприятий по защите;

- сокращение времени совместного реагирования ДДС на обращения населения по номеру «112» на территории города Саянска;

- снижение числа пострадавших в ЧС и происшествиях;

- снижение числа погибших в ЧС и происшествиях;

- сокращение экономического ущерба от ЧС и происшествий.

На реализацию муниципальной программы в 2023 году было предусмотрено 6743,06 тыс. рублей из местного бюджета. Из областного бюджета финансовые средства не выделялись. Фактическое исполнение составило 6812,42 тыс. рублей из местного бюджета или 101%. По мероприятию № 1: обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа муниципального образования «город Саянск» в 2023 году – финансирование было предусмотрено на сумму 200 тыс. рублей (исполнение 100%). По мероприятию № 2: обеспечение функционирования системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», обеспечение деятельности ЕДДС – было предусмотрено финансирование в сумме 6612,42 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 101%.

В 2023 году в муниципальную программу вносились следующие изменения:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 15.08.2023 № 110-37-966-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территории муниципального образования «город Саянск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 17.09.2019 № 110-37-1058-19, в связи с корректировкой проводимых мероприятий и суммы по мероприятиям 2023 года;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.12.2023 № 110-37-1618-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Защита населения и территории муниципального образования «город Саянск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2026 годы», утвержденную постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 17.09.2019 № 110-37-1058-19, в связи с корректировкой проводимых мероприятий и суммы по мероприятиям 2023 года.

Муниципальная программа подпрограмм не имеет.

Целью муниципальной программы является предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в городском округе и совершенствование системы защиты населения и территории муниципального образования от чрезвычайных ситуаций.

В 2023 году исполнялись следующие мероприятия:

- было произведено обновление минерализованных полос силами МКУ «Саянская дорожная служба» совместно с отделом МП, ГО и ЧС администрации городского округа;

-производилось тушение и профилактические отжиги сухой растительности силами ПСЧ 16 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области, совместно с работниками отдела МП, ГО и ЧС администрации городского округа;

-проводились мероприятия по профилактике пожаров и противопожарной пропаганде силами Саянского городского отделения Всероссийского добровольного пожарного общества, совместно с работниками отдела МП, ГО и ЧС администрации городского округа;

-на сайте администрации городского округа, в средствах массовой информации, а так же непосредственно среди населения города проводились мероприятия по противопожарной пропаганде, обучению мерам пожарной безопасности, вручались памятки по пожарной безопасности и действиям в случае пожара;

-в весенне-летний пожароопасный период силами администрации городского округа, совместно с работниками отдела полиции (дислокация г. Саянск) МО МВД России «Зиминский» и 5 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Иркутской области проводились рейды по предупреждению палов сухой растительности и выжиганию сухой травы в целях профилактики лесных и ландшафтных пожаров на территории городского округа;

-проведено 147 тренировок (по пожарной безопасности, антитеррористической защищенности, гражданской обороне и защите населения, по реагированию экстренных оперативных служб на чрезвычайные ситуации и происшествия), в том числе 23 тренировки с образовательными учреждениями городского округа;

- в течение года на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск», в газете «Новые горизонты», в газете «Саянские зори», а также на Telegram-канале администрации Саянска размещено 26 публикаций по тематике пожарной безопасности и предупреждения чрезвычайных ситуаций.

Согласно произведенному расчету оценки эффективности и результативности реализации муниципальной программы «Защита населения и территории муниципального образования «город Саянск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2020 – 2026 годы» за 2023 год муниципальная программа показала себя как высокоэффективная.

Анализ показателей результативности муниципальной программы, достигнутых за 2023 год представлен в Таблице № 1.

АНАЛИЗ

показателей результативности муниципальной программы,

достигнутых за 2023 год

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | | Отклонение | | Пояснения  по  достигнутым  значениям |
| 2023 план | 2023 факт | +/- | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Снижение количества гибели людей при пожарах | чел. | 0 | 1 | -1 | -100 | Профилактические мероприятия проводились, однако рост обусловлен гражданской несознательностью лиц ведущих асоциальный образ жизни |
| 2 | Снижение количества травмированных людей при пожарах | чел. | 3 | 0 | 3 | 0 | Проводились профилактические мероприятия |
| 3 | Количество проведенных мероприятий по вопросу соблюдения мер пожарной безопасности | ед. | 31 | 31 | 0 | 0 |  |
| 4 | Выполнение комплекса противопожарных мероприятий (устройство и обновление минерализованных полос) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 5 | Обучение лиц, ответственных за пожарную безопасность в городском округе | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 6 | Публикация материалов по противопожарной тематике в средствах массовой информации | ед. | 26 | 26 | 0 | 0 |  |
| 7 | Охват оповещением населения, проживающего в зонах экстренного оповещения, с 75 до 100 % | % | 100 | 100 | 0 | 0 | В связи с принятием постановления от 19.03.2021 № 110-37-317-21 «Об утверждении инструкции по применению для оповещения населения при угрозе возникновения ЧС и в период возникновения ЧС, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» подвижных средств с сигнальными устройствами громкоговорящей связи» охват населения составляет 100% |
| 8 | Доля зон экстренного оповещения населения, в которых развернуты системы оповещения, с 70 до 100 %. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 9 | Готовность к работе оборудования РАСЦО, с 70 до 100 %. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |
| 10 | Доля охвата населения доступностью вызова экстренных оперативных служб по номеру «112», проживающего на территории муниципального образования. | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 11 | Снижение количества погибших и пострадавших при ЧС и других событиях (ДТП, пожары, происшествия на водных объектах). | чел. | 18 | 3 | 15 | -500 | Проводились профилактические мероприятия |

Исполнение мероприятий и анализ объема финансирования муниципальной программы за 2023 год приведен в Таблице № 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основных мероприятий | Источники финансирования | Объем финансирования | | Отклонение | | Пояснения по освоению объемов финансирования |
| тыс. руб. | | -/+ | % |
| план на год | факт за год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории муниципального образования «город Саянск» от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах  на 2020 – 2026 годы» | | | | | | | |
| 1 | Мероприятие 1: Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа муниципального образования «город Саянск» в период 2020-2026 годы. | местный бюджет | 200 | 200 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме |
| 2 | Мероприятие 2.1: Система оповещения и информирования населения муниципального образования «город Саянск» об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в период 2020-2026 годы. | местный бюджет | 638,63 | 707,99 | 0 | 0 | Исполнено в полном объеме |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования |
| 3 | Мероприятие 2.2: Создание системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в период 2020-2026 годы. | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования |
| 4 | Мероприятие 2.3: Обеспечение деятельности ЕДДС | местный бюджет | 5904,43 | 5904,43 | 0 | 100 | Исполнено в полном объеме |
| 5 | Итого по Мероприятию 2: Обеспечение функционирования системы оповещения и информирования населения об угрозе возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», обеспечение деятельности ЕДДС | местный бюджет | 6543,06 | 6612,42 | +69,36 | 101 | Исполнено в полном объеме |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования |
| ИТОГО по программе | | местный бюджет | 6743,06 | 6812,42 | +69,36 | 101 | Исполнено в полном объеме |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | Без финансирования |
| ИТОГО | | | 6743,06 | 6812,42 | +69,36 | 101 | Исполнено в полном объеме |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_