**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 07.02.2024 | № | 110-37-137-24 |  | | |
| г.Саянск | | | |
|  |  | ⎡ | Отчёт о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 годы» за 2023 год | | | | | ⎤ |

В целях подведения итогов реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 годы» за 2023 год, утверждённой постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, руководствуясь статьёй 16 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Порядком разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утверждённым постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18, статьёй 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отчёт о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 годы» за 2023 год, утверждённой постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19 (в редакции от 14.05.2020 № 110-37-463-20, от 21.07.2020 № 110-37-708-20, от 26.08.2020 №110-37-798-20, от 29.12.2020 №110-37-1305-20, от 10.03.2021 № 110-37-273-21, от 12.05.2021 № 110-37-561-21, от 07.06.2021 № 110-37-689-21, от 27.12.2021 № 110-37-1509-21, от 19.12.2022 № 110-37-1456-22, от 28.04.2023 № 110-37-540-23, от 16.06.2023 № 110-37-742-23, от 28.09.2023 № 110-37-1113-23, от 26.12.2023 № 110-37-1590-23, опубликовано в газете «Саянские зори», выпуск от 26.09.2019 №38 (4054) (вкладыш официальной информации стр. 10), выпуск от 03.10.2020 № 29 (4055) (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 21.05.2020 № 20 (4087) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 30.07.2020 №30 (4097) (вкладыш официальной информациистр.1-2), выпуск от 03.09.2020 №35 (4102) (вкладыш официальной информациистр.5-6), выпуск от 31.12.2020 №52 (4119) (вкладыш официальной информации стр. 21-22), выпуск от 11.03.2021 №9 (4128) (вкладыш официальной информации стр. 5-6), выпуск от 20.05.2021 №19 (4138) (вкладыш официальной информации стр. 4), выпуск от 27.05.2021 №20 (4139) (вкладыш официальной информации стр. 1), выпуск от 10.06.2021 №22 (4141) (вкладыш официальной информации стр. 8-9), выпуск от 30.12.2021 №51 (4170) (вкладыш официальной информации стр. 13-14), выпуск от 22.12.2022 №50 (4220) (вкладыш официальной информации стр. 7-8), выпуск от 04.05.2023 №17 (4238) (вкладыш официальной информации стр. 9-10), выпуск от 22.06.2023 №24 (4245) (вкладыш официальной информации стр. 2-3), выпуск от 05.10.2023 №39 (4260) (вкладыш официальной информации стр. 1,2), выпуск от 11.01.2024 №1 (4273) (вкладыш официальной информации стр. 10,11), принять к сведению (Приложение).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его подписания.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В.Боровский

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421

Приложение

к постановлению администрации

городского округа муниципального

образования «город Саянск»

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Отчёт о реализации муниципальной программы «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск»**

**на 2020 – 2026 годы» за 2023 год**

В целях повышения уровня экологической безопасности, сохранения природных систем, качества окружающей среды и формирования положительного имиджа города Саянска как экологически чистой территории, была принята муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 годы» (далее – муниципальная программа) в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядка разработки муниципальных программ, формирования, реализации и оценки эффективности указанных программ муниципального образования «город Саянск», утверждённых постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 27.07.2018 № 110-37-767-18.

Задачами муниципальной программы являются: улучшение экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации на территории города Саянска; формирование экологической культуры населения и сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений.

С учётом изменений общий объем необходимых для реализации муниципальной [п](consultantplus://offline/ref=C5AC159BF9D16C9C8BFA594960CC857E0E319724FC4BD8AD5B243E6E4E6D42F9BA74285251ACEB2F7F412C75sBsFH)рограммы средств в 2023 году составляет 6 020,1 тыс.рублей, в том числе: из местного бюджета 1 699,0 тыс.рублей, из областного бюджета 4 321,1 тыс.рублей. Фактическое исполнение составило 2 772,6 тыс.рублей или 46% от планового показателя.

В 2023 году в рамках муниципальной программы выполнены следующие мероприятия:

1. В рамках улучшения экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации:

- отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» на общую сумму из средств областного бюджета – 1 430,8 тыс. рублей;

- организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) на общую сумму из средств местного бюджета – 1040,6 тыс. рублей.

2. В рамках формирования экологической культуры населения:

- организация и проведение городского конкурса по благоустройству на общую сумму местного бюджета – 97,1 тыс. рублей;

- изготовление информационных табличек - 5,0 тыс.рублей.

3. В рамках сохранения, воспроизведения и рационального использования зелёных насаждений:

- организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств) на общую сумму местного бюджета – 199,1 тыс. рублей.

Анализ показателей результативности муниципальной программы приведён в Таблице № 1, согласно которой в результате реализации данной Программы в 2023 году достигнуты следующие показатели:

Таблица № 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование показателя результативности | Ед. изм. | Значение показателя  результативности | | Отклонение | | Пояснения  по достигнутым  значениям |
| план | факт | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 годы» | | | | | | | |
| **Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска** | | | | | | | |
| 1.1. | Выполнение мероприятий по отлову, передержке и возврату в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек согласно заключённому контракту на текущий год | % | 100 | 99,9 | 0,1 | -0,04 | В связи с экономией по муниципальному контракту |
| 1.2. | Количество составленных протоколов об административном правонарушении в рамках выявленных нарушений Правил благоустройства территории городского округа муниципального образования «город Саянск» (далее - Правила благоустройства) в части экологической и санитарно-эпидемиологической ситуации | шт. | 9 | 9 | 0 | 0 |  |
| 1.3. | Организация и содержание мест  захоронения (муниципальное  кладбище) | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| **Задача 2. Формировать экологическую культуру населения** | | | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение ежегодных мероприятий по экологическому просвещению и образованию в рамках Дней защиты от экологической опасности согласно утверждённому плану на текущий год | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2.2 | Освещение мероприятий экологической направленности, проводимых на территории города Саянска, в СМИ | % | 100 | 100 | 0 | 0 |  |
| 2.3 | Количество проведённых:  - субботников (в том числе в рамках областных и всероссийских акций);  - акций, квестов, флэш-мобов и тп.  (за исключением мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности) | шт. | 1  2 | 1  2 | 0  0 | 0  0 |  |
| 2.4. | Количество принявших участие в городском конкурсе по благоустройству территорий городского округа муниципального образования «город Саянск» | чел./шт. | 102 | 102 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Количество установленных информационных щитов | шт. | 1 | 1 | 0 | 0 |  |
| **Задача 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (цветы, деревья, кустарники, газоны)** | | | | | | | |
| 3.1. | Количество приобретённых семян | шт./уп. | 53 | 53 | 0 | 0 |  |
| 3.2. | Количество приобретённых/высаженных цветов | шт. | 0/63330 | 0/63330 | 0 | 0 |  |
| 3.3. | Количество приобретённых/высаженных деревьев | шт. | 91/2 | 91/2 | 0 | 0 |  |
| 3.4. | Количество приобретённых/высаженных кустарников | шт. | 0/140 | 0/140 | 0 | 0 |  |

Исполнение мероприятий и анализ объёма финансирования муниципальной программы за 2023 год приведён в Таблице № 2.

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основных мероприятий | | Источники финансирования | Объем финансирования  тыс. руб. | | Отклонение | | Пояснения по освоению объёмов финансирования |
| -/+ | % |
| план | факт |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 годы» | | | | | | | | |
| **Задача 1. Улучшить экологическую и санитарно-эпидемиологическую ситуацию на территории города Саянска** | | | | | | | | |
| 1. | **Мероприятие 1.**  Отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск» | | областной бюджет | 1431,4 | 1430,8 | -0,6 | -0,04 | В связи с экономией по муниципальному контракту |
| 2. | **Мероприятие 3.**  Организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище) | | местный бюджет | 1040,6 | 1040,6 | 0 | 0 |  |
| 3. | **Мероприятие 5.**  Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» | | Местный бюджет | 357,2 | 0,0 | - 357,2 | 100 | В связи с прохождением государственной экологической экспертизы, исполнение контракта перенесено на 2024 год. |
| Областной бюджет | 2889,7 | 0,0 | -2889,7 | 100 |
| **Задача 2. Формировать экологическую культуру населения** | | | | | | | | |
| 4. | **Мероприятие 1.**  Организация и проведение городского конкурса по благоустройству | | местный бюджет | 97,1 | 97,1 | 0 | 0 |  |
| 5. | **Мероприятие 3.**  Информирование и экологическое просвещение населения о состоянии окружающей среды и бережном отношении к ней (изготовление листовок, афиш, буклетов, информационных табличек (щитов) и тп.) | | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0 | 0 |  |
| **Задача. 3. Сохранение, воспроизводство и рациональное использование зелёных насаждений (цветы, деревья, кустарники, газоны)** | | | | | | | | |
| 5. | Организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств) | местный бюджет | | 199,1 | 199,1 | 0 | 0 |  |
| итого | **Всего,** |  | | 6020,1 | 2772,6 | -3247,5 | -53,9 |  |
| **в том числе:**  **областной бюджет** |  | | 4321,1 | 1430,8 | -2890,3 | -66,9 |  |
| **местный бюджет** |  | | 1699,0 | 1341,8 | -357,2 | -21,0 |  |

В 2023 году муниципальная программа корректировалась четыре раза:

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.04.2023 № 110-37-540-23 «О внесении изменений в муниципальную программу ««Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 гг», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, обусловлено внесением изменений по мероприятию п.1.5 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» в части предоставления субсидии в 2023 году для завершения мероприятия. А также добавлением дополнительного мероприятия п. 1.9 «Выполнение работ по созданию защитной противопожарной минерализованной полосы для защиты жилых микрорайонов Лесной, Таежный»;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 16.06.2023 № 110-37-742-23 «О внесении изменений в муниципальную программу ««Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 гг», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, обусловлено корректировкой сумм по мероприятиям: п.1.5 «Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования» в части предоставления субсидии в 2023 году для завершения мероприятия. п. 1.9 «Выполнение работ по созданию защитной противопожарной минерализованной полосы для защиты жилых микрорайонов Лесной, Таежный»., и добавлением нового мероприятия п. 1.10 «Выполнение комплекса работ по лесоустройству городских лесов муниципального образования «город Саянск»;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 28.09.2023 № 110-37-1113-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 гг», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, обусловлено добавлением мероприятий и сумм на 2026 год, корректировкой сумм по мероприятиям: пункты 1.2, 1.6, 1.8, 3.1;

- постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 26.12.2023 № 110-37-1590-23 «О внесении изменений в муниципальную программу «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2025 гг», утверждённую постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 24.09.2019 № 110-37-1064-19, обусловлено корректировкой сумм по исполнению мероприятий до конца 2023 года.

В 2024 году планируется выполнение следующих мероприятий:

- отлов транспортировка, передержка и возврат в места прежнего обитания безнадзорных собак и кошек на территории городского округа муниципального образования «город Саянск»;

- ликвидация несанкционированных свалок;

- организация и содержание мест захоронения (муниципальное кладбище);

- осуществление полномочий в рамках соблюдения Правил благоустройства;

- завершение выполнения работ по разработке проектно-сметной документации сопровождению и проведению государственной экологической экспертизы, получению положительного заключения государственной экологической экспертизы, сопровождению и получению положительного заключения государственной экспертизы проектной документации, содержащее оценку достоверности, положительное заключение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий по объекту: «Строительство полигона для размещения твёрдых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования»;

- строительство полигона для размещения твердых коммунальных отходов с мусоросортировочной линией, инсинераторной установкой и площадкой мембранного компостирования»;

- выполнение комплекса работ по лесоустройству городских лесов муниципального образования «город Саянск»;

- организация и проведение городского конкурса по благоустройству;

- проведение ежегодных экологических мероприятий (субботников, акций, квестов, марафонов, флэш-мобов и т.п.);

- организация и проведение мероприятий в рамках озеленения территорий города Саянска (воспроизводство зелёных насаждений, благоустройство общественных пространств).

В целом, можно сделать вывод, что муниципальная программа «Охрана окружающей среды территории муниципального образования «город Саянск» на 2020 – 2026 годы» является удовлетворительной.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В.Боровский

Исп. Малинова М.А.

Тел. 8(39553)52421