**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 08.02.2017 | № | 110-37-97-17 |  |
| г.Саянск |
|  |  | ⎡ |  Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016 – 2020 годы» за 2016год.  | ⎤ |

 В соответствии с п. 5.4. Порядка разработки, утверждения, реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования « город Саянск» от 07.10.2013 № 110-37-1179-13 и главы 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограмм. Показатели результативности подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 №110-37-1120-15, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет (приложение № 1) о реализации

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы» за 2016 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 №110-37-1120-15, опубликованной в газете «Саянские зори « № 45(3857) от 19.11.2015 вкладыш, официальная информация, стр. 9-11.

1. Разместить отчет о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020годы» за 2016 год на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В.Боровский

 Исп. Алексеева Г.Н.

 т.56317

Приложение № 1

К постановлению

 От 08.02.2017 № 110-37-97-17

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 №110-37-1120-15 за 2016год.**

 В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016 - 2020 годы» в объеме 73633,1 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета - 11754,5 тыс. рублей, в том числе на 2016 год– 3648,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 61878,6 тыс. рублей, в том числе на 2016 год – 30939,3 тыс. рублей.

 В связи с корректировкой средств местного бюджета в течение 2016 года программа корректировалась трижды.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма №1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» (далее подпрограмма № 1»;

Подпрограмма №2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» (далее подпрограмма №2).

 На подпрограмму № 1 с учетом изменений предусмотрено в 2016 году за счет средств местного бюджета - 3648,3 тыс. рублей, за счет областного бюджета -30939,3 тыс. рублей, на подпрограмму № 2 не выделено средств ни из местного , ни из областного бюджетов по причине недостатка средств.

 За 2016 год в целом муниципальная программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме 34211,8 тыс. рублей при плане 34587,6 тыс. рублей или на 99,0 %.

 Мероприятия подпрограммы № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» в 2016 году выполнены на 100%.

Выполнены в полном объеме обязательства перед ветеранами Великой Отечественной войны:

- по ежемесячной денежной выплате компенсаций по оплате за жилье и коммунальным услугам - 68,6 тыс. рублей;

- единовременной выплате к Дню Победы- 47,0 тыс. рублей;

- по ежемесячному поздравлению долгожителей из числа ветеранов войны –

15,0 тыс. рублей;

перед семьями, где имеются дети с заболеванием сахарного диабета по обеспечению тест - полосками – 99,8 тыс. рублей.

 В 2016 году впервые в целях закрепления специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, произведена частичная компенсация расходов по найму жилого помещения двум учителям в размере 32,0 тыс. рублей.

 Если в прошлом году в муниципальной программе отсутствовали

средства областного бюджета, то в 2016 году в программу включены средства

областного бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг в объеме - 27395,8 тыс. рублей, на

содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих,

осуществляющих областные государственные полномочия по

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг в объеме - 1745,8 тыс. рублей и обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах в объеме - 3543,5тыс. рублей. Средства областного бюджета поступили в полном планируемом объеме. Важной мерой социальной поддержки для семей проживающих в городе и имеющих низкий доход является получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Такую меру социальной поддержки за 2016 год получили 1860 семей, а получателями субсидий стали 2936 человек.

 За счет средств, предусмотренных в программе за период с января по май 2016 года произведена выплата по обеспечению бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах в объеме 3002,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и в объеме 3543,5 тыс. рублей за счет областного бюджета. С июня 2016 года данная мера социальной поддержки за счет средств местного бюджета была исключена из программы, в связи с тем, что она является функцией Правительства Иркутской области и обусловлено недостатком средств в местном бюджете.

Исполнение программы по подпрограммам и мероприятиям за 2016 год приведены в таблице № 1.

Результативность муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий и анализ показателей, достигнутых за 2016 год, приведен в таблице № 2.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы за 2016 год приведен в таблице № 3.

Расчет эффективности программы приведен в таблице № 4.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В.Боровский

Таблица №1

 О выполнении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы» за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/пп/№п/п | Наименование мероприятий | Стоимостьпрограммы(тыс. руб.) на 2016год | Бюджетныеассигнованиянавыполнениепрограммы в 2016году  | Фактическое исполнениеза 2016год | Процент исполненияк бюджетнымассигнованиям | Причины невыполнения |
|  | Система мероприятий подпрограммы № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» |
|  | **Мероприятие 1. «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Декаде пожилого человека | 43,7 | 43,7 | 43,7 | 100,0 |  |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных декаде инвалидов | 27,8 | 27,8 | 16,8 | 61,0 | Неоплата по договору в конце года |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий в связи с днеями воинской славы России, памятными датами России | 60,8 | 60,8 | 60,8 | 100,0 |  |
|  | **Итого по мероприятию 1 «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** | 132,3 | 132,3 | 121,3 | 91,7 |  |
|  | **Мероприятие 2. «Адресная поддержка отдельных категорий населения»** |
| 2.1. | **Оказание единовременной помощи отдельной категории населения, в том числе:** | 47,0 | 47,0 | 47,0 | 100,0 |  |
| 2.1.11.1. |  Оплата госпошлины за бланк паспорта гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | - | - | - | - | Отсутствие обратившихся за данным видом социальной поддержки  |
| 2.1.2. |  Единовременная денежная выплата к Дню Победы ветеранам войны;- услуги связи (за доставку денежной выплаты на дом, за корреспонденцию) | 37,010,0 | 37,010,0 | 37,010,0 | 100,0100,0 |  |
| 2.2. | Оказание ежемесячной, социальной поддержки, в том числе: | 189,1 | 189,1 | 183.4 | 97,0 |  |
| 2.2.1. | - Ежемесячная денежная выплата дополнительно к федеральным льготам по оплате жилья и коммунальных услуг участникам ВОВ и вдовам погибших воинов;- оплата услуг по доставке денежнойвыплаты на дом. | 58,016,3 | 58,016,3 | 57,211,4 | 98,670,0 |  |
| 2.2.2. | - Ежемесячное поздравление из числа ветеранов, достигших возраста90 и более лет | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 100,0 |  |
| 2.2.3 | Ежемесячное бесплатное обеспечение детей больных сахарным диабетом средствами диагностики - тест - полосками для исследования сахара крови  | 99,8 | 99,8 | 99,8 | 100,0 |    |
| 2.3. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах **- всего, в том числе:****местный бюджет****областной бюджет** | 6545,53002,03543,5 | 6545,53002,03543,5 | 6545,53002,03543,5 | 100,0100,0100,0 |  |
| 2.4.4 | Частичная компенсация расходов по найму жилого помещенияспециалистам, работающим в муниципальных учреждениях | 36,0 | 36,0 | 32,0 | 88,9 |  |
| 2.5. | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг(областной бюджет) | 27395,8 | 25650,0 | 25294,9 | 98,6 | Использованы средства областного бюджета |
| 2.6. | Содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих, осуществляющих областные государственные полномочия по предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг(областной бюджет) | 1745,8 | 1745,8 | 1745,8 | 100,0 | Использованы средства областного бюджета |
|  | **Итого по мероприятию 2 «Адресная****поддержка отдельных категорий** **населения» - всего, в том числе:****местный бюджет****областной бюджет**  | **35959,2****3274,1****32685,1** | **32213,4****3274,1****30939,3** | **33848,6****3264,4****30584,2** | **99,0****99,7****98,8** |  |
|  | **Мероприятие 3 «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск»** |
| 3.1 | Финансовая поддержка уставнойдеятельности СО НКО, зарегистрированных натерритории муниципального образования «город Саянск» | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 100,0 |  |
| 3.2. | Конкурс социально- значимых инициатив ( проектов) среди СО НКО  | - | - | - | - | Недостаток средств местного бюджета |
|  | **Итого по мероприятию 3** **«Финансовая поддержка** **социально-ориентированных** **некоммерческих организаций,** **зарегистрированных на****территории муниципального** **образования «город Саянск»** | 241,9 | 241,9 | 241,9 | 100,0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1** **« Социальная поддержка****населения города Саянска и** **социально ориентированных** **некоммерческих организаций».****всего, в том числе:****местный бюджет****областной бюджет** | 36333,43648,332685,1 | 34587,63648,330939,3 | 34211,83627,630584,2 | 99,099,498,8 |  |
|  | **Система мероприятий подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска».** |
|  | **Мероприятие 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры»** |
| 1..1 | **Повышение уровня доступности****приоритетных объектов в сфере****образования** | **-** | **-** | **-** | **-** | Недостаток средств местного бюджета |
| 1..2. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере культуры | - | **-** | **-** | **-** | Недостаток средств местного бюджета |
| 1.3. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере физической культуры, спорта и молодежной политике | **-** | **-** | **-** | **-** | Недостаток средствместного бюджета |
| 1.4. | Создание безбарьерной среды в городе и повышение доступности приоритетного объекта администрации и выполнение мероприятий в рамках полномочий органов местного самоуправления | - | **-** | **-** | **-** |  Недостаток средствместного бюджета |
| 1.5. | Повышение уровня доступности приоритетных объектов в сфере торговли и общественного питания | - | **-** | **-** | **-** | Недостаток средствместного бюджета |
|  | **Итого по подпрограмме 2****«Доступная среда для инвалидов и** **других маломобильных групп** **населения города Саянска».****всего, в том числе:****местный бюджет****областной бюджет** | --- | **-****-****-** | **-****-****-** | **-****-****-** |  |

Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В.Боровский

Таблица № 2

АНАЛИЗ

Показателей результативности муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы», достигнутых за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п |  Наименование показателя  результативности  | Ед. изм. | Значение показателя результативности  | Отклонение |  Пояснения  по достигнутым значениям  |
| план на2016 год |  факт за 2016год  |  -/+  |  %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы». |
| 1.  | Охват населения дополнительными мерами социальной поддержки  | чел. |  4764 |  5616 | +852 | +17,9 | За счет мер соц. поддержки по предоставлению субсидий |
| 2.  | Сохранение охвата обучающихся из многодетных и мало - имущих семей организованным бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях  | чел. | 1060 | 1581 | +521 | + 49,2 | За счет увеличения численности обучающихся из многодетных и малоимущих семей |
| 3. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО и ТОС | % | 35,0 | 35,0 | - | - |  |
| 4. | Сохранение количества СО НКО и ТОС | ед. | 8 | 8 | - | - |  |
| 5. | Сохранение количества общественно - полезных инициатив СО НКО и ТОС реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск»; | ед. | 7 | 5 | -2 | -28,6 | Отсутствие конкурса на реализацию соц.-значимых инициатив |
| 6. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры с условиями доступности для инвалидов и МГН | % | 30,0 | 30,0 | - | - |  |
| 7. |  Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры по оказанию услуг для инвалидов и МГН | % | 30,0 | 30,0 | - | - |  |
|  | **Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций».** |
| 1.1. | Рост численности населения, принявших участие в мероприятиях посвященныхдням воинской славы России, памятным датам России, декадам пожилого человека и инвалидов  | % | +5,0 | +5,0 | - | - |  |
| 2.1. | Снижение численности лиц, получающих единовременную помощь  | чел. | -15 | -18 | +3 | +20,0 | Увеличение числа умерших ветеранов войны |
| 2.2 | Сохранение численности лиц, получающих ежемесячную социальную поддержку  | чел. | 4764 |  5616 | +852 | +17,9 |  |
| 3.1. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО | % | +5 | +5 | - | - |  |
| 3.2. | Сохранение количества СО НКО | ед. | 8 | 8 | - | - |  |
| 3.3. | Сохранение количества общественно- полезных инициатив СО НКО, реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск» | ед. | 7 | 5 | -2 | -28,6 | Отсутствие конкурса на реализацию соц. значимых инициатив |
|  | **Подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска».** |
| 1.1. | Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры | % | +10,0 | +10,0 | - | - |  |
| 1.2. | Увеличение доли действующихприоритетных объектовмуниципальной социальнойинфраструктуры по оказанию услуг для инвалидов и МГН. | % | +10,0 | +10,0 | - | - |  |

Рассматривая показатели результативности программы и подпрограмм, сопоставляя фактически достигнутые значения показателей с плановыми показателями охвата населения дополнительными мерами социальной поддержки и сохранение охвата обучающихся из многодетных и малоимущих семей организованным бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях можно сделать вывод, что степень достижения цели (далее – Сдц ) по этим показателям увеличилась на 1373 человек или на 34,5%. Сдц составила - 1,05).

Степень достижения показателя результативности (далее - Сдп) реализации муниципальной программы и составляющих её подпрограмм определяем путем отношения фактических значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих подпрограмм к плановому значению показателей указанных выше 7197 чел./ 5824 чел.

Сдп - 1, 23

Таблица № 3

АНАЛИЗ

Объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N п/п  |  Наименование основных  мероприятий  |  Источники финансирования |  Объем  финансирования,  тыс. руб.  | Отклонение |  Пояснения по  освоению  объемов финансирования |
| план на 2016 год | факт за 2016год |  -/+  |  %  |
|  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |
| 1.  | Подпрограмма 1«Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций.   |
| 1.1. | Мероприятие № 1 **«Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** | Областной бюджетМестный бюджет | -132,3 | -121,3 | --11,0 | --8,3 | Привлекались благотворительные средства |
| 1.2. | Мероприятие №. 2 **«Адресная поддержка отдельных категорий населения»** | Областной бюджетМестный бюджет | 30939,33274,1 | 30584,23264,4 | -355,1- 9,7 | -1,1- 0,2 | Погашена кредиторская задолженность по питанию |
| 1.3.  | Мероприятие № 3 **Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск»**  | Областной бюджетМестный бюджет | -241,9 | -241,9 | -0 | -0 |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе:  | 34587,6 | 34211,8 | -375,8 | -1,1 |  |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет  | 30939,3 | 30584,2 | -355,1 | -1,1 |  |
| местный бюджет  | 3648,3 | 3627,6 | -20,7 | -0,5 |  |
| другие источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 2.  | Подпрограмма № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска». |
| 2.1. | Мероприятие № 1. **Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры»** | Областной бюджетМестный бюджет | 00 | 00 | 00 | 00 |  |
| Итого по муниципальной программе, в том числе:  | 34587,6 | 34211,8 | - 375,8 | -1,1 |  |
| федеральный бюджет  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| областной бюджет  | 30939,3 | 30584,2 | -355,1 | -1,1 |  |
| местный бюджет  | 3648,3 | 3627,6 | -20,7 | -0,4 |  |
| другие источники  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и составляющих её подпрограмм.

Плановый объем финансирования программы за 2016 год составляет 34587,6 тыс. рублей, фактически использовано финансовых ресурсов – 34211,8 тыс. рублей. Уровень финансирования реализации программы и составляющих подпрограмм получается 0,99.

 Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и ( или) подпрограммы |  Критерии оценки эффективности ЭМП  |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

 Таким образом, применения методику оценки эффективности реализации муниципальной программы и используя расчетную формулу эффективности реализации программы, коэффициент эффективности составил 1,04 (1,05 х 0,99), значит программа высокоэффективна.

Заместитель мэра городского округа

 по социальным вопросам А.В.Ермаков