**Администрация городского округа**

**муниципального образования**

**«город Саянск»**

# **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| От | 08.02.2017 | № | 110-37-97-17 | | |  |
| г.Саянск | | | | | |
|  |  | ⎡ | Отчет о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016 – 2020 годы» за 2016год. | | | | ⎤ |

В соответствии с п. 5.4. Порядка разработки, утверждения, реализации муниципальных программ муниципального образования «город Саянск», утвержденного постановлением администрации городского округа муниципального образования « город Саянск» от 07.10.2013 № 110-37-1179-13 и главы 8. Ожидаемые результаты реализации подпрограмм. Показатели результативности подпрограмм муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 №110-37-1120-15, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38 Устава муниципального образования «город Саянск», администрация городского округа муниципального образования «город Саянск» ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять к сведению отчет (приложение № 1) о реализации

муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы» за 2016 год, утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 №110-37-1120-15, опубликованной в газете «Саянские зори « № 45(3857) от 19.11.2015 вкладыш, официальная информация, стр. 9-11.

1. Разместить отчет о реализации муниципальной программы

«Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020годы» за 2016 год на официальном сайте администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» в информационной - телекоммуникационной сети «Интернет».

Мэр городского округа

муниципального образования

«город Саянск» О.В.Боровский

Исп. Алексеева Г.Н.

т.56317

Приложение № 1

К постановлению

От 08.02.2017 № 110-37-97-17

**Отчет**

**о реализации муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020годы», утвержденной постановлением администрации городского округа муниципального образования «город Саянск» от 10.11.2015 №110-37-1120-15 за 2016год.**

В целях предоставления дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям населения администрацией городского округа муниципального образования «город Саянск» была принята муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016 - 2020 годы» в объеме 73633,1 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета - 11754,5 тыс. рублей, в том числе на 2016 год– 3648,3 тыс. рублей, за счет средств областного бюджета - 61878,6 тыс. рублей, в том числе на 2016 год – 30939,3 тыс. рублей.

В связи с корректировкой средств местного бюджета в течение 2016 года программа корректировалась трижды.

Муниципальная программа состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма №1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» (далее подпрограмма № 1»;

Подпрограмма №2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска» (далее подпрограмма №2).

На подпрограмму № 1 с учетом изменений предусмотрено в 2016 году за счет средств местного бюджета - 3648,3 тыс. рублей, за счет областного бюджета -30939,3 тыс. рублей, на подпрограмму № 2 не выделено средств ни из местного , ни из областного бюджетов по причине недостатка средств.

За 2016 год в целом муниципальная программа с учетом средств областного бюджета выполнена в объеме 34211,8 тыс. рублей при плане 34587,6 тыс. рублей или на 99,0 %.

Мероприятия подпрограммы № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» в 2016 году выполнены на 100%.

Выполнены в полном объеме обязательства перед ветеранами Великой Отечественной войны:

- по ежемесячной денежной выплате компенсаций по оплате за жилье и коммунальным услугам - 68,6 тыс. рублей;

- единовременной выплате к Дню Победы- 47,0 тыс. рублей;

- по ежемесячному поздравлению долгожителей из числа ветеранов войны –

15,0 тыс. рублей;

перед семьями, где имеются дети с заболеванием сахарного диабета по обеспечению тест - полосками – 99,8 тыс. рублей.

В 2016 году впервые в целях закрепления специалистов, работающих в муниципальных учреждениях, произведена частичная компенсация расходов по найму жилого помещения двум учителям в размере 32,0 тыс. рублей.

Если в прошлом году в муниципальной программе отсутствовали

средства областного бюджета, то в 2016 году в программу включены средства

областного бюджета на предоставление гражданам субсидий на оплату

жилого помещения и коммунальных услуг в объеме - 27395,8 тыс. рублей, на

содержание и обеспечение деятельности муниципальных служащих,

осуществляющих областные государственные полномочия по

предоставлению гражданам субсидий на оплату жилого помещения и

коммунальных услуг в объеме - 1745,8 тыс. рублей и обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах в объеме - 3543,5тыс. рублей. Средства областного бюджета поступили в полном планируемом объеме. Важной мерой социальной поддержки для семей проживающих в городе и имеющих низкий доход является получение субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг. Такую меру социальной поддержки за 2016 год получили 1860 семей, а получателями субсидий стали 2936 человек.

За счет средств, предусмотренных в программе за период с января по май 2016 года произведена выплата по обеспечению бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах в объеме 3002,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета и в объеме 3543,5 тыс. рублей за счет областного бюджета. С июня 2016 года данная мера социальной поддержки за счет средств местного бюджета была исключена из программы, в связи с тем, что она является функцией Правительства Иркутской области и обусловлено недостатком средств в местном бюджете.

Исполнение программы по подпрограммам и мероприятиям за 2016 год приведены в таблице № 1.

Результативность муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий и анализ показателей, достигнутых за 2016 год, приведен в таблице № 2.

Анализ объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы за 2016 год приведен в таблице № 3.

Расчет эффективности программы приведен в таблице № 4.

Мэр городского округа муниципального

образования «город Саянск» О.В.Боровский

Таблица №1

О выполнении муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы» за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/пп/  №  п/п | Наименование  мероприятий | | | Стоимость  программы  (тыс. руб.)  на 2016год | | Бюджетные  ассигнования  на  выполнение  программы в 2016году | Фактическое  исполнение  за 2016год | | Процент исполнения  к бюджетным  ассигнованиям | | Причины невыполнения |
|  | Система мероприятий подпрограммы № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально-ориентированных некоммерческих организаций» | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1. «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация и проведение мероприятий, посвященных Декаде пожилого человека | | | 43,7 | | 43,7 | 43,7 | | 100,0 | |  |
| 1.2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных декаде инвалидов | | | 27,8 | | 27,8 | 16,8 | | 61,0 | | Неоплата по договору  в конце года |
| 1.3. | Организация и проведение мероприятий в связи с днеями воинской славы России, памятными датами России | | | 60,8 | | 60,8 | 60,8 | | 100,0 | |  |
|  | **Итого по мероприятию 1 «Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** | | | 132,3 | | 132,3 | 121,3 | | 91,7 | |  |
|  | **Мероприятие 2. «Адресная поддержка отдельных категорий населения»** | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Оказание единовременной помощи отдельной категории населения, в том числе:** | | | 47,0 | | 47,0 | 47,0 | | 100,0 | |  |
| 2.1.11.1. | Оплата госпошлины за бланк паспорта гражданам, попавшим в трудную жизненную ситуацию | | | - | | - | - | | - | | Отсутствие обратившихся  за данным видом  социальной поддержки |
| 2.1.2. | Единовременная денежная выплата к Дню Победы ветеранам войны;  - услуги связи (за доставку денежной выплаты на дом, за корреспонденцию) | | | 37,0  10,0 | | 37,0  10,0 | 37,0  10,0 | | 100,0  100,0 | |  |
| 2.2. | Оказание ежемесячной, социальной поддержки, в том числе: | | | 189,1 | | 189,1 | 183.4 | | 97,0 | |  |
| 2.2.1. | - Ежемесячная денежная выплата  дополнительно к федеральным льготам по оплате жилья и коммунальных услуг участникам ВОВ и вдовам погибших воинов;  - оплата услуг по доставке денежной  выплаты на дом. | | 58,0  16,3 | | | 58,0  16,3 | 57,2  11,4 | | 98,6  70,0 | |  |
| 2.2.2. | - Ежемесячное поздравление из  числа ветеранов, достигших возраста  90 и более лет | | 15,0 | | | 15,0 | 15,0 | | 100,0 | |  |
| 2.2.3 | Ежемесячное бесплатное обеспечение детей больных сахарным диабетом средствами диагностики - тест - полосками для исследования сахара крови | | 99,8 | | | 99,8 | 99,8 | | 100,0 | |  |
| 2.3. | Обеспечение бесплатным питанием обучающихся из многодетных и малоимущих семей в общеобразовательных школах **- всего, в том числе:**  **местный бюджет**  **областной бюджет** | | 6545,5  3002,0  3543,5 | | | 6545,5  3002,0  3543,5 | 6545,5  3002,0  3543,5 | | 100,0  100,0  100,0 | |  |
| 2.4.4 | Частичная компенсация расходов по  найму жилого помещения  специалистам, работающим в  муниципальных учреждениях | | 36,0 | | | 36,0 | 32,0 | | 88,9 | |  |
| 2.5. | Предоставление гражданам субсидий на  оплату жилого помещения и  коммунальных услуг  (областной бюджет) | | 27395,8 | | | 25650,0 | 25294,9 | | 98,6 | | Использованы средства  областного бюджета |
| 2.6. | Содержание и обеспечение  деятельности муниципальных  служащих, осуществляющих  областные государственные  полномочия по предоставлению  гражданам субсидий на оплату жилого  помещения и коммунальных услуг  (областной бюджет) | | 1745,8 | | | 1745,8 | 1745,8 | | 100,0 | | Использованы средства  областного бюджета |
|  | **Итого по мероприятию 2 «Адресная**  **поддержка отдельных категорий**  **населения» - всего, в том числе:**  **местный бюджет**  **областной бюджет** | | **35959,2**  **3274,1**  **32685,1** | | | **32213,4**  **3274,1**  **30939,3** | **33848,6**  **3264,4**  **30584,2** | | **99,0**  **99,7**  **98,8** | |  |
|  | **Мероприятие 3 «Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск»** | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Финансовая поддержка уставной  деятельности СО НКО,  зарегистрированных на  территории муниципального  образования «город Саянск» | 241,9 | | | 241,9 | | | 241,9 | | 100,0 |  |
| 3.2. | Конкурс социально- значимых  инициатив ( проектов) среди СО  НКО | - | | | - | | | - | | - | Недостаток средств  местного бюджета |
|  | **Итого по мероприятию 3**  **«Финансовая поддержка**  **социально-ориентированных**  **некоммерческих организаций,**  **зарегистрированных на**  **территории муниципального**  **образования «город Саянск»** | 241,9 | | | 241,9 | | | 241,9 | | 100,0 |  |
|  | **Итого по подпрограмме 1**  **« Социальная поддержка**  **населения города Саянска и**  **социально ориентированных**  **некоммерческих организаций».**  **всего, в том числе:**  **местный бюджет**  **областной бюджет** | 36333,4  3648,3  32685,1 | | | 34587,6  3648,3  30939,3 | | | 34211,8  3627,6  30584,2 | | 99,0  99,4  98,8 |  |
|  | **Система мероприятий подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска».** | | | | | | | | | | |
|  | **Мероприятие 1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры»** | | | | | | | | | | |
| 1..1 | **Повышение уровня доступности**  **приоритетных объектов в сфере**  **образования** | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | Недостаток средств  местного бюджета |
| 1..2. | Повышение уровня  доступности приоритетных  объектов в сфере  культуры | - | | | **-** | | | **-** | | **-** | Недостаток средств  местного бюджета |
| 1.3. | Повышение уровня  доступности приоритетных  объектов в сфере  физической культуры,  спорта и молодежной  политике | **-** | | | **-** | | | **-** | | **-** | Недостаток средств  местного бюджета |
| 1.4. | Создание безбарьерной  среды в городе и  повышение доступности  приоритетного объекта  администрации и  выполнение мероприятий в  рамках полномочий  органов местного  самоуправления | - | | | **-** | | | **-** | | **-** | Недостаток средств  местного бюджета |
| 1.5. | Повышение уровня доступности  приоритетных объектов в сфере  торговли и общественного  питания | - | | | **-** | | | **-** | | **-** | Недостаток средств  местного бюджета |
|  | **Итого по подпрограмме 2**  **«Доступная среда для инвалидов и**  **других маломобильных групп**  **населения города Саянска».**  **всего, в том числе:**  **местный бюджет**  **областной бюджет** | -  -  - | | | **-**  **-**  **-** | | | **-**  **-**  **-** | | **-**  **-**  **-** |  |

Мэр городского округа муниципального образования «город Саянск» О.В.Боровский

Таблица № 2

АНАЛИЗ

Показателей результативности муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы», достигнутых за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование показателя  результативности | Ед.  изм. | Значение показателя  результативности | | | Отклонение | | Пояснения  по  достигнутым  значениям |
| план на  2016 год | | факт за  2016год | -/+ | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы». | | | | | | | | |
| 1. | Охват населения дополнительными мерами социальной поддержки | чел. | 4764 | 5616 | | +852 | +17,9 | За счет мер соц. поддержки по предоставлению субсидий |
| 2. | Сохранение охвата обучающихся из многодетных и мало - имущих семей организованным бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях | чел. | 1060 | 1581 | | +521 | + 49,2 | За счет увеличения численности обучающихся из многодетных и малоимущих семей |
| 3. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО и ТОС | % | 35,0 | 35,0 | | - | - |  |
| 4. | Сохранение количества СО НКО и ТОС | ед. | 8 | 8 | | - | - |  |
| 5. | Сохранение количества общественно - полезных инициатив СО НКО и ТОС реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск»; | ед. | 7 | 5 | | -2 | -28,6 | Отсутствие конкурса на реализацию соц.-значимых инициатив |
| 6. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры с условиями доступности для инвалидов и МГН | % | 30,0 | 30,0 | | - | - |  |
| 7. | Увеличение доли действующих приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры по оказанию услуг для инвалидов и МГН | % | 30,0 | 30,0 | | - | - |  |
|  | **Подпрограмма № 1 «Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций».** | | | | | | | |
| 1.1. | Рост численности населения, принявших участие в мероприятиях посвященныхдням воинской славы России, памятным датам России, декадам пожилого человека и инвалидов | % | +5,0 | +5,0 | | - | - |  |
| 2.1. | Снижение численности лиц, получающих единовременную помощь | чел. | -15 | -18 | | +3 | +20,0 | Увеличение числа умерших ветеранов войны |
| 2.2 | Сохранение численности лиц, получающих ежемесячную социальную поддержку | чел. | 4764 | 5616 | | +852 | +17,9 |  |
| 3.1. | Рост числа пенсионеров и инвалидов, принявших участие в проводимых мероприятиях СО НКО | % | +5 | +5 | | - | - |  |
| 3.2. | Сохранение количества СО НКО | ед. | 8 | 8 | | - | - |  |
| 3.3. | Сохранение количества общественно- полезных инициатив СО НКО, реализующихся на территории муниципального образования «город Саянск» | ед. | 7 | 5 | | -2 | -28,6 | Отсутствие конкурса на реализацию соц. значимых инициатив |
|  | **Подпрограммы № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска».** | | | | | | | |
| 1.1. | Увеличение доли доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры | % | +10,0 | +10,0 | | - | - |  |
| 1.2. | Увеличение доли действующих  приоритетных объектов  муниципальной социальной  инфраструктуры по оказанию  услуг для инвалидов и МГН. | % | +10,0 | +10,0 | | - | - |  |

Рассматривая показатели результативности программы и подпрограмм, сопоставляя фактически достигнутые значения показателей с плановыми показателями охвата населения дополнительными мерами социальной поддержки и сохранение охвата обучающихся из многодетных и малоимущих семей организованным бесплатным питанием в общеобразовательных учреждениях можно сделать вывод, что степень достижения цели (далее – Сдц ) по этим показателям увеличилась на 1373 человек или на 34,5%. Сдц составила - 1,05).

Степень достижения показателя результативности (далее - Сдп) реализации муниципальной программы и составляющих её подпрограмм определяем путем отношения фактических значений показателей результативности муниципальной программы и составляющих подпрограмм к плановому значению показателей указанных выше 7197 чел./ 5824 чел.

Сдп - 1, 23

Таблица № 3

АНАЛИЗ

Объема финансирования муниципальной программы «Социальная поддержка населения города Саянска на 2016-2020 годы за 2016 год.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование основных  мероприятий | Источники  финансирования | Объем  финансирования,  тыс. руб. | | Отклонение | | | Пояснения по  освоению  объемов  финансирования |
| план на  2016 год | факт  за 2016год | -/+ | | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1«Социальная поддержка населения города Саянска и социально – ориентированных некоммерческих организаций. | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие № 1  **«Дни воинской славы России, памятные даты России, декады пожилого человека и инвалидов»** | Областной бюджет  Местный бюджет | -  132,3 | -  121,3 | -  -11,0 | -  -8,3 | | Привлекались благотворительные средства |
| 1.2. | Мероприятие №. 2  **«Адресная поддержка отдельных категорий населения»** | Областной бюджет  Местный бюджет | 30939,3  3274,1 | 30584,2  3264,4 | -355,1  - 9,7 | -1,1  - 0,2 | | Погашена кредиторская задолженность по питанию |
| 1.3. | Мероприятие № 3 **Финансовая поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории муниципального образования «город Саянск»** | Областной бюджет  Местный бюджет | -  241,9 | -  241,9 | -  0 | -  0 | |  |
| Итого по подпрограмме 1, в том числе: | | | 34587,6 | 34211,8 | -375,8 | -1,1 | |  |
| федеральный бюджет | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| областной бюджет | | | 30939,3 | 30584,2 | -355,1 | -1,1 | |  |
| местный бюджет | | | 3648,3 | 3627,6 | -20,7 | -0,5 | |  |
| другие источники | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
|  | | |  |  |  |  | |  |
| 2. | Подпрограмма № 2 «Доступная среда для инвалидов и других маломобильных групп населения города Саянска». | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие № 1. **Повышение уровня доступности приоритетных объектов муниципальной социальной инфраструктуры»** | Областной бюджет  Местный бюджет | 0  0 | 0  0 | 0  0 | 0  0 | |  |
| Итого по муниципальной программе,  в том числе: | | | 34587,6 | 34211,8 | - 375,8 | -1,1 | |  |
| федеральный бюджет | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |
| областной бюджет | | | 30939,3 | 30584,2 | -355,1 | -1,1 | |  |
| местный бюджет | | | 3648,3 | 3627,6 | -20,7 | -0,4 | |  |
| другие источники | | | 0 | 0 | 0 | 0 | |  |

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств, направленных на реализацию муниципальной программы определяем путем сопоставления плановых и фактических объемов финансирования программы и составляющих её подпрограмм.

Плановый объем финансирования программы за 2016 год составляет 34587,6 тыс. рублей, фактически использовано финансовых ресурсов – 34211,8 тыс. рублей. Уровень финансирования реализации программы и составляющих подпрограмм получается 0,99.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации муниципальной программы определяется на основании следующих критериев:

|  |  |
| --- | --- |
| Вывод об эффективности реализации муниципальной программы и ( или) подпрограммы | Критерии оценки эффективности ЭМП |
| Неэффективная | Менее 0,5 |
| Уровень эффективности удовлетворительный | 0,5 – 0,79 |
| Эффективная | 0,8 – 1 |
| Высокоэффективная | Более 1 |

Таким образом, применения методику оценки эффективности реализации муниципальной программы и используя расчетную формулу эффективности реализации программы, коэффициент эффективности составил 1,04 (1,05 х 0,99), значит программа высокоэффективна.

Заместитель мэра городского округа

по социальным вопросам А.В.Ермаков